桃園縣中壢市元生國民小學九十七學年度性別平等教育實施計畫

壹、依據：

一、性別平等教育法。

二、本校輔導室工作計劃。

貳、目的：

一、落實性別平等教育，促進身心健康。

二、厚植性別平等教育資源，建立無性別歧視的教育環境，實現性別平等教育的目標。

三、培養學生正確性別觀念，促進良好的同儕人際關係。

四、落實性侵害犯罪防治教育，增進兒童防範性侵害之技巧，學習性侵害危機之處理。

參、實施要點：

一、成立「性別平等教育推行委員會」，落實推動性別平等教育。

二、依據「性侵害犯罪防治法」第八條規定，每學年實施四小時以上之性侵害防治教育。

三、加強性別平等教育之宣導，教師性別平等教育專書之研討與進修活動，以提升性別平等教育之專業知能並加強學生觀念宣導活動。

四、依據「性別平等教育法」第十七條規定，配合教學、研發相關教材教法，將相關內容融入彈性課程、空白課程及相關課程中，每學期應實施性別平等教育相關課程或活動至少四小時。

五、檢視、改善並建立安全與無性別偏見之校園空間，並適時辦理校園人身安全教育研討活動，以確保人身安全。

肆、組織：

成立「性別平等教育委員會」，負責推動本校性別平等教育工作，小組成員如下：以校長為主任委員，其中女性委員應占委員總數二分之一以上，並得聘具性別平等意識之教師代表、職工代表、家長代表、學生代表及性別平等教育相關領域之專家學者為委員。

伍、實施對象：本校教師、學生及家長。

陸、實施時間：九十七年九月至九十八年七月底止。

柒、執行項目及進度：

| 類別 | 工作項目 | 執行內容 | 實施時間 | 工作單位 | 協同單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成立性別平等教育委員會 | 1.召開性別平等教育委員會 | ◎每學期至少召開一次會議。 ◎規劃性別平等教育實施項目、研擬實施計畫。 ◎建立危機處理模式 | 經常辦理 | 輔導室 | 各處室 |
| 充實 兩性 平等 教育 課程 及教學內涵 | 1.蒐集性別平等教育及性侵害防治之相關教材 | ◎提供性別平等教育、性教育、防止性侵害之相關教材及參考教材教法，並定期公布於網站供教師參考 | 經常辦理 | 輔導室 | 教務處 |
|  | 2.實施性別平等教育融入各科教學 | ◎每學期最少實施四小時。 ◎學年群老師共同設計教學活動設計，全體教師配合實施教學。 | 97年9月 至 98年7月 | 輔導室 全體教師 |  |
|  | 3.辦理性別平等教育宣導活動 | ◎性別平等宣導短片欣賞 | 經常辦理 97年9月 至 98年7月 | 輔導室 全體教師 |  |
|  | 4.時事教學 | ◎配合社會新聞、時事或偶發事件，進行隨機教學，指導學生應變能力。 | 視實際情 況辦理 | 輔導室 級任導師 |  |
|  | 5.辦理性別平等教育藝文競賽活動 | ◎辦理校內學藝競賽。 | 98年3月 | 輔導室 |  |
| 教師專業成長 | 1.鼓勵教師進修研習 | ◎提供資訊，鼓勵教師參加校外性別平等教育研習進修。 | 經常辦理 | 教務處 | 輔導室 |
|  | 2.擴充性別平等教育刊物 | ◎訂購性別平等教育文摘，供教師參閱。 | 適時辦理 | 教務處 | 輔導室 |
| 專題講座 | 1.性別平等教育觀念宣導 | - 運用社區資源加強性別平等教育。 - 教師晨會加強宣導，建立正確觀念 | 適時辦理 | 輔導室 級任導師 |  |
|  | 2.生理衛生講座 | ◎「長大的感覺真好」生理衛生講座。 | 適時辦理 | 訓導處 |  |

| 性別歧視與性侵害事件危機處理模式 | 1. 落實通報申訴 | ◎依照通報流程辦理 | 依特殊需 要辦理 | 訓導處 | 輔導室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. 輔導轉介流程 | ◎受性侵害兒童之心理輔導。 | 依特殊需 要辦理 | 輔導室 |  |
| 其他 | 1.安全維護工作 | ◎加強校園安全巡邏。 ◎繪製校園安全地圖。 | 經常辦理 | 訓導處 總務處 |  |

柒、評鑑

（一）相關處室協調聯繫事項，於每週主管會報隨時處理之。

（二）期末召開相關檢討會議，針對課程規劃與執行、宣導成效及通報流程等加以討論檢討。

（三）於學校網站建立性別平等教育資源網絡及成果呈現，並加強宣導之。

捌、經費：本計畫所需經費，由學校相關經費項下支應。

玖、本計畫經校長核准後實施，其修正時亦同。

承辦人：              輔導主任：                   校 長：

總務主任：

訓導主任：

教務主任：

附件一

桃園縣中壢市元生國民小學九十七學年度性別平等教育宣導活動

| 項次 | 工作項目 | 時間 | 對象 | 主持人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 召開性別平等教育委員會 | 97.9 | 性別平等教育委員會委員 | 校長 |
| 二 | 課程研討會 | 97.9 | 每學年代表一人 | 輔導主任 |
|  | 實施性別平等教育 融入各科教學 | 97.9~98.7 | 全體師生 |  |
| 三 | 性侵害防治宣導 | 97.10 | 全體師生 | 訓導處 輔導室 |
| 三 | 你儂我儂 （兩性特質與相處之道） | 97.9.17 | 五年級 | 輔導室 |
| 四 | 灰姑娘 （兒童家庭暴力防治） | 97.10.22 | 二年級 | 輔導室 |
| 五 | 兒童及少年保護Q＆A研討會 | 97.11 | 全體師生 | 訓導處 輔導室 |
| 六 | 生理衛生講座- 影片欣賞v.s討論 | 98.4 | 四年級 | 輔導室 |