台北縣長安國小九十六年度健康促進學校計畫書

一、計畫摘要

1、目的：

一、使本校學童都能擁有正確的健康知識與價值觀。

二、讓學童發揮影響力，使其家長及社區民眾能有正確的健康觀念。

2、目標：

（一）成立學校衛生委員會，規劃制定健全之「學校衛生政策」。

（二）創造全人健康的校園照護體系，完善執行健康促進服務措施，了解師生的健康問題和需求，提昇「學校健康服務」之品質。

（三）規劃「學校健康教育課程及活動」，培養師生的健康知識、態度與行為。

（四）規劃完善的「學校物質環境」，提供教師教學及學生學習。

（五）營造良好的學習環境和重視全人健康的「學校精神環境」。

（六）推動學校社區化、社區學校化及社區總體營造的理念，建立「學校－社區夥伴關係」。

二、依據

（一）台北縣政府北府教體字第 0960231706 號函。

（二）台北縣政府北府教體字第0960399692號函。

三、

（一）背景分析（SWOTS）：校園環境、教學設施、師資結構、學生特質、家長期望、

社區特性現況分析

| 因素 | S(優勢) Strength | W(劣勢) Weakness | O(機會點) Opportunity | T(威脅點) Thread | S(行動策略) Strategy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校園環境 | 1.位於台北縣汐止、五堵交界，交通方便。 2.近汐止市中心區資源取得容易。 3.後有保長坑溪河邊走道。 | 1.校地較小,發展受到限制。 2.冬天季節雨多潮濕。 3.學校門口街道狹小，車流量大，影響學生上下學交通安全。 | 1.城鄉風貌並存。 2.周圍有北一、二高、五堵火車站，交通便利。 | 1.近倉儲業集中地，貨櫃車多；學校旁邊有鐵道，噪音與空氣污染，影響健康及安全。 2.社區街道狹小，除學校外能活動的地點不多。 | 1.將資源融入教學活動中，善用環境優勢。 2.加強安全教育，提出改善交通的政策。 |
| 教學設施 | 1.學校規模適中，全校19班。 2.每班人數均在30人以下，適合推展小班教學精神。 3.每週行政會議，各處室探討問題都能縱、橫溝通。 | 1.學校建校已50年，學校組織發展重視傳承，不易改變心智模式。 2.教師編制較緊，教師負擔工作量增大。 3.教師雖多數能配合健康促進學校計畫之推行，但僅止於配合之程度，較少能主動提出建言。 | 1.易於落實小班教學精神。 2.組織再造對教師編制重新規劃。 3.學校規模適合發展學校特色。 4.規模適中方便進行協同教學。 | 1.專科教師不足。 2.汐止周遭曾經多次淹水，使學生流動量大。 3.教學設備不足，影響計畫之推行。 | 1.提升學校形象，使學生回流。 2.重整學校組織，建立制度並落實傳承。 3.建構學習型組織使學校精益求精。 4.強化行政對教學整合互動機制。 |

| 因素 | S(優勢) Strength | W(劣勢) Weakness | O(機會點) Opportunity | T(威脅點) Thread | S(行動策略) Strategy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 師資結構 | 1.教師普遍年輕學歷高，有活力素質佳、勇於創新，屬學習型組織團隊。 2.教師年輕對教育充滿使命感。 3.各年級向心力強，教學認真。 | 1.教師較缺乏歷練，有時易捉不著原則與大方向。 2.教師自主性高，主觀意識強，有時較難協調溝通。 3.教師工作量大，負擔重，壓力較大。 | 1.積極辦理各項有關健康促進學校理念建立之教師進修活動。 2.教育理念清晰能發揮專業能力，發展班級、班群特色，有助整體校務發展。 | 1.共同研討的時間不易配合。 2.工作壓力大，教師負擔沉重，影響工作情緒與效率。 3.部分專業師資較缺乏，恐影響教學品質。 | 1.教師進修朝實質效益面進行規劃，以利教師成長。 2.塑造和諧團結的工作情境以提高工作效率。 3.思考組織再 造模式有效運 用人力，減輕 教師無謂的壓 力。 |
| 學生特質 | 1.學生普遍具有可塑性，富有學習潛能。 2.學生純真善良，有禮貌，活潑好動。 3.學生喜歡參與社團活動，多面向的學習。 | 1.部分學生家庭問題複雜，較容易產生偏差行為。 2.學生飲食習慣不佳，過重兒、營養不良者及體質不佳常生病者佔一定比例。 3.家庭背景差異大，部分學生較早熟，而父母在其身心方面無適當輔導。 | 1.教學方法多元學生學習、表現機會增多。 2.校園學習環境佳，師生互動品質好，學生具有學習潛能。 3.學校本位課程可望提昇內在學習動機。 | 1.部分弱勢家庭的學生，或父母過度呵護學生，在學習上有落差情形存在。 2.單親家庭與家庭關係複雜的學生多，學生心靈健康宜多費心。 | 1.規劃多元課程與活動，使學生能發展興趣、發揮才能。 2.配合健康促進學校方案，規劃學習策略。 3.加強文化刺激提高學習成效。 4.落實無菸害、拒嚼檳榔活動之發展，強健體魄。 |

| 因素 | S(優勢) Strength | W(劣勢) Weakness | O(機會點) Opportunity | T(威脅點) Thread | S(行動策略) Strategy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家庭 環境 | 1.大部分家長樂意配合學校政策且信任、支持學校與老師的教學。 2.家長背景多元以孩子的需求為服務動機。 | 1.家長教育背景差異性大，對學生學習之標準意見不同，均期望學校配合。 2.本校新住民家庭、單親家庭及隔代教養學童比例日益升高 3.家長會的經費支援有限。 4.家長社經地位懸殊，政策執行效果落差大。 | 1.樂於幫助學校參與各種志工團隊或親師會。 2.家長的期望與關心帶給學校成長的動力。 | 1.雙薪家庭多，單親家庭比例漸增多，較少參與學校活動。 2.少數積極協助教師教學的家長易形成過度干預教學。 3.學生家長口腔教育、健康飲食觀念待提升。 | 1.增加親師座談。 2.辦理親職教育。 3.積極與家長會互動取得經費與人員的支持。 4.活用志工組織與班親會。 5.建立學生、家長、社區在生活習慣、健康體能及口腔保健的觀念。 6.結合家長與學校建構學童安全衛生健康的生活環境。 |
| 社區特性 | 1.學區三里能適當提供協助。 2.鄰近北一、二高，五堵火車站，交通發達，距大型綜合醫院不遠。 | 1.經費使用項目受限，不易發揮整合或彈性使用的功能。 2.周圍環境單純缺乏大型書店及藝術文化等刺激。 3.因社區老舊，人口外流，學生轉學者多。 4.附近街道窄，環境複雜，影響社區整體環境及發展。 5.鄰近夜市，環境整潔不易維持。 | 1.距離台北市近方便醫療。 2.結合地方工作室，增加人力資源。 | 1.汐止地區多雨，常有水患，對環境及教學均造成不小影響。 2.外來人口、外籍新娘逐漸增加，衛教觀念不足。 3.景氣差，影響經費的贊助。 4研究與資料保存能量不足。 | 1.辦理親子衛生 教育講座，提 升衛生水準。 2.加強衛生健康 教育宣導，建 立衛生健康教 育觀念。 3.結合社區特色藉教師團隊發展校本課程。 4.善用學校資源，回饋社區，與社區建立良好互動。 |

（二）背景說明

- 本校位處地勢低潌的汐止地區，由於腹地狹小且歷年淹水情形嚴重，人口外移嚴重。學區內家長職業多為勞工階級，由於地近倉儲業集中地，故形成特有的貨櫃文化，家長工作忙碌，故對於學童的健康觀念全賴學校的推動與促進。本校教職員工約三十五人，班級數二十班（含資源班一班），學生人數約五百五十人，屬於中型學校，本校曾獲選為健康促進學校示範學校，選定口腔衛生保健為推行的主要議題，經由實際推動後，校內學生餐後潔牙率由原先的不及10%到目前實施率高達近85% ,學生餐後潔牙率大幅提升，進而影響學區家長重視潔牙習慣，也提昇社區民眾對於健康促進學校的基本認知。

- 由於健康促進學校的推行成效良好，因此獲得校內教職員工的一致肯定與支持，故本校對於九十六學年度健康促進學校的推行深具信心，希望透過更多元化的健康主題，讓整個學校及社區環境變得更健康。對於健康促進學校活動的規劃，除了持續推動口腔衛生保健外，經由校內教師問卷結果，本校73.68%的教師認為加強學生健康飲食觀念是目前亟需加強的議題，故選定健康飲食為下學年度的重要議題推動。

- 推動健康促進學校，必須讓決策者及成員對於健康營造的目的及原則有所共識―學校健康營造是屬於社會生態模式的健康促進，不只是改變個人的行為及生活型態，更須營造支持健康的政治、社會、文化、經濟及物質環境；因此，推動健康促進學校必須透過組織的推動與發展過程，凝聚共識，整合及運用學校及社區的人物力資源，以增進個人及組織的能力來改善健康問題及促進健康的學校政策及計畫的產生。

- 近年來社會變遷快速，年輕人口外移，家庭結構改變，由於本校單親家庭及隔代教養學童比例過高，對於學童之生活、學習與成長的關注，學校責無旁貸。由於本校有水患的隱憂，校內教師流動較高，但教師平均年齡年輕有活力，因此舉辦相關的研習進修，提升教師教學與學生輔導的專業知能，更能有效進行輔導工作。目前本校對於健康促進學校的工作推行，內容涵蓋組織訓練、健康服務、健康教育、健康環境、學校餐飲衛生、教職員工健康促進及健康心理等層面。鑒於學校健康問題漸趨多元與複雜，本校也努力於整合學校與社區的組織人力與資源，期待多元評價的整合型健康促進計畫，以增進全校教職員工生的全人健康。

四、計畫目的

１．提昇學生健康技能的學習動機，從而養成健康的態度和習慣。

２．讓學校成為安全和健康的環境。

３．落實體適能教育、提倡親師生規律運動習慣並養成健康儲蓄的觀念。

４．營造並建立校園良好的精神環境

５．建立「學校－家庭」良好關係

五、計畫內容：

一、 具體策略

(一) 第一階段：強化組織與人力，確立目標及議題

1、召開本校學校衛生委員會：本校原設置之學校衛生委員會由校長擔任主任委員，專家學者與社     區資源代表組成，審核透過學校行政會議提出的各項學校衛生政策，針對學校教職員工生之健康狀況、現有與健康有關人力、物力及資源進行初步需求評估，經與會人員充分討論，達成共識，決議推動本校健康促進學校計劃。
2、成立「學校健康促進推動小組」在學校衛生委員會下成立學校健康促進推動小組，組成健康促進工作團隊，成員由校長擔任計劃主持人，包含各處室主任、各領域召集人、社區代表、家長代表，使其功能更為健全。
3、現況分析與需求評估：分析學生現有健康資料，了解師生的身心狀況，並以抽樣調查方式，了解學生的健康行為，並查證相關文獻，進行教職員工生的需求評估。
4、確立目標及健康議題依據現況分析及需求評估，確立以菸害及檳榔健康危害防制為目標，自選議題為口腔衛生及健康體能，作為本校健康促進學校計劃的主軸。

(二) 第二階段：發展有效的策略及行動方案。行動方案包括健康促進學校六大範疇政策、教育、       服務、物質、社會及社區等六個面向，運用策略包含課程介入、活動介入、社區參與的方式以增進師生的健康知識、態度、技能，並能實踐健康行為，建立良好的生活型態，以達到全人健康的目標。

(三) 第三階段：成效評價，在過程中，不斷進行過程評價以期能適時修正計劃，最後進行成效       評價來評估計劃實施之整體成效。

二、實施內容

台北縣長安國小九十六年度辦理『健康促進學校』活動內容及方式

| 場次 | 辦理 期間 | 預定辦理月份 | 活動主題 | 主持人／主講人 | 內外聘 | 地點 | 參加人數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 九十六年八月至九十七年二月期間辦理 | 96.09 | 1.教師菸害及檳榔健康危害防制研習 2.教師健康飲食講座 | 內/外聘講師 | 內/外聘 | 教師辦公室 | 35 35 |  |
| 二 |  | 96.10 | 1.高年級「吃得健康」美食節活動 2.中年級「菸害及檳榔健康危害防制」競賽活動 3.低年級「潔牙小天使美齒選拔」活動 | 學務處 | 內聘 | 各班教室 | 550 |  |
| 三 |  | 96.12 | 1.中年級「吃得健康」美食節活動 2.高年級「菸害及檳榔健康危害防制」競賽活動 3.低年級學生「健康飲食」話劇表演 | 學務處 | 內聘 | 各班教室 | 550 |  |
| 四 |  | 97.01 | 1.低年級「吃得健康」美食節活動 2.高年級「認識健康，遠離疾病」競賽 活動 3.中年級「潔牙小天使美齒選拔」活動 | 學務處 | 內聘 | 各班教室 | 550 |  |
| 五 |  | 96.11 | 1.高年級「潔牙小天使美齒選拔」活動 2.中年級「認識健康，遠離疾病」競賽 活動 | 學務處 | 內聘 | 各班教室 | 360 |  |
| 六 |  | 常態 | 建立學生個人健康檔案： 1.每學期實施學生健康檢查（身高、體重、視力、口腔、尿液、蟯蟲…等）、建立資料檔案並做適當矯治。 2.特殊疾病學生之建檔及照顧。 3.傳染病管制及照護。 | 學務處 | 內聘 | 全校 | 550 |  |
| 七 |  | 常態 | 實施各項衛教工作： 1.加強學童餐後潔牙活動。 2.進行含氟漱口水活動。 3.建立無菸校園環境及舉辦菸害防制宣導活動。 4.藥物濫用防制宣導教育活動。 5.宣導早餐的重要性。 6.提供學生均衡營養之午餐，每學期不定期檢查午餐廚房安全衛生。 | 學務處 | 內聘 | 全校 | 550 |  |
| 八 |  | 常態 | 提倡規律運動，養成健康儲蓄觀念： 1.每學期實施學生體適能檢測並培養學生運動知能及促進運動習慣。 2.舉辦班級體育對抗賽（樂樂棒球、躲避球、籃球）及辦理運動會。 3.每星期二、四課間活動時間實施全校健康操活動，促進身體健康。 4.提倡教職員工課後運動休閒活動（桌球、羽球、籃球…等）。 | 學務處 | 內聘 | 全校 | 550 |  |
| 九 |  | 96.10 | 健康的社區-社區菸害及檳榔健康危害防制宣導活動 | 內/外聘講師 | 內/外聘 | 各社區 | 1000 |  |
| 十 |  | 96.08 | 健康的休閒-健康促進學校學童健康育樂營 | 內/外聘講師 | 內/外聘 | 各教室 | 550 |  |
| 十一 |  | 97.02 | 健康的心理-情緒控制成長活動 | 內/外聘講師 | 內/外聘 | 視聽教室 | 550 |  |
| 十二 |  | 常態 | 健康的環境-愛校環保活動 | 學務處 | 內聘 | 全校 | 550 |  |

六、計畫預期成效

- 設立學校衛生委員會，定期開會檢討學校衛生政策，以利落實學校衛生政策。

- 落實相關活動之辦理，以培養師生健康促進知能。

- 營造無菸害校園環境，提供學生良好學習環境。

- 提供學生均衡營養之飲食及營養衛教知識。

- 培養教職員工生規律運動習慣及健康儲蓄概念。

- 達到校園「零事故」、學生「無傷病」之目標。

- 提供社區民眾運動環境，促進健康行為的動力。

- 塑造優質、和諧的校園文化，營造彼此尊重、相互關懷、信任和友愛的環境，以提昇教職員工心理的健康質量。

- 協助班級與家長建立良好的聯繫和雙向溝通，建立學校與社區建立友好的互動關係。

七、預定進度

| 月 次 工作項目 | 第 1 月 | 第 2 月 | 第 3 月 | 第 4 月 | 第 5 月 | 第 6 月 | 第 7 月 | 第 8 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.成立學校健康促進委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.編製教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.建立健康網站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.執行健康促進 計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、人力配置

| 計畫職稱 | 姓名 | 本校所屬單位及職稱 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 林永蒼 | 校長 | 研擬並主持計畫，彙整報告撰寫 |
| 協同主持人 | 楊玉葉 | 教務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 楊漢隆 | 學務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 黃子舜 | 總務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 張育綾 | 衛生組長 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 研究人員 | 楊貴榮 | 健康與體育領域教師 | 體適能評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 | 謝佩倫 | 綜合領域教師 | 心理健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 | 施茂智 | 科技與人文領域教師 | 健康網路網頁製作及維護 |
| 研究人員 | 莊秋連 | 校護 | 身體健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調整合 |
| 研究人員 | 簡素雲 | 家長代表 | 協助各項活動之推展及整合社團人力協助推展健康服務 |
| 研究人員 | 黃定豪 | 學生代表 | 協助辦理學生需求評估與活動及協助班級與行政單位之聯繫 |

九、評價指標

（一）過程評量：

1.行政和政策因素：

落實健康促進學校是需要各方面配合的，而行政組織的運行與政策的制定是計劃實現不可底缺的一環。本校健康促進計劃納入整個學校的工作計劃中，由學校衛生委員會負責制定、推行、監察及檢討學校健康政策，並透過不同途徑，廣泛收集和徵詢學校其他成員及校外人士的意見，

2.組織因素：

健全的學校行政組織，是健康促進學校能夠發展成功的主要因素之一，故本校於推行健康促進活動中，首重組織的健全，行政能提供軟硬體支援，而教師能共同合力將各項活動融入課程及生活教育中。

3.資源因素：

學校各項活動的辦理需有社會資源的資助，本校將納入各項社區及家長資源，為建立本校為健康促進學校而通力合作。

（二）成效評量：

1.健康狀況：

學校附近學區歷經多次淹水，人口嚴重外流，家長社經地位普遍不高，　　　　　　學校教育是影響孩子成長的較大因素。因此，教育孩子們正確的生活健康概念，成為孩子們一生都能受用帶走的健康習慣，有時還比教科書上刻版的知識還受用。故此，藉由健康促進學校活動的推行，期使本校學生都能擁有健康的身心，並進而影響家長建立正確健康觀念。

2.行為與生活型態：

透過健康促進學校的推動，讓學校能走出校園，鼓勵學生和老師參與社區舉辦之健康促進活動，並積極參與社會服務及交流活動，彼此合作並分享推廣健康教育之經驗，經由學校的推動，建立健康的社區，以改變學生及社區家長的行為及生活型態。

3.環境因素：

透過健康促進學校的推動，建立安全和健康的環境，使學生及教職員的生命、健康和財產得到保障，讓學校裡每一個成員都能專心地學習或工作。由於學校環境直接影響學校成員的健康、學習或工作效能，因此提供完善的環境，盡量減低周遭所構成的滋擾，讓學校成員能享受學校生活。此外，配合教學目標，支持學生培養健康的生活習慣，如愛護環境、健康飲食等。讓學生能在校園內實踐健康的生活模式。

4.個人因素：

學校透過與健康相關的學科或活動，讓學生獲得適合他們文化、背景和年齡的健康知識，學習基本的健康技能，從而養成健康的態度和習慣。透過健康促進學校活動，讓學生能在日常生活中實踐健康生活，對個人健康負責，並積極地參與社區的健康活動，促進自己和他人的健康。

十、經費編列：

台北縣長安國小九十六年度辦理『健康促進學校』經費概算

| 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教師健康飲食講座講師費 | 式 | 3200 | 1 | 3200 | 教師健康飲食指導內外聘講師鐘點費 |
| 菸害及檳榔健康危害防制研習講師費 | 式 | 3200 | 1 | 3200 | 教師菸害防治及檳榔健康危害防制內外聘講師鐘點費 |
| 「吃得健康」美食節活動費 | 式 | 9000 | 1 | 9000 | 各學年「吃得健康」美食節活動費用，含指導講師費、評審費、活動材料及道具等 |
| 學童健康體能育樂營活動費 | 式 | 18000 | 1 | 18000 | 分年段辦理健康促進學校兒童育樂縈活動費，含指導講師費、活動材料及道具等 |
| 潔牙小天使美齒選拔活動費 | 式 | 9000 | 1 | 9000 | 分年段辦理潔牙小天使活動費，含指導講師費、評審費、活動材料及道具等 |
| 「菸害及檳榔健康危害防制」競賽活動材料費 | 式 | 6000 | 1 | 6000 | 分年段辦理「菸害及檳榔健康危害防制」各項競賽，含評審費、活動材料及道具等 |
| 「認識健康，遠離疾病」競賽活動材料費 | 式 | 5000 | 1 | 5000 | 分年段辦理「認識健康，遠離疾病」各項競賽，含評審費、活動材料及道具等 |
| 學生獎品 | 式 | 10000 | 1 | 10000 | 各項活動學生獎品 |
| 場地佈置費 | 式 | 6000 | 1 | 6000 | 各場講座及研習場地佈置費 |
| 雜支 | 式 | 1600 | 1 | 1600 | 各場活動其他費用 |
| 合計 |  |  |  | 80000 |  |

十一、經費來源：請教育部或鈞府全額補助。

十二、本計劃經校長同意實施，修正後亦同。

承辦人　　　                 單位主管　　               校長