臺中縣清水鎮建國國民小學慶祝創校五十週年校慶實施計畫

壹、總則

一、依據：本校校務長期發展計劃。

二、目的：

(一)使學生能快樂學習、喜歡學校、愛護學校；使教職員工能認同學校，投入學校教育工作；使社區民眾能了解學校，協助學校發展。

(二)結合本校歷屆校友、家長會及地方熱心教育人士共同參與，回饋母校。

(三)迎接校友返校，重溫同窗情誼，營造溫馨學校氣氛。

(四)舉辦五十週年校慶活動，透過多元活動之舉辦，激發教師創新教學，學生主動學習的精神，營造優質校風，展現薪火相傳精神。

三、指導單位：臺中縣政府、清水鎮公所、清水鎮民代表會、清水鎮農會

四、主辦單位：建國國民小學、建國國民小學家長委員會

五、活動地點：建國國民小學

六、活動日期

(一)系列活動：98年5月4日至5月9日（星期一至星期六）：校慶系列活動。

(二)慶祝大會：98年5月9日（星期六）：運動大會、園遊會。

七、活動內容及日期

| 項次 | 活動主題 | 負責處室 | 辦理日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建國國小50週年校慶主題及LOGO徵選 | 教務處 | 97年12月底 |  |
| 二 | 傑出校友遴選活動 | 總務處 | 98年02月底 |  |
| 三 | 校刊編輯 | 輔導室 | 98年03月中 |  |
| 四 | 師生、校友藝文美展 | 教務處 | 98.05.04～09 |  |
| 五 | 社區文物展 | 教務處 | 98.05.04～09 | 視經費辦理之 |
| 六 | 校史展 | 輔導室 | 98.05.04～09 |  |
| 七 | 運動大會 | 訓導處 | 98.05.09 |  |
| 八 | 園遊會 | 訓導處 | 98.05.09 |  |
| 九 | 校友會餐 | 總務處 | 98.05.09晚 |  |
| 十 | 校慶晚會 | 訓導處 | 98.05.09晚 |  |

八、實施方式

(一)人力動員：本校家長會、志工、校友、校慶籌備委員會、本校同仁以及地方熱心人士。

(二)工作分配：成立校慶籌備委員會規劃工作小組、遴選各小組召集人。

(三)籌募基金：政府、地方機關社團、廠商、熱心人士、校友、家長等勸募基金。

(四)宣傳方式：召開記者會、登報、第四台、宣傳品(張貼海報、紀念品、紙袋、大氣球、路旗、小旗子)、學校網站宣傳及學生朝會宣傳。

九、組織分工

(一)、籌備委員會

| 職稱 | 姓名 | 工作職掌 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任委員 | 劉會長金樹 | 1.綜理執行工作小組籌備工作。 2.監督各項籌備活動之執行。 3.主導經費籌募工作 4.督促各組工作進度與執行成效及籌備目標之達成。 |  |

| 副主任委員 (若干人) | 趙校長明松 陳會長嘉呈 | 1.協助主任委員綜理各項籌備工作。 2.策劃各項籌備工作內容與工作進度。 3.協助經費籌募工作。 4.籌備目標之達成。 | 由主任委員發放聘書加以聘任之 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委員 （聘任） (若干人) | 1.本校歷屆校友代表。 2.本校歷屆校長及家長會長。 3.本屆家長委員。 4.本校退休同仁及曾任教本校同仁。 5.地方士紳及各級民意代表。 | 1.協助校慶各項籌備工作。 2.協助宣傳並支援校慶工作。 3.支援經費籌募工作。 |  |
| 顧問團 由主委聘任 (若干人) |  | 1.藉由顧問之地方影響力協助校慶工作。 2.協助宣傳並支援校慶工作。 3.支援經費籌募工作。 |  |

(二)、工作小組

籌備委員會下設行政工作與活動工作二個小組，執行校慶行政工作與校慶各項活動之籌備並接受籌委會之指揮運作，分組職掌如下：

1.行政工作組：負責校慶行政工作之執行

| 組別 | 組長 | 工作職掌 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政活動組 | 張勇生主任 (總幹事) | 1.各項籌備會議議程策劃、資料準備與召開。 2.綜理行政事務含公文、文書等工作處理。 3.執行工作小組與校慶各項活動工作之分配。 4.掌握各組工作進度與執行成效。 5.掌握各項活動之執行進度。 6.執行籌委會安排事項。 7.相關活動之策劃與執行。 8.其他相關事宜 |  |
| 總務籌募組 | 曾清麟主任 (副總幹事) | 1.綜理各項總務工作。 2.統籌各活動小組之經費概算製作總預算。 3.各項活動邀請函、識別證之印發。 4.各項活動宣傳品之訂製。 5.辦理經費籌募徵信事宜(編印徵信錄、禮金禮品收 據等)。 6.編印感謝狀、獎牌、邀請卡等事宜。 7.活動當日樂捐收受、登記、公佈。 8.其他相關事宜 |  |
| 帳務組 | 楊富卿主任 (副總幹事) | 1.所有相關經費之收支登帳、記帳事宜。 2.相關經費之分配事宜。 3.活動完畢之經費總支出明細製作。 4.其他相關事宜。 |  |

2.活動工作組：負責執行校慶各項預定之慶祝活動之執行：

| 活動項目 | 活動內容 | 工作項目 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主題、LOGO設計徵選 | 50週年校慶主題、LOGO之徵稿與評選 | 評選50週年校慶主題與LOGO | 吳政憲主任 (副總幹事) |  |
| 宣傳工作 | 1.文宣稿設計製作 | 1.登報文稿撰寫 2.第四台廣告聯繫與文宣撰寫 3.各項文宣品之設計(海報、邀請卡、宣傳單)。 | 吳政憲主任 |  |
|  | 2.宣傳旗幟設計 | 活動旗幟、布條之設計 | 吳政憲主任 |  |
|  | 3.網頁製作 | 50週年校慶訊息網頁 | 吳政憲主任 |  |
| 師生、校友藝文美展 | 1.校友、師生藝文美展－美勞作品、繪畫、英語繪本、 | 1.各項展覽之規劃與準備。 2.搜集各項展覽活動之作品。 3.各項表演活動之內容編定 4.展覽單位之接洽。 5.展覽場地之安排與佈置。 6.相關工作分配 | 吳政憲主任 |  |
|  | 2.辦學成效展：各處室活動成果展 |  |  |  |
|  | 3.眷村文物展 |  | 張勇生主任 |  |
| 慶祝活動 | 1.運動大會 | 1.活動內容規劃 2.表演單位之邀請 3.場地安排與規劃 4.節目表製作 5.相關工作分配 | 莊 儀主任 (副總幹事) |  |
|  | 2.園遊會 |  |  |  |
|  | 3.建國之夜 |  |  |  |
| 校慶特刊 | 50週年校慶特刊 | 1.校慶特刊內容之蒐集與編輯 2.相關工作分配 | 張勇生主任 |  |
| 校史展 | 建國50年老照片回顧展 | 1.老照片蒐集與編輯 2.展覽場地布置 3.相關工作分配 | 張勇生主任 |  |
| 校友活動 | 1.校友聯繫 | 1.選擇歷屆校友之代表並聯繫 2.校友通訊資料彙整 | 黃清美小姐 (副總幹事) |  |
|  | 2.歷任教職員 | 1.本校歷任員工之通訊與聯繫 2.資深教職員表揚與獎牌製作 |  |  |
|  | 3.傑出校友選拔 | 1.擬定選拔辦法 2.傑出校友之評選與資料彙整 3.傑出校友獎牌製作 | 曾清麟主任 (副總幹事) |  |
|  | 4.歷任校長、會長餐敘 | 1.相關人員之聯繫 2.餐敘會議內容之記錄 |  |  |
|  | 5.校友聯誼餐會 | 1.餐會方式規劃 |  |  |

(三)說明：以上二小組各項工作之細部工作分配，由各負責人另列工作分配表說明之，請相關工作同仁能於規定期限前完成所分配之工作。

十、進度分配

| 時間 | 相關工作 | 進度說明 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97年11月 | 1.實施計畫 | 提交各活動計畫進度及工作分配 | 各單項負責人 |  |
|  |  | 整體實施計畫彙整討論會議 | 趙校長主持 |  |
|  |  | 實施計畫彙整付印、提交全校同仁 | 張勇生主任 |  |
|  | 2.主題及LOGO徵選 | 主題及LOGO徵選之辦理 | 吳政憲主任 |  |
|  | 3.校刊編輯會議 | 編輯內容討論 | 張勇生主任 |  |
| 97年11月 | 4.傑出校友遴選 | 遴選辦法之公告與發文 | 曾清麟主任 |  |
|  | 5.校友 | 整理歷屆相關名冊 | 黃清美小姐 |  |
|  |  | 各屆校友聯絡人遴選 | 黃清美小姐 |  |
|  |  | 歷屆同仁資料之整理 | 黃清美小姐 |  |
| 97年12月 | 1.籌備會議 | 第一次籌備會議之召開 | 主任委員 | 張主任 |
|  |  | 委員及顧問聘書之印製 | 曾清麟主任 |  |
|  |  | 校慶經費之收據製作 | 曾清麟主任 |  |
|  |  | 校慶經費之帳目製作 | 楊富卿主任 |  |
|  | 2.主題及LOGO徵選 | 主題及LOGO之決定 | 吳政憲主任 |  |
|  | 3.校友 | 各屆聯絡人之確定 | 黃清美小姐 |  |
|  | 4.宣傳 | 網站建置 | 吳主任 |  |
| 98年 1月 | 1.籌備委員會 | 委員之招募、顧問之聘任 | 主任委員 |  |
|  | 2.校刊 | 各界長官賀詞擬稿及邀稿 | 張主任 | 編輯小組 |
|  |  | 校刊各種內容之蒐集 | 張主任 | 編輯小組 |
|  | 3.校友 | 校友通訊資料彙整 | 黃清美小姐 | 曾主任 |
|  |  | 各屆校友聯絡人會議 | 黃清美小姐 | 曾主任 |
|  | 4.晚會 | 晚會主持人遴選 | 莊主任 |  |
|  |  | 晚會節目及表演人員之確認 | 莊主任 |  |
| 98年 2月 | 1.籌備委員會 | 歷任校長會長餐敘 | 曾主任 |  |
|  |  | 第二次籌備會議 | 主任委員 | 張主任 |
|  | 2.校刊 | 各界長官賀詞收槁 | 張主任 | 編輯小組 |
|  |  | 校刊各種內容之截稿、編輯排版 | 張主任 | 編輯小組 |
|  |  | 校史老照片編輯 | 張主任 | 編輯小組 |
|  | 3.校友 | 校友聯繫情形之追蹤 | 黃清美小姐 | 曾主任 |
| 98年 3月 | 1.籌備委員會 | 籌備委員及顧問名錄確定 | 主任委員 | 張主任 |
|  |  | 第三次籌備會議 | 張主任 |  |
|  | 2.校刊 | 定稿、校稿 | 張主任 | 編輯小組 |
|  |  | 送交美編 | 張主任 | 編輯小組 |
|  | 3.校友 | 傑出校友遴選 | 曾主任 |  |
|  | 4.慶祝大會(運動會) | 節目內容及流程確認 | 莊主任 |  |
|  | 5.園遊會 | 負責主食單位確認 | 莊主任 |  |
|  |  | 各班攤位之確認 | 莊主任 |  |
|  |  | 場地規劃確認 | 莊主任 |  |
| 98年 4月 | 1.籌備委員會 | 第四次籌備會議 | 主任委員 | 張主任 |
|  | 2.校刊 | 最後定稿（含美編） | 張主任 | 編輯小組 |
|  |  | 送印 | 張主任 | 編輯小組 |
|  | 3.校友餐敘 | 餐卷之販售 | 曾主任 |  |
|  |  | 人數、桌數之確認 | 曾主任 |  |
|  |  | 外燴廠商之聯繫 | 曾主任 |  |
|  | 4.晚會 | 晚會節目預演 | 莊主任 |  |
|  | 5.慶祝大會(運動會)、及園遊會 | 運動會預演 | 莊主任 |  |
|  |  | 攤位規劃 | 莊主任 |  |
|  |  | 帳棚廠商聯繫 | 莊主任 |  |
|  |  | 流程確認 | 莊主任 |  |
| 98年 4月 | 6.藝文展 | 藝文作品收件截止 | 吳主任 |  |
|  |  | 場地布置 | 吳主任 |  |
|  | 7.校史展 | 場地布置 | 張主任 |  |
|  | 8.邀請函 | 印製 | 曾主任 |  |
|  |  | 發送名錄確認 | 曾主任 |  |
|  |  | 寄送 | 曾主任 |  |
|  | 9.宣傳 | 宣傳海報設計 | 吳主任 |  |
|  |  | 電視台、報社記者聯繫 | 吳主任 |  |
|  |  | 文宣槁撰寫 | 吳主任 |  |
| 98年 5月 | 1.校慶活動 | 各項活動之辦理 | 各單項負責人 |  |
|  | 2.徵信錄 | 徵信錄之撰寫公布 | 曾主任 |  |
|  |  | 感謝狀之發送 | 曾主任 |  |
|  | 3.帳務 | 各活動經費之整理 | 各單項負責人 |  |
|  |  | 總收支帳目製作管理 | 楊主任 |  |
|  |  | 收支帳目之公布 | 楊主任 |  |

十一、本計畫經五十週年校慶籌備委員會討論後，呈請  主任委員核可後實施。

貳、各分項計畫、工作分配及進度表

logo徵選比賽辦法

- 宗旨

慶祝建國國小創校五十年有成，鼓勵全校師生發揮愛校情懷和團體創意，設計建國國小五五十週年校慶之logo。藉由此Logo歡慶本校在「健康、快樂、均衡、惜福、創新、負責」的學校願景下，優質辦學五五十週年之意像，特定此辦法。

二、徵選單位：建國國小

三、徵選辦法：

(一)參加資格：

本校全體教職員工、眷屬、學生及學生家長皆可報名參加。

(二)設計主題說明：

1、Logo設計應以全彩線條或圖形表現，力求簡潔而內蘊本校精神。

2、能具體呈現本校歡慶創校五十週年。

(三)作品規格及繳交資料：

1、設計圖稿：

作品規格不得小於15 × 15 公分，繪製或列印於白色A4空白紙上，並將報名表黏貼於

作品背面上，參與設計者請自留底稿，恕不退件。

2、電子檔格式：

長500 像素 × 寬500 像素；檔案解 析度：360dpi，存放於光碟片。(請備jpg.或AI 檔)

3、設計說明：

以不超過200字為原則，條理敘述，闡明設計理念，呈現於「設計圖稿」表格上之指

定位置，並附Word 檔案。

4、得獎作品相關內容（含圖文），如涉及智慧財產權時，本校取得作品之全部權利

(四)報名日期和報名表：

1、報名表格式參見附件，內容包括作者姓名、班級、座號、身分證字號(統一編號)、聯

絡地址、聯絡電話、電子郵件帳號等。報名表可重複影印使用

2、報名期限：即日起至97年12月16日（星期一），作品繳交到教務處，逾期均不受理。

3、參與徵選設計者以3件作品為上限，超過不予以計分。

四、評選規定：

（一）本項活動採「公開徵件」方式辦理，分初選、複選二階段進行。

（二）初選－由邀請本校具有美術專長之教師、校長及各處室主任擔任評選委員，選定符合本校五十週年主題之作品5件入圍複選作品。

（三）複選入圍作品由全校教職員工進行投票選出得獎作品。

（四）複選依票數最高為第一名，依序為第二名、第三名和佳作二名。

(五)評審方式及項目：初選一律採取書面審查。

1、主題創意表現(40%)

2、宗旨精神詮釋(20%)

3、構圖造形設計(20%)

4、整體色彩應用(20%)

五、獎勵：獲選之獎金，需依所得稅法規定扣除所得稅。

（一）第一名頒發獎狀乙幀及獎金二仟元（獲選第一名作品將為建國國小五十週年校慶

Logo）。

（二）第二名頒發獎狀乙幀及獎金一仟元。

（三）第三名頒發獎狀乙幀及獎金五佰元。

（四）佳作2名，頒發獎狀乙幀及獎金三佰元。

六、得獎公佈：

評選結果預訂於97年12月23日公佈。除通知得獎人外，並將得獎名單及作品公告於本校網站

七、獲獎者之權利義務:

(一)參與徵選作品一律恕不退件，且徵選作品未達標準，獎項得從缺。

(二)參與徵選作品限未曾參加其他相關徵選獲獎或公開發表；違者，經查證屬實，得取消其得獎資格，獎金應自動繳回，獎位不遞補；已領取獎項者，主辦單位得追回原獎項。

(三) 參與徵選者，其徵選作品如有盜用、抄襲他人作品或其他違反著作權之情事，除自負法律責任外，其因而致本校遭受損害者，應負賠償責任，並取消其得獎資格，獎金應自動繳回，且獎位不遞補。

(四)所有獲選得獎作品及原稿之著作權及著作財產權，屬本校所有，獲評為第一名之作品將列為本校五十週年校慶Logo使用，得獎作者均需填寫『設計著作權轉讓同意書』。

（五）凡參與徵選者即視同承認本徵選活動辦法之各項規定。

八、經費：本項活動之經費由五十週年校慶基金支應。

九、辦法公佈：本辦法經校長核可後實施，修正亦同。

十、『LOGO徵選』活動工作分配及進度表

| 工作項目 | 工作內容 | 負責人 | 協辦人 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、計畫 | 1.訂定LOGO徵選比賽辦法 | 吳主任 |  | 97.11.07 |
|  | 2.設計報名表 | 吳主任 |  | 97.11.07 |
| 二、收件 | 1.徵選辦法公告 | 碧桃師 | 吳主任 | 97.11.17 |
|  | 2.作品收件 | 吳主任 | 美玉師 | 97.12.16 |
| 三、評選 | 1.組織評選小組 | 吳主任 |  | 97.12.10 |
|  | 2.製作評選表格 | 吳主任 |  | 97.12.10 |
|  | 3.辦理初選及成績統計 | 美玉師 | 吳主任 | 97.12.18 |
|  | 4.初選結果公告（門口及網站） | 碧桃師 |  | 97.12.19 |
|  | 5.全校教職員工票選及統計 | 美玉師 | 吳主任 | 97.12.22 |
|  | 6.複選結果公告（門口及網站） | 碧桃師 |  | 97.12.23 |
| 四、頒獎 | 1.獎狀製作 | 美玉師 |  | 97.12.25 |
|  | 2.獎金請領 | 吳主任 | 美玉師 | 97.12.25 |
|  | 3.頒獎 | 吳主任 | 美玉師 | 97.12.26 |
|  | 4.獎金發放 | 辛蘭師 |  | 97.12.26 |

藝文展覽實施計畫

一、依據：
  1.建國國小校務長期發展計劃。
  2.建國國小創校五十週年校慶活動實施計畫。
二、目標：
  1.透過藝文展覽之辦理，慶祝創校五十週年校慶。
  2.提供藝文展演機會，給予親師生藝文才能展現之機會。
  3.藉由觀賞藝文展覽，提升親師生藝術與人文素養。
  4.透過學校與社區緊密互動，增進彼此密切關係。
三、指導單位：台中縣政府
四、主辦單位：台中縣建國國民小學
五、協辦單位：
  建國國小家長會、建國國小志工隊、中社社區發展協會、建國國小50週年校慶籌備委員會

六、實施對象：建國國小歷屆校友、學區家長及民眾、全體教職員工生。
七、展覽時間：98年5月4～9日（週一至週六）0800~1600
八、展覽地點：建國國小圖書室、校史室、各班教室
九、活動內容與工作小組
  1、藝文美展：校友藝文美展、師生藝文美展
  2、辦學活動成果展：各處室活動成果展
  3、社區文物展：中社社區發展協會眷村文物展

| 項次 | 項目 | 展出地點 | 負責單位 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校友藝文展 | 圖書室 | 教務處 | 吳政憲 | 邀請具藝文傑出表現校友提供作品展出 |
| 2 | 師生藝文展 | 圖書室 | 教務處 | 楊美玉 | 學生美勞作品每班佈置一個展示架及一張桌面 |
| 3 | 各處室活動成果展 | 圖書室外走廊 | 各處室 | 吳政憲 | 各處室二塊看板 |
| 4 | 社區文物展 | 3東自然教室 | 教務處 | 吳政憲 | 中社社區發展協會眷村文物展(視經費舉辦) |

十、經費：由五十週年校慶基金支應辦理。

| 項次 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 網狀立式展示架 | 個 | 30 | 1,500 | 45,000 | 每班1個及預備4個 |
| 2 | 長尾夾 | 盒 | 100 | 30 | 3,000 | 固定作品於展示架上使用 |
| 3 | 展示看板布置 | 個 | 20 | 100 | 2,000 | 粉彩紙貼底 |
| 4 | 畫框 | 個 | 60 | 350 | 21,000 | 優良作品裝框 |
| 5 | 桌巾 | 塊 | 10 | 1,000 | 10,000 | 作品展示桌鋪設使用 |
| 6 | 展示會場佈置 | 式 | 1 | 5,000 | 5,000 |  |
| 總 計 |  |  |  |  | 86,000 |  |

十一、預期成效：
1.藉由校慶藝文展覽活動，分享校慶歡樂喜悅。
2.透過親師生藝文展演，提升藝文才能水準。
3.藉由藝文展覽觀觀摩、學習，提升親師生藝術與人文素養。
4.透過學校與社區緊密互動，增進彼此情誼。

十二、『師生、校友藝文展』活動工作分配及進度表

| 工作項目 | 工作內容 | 負責人 | 協辦人 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、計畫 | 1.訂定師生、校友藝文展實施計畫 | 吳主任 |  | 97.11.07 |
| 二、學生藝文展（圖書室） | 1.學生作品蒐集（各班蒐集美勞作品20件、繪畫作品10件、讀書心得報告或繪本作品等若干件） | 美玉師 | 各班導師 | 98.03.31 |
|  | 2.舉辦「美麗的校園」繪畫比賽 | 美玉師 | 各班導師 | 98.02.20 |
|  | 3.舉辦「我的學校、我的老師…」等主題作文比賽 | 美玉師 | 各班導師 | 98.02.20 |
|  | 4.舉辦50週年校慶相關主題書法比賽 | 美玉師 | 各班導師 | 97.12.15 |
|  | 5.學生作品佈置 | 美玉師 | 各班導師 | 98.04.20 |
| 三、教職員工藝文展（圖書室） | 1.教職員工作品蒐集（每位教職員工提供2件以上繪畫、書法、美勞、攝影…）等藝文作品 | 美玉師 | 吳主任 | 98.02.20 |
|  | 2.教職員工作品布置 | 美玉師 | 美玲師、雅雯師 | 98.04.20 |
| 四、校友藝文展（三東自然教室） | 1.邀請具藝文傑出表現校友參展 | 吳主任 | 全校教職員工 | 98.02.20 |
|  | 2.傑出校友作品佈置 | 吳主任 | 美玲師、雅雯師 | 98.04.20 |
| 五、辦學成果展（圖書室外走廊） | 1.各處室張貼各項活動成果看板 | 吳主任 | 各處室主任 | 98.04.15 |
|  | 2.看板佈置 | 吳主任 | 各處室主任 | 98.04.20 |
| 六、社區文物展（三西自然教室） | 1.眷村文物展（配合中社社區發展協會眷村文物展，並視經費情形舉辦） | 張主任 | 吳主任 | 98.04.15 |
|  | 2.眷村文物佈置 | 張主任 | 吳主任、美玲師、雅雯師 | 98.04.20 |
| 七、展示設備購買 | 網狀立式展示架、長尾夾、桌巾…等 | 芬芬師 | 吳主任 | 98.03.31 |

十三、『宣傳工作』活動工作分配及進度表

| 工作項目 | 工作內容 | 負責人 | 協辦人 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、文宣稿設計製作 | 1.登報文稿撰寫 | 吳主任 | 張主任 | 98.02.27 |
|  | 2.第四台廣告文稿撰寫（走馬燈） | 吳主任 | 張主任 | 98.02.27 |
|  | 3.第四台廣告聯繫 | 曾主任 | 張主任 | 98.02.27 |
|  | 4.邀請卡設計 | 曾主任 | 芬芬師 | 98.02.27 |
|  | 5.宣傳單設計 | 吳主任 | 美玉師、雅雯師 | 98.02.27 |
|  | 6.海報設計 | 吳主任 | 美玉師、雅雯師 | 98.02.27 |
|  | 7.邀請卡、宣傳單、海報…等宣傳品印製 | 曾主任 | 芬芬師 | 98.03.10 |
| 二、宣傳品設計製作 | 1.活動旗幟（路旗）設計 | 吳主任 | 美玉師、雅雯師 | 98.02.27 |
|  | 2.活動布條設計 | 吳主任 | 美玉師、雅雯師 | 98.02.27 |
|  | 3.紙袋設計 | 曾主任 | 芬芬師 | 98.02.27 |
|  | 4.紀念品設計 | 曾主任 | 芬芬師 | 98.02.27 |
|  | 5.活動旗幟、布條、紙袋、紀念品印製 | 曾主任 | 芬芬師 | 98.03.10 |
| 三、網頁製作 | 1.50週年校慶網站建置 | 碧桃師 | 岳記師 | 97.11.20 |
|  | 2.網站資訊提供 | 吳主任 | 各處室主任 | 隨時 |
|  | 3.網站資訊編輯上網 | 碧桃師 | 岳記師 | 隨時 |

『校友回娘家活動』實施計畫

| 主要活動 | 分項活動 | 辦理方式 | 主辦單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校友回娘家 | 1.傑出校友選拔表揚 | 如附件一 | 總務處 |  |
|  | 2.歷任家長會長、歷任校長聯誼會 | ◎餐會 | 總務處 | 97年歲末辦理 |
|  | 3.各屆校友同學會 | - 遴選各屆校友召集人。 - 召開各屆校友同學會。 | 總務處 各屆校友召集人 | 期末前選出各屆召集人 |
|  | 4.聯歡晚會暨聯誼餐會 | ◎認購餐券，每券1000元。 ◎預計席開50桌。 | 總務處 | 以外燴方式每桌3000元 |

『校友餐敘』活動工作分配及進度表

| 工作項目 | 工作內容 | 負責人 | 協辦人 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、各屆校友 同學會 | 1.遴選各屆校友召集人 | 曾清麟 | 室處主任 | 9年1月15日 |
|  | 2.召開各屆同學會 | 曾清麟 | 室處主任 | 98年4月15日 |
|  | 3.歷任家長會長、校長聯誼會 | 曾清麟 | 室處主任 | 9年1月15日 |
| 二、餐券 | 1.餐券製作 | 曾清麟 | 洪芬芬組長 | 98年4月15日 |
|  | 2.餐券認購、統計 | 曾清麟 | 熊辛蘭組長 | 98年4月30日 |
| 三、會場 | 1.舞台、帳篷聯絡搭製 | 曾清麟 | 洪芬芬組長 | 98年4月15日 |
|  | 2.紅布條、割字製作 | 曾清麟 | 洪芬芬組長 | 98年4月15日 |
|  | 3.紅布條懸掛 | 曾清麟 | 冠宏 | 98年5月09日 |
|  | 4.桌椅擺設 | 曾清麟 | 六年級級任 | 98年5月09日 |
|  | 5.桌次座位編排 | 曾清麟 | 洪芬芬組長 | 98年5月09日 |
| 四、節目 | 1.節目安排 | 莊儀 | 江迪龍組長 | 98年5月09日 |
|  | 2.節目主持 | 莊儀 | 蔡美玲組長 | 98年5月09日 |
| 五、餐飲 | 1.外燴聯絡 | 曾清麟 | 洪芬芬組長 | 98年4月15日 |
|  | 2.飲料訂購 | 曾清麟 | 洪芬芬組長 | 98年4月30日 |
| 六、紀念品 | 1.製作訂購 | 曾清麟 | 洪芬芬組長 | 98年4月15日 |
| 七、簽到 | 1.簽到處桌椅擺放及收回 | 江迪龍 | 球隊學生 | 98年5月09日 |
|  | 2.來賓簽名簿準備 | 曾清麟 | 洪芬芬組長 | 98年5月09日 |
|  | 3.來賓桌次引導 | 曾清麟 | 清美、熊組長 | 98年5月09日 |
|  | 4. 紀念品發放 | 曾清麟 | 清美、熊組長 | 98年5月09日 |

「傑出校友」選拔辦法

一、宗旨：為慶祝本校創校五十週年校慶，發揚「建國」傳統精神，特選拔本校畢

業校友對國家社會有傑出貢獻者，肯定其成就予以表揚，以資鼓勵，

以為「建國」人之楷模。

二、 表揚類別與標準：
     凡本校畢業之校友，在下列各領域有傑出表現，足為典範者。
   （一）工商服務類：從事工商業服務工作，有傑出之表現或貢獻者。
   （二）學術、藝文、演藝類：從事學術研究、藝術創作、知名藝人，有傑出

之表現或貢獻者。

（三）軍公教服務類：任職公私立各級校教師及政府機構，有傑出之表現或

貢獻者。
（四）農漁畜牧類：從事農漁畜牧業，有傑出之表現或貢獻者。
（五）特殊貢獻類：由遴選委員會推選出不屬於前幾項，而有傑出之表現或

貢獻者。

三、 推薦日期：即日起至98年3月31日止

四、 推薦方式：
   （一） 50週年校慶委員會主任委員推薦。
   （二） 本校校友或家長會推薦。
   （三） 服務機關首長推薦。
   （四） 師長推薦。
   （五） 自行申請推薦。
※ 推薦單位或人員請填寫推薦表一份，格式如附表（可於學校網站上下載）。
※ 檢送推薦表至台中縣清水鎮建國國小總務處（或mail： 或郵寄方式）。

五、審查方式：由主任委員聘請曾任或現任本校師長代表，家長委員會、組成「傑出校

友遴選委員會」審查決定。

六、錄取名額：預計30名內

七、表揚方式：
（一）於慶祝創校50週年校慶慶祝大會時公開表揚，以資鼓勵。
（二）刊登傑出校友之光榮事蹟，於本校出版之專輯中或校慶網頁中表揚。

八、工作分配與進度

| 工作項目 | 工作內容 | 負責人 | 協辦人 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、公告 | 1.上網公告 | 曾清麟 | 張勇生主任 | 97年12月15日 |
|  | 2.寄發推薦表 | 曾清麟 | 洪芬芬組長 | 98年1月15日 |
| 二、審查 | 1.資料彙整 | 曾清麟 | 熊辛蘭組長 | 98年3月31日 |
|  | 2組成「傑出校友遴選委員會」 | 曾清麟 |  | 98年3月31日 |
|  | 3.審查 | 曾清麟 | 遴選委員會 | 98年4月10日 |
| 三、表揚 | 1.刊登光榮事蹟於專輯或校慶網頁 | 曾清麟 | 張主任、熊組長 | 98年4月15日 |
|  | 2.獎牌製作 | 曾清麟 | 洪芬芬組長 | 98年4月15日 |
|  | 3.傑出校友邀請卡製作、寄發 | 曾清麟 | 洪芬芬組長 | 98年4月20日 |
|  | 4.校友餐敘晚會表揚 | 曾清麟 |  | 98年5月09日 |

資深教師教職員表揚計畫

- 依據：建國國小創校五十週年校慶活動實施計畫。

- 目的：1.感念奉獻服務資深人員辛勞。

2.深化師生倫理觀念，促進良好互動。

3.提升士氣，營造溫馨和諧的校園氣氛。

4.增進行政與教學合作。

- 表揚人員：在本校服務滿15年者（教職員工）於5月9日慶祝大會時表揚

- 人數：15人

- 活動方式：五十週年慶祝大會時公開表揚，以資鼓勵。

- 經費：由五十週年校慶基金支應辦理。

- 本辦法經本校慶祝五十週年活動委員會通過後實施，修正時亦同。

五十週年校慶運動會實施計畫

壹、依據

本校九十七學年度校務計畫。

貳、目的

一、為促進學生德、智、體、群、美五育均衡發展，增進學生身心健康，並發揮合作進取之團隊

精神。

二、加強家庭與學校之聯繫，鼓勵家長參與，增進親師良性互動，共營學校教育。

三、增進學生強健體魄，提倡全民運動風氣。

叁、預定日期

一、預定舉辦日期：97年5月9日星期六（母親節前一天）

二、預演日期：97年5月第一個星期五、第二個星期二和星期五。

肆、預定演出節目

一、運動員入場

（一）方式：各班以班級為單位排成班縱隊（男生二排、女生二排），依序通過司令台，可用招手、手勢、化妝、鈴鼓、道具…等較趣味方式來表示班級的精神與對大會主席的致敬。

（二）對象：全校各班。

（三）行進方式：

1.每班選出一名掌班旗生。由導師帶領隊伍行進，通過第一標兵時須喊［╳年╳班向右看］口令。向大會主席致敬，通過第二標兵時須喊［向前看］口令。然後帶領班級繼續行進（由導師或指定某位學生喊口令）。各班隊列通過司令台時，可以自創活潑的敬禮方式，其表現列入表演總評比。各班依秩序、整潔及表演評比精神總錦標，各年級評選一名為該年級冠軍。

2.進場順序：第一個進場班級為幼稚班，依序為一甲、一乙、一丙、一丁、二甲、二乙…等以此類推，最後一班為六丁。

3.中、高年級通過司令台後行進至轉折點轉進操場後改成二列縱隊（男生一排、女生一排）排列成開幕隊形。而幼稚班、一、二年級通過司令台後沿跑道行進至該班休息區前排隊。

（四）注意事項：

1.各班應於平日體育課加強練習班縱隊行進、行進間注目禮等基本動作。

2.各班教師加強學生國歌練習，務必讓學生能在大會典禮中大聲唱出嘹亮的國歌。

3.各班補助1000元道具費用，請多多利用發揮創意

二、５０週年校慶活動暨運動會開幕典禮

（一）開幕程序：

1.典禮開始（奏樂）、2.主席就位、3.運動員進場、4.會旗進場、5.全體肅立（司令台及所有來賓請面轉向會旗）6.升會旗、7.唱國歌（司令台及所有來賓請面轉向國旗）、8.向國旗暨　國父遺像行最敬禮（請脫帽）、10.頒獎、11.主席致詞、12.長官、來賓致詞、13.運動員宣誓、14.禮成（奏樂）

（二）場地佈置：委請專業人士替西邊司令台作佈置，經費預計壹萬伍千元。

三、大會操

（一）以新式健康操為主。

（二）表演方式：

1.體衛組在司令台前帶領做操。

2.每班二位（一男一女）在班級位置前之跑道，面向該班帶領同學做。

3.導師排在該班最後做。

（三）練習時間：

1.各班利用體育課練習。

2.自10月起每星期二、五升旗完後（8：１０－8：4０）練習（三至六年級），視練習情形再決定是否於課間活動加強練習。

四、大會舞暨舞蹈表演節目

（一）表演方式：以現代舞、啦啦隊或傳統土風舞等舞蹈或歌舞劇為主，表演時間約10分鐘。

（二）辦理方式：

1.大會舞：由六年級準備一個舞蹈節目，在大會操之後表演

2.舞蹈表演：由五、四年級及幼稚班各準備一個舞蹈節目，幼稚班舞蹈表演節目 接在大會舞之後表演，五年級舞蹈表演節目安排在上午趣味競賽之前，四年級舞蹈表演節目安排在下午第一個表演節目。

3.由各年級導師共同指導學生表演，並由學年主任協助推動表演內容設計與練習之執行。

4.指導老師請於預演及表演時到司令台前管控表演與音樂進行。

5.表演人數預計80-100人（每班20人），進場、變換隊形退場請導師協助指導表演動作整齊美觀並管理秩序。

6.表演內容、音樂、道具等前置作業，請於97/12底以前完成。

7.經費預計各年級一萬五千元實報實銷（服裝、道具、音樂等）。

（三）練習時間：

1.各班利用晨光時間、綜合活動課、午休、彈性課程之社團等時間練習，場地使用有衝突時請至訓導處協商。

2.自即日起每周至少練習團體兩次，視練習情形再決定是否增加練習次數。

五、卡拉ＯＫ歡唱暨學生才藝表演聯誼（中午及晚會）

（一）辦理方式：一、二、三年級準備一個比照母親節才藝表演約５-10分鐘表演節目（可同年級可以跨班合作或由該年級自行推選）。歌唱部分由學生及來賓自由登記上台歡唱。二者輪流交替表演（其他年級自由參加）。

（二）表演時間：為運動會當日上午比賽結束後至下午活動表演開始前（11：30-13：30）與晚會（6：30-7：30）。

（三）注意事項：

1.由各年級導師先行就同年級各班之才藝表演進行初選，選出學年代表節目共同指導學生表演，並由學年主任協助推動表演內容設計與練習之執行。

2.指導老師請於預演及表演時到司令台前管控表演與音樂進行。

3.表演人數預計5-10人，進場、變換隊形退場請導師協助指導表演動作整齊美觀並管理秩序。

4.經費預計每個節目補助一千五百元實報實銷（限服裝、道具、音樂等相關支出）

（四）獎勵：參加者每名發摸彩卷乙張指導老師也有。

（五）場地佈置：委請志工協助佈置預計佈置費3000元。

六、園遊會：

（一）地點：綜合球場四周榕樹下及一年教室前步道。

（二）時間：98/5/9中午11：00-14：00（時間可自行增減調整，但勿差太多！）

（三）各班一個攤位，請於下學期班親會後確定販賣內容。

（四）行政會議決議今年各班不補助（往年先補助2000元現金，結束後交2400點劵給學校，剩餘點劵以85折兌換現金。）。

（五）園遊劵以9折價兌換現金，其餘補貼帳棚費用。

（六）園遊會當天一律以園遊劵交易。

（七）學生每位發放60元園遊券，貴賓、委員、教職員每位100元。

七、徑賽部分：

（一）班級分組賽跑：一至六年級及幼稚班全部參加。

1.分組方式：

(1)每班男、女生分開分組。

(2)各班參加班級飆速競賽的學生不再參加分組賽跑，故不納入分組。

(3)分組如下：１２人分二組（６╳２）；１３人分三組（４╳２、５╳１）；

１４人分三組（５╳２、４╳１）；１５人分三組（５╳３）；

１６人分三組（６╳２、４╳１）；１７人分三組（６╳２、５╳１）；

１８人分三組（６╳３）；１９人分四組（５╳３、４╳１）；

2.賽跑距離：低年級６０公尺、中年級８０公尺、高年級１００公尺。

3.獎勵：每組錄取前三名，發給獎品。

4.請學年分派老師分別擔任

(1)管理起點隊伍秩序一人。

(2)終點裁判一人。

(3)管理終點隊伍秩序二人。

5.發令由張主任、朱組長擔任。

6.終點有體衛組、服務生（校友）幫忙判定名次。

（二）年級接力賽跑：

1.五至六年級。

(1)每年級五個班互相競賽。

(2)每班選出男生１０人、女生１０人。女生為奇數棒次（１、３、５、７、９棒），男生為偶數棒次（２、４、６、８、１０棒）。

(3)每棒次所跑距離：高年級每棒跑１／２圈。

(4)各接力區請導師分別就位(甲班第一、乙班第二、丙班第三、丁班第四接力區，戊班協助體衛組集合學生、起跑點、終點區秩序)負責安全及秩序管理。

(5)獎勵：取前二名班級，頒獎給參賽選手獎品。

2.三至四年級。

(1)每年級四個班互相競賽。

(2)每班選出男生１０人、女生１０人。女生為奇數棒次（１、３、５、７、９棒），男生為偶數棒次（２、４、６、８、１０棒）。

(3)每棒次所跑距離：中年級每棒跑１／４圈。

(4)各接力區請導師分別就位(甲班第一、乙班第二、丙班第三、丁班第四接力區)負責安全及秩序管理，體衛組負責集合學生、起跑點、終點區秩序。

(5)獎勵：取前二名班級，頒獎給參賽選手獎品。

（三）班際大隊接力：

1.一至四年級

(1)每班選出男生四人、女生四人。

(2)傳棒方式為甲班傳給甲班、乙班傳給乙班，一年級傳給二年級、二年級傳給三年級的方式，以此類推。（以頭帶顏色作識別）

(3)棒次分配：女生為奇數棒次（１、３、５、７、９棒），男生為偶數棒次（２、４、６、８、１０棒）。

(4)每棒次所跑距離：低、中年級每棒跑１／４圈。

(5)獎勵：取前二名班級，頒獎給參賽選手獎品。

2.五至六年級

(1)每班選出男生四人、女生四人。

(2)傳棒方式為甲班傳給甲班、乙班傳給乙班，五年級傳給六年級。（以頭帶顏色作識別）

(3)棒次分配：女生為奇數棒次（１、３、５、７、９棒），男生為偶數棒次（２、４、６、８、１０棒）。

(4)每棒次所跑距離：１／２圈。

(5)獎勵：取前二名班級，頒獎給參賽選手獎品。

（四）班級飆速競賽：一至六年級參加

1.每班選出最極速之男、女生各2名參加比賽。（體衛組會先舉辦預賽）

2.賽跑距離：低年級６０公尺、中年級８０公尺、高年級１００公尺。

3.獎勵：因參加該項比賽的學生未參加班級分組賽跑，故各組一至八名均給獎。

（五）親子大隊接力：一至六年級學生與家長一同報名參加

1.每班報名家長二人，學生二人。

2.傳棒方式為甲班傳給甲班、乙班傳給乙班，一年級傳給二年級、二年級傳給三年級的方式，以此類推。（以頭帶顏色作識別）

3.棒次分配：學生為奇數棒次（１、３、５、７、９棒），家長為偶數棒次（２、４、６、８、１０棒）。

4.每棒次所跑距離：低、中、高年級家長與學生每棒跑１／４圈。

5.獎勵：取前二名班級，頒獎給參賽選手獎品。

八、團體競賽

（一）趣味競賽：一至六年級及幼稚班均參加

1.每年級設計一個趣味團體競賽；幼稚班設計一個親子團體競賽：以團結合作、有創意、趣味，達到運動效果為主要考量。

2.由各學年自行協調練習時間。

3.所需器材部分，由補助各班的經費支付。

4.獎勵：取每年級的前二名，發給獎品。

（二）拔河比賽：四至六年級參加。

1.每班選出男生１０人，女生１０人。

2.比賽採三戰二勝制。

3.因需比賽多場，故於五月9日星期六運動會前舉行會前循環賽，運動會當日四至六年級各班都只有一場決賽。

4.利用體育課或課餘時間練習。

5.獎勵：取每年級的前二名，發給獎品。

（三）社區拔河比賽：社區民眾或家長報名參加。

1.社區民眾或家長20 人運動會當天自行組隊參加，男女不拘。

2.比賽採三戰二勝制。

3.獎勵：取前二名，發給獎品。

九、全校佈置

（一）彩繪燈籠：

1.活動方式：寒假作業。

2.辦理方式：

(1)每生於寒假時彩繪燈籠乙只（列入寒假作業）。

(2)上面請寫上對建國50歲生日的祝福，並畫出自己的新希望，開學後收集交體衛組用來佈置校

園。

(3)獎勵：完成後每位師生可獲得摸彩卷乙張（未能提交燈籠班級請準備一樣可供校園佈置物品，例如海報等，一樣可獲得獎勵）。

3.執行時間：

(1)寒假，完成期限第二學期開學第一週。

(2)閉幕典禮時由校長公開表揚。

十、閉幕典禮：

（一）閉幕程序：

1.典禮開始（奏樂）、2.主席就位、3.運動員進場、4.主席致詞、5.頒獎（團體的及飆速比賽與精神總錦標）、6.歡樂大摸彩、7.降會旗（司令台及所有來賓請面轉向會旗）、8.禮成（奏樂）、9.運動員退場

十一、進出場注意事項

（一）各學年當輪到團體競賽或賽跑準備時，請先於休息區前整隊：

1.分組賽跑：由老師帶領沿操場周圍步道（不要通過司令台前或穿越操場中央）行進至起點處，就分組組別及跑道位置就位。

2.接力比賽：由老師帶領至接力賽進場準備處（司令台對面跑道處）整隊，再分別帶至四個接力區就位。

3.趣味競賽：由老師帶領至趣味競賽進場準備處（第四接力區前方草地處）整隊就位。

（二）退場方向：於比賽完後，仍須該年級四個班整隊完畢。

1.分組賽跑：於終點整隊後，後轉彎由後方出場，再沿跑道行進至自己的休息區。

2.接力比賽：各接力區負責老師於整隊後，從各接力區帶開。

3.趣味競賽：在操場中央整隊後，由出場方向（第二接力區方向）出場。

伍、注意事項

一、各年級之分組賽跑之分組與接力賽跑選手由體育任課老師負責，拔河比賽選手由導師挑選。

二、趣味競賽內容請各年級詳細研討，且須掌控比賽時間約在１0分鐘左右。

三、各年級的進退場路線必須在預演前規畫練習完畢，並請嚴格要求學生的秩序。

四、大會操、大會舞之練習：

- 利用體育課及各年及相關課程時間。

- 升旗典禮後：每星期二、五升旗完後（8：１０－8：4０）練習（三至六年級）。

（三）課間活動時間：因時間有限請任課老師必須讓學生儘快到球場集合，以增加練習的時間。

（四）因開幕時老師也須跟著隊伍做，所以升旗典禮與課間活動練習時，請所有老師也到場練習，並管理班上的秩序。

五、各班有關運動會各項目之申購請至［總務處］找曾主任拿取申購單，填寫後在請購人處蓋章後交訓導主任於請購單位主管蓋章後，再送總務處採購。已事先買好的物品收據請購流程亦同。

陸、預演：

（一）大會舞、大會操及運動員進場的第一次預演預定於98.5.5星期二下午做預演，98.5.8上午作第二次預演。

（二）各年段及幼稚班表演節目之預演預計於98.4.9星期二下午舉行，第二次預演將於98.4.16週二下午舉行

（三）各班有關運動會各項目之申購請至［總務處］找曾主任拿取申購單，填寫後在請購人處蓋章後交訓導主任於請購單位主管蓋章後，再送總務處採購。已事先買好的物品收據請購流程亦同。

柒、工作分配表

| 工作項目 | 工作內容 | 主辦人 | 協辦人員 | 完成日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、總務組 |  |  |  |  |  |
| (一)文書 | 1.邀請函設計、印製 | 曾主任 | 芬芬 | 98.4.10 |  |
|  | 2.邀請函寄發名單 | 芬芬 | 清美 | 98.4.17 |  |
|  | 3.邀請函書寫、套印 | 曾主任 | 芬芬 | 98.4.24 |  |
|  | 4.邀請函寄發 | 東玉 |  | 98.4.27 |  |
|  | 5.書寫徵信錄 | 碧桃 | 秀梅 | 98.5.9 |  |
|  | 6.張貼徵信錄 | 冠宏 | 東玉 | 98.5.9 |  |
| (二)庶務 | 1.各項器材採購 | 芬芬 | 清美 | 適時辦理 |  |
|  | 2.各項目配合廠商聯絡、接洽 | 芬芬 |  | 適時辦理 |  |
|  | 3.電源線裝設與收回 | 冠宏 |  | 98.5.8-10 |  |
|  | 4.音響裝設及使用 | 冠宏 |  | 98.5.8-10 |  |
| (三)會計 | 1.感謝狀填寫（收取各界捐款、禮品） | 東玉 | 護理師 | 適時辦理 |  |
|  | 2.當天收款及禮品並開具感謝狀 | 清美 |  | 98.5.9-11 |  |
|  | 3.經費支出 | 芬芬 |  | 適時辦理 |  |
|  | 4.收支帳目登記 | 芬芬 |  | 適時辦理 |  |
|  | 5.活動結束後，經費總決算 | 曾主任 |  | 98.5.15 |  |
| 二、場地組 |  |  |  |  |  |
| (一)司令台 | 1.司令台音響準備 | 芬芬 | 冠宏 | 98.5.8 |  |
|  | 2.國旗及國父遺像裝設、移除 | 冠宏 |  | 98.5.8-9 |  |
|  | 3.司令台桌椅擺設、移除 | 迪龍 | 六甲學生 | 98.5.8-9 |  |
|  | 4.司令台佈置〈盆栽、桌布、飲用水、節目單、建國園地等〉 | 芬芬 | 東玉 | 98.5.9 |  |
|  | 5.紅布條割字、製作連絡 | 芬芬 | 冠宏 | 98.5.4 |  |
|  | 6.紅布條懸掛 | 冠宏 | 迪龍 | 98.5.9 |  |
| (二)休息區 | 1.休息區遮陽棚之搭建連絡 | 曾主任 | 芬芬 | 98.5.1 | 預演前 |
|  | 2.休息區及所有場地規畫 | 莊主任 | 迪龍 | 98.4.29 |  |
|  | 3.各休息區之佈置（含收拾清理） | 學年主任 | 各班導師 | 98.5.8-9 |  |
| (三)卡拉OK區與園遊會區 | 1.蒙古包之搭建連絡（含舞台） | 曾主任 | 芬芬 | 98.5.8 |  |
|  | 2.園遊區及所有場地規畫 | 莊主任 | 迪龍、彩玲 | 98.4.29 |  |
|  | 3.園遊區之佈置（含收拾清理） | 學年主任 | 各班導師 | 98.5.8-9 |  |
|  | 4. 卡拉OK及舞台音響準備 | 曾主任 | 芬芬 | 98.5.9 |  |
| (四)比賽區 | 1.操場草地、樹木修剪 | 冠宏 |  | 98.4.27 |  |
|  | 2.起、終點、接力區規劃 | 迪龍 | 六年級學生 | 98.4.29 |  |
|  | 3.進退場門佈置（含收拾歸還） | 迪龍 | 六年級學生 | 98.5.8-9 |  |
|  | 4.校旗、國旗佈置（含收拾歸還） | 迪龍 | 六年級學生 | 98.5.8-9 |  |
|  | 5.三角旗、燈籠佈置（含收拾歸還） | 迪龍 | 六年級學生 | 98.5.8-9 |  |
|  | 6.運動會後垃圾整理回收 | 五年級導師 | 五年級學生 | 98.5.9-11 |  |
| 三、活動組 |  |  |  |  |  |
| (一)簽到 | 1.簽到處桌椅擺設及物品準備 | 曾主任 | 芬芬、冠宏 | 98.5.8-9 |  |
|  | 2.負責當日來賓之簽到 | 張主任 | 玉蓉、志工隊長、亭婷 | 98.5.9 |  |
|  | 3.來賓引導及招待 | 張主任 |  | 98.5.9 |  |
|  | 4.傳達貴賓名單到司令台 | 張主任 |  | 98.5.9 |  |
|  | 5.來賓摸彩券發放 | 張主任 |  | 98.5.9 |  |
| (二)攝影 | 1.錄影光碟片購置 | 芬芬 | 東玉 | 98.5.1 |  |
|  | 2.當日活動拍照 | 東玉 |  | 98.5.9 |  |
|  | 3.當日活動攝影 | 碧桃 |  | 98.5.9 |  |
|  | 4.數位照片送洗、裝冊 | 東玉 |  | 98.5.11 |  |
|  | 5.錄影資料轉拷DVD | 碧桃 |  | 98.5.18 |  |
| (三)典禮 | 1.進場、頒獎音樂 | 佩璇 |  | 98.5.9 |  |
|  | 2.司儀 | 美玲 | 辛蘭 | 98.5.9 |  |
|  | 3.廣播、音控 | 美玲 | 辛蘭 | 98.5.9 |  |
|  | 4.頒獎助理 | 秀梅 | 東玉、冠宏 | 98.5.9 | 匯整獎品至司令臺 |
|  | 5.會場節目進度控管 | 美玲 | 吳主任 | 98.5.9 | 於司令台控制 |
|  | 6.現場各項比賽控管 | 莊主任 | 迪龍 | 98.5.9 |  |
| (四)競賽組 | 1節目程序編排 | 莊主任 | 迪龍 | 98.4.27 |  |
|  | 2.節目單印製、分發 | 芬芬 | 東玉 | 98.5.1 |  |
|  | 3.各項競賽之練習 | 學年主任 | 各班導師 | 98.4.27 |  |
|  | 4.徑賽發令 | 莊主任 | 迪龍、彩玲 | 98.5.9 |  |
|  | 5.團賽發令 | 張主任 | 玉蓉 | 98.5.9 |  |
|  | 6.各年級比賽之進出場帶領 | 學年主任 | 各班導師 | 98.5.9 |  |
|  | 7.場地服務生安排及訓練 | 迪龍 | 畢業校友 | 98.5.9 |  |
|  | 8.比賽成績記錄 | 美玉 | 秀梅 | 98.5.9 |  |
|  | 9.優勝獎狀繕打 | 美玉 |  | 98.5.13 |  |
|  | 9.拔河會前賽 | 迪龍 | 曾主任 | 98.5.9 |  |
|  | 10.宣誓學生訓練 | 莊主任 | 迪龍 | 98.5.9 |  |
| (五)醫護 | 學生或來賓意外傷害之處理急救 | 良貴 |  | 98.5.9 |  |
| (六)交通 | 來賓停車及交通秩序管理 | 曾主任 | 警衛 | 98.5.9 |  |
| 四、器材組 |  |  |  |  |  |
| (一)飲水 | 1.飲水訂購及發放 | 芬芬 | 東玉 | 98.4.27 |  |
| (二)獎品 | 1.獎品數量統計 | 莊主任 | 彩玲 | 98.4.23 |  |
|  | 2.獎品選擇 | 彩玲 | 學年主任 | 98.4.20 |  |
|  | 3.獎品採購 | 曾主任 | 芬芬 | 98.4.27 |  |
|  | 4.獎品包裝 | 彩玲 | 秀梅 | 98.5.6 | 將獎品送至會場並發放 |
|  | 5.摸彩劵印製 | 曾主任 | 芬芬 | 98.5.1 |  |
| (三)餐飲 | 1.訂購主食 | 曾主任 | 莊主任 | 98.4.3 |  |
|  | 2.園遊劵印製 | 曾主任 | 芬芬 | 98.5.1 |  |
|  | 3.園遊劵發放 | 芬芬 | 美玲 | 98.5.9 |  |
|  | 4.販賣園遊劵 | 芬芬 | 志工 | 98.5.9 |  |
| (四)器材 | 1.運動會所需體育器材準備 | 迪龍 | 莊主任 | 98.5.8 |  |
|  | 2.各班班旗發放收回 | 迪龍 | 莊主任 | 98.5.9 |  |
|  | 3.各項器材之供應與回收 | 迪龍 | 冠宏 | 適時辦理 |  |

伍、場地規劃：如下圖。

台中縣清水鎮建國國民小學九十七學年度運動會場地配置圖

四　丁

四　丙

四　乙

四　甲

六  戊

六　丁

六　丙

六　乙

六　甲

來　賓

第四接力區

100M起點

運動員

進場準備區

80M起點

隊伍行進方向

趣味競賽

進場準備區

60M起點

進場方向路線

四丁

四丙

四乙

四甲

六戊

六丁

六丙

六乙

六甲

五甲

五乙

五丙

五丁

五戊

三甲

三乙

三丙

三丁

台

令

司

接力賽

進場準備區

趣味競賽位置

３至６年級各班轉進操場處

第一接力區

第三接力區

幼稚班

一　甲

一　乙

一　丙

一　丁

二　甲

二　乙

二　丙

二　丁

五　甲

五　乙

五　丙

五　丁

五  戊

三　甲

三　乙

三　丙

三　丁

出場方向路線

接力賽終點

第二接力區

１００Ｍ終點

五十週年校慶特刊編輯計畫

壹、實施目的

一、為慶祝五十週年校慶特製作紀念刊物，以紀錄「建國」的歷史及介紹現況，發揚優良傳統，建立良好文化傳承，並擴大宣傳校譽。

二、增進師生認識「建國」，瞭解「建國」，以期能承先啟後，發揮「建國」精神。

三、聯絡校友情感，促進家長及社區對學校辦學之認同。

貳、編輯小組

一、發 行 人：趙明松校長

二、顧    問：籌備會主委

三、主    編：張勇生主任

四、執行編輯：高玉蓉組長

五、美術編輯：印刷廠商

六、編輯小組：吳政憲主任、莊  儀主任、曾清麟主任、楊富卿主任、黃清美小姐、楊美玉組長、蔡美玲組長、林英杰老師、資源班老師

七、校    對：陳玉菁老師、徐嘉穗老師

參、特刊預定內容

一、特刊主題：配合公開徵選之主題與LOGO為主。

二、特刊內容與分工表：

| 章節 | 標題 | 單元主題 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 封面 封底 | 1.主標題 | 徵選中 |
|  |  | 2.副標題 | 臺中縣清水鎮建國國民小學創校五十週年紀念特刊 |
|  |  | 3.封面、封底 | 美術背景設計 |
|  | 扉頁 | 扉頁設計 | 美術設計 |
|  | 目錄 | 目錄編輯 | 含主題及內容及美術設計 |
| 一 | 誠信校風存建國 | 1.校徽 | 校徽圖片電子檔 |
|  |  |  | 校徽含意之解釋 |
|  |  | 2.校旗圖片 | 校旗圖片電子檔 |
|  |  | 3.校史沿革 | 學校歷史依時間條列式編輯 |
| 二 | 校運昌隆恆久遠 | 1.各界祝賀詞 | 縣長祝賀詞(稿件、相片) 教育處長祝賀詞(稿件、相片) 鎮長祝賀詞(稿件、相片) |
|  |  |  | 民意代表、仕紳賀詞(稿件、相片) |
|  |  | 2.發刊詞 | 校長發刊詞(稿件、相片) |
|  |  | 3.歷任人員感言 | 主任委員感言(稿件、相片) |
|  |  |  | 現任會長感言(稿件、相片) |
|  |  |  | 歷任校長感言(稿件、相片) |
|  |  |  | 歷任會長感言(稿件、相片) |
|  |  |  | 歷任教職員感言(稿件、相片) |
| 三 | 生活心象常關懷 | 1.籌備委員會名錄 | 名單 |
|  |  | 2.歷任校長名錄 | 相片及任期 |
|  |  | 3.歷任會長名錄 | 相片及任期 |
|  |  | 4.家長委員會名錄 | 現任委員相片、展望、成效 |
|  |  | 5.愛心志工隊名錄 | 合照、名單、展望、成效 |

| 章節 | 標題 | 單元主題 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四 | 生命光影重映現 | 1.校園舊相片(典藏歲月) | 環境篇 |
|  |  |  | 活動篇 |
|  |  | 2.歷屆同仁合照 |  |
|  |  | 3.歷屆畢業照 |  |
| 五 | 多維視野展圖寫 | 1.現任教職員工名錄 | 合照、名單 |
|  |  | 2.現今校園照片 | 以環境為主 |
| 六 | 文化慧命永賡續 | 1.各處室工作及展望 | 條文說明 |
|  |  |  | 各處室主要活動成果並以照片輔以說明之 |
|  |  | 2.教學生涯感言 | 現任教師教學生涯感言 |
|  |  | 3.師生活動照片 |  |
| 七 | 百花園圃欣開綻 | 1.歷年師生榮譽榜 | 條例式（10年） |
|  |  | 2.現職藝文教師作品 | 文章、書法、圖畫 |
|  |  | 3.學生藝文作品 | 文章、書法、圖畫 |
|  |  | 4.傑出校友 | 傑出校友遴選辦法 |
|  |  |  | 名單(相片、現職、學經歷)、事蹟 |
|  |  | 5.歷屆教職員芳名錄 | 書面或收錄光碟(隨書附掛) |
|  |  | 6.歷屆畢業生名冊 | 書面或收錄光碟(隨書附掛) |
|  |  | 7.歷屆畢業生人數統計表 |  |
| 八 | 感恩的心 | 1.校慶籌備委員會組織表 |  |
|  |  | 2.50週年校慶活動計畫 |  |
|  |  | 3.捐款芳名錄 |  |
|  | 編後語 |  |  |
|  | 版權頁 |  |  |

三、編輯進度表

| 日期 | 工作項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 97.11.17 | 第一次編輯會議(編輯小組) |  |
| 97.12.31 | 各界祝賀邀稿之文件檢視 |  |
| 98.01.15 | 各項內容進度檢視 |  |
| 98.02.21 | 第二次編輯會議(編輯小組)內容檢視與排版 | 至24日 |
| 98.02.25 | 定稿 |  |
| 98.02.26-28 | 校稿 |  |
| 98.03.01 | 送美編 |  |
| 98.04.15 | 最後定稿 |  |
| 98.04.20 | 送印 |  |
| 98.04.27 | 交件 |  |

伍、紙張設定

1.本特刊預計以A4雪銅紙(120磅)彩色印刷，預計176或184頁。

2.扉頁前4頁後4頁，採美術雲彩紙(180磅)

3.封面採150棒特銅紙，霧光加局部亮光，全彩印刷。

陸、經費

預計出版600本，印刷費用加上美術編輯設計費用需要經費約30萬元，擬由50週年校慶籌備基金支付。

柒、工作分配表

| 工作項目 | 工作內容 |  | 負責人 | 協辦人 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、徵稿 | 1.LOGO電子檔 |  | 吳主任 |  | 97.12.20 |
|  | 2.校徽、校旗電子檔 |  | 碧桃師 |  | 98.02.20 |
|  | 3.縣長祝賀詞邀稿(稿件、相片) |  | 張主任 | 擬稿：張主任 | 98.01.10 送出擬稿及邀稿公文 98.02.20前收回稿件及相片 |
|  | 4.副縣長祝賀詞邀稿(稿件、相片) |  | 張主任 | 擬稿：張主任 |  |
|  | 5.教育處長祝賀詞 |  | 張主任 | 擬稿：玉蓉師 |  |
|  | 6.鎮長祝賀詞邀稿(稿件、相片) |  | 張主任 | 擬稿：玉菁師 |  |
|  | 7.鎮代會主席祝賀詞邀稿(稿件、相片) |  | 張主任 | 擬稿：嘉穗師 |  |
|  | 8.民意代表、地方仕紳祝賀詞邀稿 |  | 張主任 |  |  |
|  | 9.校長發刊詞 |  | 趙校長 |  |  |
|  | 10.主任委員(現任會長)感言 |  | 張主任 |  |  |
|  | 11.歷任校長感言 |  | 清美 |  |  |
|  | 12.歷任會長感言 |  | 曾主任 |  |  |
|  | 13.歷任教職員感言 |  | 清美 |  |  |
|  | 14.教師教學感言 |  | 玉蓉師 | 佩璇師 |  |
|  | 15.校友、家長、學生文章徵稿 |  | 美玉師 | 玉蓉師、佩璇師 | 98.02.20 |
|  | 16.校友、家長、學生、教師藝文作品徵稿 |  | 美玉師 | 玉蓉師、佩璇師 | 98.02.20 |
| 二、歷史資料 | 1.校史彙整 |  | 張主任 | 曾主任 | 98.02.10 |
|  | 2.校園舊相片蒐集整理 |  | 玉蓉師 | 四處室主任 | 98.02.10 |
|  | 3.歷屆同仁合照 |  | 清美 | 吳主任 | 98.02.10 |
|  | 4.歷屆畢業照 |  | 張主任 | 吳主任 | 98.02.10 |
|  | 5.近10年師生榮譽榜(對外比賽) |  | 美玉師 | 莊主任 | 98.02.10 |
|  | 6.歷屆教職員芳名錄（含現任） |  | 清美 |  | 98.02.10 |
|  | 7.歷屆畢業生名冊 |  | 美玲師 |  | 98.02.10 |
|  | 8.歷屆畢業生人數統計 |  | 美玲師 |  | 98.02.10 |
|  | 9.歷任校長名錄(名單、相片、任期) |  | 清美 |  | 98.02.10 |
|  | 10.歷任會長名錄(名單、相片、任期) |  | 曾主任 |  | 98.02.10 |
| 三、現今資料 | 1.現今校園照片 | 環境篇 | 張主任 | 曾主任 | 98.02.10 |
|  |  | 活動篇 | 張主任 | 吳主任、莊主任 | 98.02.10 |
|  | 2.校慶實施計畫 |  | 張主任 |  | 98.02.10 |
|  | 3.籌備委員會(職稱、名單) |  | 張主任 |  | 98.02.10 |
|  | 4.現任家長委員會名錄(職稱、相片) |  | 曾主任 |  | 98.02.10 |
|  | 5.愛心志工隊名錄 |  | 莊主任 |  | 98.02.10 |
|  | 6.各處室工作及展望 |  | 張主任 | 四處室主任 | 98.02.10 |
|  | 7.師生活動照片 |  | 張主任 | 四處室主任 | 98.02.10 |
|  | 8.傑出校友名錄(相片、屆次、事蹟) |  | 曾主任 |  | 98.02.10 |
|  | 9.捐款芳名錄 |  | 曾主任 | 楊主任 | 98.02.10 |
| 四、編輯 | 1.稿件整理 |  | 張主任 | 玉蓉師、佩璇師 | 98.02.21-25 |
|  | 2.校稿 |  | 張主任 | 玉菁師、嘉穗師 | 98.02.25-28 |

參、五十週年校慶所有經費總預算

編製日期：97年11月11日

| 活動名稱 |  | 項目/名稱 |  |  | 單位 |  | 數量 |  | 單價 |  | 複價 |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LOGO徵選 |  | LOGO徵選獎金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,100 |  |  |  |
| A小計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,100 |  |  |  |  |  |
| 二、藝文展 |  | 網狀立式展示架 |  |  | 個 |  | 30 |  | 1,500 |  | 45,000 |  | 每班1個及預備4個 |  |
|  |  | 長尾夾 |  |  | 盒 |  | 100 |  | 30 |  | 3,000 |  | 固定作品於展示架上使用 |  |
|  |  | 展示看板布置 |  |  | 個 |  | 20 |  | 100 |  | 2,000 |  | 粉彩紙貼底 |  |
|  |  | 畫框 |  |  | 個 |  | 60 |  | 350 |  | 21,000 |  | 優良作品裝框 |  |
|  |  | 桌巾 |  |  | 塊 |  | 10 |  | 1,000 |  | 10,000 |  | 作品展示桌鋪設使用 |  |
|  |  | 展示會場佈置 |  |  | 式 |  | 1 |  | 5,000 |  | 5,000 |  |  |  |
| B小計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,000 |  |  |  |  |  |
| 三、宣傳費用 |  | 第四台廣告費用 |  |  | 式 |  | 1 |  | 10,000 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | 邀請卡 |  |  | 張 |  | 3,000 |  | 10 |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  | 宣傳單 |  |  | 張 |  | 5,000 |  | 2 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | 宣傳海報 |  |  | 張 |  | 100 |  | 100 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | 宣傳路旗 |  |  | 面 |  | 100 |  | 100 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | 宣傳小旗子 |  |  | 支 |  | 200 |  | 50 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | 活動布條 |  |  | 面 |  | 4 |  | 500 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 50週年校慶紙袋 |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50週年紀念品 |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C小計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,000 |  |  |  |  |  |
| 四、校友回娘家活動 |  | 歷屆會長、校長聯誼餐會 |  |  | 桌 |  | 2 |  | 5,000 |  | 10,000 |  | 含飲料 |  |
|  |  | 表揚傑出校友 |  |  | 人 |  | 30 |  | 1,000 |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  | 校慶餐會舞台 |  |  | 座 |  | 1 |  | 20,000 |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  | 餐會 |  |  | 桌 |  | 50 |  | 3,000 |  | 150,000 |  | 含飲料 |  |
|  |  | 餐會帳篷 |  |  | 式 |  | 1 |  | 30,000 |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  | 50週年慶紀念品 |  |  | 份 |  | 500 |  | 70 |  | 35,000 |  |  |  |
|  |  | 雜支 |  |  | 式 |  | 1 |  | 20,000 |  | 20,000 |  | 含場地佈置 |  |
| D小計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,000 |  |  |  |  |  |
| 五、資深教職員表揚 |  | 獎狀+鋁俵框 |  |  | 200 |  | 15 |  | 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 紀念品 |  |  | 1000 |  | 15 |  | 15000 |  |  |  |  |  |
| E小計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |  |
| 六、園遊會、晚會及運動會經費概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 次 | 內 容 |  |  | 單位 |  | 數 量 |  | 單 價 |  |  |  | 總 價 |  | 備註 |
| 一 | 獎品費用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ | 班級分組賽跑獎品 |  |  | 組 |  | 162 |  | 60（30＋20＋10） |  |  |  | 9,720 |  | 6組＊27班 |
| 2 | 年級接力獎品 |  |  | 組 |  | 80 |  | 50（30＋20） |  |  |  | 4,000 |  | 4組＊20人 |
| 3 | 班際大隊接力獎品 |  |  | 組 |  | 48 |  | 50（30＋20） |  |  |  | 2,400 |  | 1組＊6年級＊8人 |
| 4 | 親子大隊接力 |  |  | 組 |  | 24 |  | 50（30＋20） |  |  |  | 1,200 |  | 1組＊6年級＊4人 |
| 5 | 班級飆速獎品 |  |  | 組 |  | 12 |  | 260（60＋50＋40＋30＋20＊4） |  |  |  | 3,120 |  | 2組*6年級 |
| 6 | 團賽〈拔河〉 |  |  | 組 |  | 3 |  | 500（300＋200） |  |  |  | 1,500 |  | 3組 |
| 7 | 團賽〈社區拔河〉 |  |  | 組 |  | 1 |  | 500（300＋200） |  |  |  | 500 |  | 1組 |
| 8 | 團賽〈趣味競賽〉 |  |  | 組 |  | 6 |  | 500（300＋200） |  |  |  | 3,000 |  | 6組 |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  | 25,440 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 各年級(幼稚班)所需器材經費 |  |  | 班 |  | 27 |  | 1,500 |  |  |  | 40,500 |  | 趣味競賽等場地佈置 |
| 2 | 碼錶 |  |  | 個 |  | 2 |  | 2,500 |  |  |  | 5,000 |  |  |
| 3 | 手鳴喇叭 |  |  | 個 |  | 2 |  | 100 |  |  |  | 200 |  |  |
| 4 | 噴漆 |  |  | 罐 |  | 10 |  | 80 |  |  |  | 800 |  |  |
| 5 | 手提擴音器 |  |  | 組 |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  | 9,000 |  |  |
| 6 | 頭帶 |  |  | 條 |  | 200 |  | 20 |  |  |  | 4,000 |  |  |
| 7 | 無線麥克風電池 |  |  | 個 |  | 24 |  | 50 |  |  |  | 1,200 |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  | 60,700 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 場地佈置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 各班休息區遮陽棚 |  |  | 個 |  | 28 |  | 700 |  |  |  | 19,600 |  | 含預演 |
| 2 | 紅布字幕 |  |  | 條 |  | 1 |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 3 | 三角旗 |  |  | 包 |  | 8 |  | 80 |  |  |  | 640 |  |  |
| 5 | 西邊司令台佈置 |  |  | 面 |  | 1 |  | 15,000 |  |  |  | 15,000 |  |  |
| 6 | 地下室舞台 |  |  | 面 |  | 1 |  | 3,000 |  |  |  | 3,000 |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  | 40,240 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 運動員進場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 各班（服裝道具音樂） |  |  | 班 |  | 27 |  | 1000 |  |  |  | 27,000 |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  | 27,000 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 大會舞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六年級舞蹈（服裝道具音樂） |  |  | 場 |  | 1 |  | 15000 |  |  |  | 15,000 |  | 實報實銷 |
| 2 | 五年級舞蹈（服裝道具音樂） |  |  | 場 |  | 1 |  | 15000 |  |  |  | 15,000 |  |  |
| 3 | 四年級舞蹈（服裝道具音樂） |  |  | 場 |  | 1 |  | 15000 |  |  |  | 15,000 |  |  |
| 4 | 幼稚班舞蹈（服裝道具音樂） |  |  | 場 |  | 1 |  | 15000 |  |  |  | 15,000 |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 午間歌唱與表演 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ | 才藝表演（幼稚班及各年級各一個節目） |  |  | 場 |  | 7 |  | 1,500 |  |  |  | 10,500 |  |  |
| 2 | 租用卡拉ＯＫ |  |  | 次 |  | 1 |  | 8,000 |  |  |  | 8,000 |  |  |
| 3 | 場地佈置（中央司令台） |  |  | 面 |  | 1 |  | 3,000 |  |  |  | 3,000 |  | 實報實銷 |
| 4 | 表演舞台 |  |  | 座 |  | 1 |  | 10,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  | 31,500 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 校慶園遊會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ | 中午餐點 |  |  | 人 |  | 1600 |  | 80 |  |  |  | 128,000 |  |  |
| 2 | 帳篷 |  |  | 頂 |  | 30 |  | 700 |  |  |  | 21,000 |  |  |
| 3 | 點卷 |  |  | 式 |  | 1 |  | 8,000 |  |  |  | 8,000 |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  | 157,000 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 校慶晚會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 晚會表演 |  |  | 場 |  | 7 |  | 3,000 |  |  |  | 21,000 |  | 誤餐費 |
| 2 | 紅布字幕（中央球場地下室校門口） |  |  | 條 |  | 3 |  | 2,000 |  |  |  | 6,000 |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  | 27,000 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 閉幕典禮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ | 摸彩券 |  |  | 式 |  | 1 |  | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  | 師生委員志工工*1 |
| 2 | 禮品（學用品） |  |  | 份 |  | 50 |  | 300 |  |  |  | 15,000 |  |  |
| 3 | 禮品（單車） |  |  | 部 |  | 10 |  | 1,500 |  |  |  | 15,000 |  | 1500*10單車 |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 辦公費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 請柬印製 |  |  | 張 |  | 400 |  | 10 |  |  |  | 4,000 |  |  |
| 2 | 請柬寄發郵資 |  |  | 張 |  | 200 |  | 5 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 3 | 節目單印製 |  |  | 張 |  | 1,000 |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 4 | 雜支 |  |  | 式 |  | 1 |  | 10,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |
| F合計 |  |  |  |  |  |  |  | 479,880 |  |  |  |  |  |  |
| 七、校慶特刊費用 |  | 相片掃瞄及美術編輯 |  |  | 式 |  | 1 |  | 60,000 |  | 60,000 |  |  |  |
|  |  | 特刊印刷 |  |  | 本 |  | 600 |  | 400 |  | 240,000 |  |  |  |
| G合計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  |  |  |  |  |
| 八、校史展 |  | 1.照片沖洗費用 |  |  | 式 |  | 1 |  | 10,000 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | 2.場地布置 |  |  | 式 |  | 1 |  | 5,000 |  | 5,000 |  |  |  |
| H合計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |
| 九、辦公費 |  | 聘書印製 |  |  | 張 |  | 200 |  | 20 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 慶祝50週年校園布置費用 |  |  | 式 |  | 1 |  | 60,000 |  | 50,000 |  |  |  |
|  |  | 各項聯繫費用 |  |  | 式 |  | 1 |  | 20,000 |  | 20,000 |  |  | 郵資、印刷費 |
|  |  | 雜支 |  |  | 式 |  | 1 |  | 30,000 |  | 30,000 |  |  |  |
| I合計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,000 |  |  |  |  |  |
| 總計 (A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋I) |  |  | A |  | 4,100 |  |  |  |  | F | 479,880 |  |  |  |
|  |  |  | B |  | 86,000 |  |  |  |  | G | 300,000 |  |  |  |
|  |  |  | C |  | 82,000 |  |  |  |  | H | 15,000 |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 295,000 |  |  |  |  | I | 104,000 |  |  |  |
|  |  |  | E |  | 18,000 |  |  |  |  | 總和 | 1,383,980 |  |  |  |
|  |  |  | NTS:1,383,980元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新台幣：壹佰參拾捌萬參仟玖佰捌拾元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註：以上經費得相互勻支之。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |