宜蘭縣98學年度員山鄉湖山國小健康促進實施計畫

- 依據

一、宜蘭縣政府府教體字第0980179348號函。

二、湖山國小行政會議決議

- 目的：

一、認識自己的身體並鼓勵常運動，培養健康體位。

二、認識食物的營養成分，落實均衡飲食。

- 背景說明：

社會不斷進步，衍生出許多文明病，小朋友營養過剩，不喜歡運動，常看電視、玩線上遊戲；加上坊間零食五花八門，齲齒率增加等問題，我們絕不能漠視，要認真的看待這一系列問題。本計劃第一個主題：學生身體健康促進分析，98學年1—6年級學生體位過輕、超重，體位過輕比率為12%，而體位過重比率為15%，飲食是健康的基礎。均衡的飲食行為對健康的意義，不僅在於提供人體基本的生理需求，更是落實自我健康管理的參考。

第二個主題是視力保健的推廣，資訊科技的發達，小學生沉溺於線上遊戲世界中，造成用眼的時間延長，以致於近視人口逐年增加，年紀愈小增加愈明顯，近視的深度也呈增加的趨勢。

第三個主題口腔保健的推廣，學校處於鄉下地方，家長大部分未能建立正確的口腔保健的觀念，牙齒的功用除了咀嚼食物外更有美觀上的考量，所以從小便要有正確刷牙的觀念，而學校是教育單位更應負起責任宣導牙齒保健的重要性

第四個主題急救教育宣導，台灣的十大死因前三名，因心臟問題就佔

了二名。近年來全球不景氣的經濟蕭條，令人備感生活壓力，更加上工作

的過勞，飲食的西化，促使心臟病的猝發，常常讓人措手不及，而救命的

時間往往只有短短的4-6分鐘；然而為了增加生命延續的機會，人人都應

熟稔急救的技術，以降低事故傷害。因此，身為學校職場的教師，不僅須

具備救護能力，更要結合課程教授學生簡易急救知識，以讓每一位學童兼

具基本的救護觀念及學習急救的技能。

肆、 計畫內容：

一、活動總表：WHO在1986年渥太華宣言中提到：計畫執行工作項目應由六大層面著手，而這六大層面包含了政策法規、健康教學、物質環境、社區環境、健康服務、以及社區家庭。

| 六大層面 | 活動名稱 | 配合主題名稱 |
| --- | --- | --- |
| 1.學校衛生政策 | 各國小健康促進學校計畫 | 主題一、二、三、四 |
| 2.健康技能教學 | 健康體位與健康飲食融入式教學 | 主題一、二、三、四 |
|  | 美齒寶寶競賽 | 主題二 |
|  | 健康促進藝文競賽 | 主題二、三 |
| 3.學校物質環境 | 校園運動設施維護 | 主題一、二、三 |
|  | 校園運動空間開放 | 主題一、二、三、四 |
|  | 校園內不增設福利社 | 主題一、二、三 |
|  | 校園、校舍修繕 | 主題一、二、三 |
| 4.學校社會環境 | 健康促進語文競賽 | 主題三 |
| 5.健康服務 | 體適能檢測 | 主題一 |
|  | BMI觀測站 | 主題一 |
|  | 教職同仁體能活動 | 主題一 |
| 6.社區、家庭結盟 | 班親會健康促進說明會 | 主題一 |
|  | 宣導講座 | 主題一、三 |
|  | 健康體位系列活動---趣味競賽 | 主題一、二 |

二、實施方法及步驟：

宣導主題一：學生身體健康促進

活動一：正確健康的休閒活動

1.實施方法：

（1）週一至週五課間活動時間，安排各學年適合運動，鼓勵學童走出教室，到

戶外操場活動。

（2）每週三晨間活動：全校健康操暖身後進行全校健走慢路，活動筋骨釋放壓

力依個人體能狀況做適當的運動，期盼逐步強化心肺能力。

（3）參與人員：學務組負責統籌，各週導護予以協辦，全體師生參加。

2.預期目標：提倡正確的休閒活動讓小朋友在有壓力時，可以找到宣洩的管道，

藉此慢跑提升個人的體能，以因應各種挑戰。

活動二：班親會健康促進說明會

- 實施方法：結合各班班親會，將健康促進學校列為宣導重點，並透過各種獎

勵制度，請家長以身作則發揮最大成效。

2.參與人員：教導主任負責統籌，級任老師、各班班親會家長參加。

3.預期目標：班親會配合學校推動班級家長運動的習慣，期盼家長帶頭利用週

休二日的空檔時間，選擇身體多活動的休閒方式，讓學生養成好

動的性格，藉此擁有健康的身心。

活動三：學童健康體位控制班

- 實施方法：針對五、六年級未達標準BMI學童辦理訓練營，由相關老師擔任

講師，以律動、遊戲和說明的方式，讓小朋友在具體的過程中控

制過胖情形。

2.參與人員：學務組負責統籌，五、六年級過胖學生參加。

3.預期目標：教導體適能的正確知識，並經由一系列安全、有效又有趣的身體

活動，幫助兒童改善身體，適應生活環境的綜合能力。

活動四：教職同仁體適能活動

- 實施方法：利用週三進修時間，開辦動態運動活動，除能達到健康身體的優

勢，並可連繫同仁間的感情，且能紓解工作上的壓力。

2.參與人員：教導主任負責統籌，教職員工參加。

3.預期目標：期盼同仁用更好的體力，創造出更多教學策略，並能確切提升工

作效能，營造一個優質的學習環境。

活動五：班級課程融入健康飲食教育

- 實施方法：利用兒童朝會時間及課程融入,推廣正確的健康飲食觀念。並設健

康飲食教育專欄，宣導健康飲食與健康體位的內涵。

2.參與人員：總務主任(午餐秘書)負責統籌，教務組協辦課程融入。

3.預期目標：經專業營養師說明，再由級任老師擔任第一線的宣導者，將獲得

最大成效。

活動六：教師家長營養教育研習宣導

- 實施方法：聘請營養師到校主講有關營養均衡議題，藉以融入教學中讓老師

及家長能清楚的認識，並能做最正確的教學。

- 參與人員：教導主任負責統籌，全體教職員工及家長參加。

- 預期目標：培養老師成為學校第一線的推動者，讓學生在課程中自然而然具

備營養概念的各項知能，家長部份則是希望能持績學校所推動的

課程，讓營養均衡的概念得以延伸到家庭。

宣導主題二：視力保健

活動一：視力保健藝文競賽

1.實施方法：透過藝文競賽辦理視力保健觀念宣導，一二三年級—圖案著色，

四五六級—視力保健，各年級依人數比率取優勝，給予實質獎勵。

2.參與人員：教務組負責統籌，藝文老師協助指導、校護從旁協助，全體師生

參加。

3.預期目標：透過藝術與人文課程上的融入，讓每位學生在創作的過程中，學

到視力保健相關的知識，此外比賽結束後將優勝作品公布於川堂

除了可以欣賞別人的作品外，更可以達到宣導的效果。

活動二：望眼凝視

1.實施方法：每天第二大節下課實施，時間約三分鐘，實施期間要求學生遠望

十公尺外的綠色植物，讓眼請能獲得休息的機會，藉此改善視力

的狀況避免持續惡化。

2.參與人員：校護負責統籌，各週導護老師協助，全體師生參加。

3.預期目標：近視的同學度數能獲得控制，目標一學期增加50度以內，沒近視

的同學能夠繼續保有健康的雙眼。

宣導主題三：口腔衛生保健

活動一：美齒寶寶比賽

- 實施方法：透過班際競賽宣導牙齒保健觀念，分為低中高，各年級依人數比

率取優勝，給予實質獎勵。

2.參與人員：教導負責統籌，校護從旁協助，全體師生參加。

3.預期目標：透過競賽，讓每位學生在實際的過程中，知道牙齒保健相關的知

識，達到潔牙保健的效果。

活動二：含氟素口水活動

1.實施方法：每週星期二中午潔牙後，以班為單位，時間為60秒，統一進行活

動。實施期間要求學生確實做到口腔內每一部分。

2.參與人員：校護負責統籌，各班導師協助，全體師生參加。

3.預期目標：知道含氟素口水除了能讓口氣清新，也能降低齲齒的發生。

宣導主題四：急救教育宣導

活動一：急救教育宣導

- 實施方法：聘請相關專家到校主講事故傷害之處理技術及事故上害防治的知

能，讓老師、學生及家長具有簡易的緊急救護觀念與技能，以減

少因缺乏知識導致病前物或喪失生命的情形發生，有效的降低傷

害程度。

2.參與人員：教導主任負責統籌，全體教職員工、四、五、六年學生及家長參

加。

3.預期目標：有效提升學校人員、學童暨家長急救之基本技能，防治「事故傷

害」降低死亡人數及傷害。

活動二：心肺復甦術實作課程

1.實施方法：擬由護理師協助指導，透過實作演練及課後筆試及技術評量，落

實CPR教育。

2.參與人員：健康中心負責統籌，高導師從旁協助指導。

3.預期目標：透過課程統整教學與實際操作CPR，使每一位學童都有能力掌握急

救方法及處理意外傷害之技術。

活動三：急救教育語文競賽

- 實施方法：透過語文競賽辦理中高年級書法比賽，取前二名，給予實質獎勵。

2.參與人員：教務組負責統籌，中高導師從旁協助指導。

3.預期目標：透過毛筆書寫，讓學生清楚知道急救的術語及口訣，漸進式融入

生活當中，此外比賽結束後將優勝作公布於川堂除了可以欣賞別

人的作品外，更可以達到宣導的效果。

- 計畫預期成效：

  - 80%學生與教職同仁的體適能測驗符合標準。

  - 80%學生與教職同仁的BMI值達標準。

  - 90%以上學生認識食物的營養成分，落實均衡飲食。

  - 80%以上學生與教職同仁了解視力保健的重要，懂得保眼的方法。

  - 下降2-4%齲齒，落實口腔保健的重要。

  - 90%以上教職同仁、高年級學生能實際操作CPR。

- 預期進度表：如下

| 年 月 工作項目 | 98 8-9 | 98 10 | 98 11 | 98 12 | 99 1 | 99.2─98.5 |  |  | 99 6 | 99 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.編製教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.建立健康網站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.執行健康促進 計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 人力配置：

一、工作小組會議

    - 工作重點：期初、期末開會一次，報告當月工作內容並規劃活動流程及分配負責工作等討論事項。

    - 參與人員：由校長主持，工作小組成員參加。

    - 預期目標：集思廣益並檢討活動得失，做為下次舉辦活動的依據。

二、工作小組成員及職掌：

| 職 稱 | 姓 名 | 職 掌 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校 長 | 徐博正 | 督導、統籌健康促進計畫事宜 |  |
| 教導主任 | 陳玟玲 | 撰寫、統籌、講座並分配各項工作 |  |
| 總務主任 | 簡健詳 | 提供場地及硬體設備、營養教育宣導 |  |
| 教務組長 | 簡美芳 | 策畫及辦理健康促進學校宣導活動 |  |
| 學務組長 | 王美娟 | 策畫及辦理健康促進學校宣導活動 |  |
| 護理師 | 朱瑞華 | 策畫及辦理健康促進學校宣導活動 |  |
| 教 師 | 吳雅玲 | 協辦各項活動融入教學活動 |  |
| 教 師 | 簡秀帆 | 協辦各項活動融入教學活動 |  |
| 教 師 | 王秋玉 | 協辦各項活動融入教學活動 |  |
| 教 師 | 陳怡婷 | 協辦各項活動融入教學活動 |  |
| 教 師 | 林宏宗 | 協辦各項活動融入教學活動 |  |
| 教 師 | 莊玉鳳 | 協辦各項活動融入教學活動 |  |

- 評價指標：

一、 成效評價

運用實測、問卷等方式來測量學生視力保健和健康體位改善情形。

（一）學生與教職同仁實測項目：BMI值、體適能。

（二）心肺復甦實測項目：筆試及技術評量。

二、 過程評價

（一）學生於健康體位控制班的心得分享。

（二）各項活動參與程度及活動評價回饋。

（三）各班導師、校護及健體老師的觀察紀錄。

（四）計畫執行檢討會議紀錄。

- 經費編列概算表：如下

總經費：新台幣12,000元整。

| 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 小計 | 用途或規格說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鐘點費 | 小時 | 1,600 | 4 | 6,400 | 二場外聘講師健康促進研習 |
| 鐘點費 | 小時 | 400 | 10 | 4,000 | 學童健康體位控制班講師鐘點費 |
| 獎品 | 份 | 60 | 20 | 1,200 | 舉辦相關活動獎品。 |
| 雜費（佔上列項目總合5﹪） | 式 | 1 | 400 | 400 | 原子筆、A4影印紙、文具、紙張、成果相片、耗材資料夾等 |
| 合計 |  |  |  | 12,000 |  |

- 經校長核定後實施，修改時亦同。

承辦人：             教導主任：            會計：           校長：