高雄市青山國小97學年度聖誕暨新年「愛的承諾」系列活動計畫

一、實施目的：

1.慶祝聖誕節，營造歡欣與感恩的氛圍。

2.學習愛物惜物，將家中甚少使用或派不上用場的物品，尋覓新主人，達到「物得其所」的目的。

3.結合公益單位，進行各項教育議題宣導與勸募活動，將所得捐出以幫助真正需要的人。

4.結合生命教育與多元學習課程，從愛與遵守承諾出發，培養學生感恩與珍惜的情意。

二、活動對象 ：全校師生

三、活動項目 ：

(一)聖誕節： 聖誕許願樹、校園情境許願卡佈置及班級聖誕佈置。

(二)愛的承諾：勸募親師生樂捐物品，同時結合公益單位共同擺攤，進行跳蚤市場義賣活動。

(三) 生命教育繪本故事講演：

1.邀請「世界和平會」為低年級學童講故事。

2.邀請故事媽媽團隊講述聖誕節的故事

(四)戲劇表演：學生戲劇活動學習成果展演。

四、活動期程：

| 活動項目 | 活動時間 | 活動地點 |
| --- | --- | --- |
| 聖誕樹佈置 | 97.12.08~97.01.02 | 前棟玄關 |
| 聖誕祈願卡或祈福語 | 97.12.15-16發放 97.12.22-23自行佈置 | 集合場 |
| 校園情境佈置、班級聖誕佈置 | 97.12.22~97.01.02 | 校園 |
| 物品勸募活動 | 97.12.15(一)~97.12.22(一)勸募 請送至輔導室匯整 | 輔導室 |
| 愛的承諾-話劇表演 | 97.12.31(三)AM8:00~8:30 | 集合場 |
| 生命教育繪本故事講演 | 97.12.15-12.30（由老師登記再安排時間） | 各班教室 |
|  | 97.12.31(三) AM8:35~9:15一年級 AM9:25~10:05二年級 | 會議室 |
| 愛的承諾跳蚤市場 | 97.12.31(三)AM8:35~10:30 | 集合場 |

五、實施方式：

1. 聖誕樹佈置

進行聖誕樹佈置，請各班同學製作許願卡或祈福語(請老師指導小朋友字體儘量放大，可供大家閱讀與分享，各色筆材不拘)，佈置於集合場四周。

2. 校園情境佈置、班級聖誕佈置

以歡慶聖誕為主題，進行情境佈置。

3. 愛的承諾-戲劇表演

由蔡沛錦老師指導學童進行戲劇表演，參加表演學生計青山護照5點。

4. 生命教育繪本故事講演

與「世界和平會」合作，分成兩節課，為低年級學童進行生命教育議題繪本故事講演；另由教師安排時間，請本校故事媽媽講述聖誕節故事活動。

5. 愛的承諾跳蚤市場

事先募集校內親師生樂捐物品，引進鄰近之公益單位，由志工協助進行當天跳蚤市場義賣活動，所得之5％捐給學校仁愛基金，而校內勸募物品義賣所得全數捐予本校仁愛基金。

六、工作組織

| 組別 | 負責處室 | 負責人 | 工作內容 | 協助人員 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政組 | 輔導處 | 黃主任 | 提出工作計畫、事物請購、聖誕暨新年「愛的承諾」系列活動總籌畫、公益單位義賣攤位接洽事宜、勸募物品蒐集 |  | 12.24前 |
|  |  | 佩瑜師 | 聖誕節校園情境規畫、勸募物品蒐集與整理、跳蚤市場攤位相關事宜規畫 | 志工團 | 12.25前 |
|  |  | 靜婷師、曼雲師 | 物品估價與標價 | 志工團 | 12.29前 |
| 活動組 | 輔導處 | 黃主任 | 跳蚤市場現場攤位掌控 | 佩瑜師 | 12.31 |
|  |  | 佩瑜師 | 聖誕樹佈置 「世界和平會」生命教育繪本故事講演 跳蚤市場活動時間掌控 | 皓如師、靖雅師、怡君小姐 請皓如師協助拍照 | 12.10-12.24 12.31 12.31 |
|  |  | 志工團長 | 跳蚤市場義賣攤位協助管理 | 志工四名 |  |
|  |  | 曉榕師 | 打掃時間播放聖誕歌曲 | 播音組學生 | 12.22-12.25 |
|  |  | 沛錦師 齡瑤師 | 聖誕歌曲教唱、話劇表演指導 話劇表演指導 | 3~6年級學生 陽光夏令營 | 12.25 |
|  |  | 各班導師 | 許願卡習寫指導與佈置 |  | 12.22前 |
| 場地組 | 學務處 | 曉榕師 | 當天觀賞隊形編排 |  | 12.31 |
|  | 總務處 | 吳主任 | 中庭攤位桌椅擺設(需要8張長桌、16把鐵椅) | 金蘭師 | 12.31 AM8:20前 |
|  |  | 石年鋒先生 | 兒童美術館開門與空調設備啟動 |  | 12.31 8:30前 |
|  | 輔導室 | 佩瑜師 | 活動場地回復 | 5-1學生 | 12.31AM10:40 |
| 事務組 | 總務處 | 吳主任 | 校園祈願卡吊掛繩子牽線 當天活動音樂播放 | 金蘭師 金蘭師 音控組學生 | 12.22 12.31 AM9:00~10:05 |
| 攝影組 | 輔導室 | 靖雅師 靜婷師、 榮輝師 | 當天活動攝影 當天活動照相 |  | 12.31 |

七、經費：總經費預估約5000元(如附件一)，擬由本校家長會及學校學生活動費相關經費項下匀支。

八、本計劃經校長核准後公佈實施，修正亦同。

承辦人

輔導主任              家長會            會計主任           校長

附件一  經費預算表

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 總價(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祈願卡 | 5 | 200 | 1000 |  |
| 2 | 塑膠籃（大） | 5 | 99 | 495 |  |
| 3 | 禮物包裝材料組 | 2000 | 一式 | 2000 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  | 3495元 |  |