高雄縣五林國小97學年度幼小合作暨幼小教師專業互動計畫

壹、依據：高雄縣政府施政計畫。

貳、目標：

一、增進幼稚園及小一學童互動之機會，協助幼稚園幼兒暸解及適應不同的學習階段。

二、提供幼稚園及小一教師經驗與教學智能相互分享的機會，提升實施幼小銜接的能力。

三、配合九年一貫課程精神，落實跨階段、跨領域之幼小銜接課程規劃與實施。

四、增進家長對幼小銜接內容及精神之瞭解，協助幼小銜接各項活動之進行。

參、辦理學校：五林國小

肆、實施對象：本校一年忠班暨幼稚園師生

伍、實施期程：民國97年10月至98年6月止

陸、實施內容：

一、成立幼小合作小組教學團隊。

二、聘請國教及幼教領域專家學者輔導。

三、成立教學研討工作坊。

四、主題課程交流（5次以上）。（幼兒以主題教學為主，一年級依九年一貫課程中生活課程為主）

五、進班觀察及教學觀摩。

六、教學省思與研討。

七、成果分享與彙編。

柒、辦理期程表：

| 項 目 | 職 稱 | 姓 名 | 工作項目 | 期 程 | 承辦人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成立幼小合作小組教學團隊 | 校 長 | 彭 彬 | 團隊領導 | 97.10 | 林志隆 |
|  | 教務主任 | 林志隆 | 綜合規劃 |  |  |
|  | 總務主任 | 劉歷晉 | 經費審核 |  |  |
|  | 母語指導員 | 凌茂雄 | 課程規劃 |  |  |
|  | 教學組長 | 葉人豪 | 課程規劃 |  |  |
|  | 小一教師 | 高淑慧 | 課程規劃與活動設計 |  |  |
|  | 幼 教 師 | 陸萍玲 郭慧芬 | 課程規劃與 活動設計 |  |  |
| 專家學者輔導 | 輔導員 | 楊仁菁 | 入園指導 | 不定期 | 高淑慧 陸萍玲 郭慧芬 |

捌、活動內容

| 活動名稱 | 說 明 | 承辦人 |
| --- | --- | --- |
| 相見歡 茶會 | 時 間：97.10.28（二）14：00—15：30 地 點：幼稚園教室內外 活動方式： 1.老師先將製作好的愛心卡分成兩大組別。（幼兒班、一年忠班） 2.再由校長、主任、老師、實習大姊姊交給小朋友（口中唸著一顆心送給你，很高興認識你）。 3.小朋友看愛心卡上的組別自動分組。 4.共分成十組（每組有幼兒班3人，一年級的3人）。 5.分好組別，先自我介紹，互相認識、聊天。 6.每組桌上備有小點心、飲料供小朋友取用。 | 高淑慧 陸萍玲 郭慧芬 |
| 唱遊律動 | 時 間：97.11.7（二）8：40—9：10 地 點：活動中心 活動方式：用帶動唱的方式進行 | 高淑慧 陸萍玲 郭慧芬 |
| 社區之旅 | 時 間：97.12.5（三）9：00~11：40 地 點：東林、西林社區。 參加人員：幼兒班30人+2位老師+10位義工媽媽+一年級孝班29人+1位老師+4位義工媽媽。 活動方式：小朋友徒步參觀社區人文景觀民情風俗、環境。 | 高淑慧 陸萍玲 郭慧芬 |
| 冬至情 湯圓心 | 時 間：97.12.15（一）9：30-11：00 地 點：幼稚園教室內外。 活動方式： 1.分成4組，每組15人+2位媽媽協助指導。 2.請小朋友將桌面及手搓洗乾淨，再進行搓湯圓活動。 3.搓好請各組協助媽媽指導如何煮湯圓。 4.各組分享成果。 | 高淑慧 陸萍玲 郭慧芬 |
| 校外教學 | 時 間：98年2月24日（1天） 地 點：綠環境館、空軍官校軍史館 活動方式：坐遊覽車請家長、大姐姐一起陪同出遊 | 高淑慧 陸萍玲 郭慧芬 |
| 才藝表演 | 時 間：98年5月8日 地 點：活動中心 活動方式：兩班小朋友共同表演二個節目。 | 高淑慧 陸萍玲 郭慧芬 |
| 植物拓染 | 時 間：98年4月7日 地 點：幼稚園教室 參加人員：一年忠班、幼兒班、義工媽媽6人。 活動方式：尋找校園內花草自由創作將之拓印在純綿手帕上。 | 高淑慧 陸萍玲 郭慧芬 |
| 幼稚園與一年級學習經驗分享 | 時 間：98.05.19 下午14：30—15：40 地 點：視聽教室 活動方式： 1.皮影戲表演—我要讀一年級了。 2.幼稚園及一年級學童自由發表在班級中的學習經驗。 | 高淑慧 陸萍玲 郭慧芬 |
| 模擬國小上課 | 時 間：98.05.27（10：30-11：00） 地 點：一年忠班教室 活動方式：改變桌椅排列方式、作息時間等模擬國小上課方式半天。 | 高淑慧 陸萍玲 郭慧芬 |
| 畢業宿營 | 時 間：98年6月19日（晚上） ～6月20日中午12：00止 地 點：校園內、幼稚園教室 參加人員：幼兒班、一年忠班、義工媽媽、行政人員。 | 高淑慧 陸萍玲 郭慧芬 |
| 愛的祝福 | 時 間：98.06.26（五） 地 點：視聽教室 活動方式：畢業典禮中，師長為幼生叮嚀與祝福。 | 高淑慧 陸萍玲 郭慧芬 |
| 成果分享 與彙編 | 於98.06教師晨會或校務會議時與全校同仁分享、展示辦理成果，將本學年幼小銜接課程規劃、教學活動、學習評量、活動檢討、活動剪影等彙編成冊，以供日後舉辦相關活動之參考。 | 高淑慧 陸萍玲 郭慧芬 |

玖、經費預算：由縣府專款支付，經費概算詳如附件一

拾、相關規定：幼小主題課程交流請於寒假時排定課程內容，並請於下學期辦理主題課程交流（5次以上）。（幼兒以主題教學為主，一年級依九年一貫課程中生活課程為主）。

拾壹、獎勵：承辦學校辦理本項工作績效良好時，相關人員3人給予嘉獎1次、3人

發給獎狀。

拾貳、本計畫經 縣府核定後實施。

承辦人：            主計：             主任：             校長：

附件一：經費概算表

| 項目 |  | 單價 | 數量 | 單項總計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教學研討工作坊 | 鐘點費 | 260 | 10節 | 2600 | 幼稚園及國小教師參與研討會 代課費用 |
|  |  | 1200 | 3節 | 3600 | 外聘教授 |
|  | 教材費 | 1000 | 2人 | 2000 | 教師用教材 |
|  | 茶 水 | 20 | 40人 | 800 | 含工作人員及講座 |
| 幼小混齡活動 | 佈置環境 | 300 | 4場 | 1200 | 含工作人員及講座 |
|  | 材料費 | 150 | 60人 | 9000 | 學童上課用材料 |
| 成果彙編 |  | 100 | 4冊 | 400 |  |
| 雜 費 |  |  |  | 400 |  |
| 合 計 |  |  |  | 20000 |  |

以上經費得相互勻支

承辦人：            主計：             主任：             校長：