| 畢業音樂會第一次籌備會 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間：100年12月29日（四）pm3:00~4:30 |  |  |
| 地點：六音教室 |  |  |
| 討論事項 |  | 備 註 |
| 1.主題 | 飛吧！我的音樂精靈 | 回條最高票數 |
| 2.音樂會時間 | 101.5.9（三）Pm7：00~9：30 | 12月份開始登記，等有繳場租團體登記之後才開放學校登記 |
| 3.音樂會地點 | 桃園縣文化局演藝廳 | 送交演出計劃及繳交訂金 |
| 4.職掌 | 確認家長職掌及工作內容 | 職掌公布在王老師網站中，細部工作內容開會當天再做確認 |
| 5.預算 | 公布音樂會各項預算 | 請協助思考其他開銷項目 |
| 6.布置廠商 | 確認廠商，給主題開始構思布置內容 | 請大家集思廣益尋找布置廠商 |
| 7.節目單 | ＊表演節目確認 | 組長12月寄回曲目表和曲析 |
|  | ＊學校簡介、比賽紀錄等資料 |  |
|  | ＊學生基本資料及感言完成 | 僑涵老師 |
|  | ＊學生師長照片挑選修片完成 | 僑涵老師 |
|  | ＊師長的話 | 僑涵老師 |
| 8.上台服裝 | ＊非凡攝影（中壢市廣志路90號） ＊寇比服飾（桃園市中正路137號） ＊二手禮服拍賣（元宵節前後台北愛國東路） ＊西門町獅子林二樓（品質不確定） ＊和學長姊借（最省啦，又很環保） | 整組討論後，寒假就可進行治裝的工作 |
| 9.其他討論 | 101.5.12（六）Pm7：00~9：30 在藝文中心和他校聯合展演 | 節目： 1.管絃樂 2.絃樂 |

注意事項：

- 小組節目已協助聘請教師指導，鐘點費組員均攤，每組在演出前至少要上5~8堂課，由組長聯繫上課事項及收齊學費給老師，協演的伴奏同學不在此收費內。

- 下學期會安排早自修及中午時間練習，若在放學後練習，則必須事先向音辦登記，並有家長陪同方准練習。

- 各項節目在101年4月10日前必須練習完整，隨時驗收練習成果，繼之將安排二~三次全體彩排，請培養團體榮譽，努力呈現完美。

- 務必隨時上 班級網頁→音樂科→王瑞雲老師 網頁瀏覽重要公布事項

（畢業音樂會相關事項、職掌表、聯絡單、統考指定曲曲目……）