臺中市97年度國民小學閱讀中心學校推動校園閱讀研究組工作計畫

壹、依據

一、臺中市長市政白皮書

二、臺中市國民小學推動校園閱讀工作小組設置要點

三、臺中市國民中小學推動校園閱讀四年計畫

四、臺中市97年度國民小學閱讀中心學校推動校園閱讀工作計畫

貳、工作目標

一、推動校園閱讀工作，活化閱讀教學。

二、研發相關閱讀教材與策略。

参、工作期限：97.01~97.12

肆、組織

閱讀中心學校主任

陳校長翠娟

研究組長

游麗蓉主任

研究組員

黃慧卿老師

研究組員

徐培嘉老師

研究組員

許玉佩老師

研究組員

洪碧香老師

伍、研究組工作內容：

一、定期研討與對話，研發閱讀教學策略。

二、研發相關閱讀推動教材與教學技巧。

三、擔任各校諮詢人員，協助推動全市閱讀工作。

陸、工作計畫：

| 項次 | 日期 | 時間 | 研討主題與內容 | 對象 | 經費預算 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 97.8.1 |  | 採購相關資源圖書 | 研究組團隊 | 10000 |  |
| 二 | 97.9.1 | 14:00~16:00 | 年度研究方向與計畫 | 研究組團隊 | 0 | 游麗蓉 |
| 三 | 97.10.6 | 14:00~15:00 | 推動班級生命教育閱讀 | 研究組員 生命教育工作坊 | 800 | 徐培嘉 |
| 四 | 97.10.28 | 16:30~17:30 |  | 研究組員 喜閱教師讀書會 | 800 | 許玉佩 |
| 五 | 97.11.10 | 14:00~15:00 | 閱讀策略-進入孩子的內心世界 | 研究組員 生命教育工作坊 | 800 | 徐培嘉 |
| 六 | 97.11.18 | 16:30~17:30 | 讀書會分享與班級經營 | 研究組員 喜閱教師讀書會 | 800 | 許玉佩 |
| 七 | 97.12.17 | 14:00~16:00 | 閱讀策略與教學檔案 | 全校教師 | 3200 | 外聘 吳麗蘭 |

柒、經費預算：由教育部與市府相關經費項下支付，概算表如下。

| 項目 | 內容 | 單價/元 | 單位 | 數量 | 金額/元 | 小計/元 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教師閱讀策略研究 與增能研討 | 1.講師費 | 800 | 時 | 8 | 6400 | 20000 | 自籌款 |
|  | 2.研習資料 | 90 | 本 | 40 | 3600 |  |  |
|  | 3.書籍費 | 250 | 本 | 40 | 10000 |  |  |
| 總計 | 20000元 以上經費除人事費外請准於相互勻支 |  |  |  |  |  |  |

捌、獎勵：推動執行有功人員，依規辦理敘獎，以資獎勵。

玖、本計畫經校長核定後實施，修正時亦同。