【分計畫四】

97年臺中市推動校園閱讀「國民小學校長研習營」實施計畫

壹、依據：

一、臺中市政府施政白皮書。

二、臺中市國民中小學推動校園閱讀工作四年計畫。

三、97年臺中市國民中小學推動校園閱讀實施計畫。

貳、目的：

一、增進校長閱讀理論知識，提升學校辦理閱讀活動效能。

二、積極推動閱讀運動，展現學校特色，型塑校園閱讀風氣。

三、營造全校閱讀的優質環境，建立學習型組織的學校文化。

參、辦理單位：

一、主辦單位：臺中市政府

二、承辦單位：臺中市南屯區鎮平國民小學

肆、研習方式：

一、研習時間：97年10月，上午8時至下午4時，核發研習時數8小時。

二、研習對象：本市國民小學校長親自參加。

三、研習地點：臺中市南屯區鎮平國民小學夢幻天堂（弘學樓二樓）。

四、研習課程與內容：（如附件一）

伍、報名方式及期限：採網路線上報名登錄，參加研習校長請逕至本市教

育處資訊網「臺中市研習報名系統」完成報名登錄手續。

陸、經費預算：由臺中市地方教育發展基金支應。

柒、獎勵：承辦本次活動有功人員，依規辦理敘獎，以資獎勵。

捌、本實施計畫奉 核後實施，修正時亦同。

97年臺中市推動校園閱讀「國民小學校長研習營」課程表

附件一

| - 項次 | - 時間 | - 課程內容 | - 主持人 | - 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 8：00- 8：20 | - 報到 | 楊主任琇玲 - 陳組長怡均 |  |
| - 2 | - 8：20- 8：30 | - 開幕式 | - 陳校長翠娟 |  |
| - 3 | - 8：30- 10：10 |  | - 講題未定 - 講師待聘 |  |
| - 4 | - 10：10-10：30 | - 休息茶敘 | - 柯組長淑娟 |  |
| - 5 | - 10：30-12：10 |  | - 講題未定 - 講師待聘 |  |
| - 6 | - 12：10-13：30 | - 午餐休息 |  |  |
| - 7 | - 13：30-15：10 |  | - 講題未定 - 講師待聘 |  |
| - 8 | - 15：10-15：20 | - 休息茶敘 | - 柯組長淑娟 |  |
| - 9 | - 15：20-16：10 |  | - 講題未定 - 講師待聘 |  |
| - 10 | - 16：10-16：30 | - 綜合座談 | - 教育處張處長光銘 |  |
| - 11 | - 16：30- | - 賦歸 |  |  |

附件二

97年臺中市推動校園閱讀「國民小學校長研習營」工作人員及執掌

| 職稱 | 服務單位 | 姓名 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 教育處處長 | 張光銘 | 綜理及統籌各項工作事宜 |
| 副召集人 | 教育處副處長 | 葉俊傑 | 協助綜理及統籌各項工作事宜 |
| 指導委員 | 教育處社教科科長 | 蔡文煉 | 協助指導各項工作事宜 |
| 總幹事 | 鎮平國小校長 | 陳翠娟 | 策劃各項工作事宜 |
| 副總幹事 | 教育處社教科 | 勞子菁 | 協助指導各項工作事宜 |
| 副總幹事 | 鎮平國小教務主任 | 楊琇玲 | 1.公文往來、召開工作會議 2.擬定活動辦法、安排課程活動流程 |
| 行政組組長 | 鎮平國小設備組長 | 陳怡均 | 1.手冊資料彙整印製 2.受理研習報名 3.活動流程表、課程海報、指示牌製作及佈置 4.座談會記錄 5.活動成果彙整呈報 6.課程時間控制 7.臨時支援事項 |
| 行政組 | 鎮平國小教學組長 | 徐培嘉 |  |
| 資料組組長 | 鎮平國小資訊組長 | 許家彰 | 1.長官來賓接待 2.簽到服務、資料領取 3.研習條製作、發放 4.活動攝影 5.單槍投影機、電腦裝設、視聽媒體準備 6.臨時支援事項 |
| 資料組 | 鎮平國小註冊組長 | 廖慎 |  |
| 場地組組長 | 鎮平國小事務組長 | 柯淑娟 | 1.會場佈置 2.物品申購 3.茶水供應 4.會場清潔整理 |
| 場地組 | 鎮平國小事務人員 |  |  |
| 總務組組長 | 鎮平國小總務主任 | 凃添旺 | 1.講師鐘點費備據 2.經費支出與核銷 3.物品申請與採購 4.臨時支援事項 |
| 總務組 | 鎮平國小會計主任 | 林愛珠 |  |
|  | 鎮平國小出納組長 | 歐秀筠 |  |
| 交通組組長 | 鎮平國小訓導主任 | 陳華誕 | 1.門禁管理 2.車輛引導 |
| 交通組 | 守衛人員 |  |  |

97年臺中市推動校園閱讀「國民小學校長研習營」經費概算表

| 項次 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價（元） | 金額（元） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研習手冊 | 本 | 80 | 120 | 9,600 | 含講師 |
| 2 | 研讀書籍 | 本 | 80 | 250 | 20,000 |  |
| 3 | 外聘講師費 | 時 | 7 | 1,600 | 11,200 |  |
| 4 | 講師交通費 | 人 | 2 | 1,400 | 2,800 | 以自強號、高鐵車資實報實銷 |
| 5 | 場地布置費 | 式 | 1 | 3,000 | 3,000 |  |
| 6 | 誤餐費 | 人 | 80 | 80 | 6,400 |  |
| 7 | 茶水費 | 人 | 80 | 30 | 2,400 |  |
| 8 | 識別證 | 人 | 80 | 20 | 1,600 |  |
| 9 | 雜支 | 式 | 1 | 3000 | 3,000 |  |
| 總計 |  | 60,000 |  |  |  |  |
| 以上經費得視實際需要相互勻支 |  |  |  |  |  |  |

承辦             教務主任            會計主任            校長