【分計畫五】

97年臺中市國民小學推動「晨讀十分鐘」實施計畫

壹、依據：

一、97年臺中市國民中小學推動校園閱讀實施計畫。

二、臺中市國民中小學推動校園閱讀工作小組會議決議。

貳、目標：

一、推展校園閱讀活動，實現閱讀城市願景。

二、營造優質閱讀環境，落實圖書館教育。

三、提倡多元創意閱讀推廣活動，蔚成閱讀學習風氣。

四、啟動校際閱讀交流，共享閱讀資源，以增進閱讀成效。

參、主辦單位：臺中市政府

肆、承辦單位：臺中市南屯區鎮平國小

伍、計畫執行方案：

一、執行階段與內容：

（一）第一階段（97年5月）辦理各校推動校園閱讀聯繫窗口座談會，

說明推動「晨讀十分鐘」計畫，並邀請飛揚校園閱讀力績優學校

（大仁國小、健行國小、國光國小）分享實施成果。

（二）第二階段（97年5月- 7月）各校發揮創意，提出「晨讀十分鐘」

實施計畫向本府申請，經本市閱讀工作小組審核通過後，撥款補

助。

（三）第三階段（97年9月-97年12月）各校執行「晨讀十分鐘」閱讀

活動。

（四）第四階段（97年12月）各校提報辦理成果，並辦理經費核銷。

二、補助經費申請：

（一）補助對象：本市各國民小學均可提出申請。

（二）補助項目：以「學校本位」概念，提出富有學校特色且是經常性

實施的「晨讀十分鐘」閱讀活動計畫。

（三）補助原則：經本市閱讀工作小組審核，挑選5-6校核撥經費，每

校2-5萬元不等。

陸、執行期程：97年5月20日至97年12月31日。

柒、申請作業：

一、申請期限：97年5月20日前備妥申請文件5份（A4直式橫書）送鎮

平國小總務處彙整。

二、申請文件包括以下各項：

1. 臺中市○○國小推動「晨讀十分鐘」實施計畫。

2. 臺中市○○國小推動「晨讀十分鐘」經費概算表。

捌、經費預算：由臺中市地方教育發展基金支應。

玖、獎勵：承辦學校有功人員，依規辦理敍獎。

拾、本計畫奉 核後實施，修正時亦同。