台中市九十六年度國民中小學推動校園閱讀工作小組實施計畫

壹、依據

一、臺中市長市政白皮書

二、臺中市國民中小學推動校園閱讀工作小組設置要點

三、臺中市國民中小學推動校園閱讀工作小組會議決議

貳、目標

一、鼓勵學校營造閱讀環境，充實圖書設備，推廣閱讀護照活動。

二、成立工作坊，培訓種子教師，鑽研閱讀指導策略，提昇閱讀教學知能。

三、發展創造思考性的閱讀，增進兒童創造及思維的能力，提昇生活內涵。

四、啟動校際閱讀交流及，開創多元閱讀推廣活動，蔚成閱讀學習風氣

五、鼓勵家長積極參與兒童深耕親子共讀活動，並開拓閱讀指導人力資源。

六、建置與結合資訊網絡，共享閱讀資源，以增進閱讀的深度與廣度。

七、出版推展閱讀活動叢書，達到整合行銷與推廣成效。

参、推動原則

一、系統規畫：擬定本市國民中小學推動校園閱讀工作小組設置要點，設立閱讀中心學校，責成統籌辦理推動校園閱讀活動相關事宜。

二、學習多元：提供閱讀種子教師多元的師資培訓課程，營造多元的閱讀環境，結合資訊科技進行網絡交流與閱讀活動。

三、教學創意：培訓閱讀種子教師，提昇閱讀教學理論與技巧，教師團隊合作，建構有效多元活潑的閱讀教學策略。

四、閱讀普及：兼顧閱讀內容之質與量，發展全方位的閱讀，參與對象包括學生、教師、行政人員及家長。

五、資源共享：活動的規劃、聯繫及訊息的傳播，全面資訊化並積極提供閱讀資源，規劃資源共享機制，結合社區民間團體資源，共襄盛舉。

六、終身學習：處處提供兒童閱讀機會，時時引發兒童閱讀動機，鼓勵自主學習，奠定終身閱讀的習慣與興趣。

肆、組織與任務

一、推動校園閱讀工作小組，置主任一人，由教育局張局長光銘兼任；副主任一人，由教育局許副局長玉樹兼任；執行秘書一人，由教育局社會教育課呂課長淑芝兼任，承小組主任之命，督導各項業務；總幹事一人，由鎮平國小陳校長翠娟兼任，承小組主任之命，推動各項業務。

二、各工作組之組織及任務如下表：

| 組別 | 工 作 項 目 | 執行期程（月） |  |  |  | 承辦學校 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 4 | 7 | 10 |  |
| 行 政 組 | （一）擬定年度工作計畫，統籌各組工作業務。 1.定期召開工作小組會議，及協助各組相關事宜 2.閱讀中心學校學校本位閱讀推動工作計畫及行動方案 3. 成立推動兒童閱讀種子教師輔導團隊 （二）本小組經費支用及核銷事宜。 1.整合各組工作計畫及經費 2.經費之用與核銷事宜 （三）統籌規劃辦理各國民中小學圖書館設備。 1.編列預算購置閱讀之圖書資源 2.規劃閱讀中心學校之圖書資源 （四）成立行動圖書，與「愛的書庫」整合運作。 1.購置行動圖書 2.行動圖書書籍的整理與巡迴管理 | ★ | ★ ★ |  | ★ ★ ★ | 鎮平國小 東山國中 中正國小 |
| 資 源 組 | （一）蒐集及整理校園閱讀資料典籍。 1.建立兒童閱讀教學資源庫 2.兒童閱讀教學資源庫系統分析規劃 3.建置兒童閱讀教學資源庫及維護 4.閱讀數位化教材，提供線上閱讀教學運用 （二）與各公私立圖書館館際合作 1.提供教學、諮詢、活動、研習等各項即時資訊及答客問 2.蒐集閱讀之社會資源相關網站 3.提供閱讀人力資源諮詢服務 （三）建置及維護本市校園閱讀活動網站。 1.建置及維護兒童閱讀網頁 2.數位化閱讀教學提供 3.整合閱讀資訊及資源分享 4.提供線上諮詢及服務 |  | ★ ★ | ★ |  | 大鵬國小 新興國小 |
| 推 廣 組 | （一）辦理本市校園閱讀與創作相關活動。 1.辦理師生繪本教材徵選與觀摩比賽 2.辦理兒童文學創作專輯徵文比賽並出版專輯 （二）整合社會資源辦理提昇閱讀風氣活動 1.辦理閱覽展、博覽會、成果展等嘉年華會。 2.對媒體發表活動新聞稿等報導。 3.結合社會資源，家庭、出版社、文教團體，辦理兒童閱讀運動。規劃媒體行銷策略 （三）出版本市推動校園閱讀活動成果專輯。 1.編撰兒童深耕閱讀指導手冊 2.編印圖書館利用教育教材 3.出版本市推動校園閱讀活動成果專輯 |  | ★ ★ |  | ★ | 信義國小 大智國小 陳平國小 |
| 培 訓 組 | （一）招募教師、志工展開人力培訓，提升閱讀教學理論及技巧。 1.規劃系列性、主題性之進修研習 2.辦理初階、進階閱讀種子教師培訓及工作坊 3.辦理讀書會帶領人種子教師培訓及工作坊 4.辦理兒童閱讀教學研討座談，激發創意閱讀教學方法 （二）結合閱讀標竿學校，辦理國中小閱讀活動經驗分享。 1.辦理分區學校閱讀進修研習 2.辦理全市性兒童閱讀教育研究研討會 3.聘請專家、學者、教師參與兒童閱讀研究研討會 4.實施兒童閱讀教學觀摩及成果發表分享，鼓勵各校推動成效之互動與交流 5.辦理閱讀教學學習檔案成果展 |  | ★ |  | ★ ★ | 泰安國小 上安國小 |
| 閱讀中心學校 | （一）推動多元閱讀活動 1.推廣多元閱讀策略、閱讀指導、網路閱讀、閱讀環境。 2.深耕閱讀活動，推展親子共讀、導讀、共讀。 3.養成閱讀習慣，推動兒童讀書會、班級圖書會、家長讀書會、教師讀書會 （二）規劃學校配合閱讀活動相關事宜 1.調查統計推薦優良讀物，建立年段閱讀能力指標。 2.建立閱讀護照制度，養成閱讀習慣。 3.徵選優良閱讀教學教案，提昇教學品 質。 4.統計熱門圖書，引發閱讀興趣，落實閱讀計畫。 （三）規劃辦理閱讀相關活動。 1.表揚傑出閱讀工作團隊。 2.徵選各種優良閱讀成果、學習檔案。 |  | ★ ★ | ★ | ★ | 鎮平國小 |

伍、預期成效

一、校校深耕閱讀，終身學習--期望經由本閱讀計畫之推動，促進各校教師更能掌握九年一貫課程之精神，建構閱讀學習網絡，激發學生終身主動學習意願，邁向全方位之終身學習目標。

二、充實圖書資源，共讀共享--充實學校優良圖書資訊，提供多元學習圖書素材資源，以推動校園閱讀活動，精進語文，接軌國際。

三、閱讀種子教師，深耕培植--培植閱讀種子教師60位，期望閱讀種子生根發芽，發揮人力資源之開發，並協助服務全市國中小推廣閱讀教學與活動之進行，營造永續發展之閱讀學習。

四、閱讀教學有創意，研究普及--期望經由有創意的閱讀課程、教學和活動，增進家長對學校課程的熱忱參與及支持，推展全市親師生閱讀風氣，增進語文學習與教學效能，並透過閱讀實施人格教育，提昇批判與創造能力，以建立正確人生觀。

五、閱讀資源總整合，共建共享--期望經由「兒童閱讀教育資源網站」之建置，提供各校師生教學資源之查詢，及協同教學資源分享。結合學校、圖書館、社教單位，擴大資源共享範圍，並整合不同型態媒體與科技功能，提供豐富多元的閱讀資訊學習環境。

陸、經費預算：爭取教育部補助及由教育局相關經費支應。

柒、獎勵：推動校園閱讀計畫執行有功單位之相關行政人員及教師，依辦理成效從優敘獎，以資獎勵。

捌、本計畫呈報工作小組主任核定後實施，修正時亦同。