台中市96年度國民中小學推動校園閱讀實施計畫

壹、依據

一、台中市長市政白皮書

二、台中市國民中小學推動校園閱讀工作四年計畫

貳、目標

一、鼓勵學校營造閱讀環境，充實圖書設備，推廣閱讀護照活動。

二、成立工作坊，培訓種子教師，鑽研閱讀指導策略，提昇閱讀教學知能。

三、發展創造思考性的閱讀，增進兒童創造及思維的能力，提昇生活內涵。

四、啟動校際閱讀交流及開創多元閱讀推廣活動，蔚成閱讀學習風氣。

五、鼓勵家長積極參與兒童親子共讀活動，並開拓閱讀指導人力資源。

六、建置與結合資訊網絡，共享閱讀資源，以增進閱讀的深度與廣度。

七、出版推展閱讀活動叢書，達到整合行銷與推廣成效。

参、推動原則

一、系統規畫：成立本市國民中小學推動校園閱讀工作小組，設立閱讀中心學校，責成統籌辦理推動校園閱讀活動相關事宜。

二、學習多元：提供閱讀種子教師多元的師資培訓課程，營造多元的閱讀環境，結合資訊科技進行網絡交流與閱讀活動。

三、教學創意：培訓閱讀種子教師，提昇閱讀教學理論與技巧，教師團隊合作，建構有效多元活潑的閱讀教學策略。

四、閱讀普及：兼顧閱讀內容之質與量，發展全方位的閱讀，參與對象包括學生、教師、行政人員及家長。

五、資源共享：活動的規劃、聯繫及訊息的傳播，全面資訊化並積極提供閱讀資源，規劃資源共享機制，結合社區民間團體資源，共襄盛舉。

六、終身學習：處處提供兒童閱讀機會，時時引發兒童閱讀動機，鼓勵自主學習，奠定終身閱讀的習慣與興趣。

肆、年度工作項目及進度

| 組別 | 工 作 項 目 | 執行單位 | 執行期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行 政 組 | 1.召開工作小組會議 | 鎮平國小 | 96.01、96.11 |  |
|  | 2.辦理國民小學推動「飛揚校園閱讀力」計畫 | 鎮平國小 | 96.04～ | 分計畫一 |
|  | 3.辦理國民小學推動閱讀聯繫窗口座談會 | 鎮平國小 | 96.03 | 分計畫二 |
|  | 4.辦理國民中學推動校園閱讀寫作指導研習 | 東山國中 | 96.04 | 分計畫三 |
| 培 訓 組 | 1.辦理推動校園閱讀菁英團隊培訓工作坊 | 泰安國小 上安國小 | 96.7 | 分計畫五 |
|  | 2.輔導閱讀菁英團隊巡迴各校經驗分享 | 泰安國小 上安國小 | 96.9 |  |
| 資 源 組 | 1.建置與推廣校園閱讀資源網站 | 大鵬國小 | 96.1～ |  |
|  | 2.發行推動校園閱讀電子報 | 新興國小 | 96.1～ | 分計畫四 |
| 推 廣 組 | 1.辦理師生繪本創作徵選與觀摩比賽 | 大智國小 | 96.1～ | 分計畫六 |
|  | 2.辦理兒童文學創作專輯徵文比賽並出版專輯 | 陳平國小 | 96.1～ | 分計畫七 |
|  | 3.辦理推動校園閱讀行銷高手及表揚活動 | 信義國小 | 96.10 | 分計畫八 |

伍、預期成效

一、校校深耕閱讀，終身學習：促進各校推動閱讀，建構閱讀學習網絡，激發學生終身主動學習意願，邁向全方位之終身學習目標。

二、充實圖書資源，共讀共享：充實學校優良圖書資訊，提供多元學習圖書素材資源，以推動校園閱讀活動，精進語文，接軌國際。

三、閱讀種子教師，深耕培植：培植閱讀種子，發揮人力資源之開發，並協助服務全市國中小推廣閱讀教學與活動之進行，營造永續發展之閱讀學習。

四、閱讀教學有創意，研究普及：經由有創意的閱讀課程、教學和活動，增進家長對學校課程的熱忱參與及支持，推展全市親師生閱讀風氣。

五、閱讀資源總整合，共建共享：經由「校園閱讀資源網站」之建置，擴大資源共享範圍，整合不同型態媒體與科技功能，提供豐富多元的閱讀學習環境。

陸、經費預算：由台中市地方教育發展基金支應，經費概算表（詳如附件）。

柒、獎勵：執行有功單位之相關行政人員及教師，依規辦理敘獎，以資獎勵。

捌、本計畫報核後實施，修正時亦同。

附件

台中市96年度國民中小學推動校園閱讀實施計畫概算表

| 項次 | 內 容 | 承辦學校 | 金 額 | 經費科目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推動「飛揚校園閱讀力」計畫 | 鎮平國小 | 1,200,000 |  |
| 2 | 校園閱讀工作聯繫窗口座談會 | 鎮平國小 | 20,000 |  |
| 3 | 推動校園閱讀寫作指導研習 | 東山國中 | 40,000 |  |
| 4 | 推動校園閱讀菁英團隊培訓 | 泰安國小 | 60,000 |  |
| 5 | 推動校園閱讀電子報 | 新興國小 | 60,000 |  |
| 6 | 推動校園閱讀行銷高手及表揚活動 | 信義國小 | 100,000 |  |
| 總計：壹佰肆拾捌萬元整 |  |  | 1,480,000 |  |