桃園縣國民中小學推動「閱讀桃花源」四年計畫     97.5.1訂定

壹、緣起

「閱讀」是教育的靈魂、是獲得知識的主要管道、是創造思考的重要基石，對於孩子有著深遠的影響，我們有必要給孩子一把開啟知識殿堂的鑰匙，給孩子一個陪伴終身學習的夥伴。透過閱讀吸取知識、促進認知發展、啟發想像及創造力，建立正確的人生觀。

本縣於八十九年至九十二年配合教育部推動「全國兒童閱讀計畫」，成效良好，並於九十三年至九十五年實施「深耕書田，追求卓越」計畫，增購學校藏書、完成圖書網管作業，均衡城鄉圖書資源，帶動學生閱讀風潮。閱讀教育雖已萌芽，但在紮根過程中，仍有必要進一步推展教師閱讀教育研究與分享，提升教師閱讀素養及指導技巧，培養學生閱讀習慣，增加學生閱讀動、靜態活動，並擴展至家庭親子閱讀層面。

為了使閱讀深耕於學校和家庭，本縣訂於九十七年至一百年推動「閱讀桃花源」四年計畫，以期開創多元閱讀活動，全面提升本縣中小學生閱讀風氣。更期盼參與閱讀的親、師、生能輕鬆、自在的在閱讀桃花源中，加廣、加深、觸類旁通。

貳、目標

一、型塑學生優良閱讀風氣，培養良好閱讀計畫。

二、提昇教師閱讀教學知能，落實閱讀學習推動。

三、鼓勵家長參與親子共讀，深耕家庭閱讀活動。

四、建置網路閱讀學習平台，豐富閱讀學習資源。

五、推動教師閱讀教學分享，促進校際交流合作。

六、結合社會文化企業資源，擴大推動閱讀成效。

叁、實施原則

一、漸進實施：由學生、班級、教師、學校、社區，建構閱讀桃花源。

二、多元取向：提供親師生豐富多樣化的閱讀素材，與多元的閱讀管道。

三、創意教學：激勵教師團隊合作，發展創意閱讀教學策略。

四、分享共榮：建立教學研究、觀摩、分享、交流機制。

五、學校本位：配合學生學習條件，發展學校閱讀特色。

六、資源整合：結合社會文化、企業之人、物、財力、網路資源，強化實施成效。

肆、實施對象：本縣各公、私立國民中小學教師、學生、家長。

伍、實施期程：九十七年至一百年

陸、組織與任務

一、桃園縣國民中小學閱讀教育推動委員會

桃園縣教育處成立「桃園縣國民中小學閱讀教育推動委員會」，由處長擔任召集人，副處長、數位教育科科長、督學、專家、學者、學校代表組成之。委員會下分設六組：「行政規劃組」、「師資培訓組」、「閱讀教學組」、「活動推廣組」、「研究出版組」、「資訊服務組」。

二、委員會成員

| 職 稱 | 姓 名 | 原 單 位 職 稱 | 工 作 分 配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召 集 人 | 張 明 文 | 教 育 處 處 長 | 綜理本計畫之實施 |
| 副召集人 | 郭 工 賓 | 教育處副處長 | 督導本計畫之執行 |
| 督 導 | 戴 進 明 張 智 明 湯 惠 玲 曹 榕 浚 | 教 育 處 督 學 | 協調及輔導學校計畫執行 |
| 執行秘書 | 蔡 聖 賢 | 教育處數位教育科科長 | 辦理本計畫相關業務、審查與經費核撥、進度與績效管控、專業協助與諮詢 |
| 總 幹 事 | 曾 家 樓 | 西門國小校長 | 推動本計畫並指導各校擬訂閱讀相關實施辦法、審 查計畫、專業協助、諮詢、訪評 |
| 秘 書 | 李 明 霞 | 教育處業務承辦教師 |  |
| 顧 問 | 專家學者 | 胡鍊輝、柯華葳、趙鏡中 |  |
| 顧 問 | 辛 玉 蓉 | 東 門 國 小 校 長 |  |
| 顧 問 | 戴 振 浩 | 文 化 國 小 校 長 |  |
| 顧 問 | 張 田 聰 | 興 國 國 小 校 長 |  |
| 委 員 | 林 淑 芬 | 潛 龍 國 小 校 長 |  |
| 委 員 | 游 正 文 | 慈 文 國 小 校 長 |  |
| 委 員 | 林 正 義 | 元 生 國 小 校 長 |  |
| 委 員 | 曾 文 政 | 內 定 國 小 校 長 |  |
| 委 員 | 彭 玉 宜 | 樹 林 國 小 校 長 |  |
| 委 員 | 林 聰 明 | 田 心 國 小 校 長 |  |
| 委 員 | 伍 賢 龍 | 壽 山 國 小 校 長 |  |
| 委 員 | 吳 桂 芳 | 水 美 國 小 校 長 |  |
| 委 員 | 劉 興 華 | 觀 音 國 小 校 長 |  |
| 委 員 | 張 明 德 | 八 德 國 小 校 長 |  |
| 委 員 | 林 淑 玲 | 山 腳 國 小 校 長 |  |
| 委 員 | 葉 春 櫻 | 內 海 國 小 校 長 |  |
| 委 員 | 劉 雲 傑 | 埔 頂 國 小 校 長 |  |
| 委 員 | 陳 宗 權 | 楊 明 國 小 校 長 |  |
| 委 員 | 王 亞 賢 | 復 旦 國 小 校 長 |  |
| 委 員 | 陳 桂 育 | 平 興 國 中 校 長 |  |
| 委 員 | 賴 銹 慧 | 中 壢 國 中 校 長 |  |
| 委 員 | 詹 智 源 | 桃 園 國 中 校 長 |  |
| 委 員 | 曾 安 煌 | 凌 雲 國 中 校 長 |  |
| 委 員 | 高 鴻 怡 | 楊 明 國 中 校 長 |  |
| 委 員 | 彭 盛 星 | 平 鎮 國 中 校 長 |  |

三、各工作組之組織、任務、期程及經費概算如下表：

| 組別 | 工 作 任 務 | 97年 | 經費 |  |  |  | 承辦學校 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 |  |
| 一 、 行 政 規 劃 組 | （一）規劃推動「閱讀教育」四年實施計畫，並定時召開檢討會議。 | 97.2 |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 西門國小 潛龍國小 慈文國小 平興國中 |
|  | （二）建立推動「閱讀教育」組織及人力 資源。 | 97.5 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | （三）協助各校圖書館轉型為社區學習中心，並配置專責人員，推動各項動態閱讀展演活動。 | 97.12 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | （四）審查各校閱讀教育計畫 | 97.6 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |  |
|  | （五）訪視各校閱讀教育成效，推薦閱讀 磐石學校。 |  |  | 3,545,000 | 3,545,000 | 3,545,000 |  |
|  | （六）推薦中小學教師閱讀指導及學生閱 讀書目。 | 97.6 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | （七）充實各校圖書設備。 | 97.6 | 1,231,545 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 |  |
|  | （八）規劃媒體行銷策略。 | 97.9 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 二、 師資培訓 組 | （一）訂定教師閱讀證照實施辦法。 | 97.5 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 元生國小 內定國小 樹林國小 楊明國中 |
|  | （二）辦理閱讀桃花源種子教師工作坊。（經費支出含辦理焦點學校閱讀教學工作坊48,150元） | 97.7 | 198,455 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |  |
|  | （三）辦理各校桃花源圖書館館長動態閱讀展演活動培訓。(含辦理焦點學校與偏遠國中之「閱讀嘉年華」活動127,200元) | 97.11 | 127,200 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |  |
|  | （四）辦理家長、志工讀書會領導人培訓（與文化局策略聯盟）。 | 97.6 | ˇ | 150,000 | 150,000 | 150,000 |  |
|  | （五）閱讀教育役替代役男培訓。 | 97.7 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 三、 閱 讀 教 學 組 | （一）推動讀報教育活動。 | 97.5 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 壽山國小 田心國小 水美國小 凌雲國中 |
|  | （二）辦理閱讀推手評選活動。 |  | ˇ | 70,000 | 70,000 | 70,000 |  |
|  | （三）辦理「推動晨間閱讀」優質方案評選活動。 | 97.11 | ˇ | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |
|  | （四）辦理閱讀教學設計徵選與觀摩活動。 | 97.10 | 227,800 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |  |
|  | （五）辦理閱讀教學研究研討會活動。 |  |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |
| 四、 活 動 推 廣 組 | （一）辦理閱讀心得競賽。 | 97.12 | 10,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 八德國小 觀音國小 桃園國中 |
|  | （二）辦理閱讀專題報告競賽。 |  |  | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |
|  | （三）推動親子繪本製作競賽。 | 97.11 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |  |
|  | （四）辦理親子共讀活動。 | 97.9 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 五、 研 究 出 版 組 | （一）進行閱讀教育相關研究及出版。 | 97.9 | ˇ | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 山腳國小 內海國小 埔頂國小 中壢國中 |
|  | （二）彙整出版學生閱讀心得。 |  |  | 40, 000 | 40, 000 | 40, 000 |  |
|  | （三）彙整學校閱讀成果。 |  |  | 40, 000 | 40, 000 | 40, 000 |  |
| 六、 資訊 服 務 組 | （一）建置及維護「閱讀桃花源」網頁。 | 97.9 | ˇ | 250, 000 | 250, 000 | 250, 000 | 楊明國小 復旦國小壽山國小 平鎮國中 |
|  | （二）協助各校建置及維護e圖系統。 | 97.9 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | （三）建立閱讀教學資源庫。 |  |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | （四）發行閱讀電子報。 （配合本縣教育電子報另加專欄） | 97.9 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | （五）辦理網路票選優良讀物活動。 | 97.9 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | （六）提供各校推行閱讀教育諮詢服務。 | 97.9 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 年度總經費 |  |  | 2,070,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 |  |

柒、預期效益

一、激發學生閱讀興趣，養成閱讀習慣，邁向終身學習目標。

二、落實師資培訓，提昇教師閱讀教學效能。

三、建立教師閱讀教學研究與分享機制，擴大校際交流。

四、深耕家庭閱讀活動，培養親子閱讀習慣。

五、整合社會文化及企業資源，建構桃園縣為閱讀桃花源。

捌、經費概算：由本府教育處相關經費項下逐年編列支付。

九十七年經費計新台幣貳佰零柒萬元整，各組經費概算如下：

表一：各組經費總概算表

| 序號 | 組別 | 經費（新台幣：元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行 政 規 劃 組 | 1,266,545 |
| 2 | 師 資 培 訓 組 | 325,655 |
| 3 | 閱 讀 教 學 組 | 387,800 |
| 4 | 活 動 推 廣 組 | 90,000 |
| 總計 |  | 2,070,000 |

玖、獎勵：推動閱讀桃花源計畫有功單位之相關人員，依本縣獎勵辦法從優敘獎，以資獎勵。

拾、本計畫呈  縣長核可後實施，修正時亦同。