行政院原住民族委員會

「98年度原住民學生升學優待取得文化及語言能力證明考試」

實施計畫

- 壹、前言

- 為保存及延續原住民族語言及文化，並依據教育部訂定之「原住民學生升學優待及原住民公費留學辦法」規定，自96學年度起，原住民學生報考高級中等以上學校新生入學考試，除研究所、學士後各學系不予優待外，其優待方式改以加總分25% 計算；另為鼓勵原住民學生取得原住民文化及語言能力證明，取得族語能力證明者，升學優待以加總分35%計算，本會爰自96年開辦「原住民學生升學優待取得文化及語言能力證明考試」（以下簡稱族語能力考試），至本（98）年3月8日止，共計辦理4場次之考試，考生計約4萬多人。

- 為使族語學習成效更加普及並向下紮根，本會亦修改相關升學優待辦法，規定自99學年度起，若考生尚未通過上述考試並取得文化及語言能力證明，其各項招生考試之加分比率將從原先25﹪逐年遞減5﹪，直減至10﹪為止。此規定除能保障原住民學生升學權益且兼顧升學考試之公平性外，更能有效敦促與鼓勵原住民學子積極參與族語文化復振工作，發揮其族群認同及使命感。

- 本案規劃之考試，主要對象仍以本（98）年國二、國三、高二、高三、專日及專五原住民學生為主（人數預估為1,3000人），僅擬於臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、嘉義、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、臺東、外島考區（蘭嶼、金門、澎湖、馬祖）等13考區辦理；另為配合明（99）年度原住民學生參加各項升學考試需檢附族語能力考試成績，考試日期擬定於明（98）年12月19日（星期六）舉行。

# 貳、依據

一、原住民族教育法。

二、原住民學生升學優待及原住民公費留學辦法。

三、原住民學生升學優待取得文化及語言能力證明要點。

# 參、目的

一、提倡原住民學生學習及使用族語風氣。

二、鼓勵原住民學生取得原住民族文化及語言能力證明，作為升學優待加分之依據，提高原住民學生就學率。

三、促進原住民族語言及文化之延續與保存。

# 肆、計畫內容

一、執行期程：自98年7月14日起至99年4月30日。

二、考試日期：98年12月19日(星期六)。

三、應考資格：以報考99或100學年度高級中等學校、五專、四技二專、二技、大學校院之新生入學考試之原住民為限。

（即98年9月起，就讀國中二、三年級；高中(職) 二、三年級；五專四、五年級之學生或具同等學力者，均可報考。）

四、報考人數：約計1,3000人

五、應考科目及範圍：

(一)科目：原住民族語言，分14族43種方言別。

(二)範圍：國民中小學九年一貫課程原住民族語教材第一階、第二階、第三階及基本日常生活用語。

六、考試題型、配分及時間：

表1 考試題型、配分及時間表

| 項目 | 題型 | 配分 | 考試時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 說(口試) | 簡短對話、看圖說話 | 40分 | 5分鐘 |
| 聽(筆試) | 是非題、選擇題、配合題 | 60分 | 20分鐘 |

附註：考試時間：口試5分鐘、筆試20分鐘，共25分鐘。

七、各節考試時間：

每考區當日分為七節進行測驗，第一節考生進場時間為08：30分，於08：45分考試正式開始，09：15分考試結束；依序進行每一節次考試，最後一節考試結束時間為19：00分。

表2各節考試時間表

| 節次 | 進場時間 | 考試開始 | 考試結束 | 出場時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一節 | 08：30 | 08：45 | 09：15 | 考試結束時依監試人員指示方可離場。 |
| 第二節 | 10：00 | 10：15 | 10：45 |  |
| 第三節 | 11：30 | 11：45 | 12：15 |  |
| 第四節 | 13：45 | 14：00 | 14：30 |  |
| 第五節 | 15：15 | 15：30 | 16：00 |  |
| 第六節 | 16：45 | 17：00 | 17：30 |  |
| 第七節 | 18：15 | 18：30 | 19：00 |  |

附註：1.寄發入場證時，一併通知考試地點、節次及時間，一律以入場證上時間為主。

2.視各考區報名人數增減節次。

八、考試地點

考試地點全國共分13個考區，將視實際報名情況增減調整考區及考試時間，各考區盧列如下：

- 台北考區、(二) 桃園地區、(三)新竹考區、（四）苗栗考區、(五)

台中考區、（六）南投考區、（七）嘉義考區、（八）、高雄考區、(九)屏東考區、（十）宜蘭考區、(十一) 花蓮考區、(十二) 台東考區、（十

三）外島考區。

# 伍、時程規劃

本案規劃於明（99）年3月19日完成寄發族語能力證明考試合格證書，考生可持合格證書於98年3月底報名國中基測及4月下旬至5月初報名大學

指考，而本案計畫之重要工作項目辦理日程，表列如次：

表4 重要工作預定日程表

| 項目 | 說明 | 時間（98年至99年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 編製簡章 | 98年07月01日（三）至07月31日（五） |
| 2 | 試務委員會議（一） | 98年08月24日（一） |
| 3 | 各縣市政府協調會議 | 98年09月07日（一） |
| 4 | 印製考試簡章 | 98年09月03日（一）至09月08日（二） |
| 5 | 發送簡章及宣傳海報寄送 | 98年09月08日（二）至09月18日（五） |
| 6 | 考區聯繫及考場安排 | 98年09月14日（一）至10月30日（五） |
| 7 | 招生記者會 | 98年09月16日（二） |
| 8 | 受理報名 | 98年09月15日（二）至10月15日（四） |
| 9 | 電話聯絡追蹤各校報名狀況 | 98年09月21日（一）至09月25日（五） |
| 10 | 資格審查 | 98年09月14日（一）至10月23日（五） |
| 11 | 報考資料補件截止日 | 98年10月23日（五） |
| 12 | 試務委員會議（二） | 98年10月26日（一）至10月30日（五） |
| 13 | 考試宣導短片寄發 | 98年10月26日（一）至10月30日（五） |
| 14 | 命題委員會議（一） | 98年11月09日（一）至11月13日（五） |
| 15 | 試務委員會議（三） | 98年11月23日（一）至11月27日（五） |
| 16 | 入場證製作與寄發 | 98年11月23日（一）至12月04日（五） |
| 17 | 各考區試務人員講習會（一） | 98年11月23日（一） |
| 18 | 試務人員講習會（二） | 98年12月01日（二）至12月11日（五） |
| 19 | 入闈 | 98年12月15日（二）至12月19日（六） |
| 20 | 考試試場公告 | 98年12月14日（一） |
| 21 | 考場佈置 | 98年12月18日（五） |
| 22 | 考試 | 98年12月19日（六） |
| 23 | 口試評分委員會議 | 98年12月23日（三） |
| 24 | 閱卷 | 98年12月23日（三）至99年01月15日（五） |
| 25 | 放榜會議 | 99年01月29日（五） |
| 26 | 榜示工作 | 99年02月01日（一） |
| 27 | 寄發成績單及成績複查 | 99年02月22日（一）至99年03月05日（五） |
| 28 | 製作及寄發合格證書 | 99年03月01日（一）至99年03月19日（五） |

附件二：

98年度原住民學生升學優待取得文化及語言能力證明考試

各機關協助辦理原住民學生升學優待考試分工表

| 機關（單位） 名稱 | 辦理事項 |
| --- | --- |
| 行政院原民會 | 1.規劃辦理原住民學生升學優待取得文化及語言能力證明考試。 2.規劃辦理相關配套措施。 3.公告「98年度原住民學生學優待取得文化及語言能力證明考試」報名期程及考試時間於網站。 |
| 教育部 | 1.協助辦理原住民學生升學優待取得文化及語言能力證明考試。 2.督導各級國立學校及私立高中（職）、專科學校協助學生報考本考試之報名事宜（含集體報名及個別報名）。 3.督導各級國立學校及私立高中（職）、專科學校請領考生交通、住宿補助費。 4.協助各級政府針對認真負責之承辦人員辦理敘獎乙案。 5.公告「98年度原住民學生學優待取得文化及語言能力證明考試」報名期程及考試時間於網站。 |
| 直轄市及縣、市政府 | ◎教育局： 1.利用宣傳海報、傳單及各種集會加強宣導。 2.督導各校落實辦理「族語教學」，並規劃辦理模擬考試乙次。 3.調查所屬學校具報考資格而尚未參加考試之學生人數，並督導所屬學校協助學生報考本考試之報名事宜。 （含集體報名及個別報名）。 4.配合臺灣師大配發宣傳海報、摺頁及報名簡章。 5.督導縣立、市立學校請領考生交通、住宿補助費。 6.其他配合事項。 7.公告「98年度原住民學生學優待取得文化及語言能力證明考試」報名期程及考試時間於網站。 |
|  | ◎原民局（或民政局）： 1.利用宣傳海報、傳單及各種集會加強宣導本考試之相關資訊。 2.請各鄉（鎮、市）透過村里長廣播方式，請學生家長督促學生報考本次考試。 3.督導轄內各原住民鄉（鎮、市）公所依本會補助「98年度基本設施維持費」內3%之經費，利用假期或寒假，優先提供考生參加「語言巢」或「族語輔導班」等。 4.公告「98年度原住民學生學優待取得文化及語言能力證明考試」報名期程及考試時間於網站。 |
| 各鄉（鎮、市）公所 | 1.利用宣傳海報、傳單及各種集會加強宣導本考試之相關資訊。 2.請村里長透過廣播方式，請學生家長督促學生報考本次考試。 3.公告「98年度原住民學生學優待取得文化及語言能力證明考試」報名期程及考試時間於網站。 |
| 各級學校 | 1.利用宣傳海報、傳單及各種集會加強宣導本考試之相關資訊。 2.加強辦理「族語教學」課程，並規劃辦理模擬考試乙次。 3.調查具報考資格而尚未參加考試之學生人數，並協助學生報考本考試之報名事宜（含集體報名及個別報名）。 4.協助學生請領交通及住宿費用之補助。 5.公告「98年度原住民學生學優待取得文化及語言能力證明考試」報名期程及考試時間於網站。 |
| 國立臺灣師範大學 （進修推廣學院） | 1.寄發宣傳海報、傳單至補習班。 2.配發宣傳海報、傳單及報名簡章至各縣（市）政府及各級學校。 3.電話聯繫各校簡章收取及考生報名狀況。 4.依據考生報名資料，以縣（市）及學校為單位繕造考生名冊，送直轄市及各縣（市）教育局作為輔導之依據。 5.公告「98年度原住民學生學優待取得文化及語言能力證明考試」報名期程及考試時間於網站。 |