新北市中和區積穗國小108學年度學校暨社區聯合運動大會職掌表108.09.23

| 編號 | 工 作 組 別 | 工 作 人 員 | 工 作 內 容 | 完 成 日 期 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 會長 | 范振倫 | 1、統籌辦理運動會相關工作。 |  |  |
| 2 | 副會長 | 廖珮君 | 1、協助統籌辦理運動會相關工作。 |  |  |
| 3 | 主任委員 | 陳志昌 陳映淑 陳振豪 彭紹翔 陳曉芸 | 1、執行及支援運動會相關工作。 2、協調各處組之間的工作事項 |  |  |
| 4 | 總幹事 | 陳志昌 | 1、執行運動會各項相關工作 2、協調各處組之間的工作事項 |  |  |
| 5 | 副總幹事 | 陳映淑 陳振豪 彭紹翔 陳曉芸 | 1、協助總幹事執行運動會各項相關工作 2、協調各處組之間的工作事項 3、接待長官來賓 |  |  |
| 6 | 典禮組 | 組長：蔡明潔 組員：丁長君 李采潔 | 1、收取活動內容介紹詞、大會播報以及音樂播放服務 | 運動會前一天 |  |
| 7 | 司儀組 | 組長： 謝羽晶 組員：曹咪咪 周雅雯 | - 訓練大會司儀、掌握活動程序、運動會節目報告 - 活動空檔串場、節目串聯及時間掌控 |  |  |
| 7 | 場地器材組 | 組長：高傅狄祥 組員：612、512全體同學 | 1、週邊三角旗架設、發令槍彈 2、接力棒、競賽背心、拔河繩等準備與回收。 | 當日及預賽 |  |
| 8 | 攝影組 | 組長：陳俊昇 組員：曾俊夫 王姵茹 顏秋雯 吳玟靜 王碧如 蔡朋馥 | - 大會各項活動攝影拍照（每節目至少三張相片） - 活動照片影片剪輯 | 當天及預賽 |  |
| 9 | 獎品組 | 組長：宓永貞 組員：蔡依婷 李瓊瑤 | 1、當天司令台頒獎事宜 |  |  |
| 10 | 接待組 | 組長：黃裕文 組員：廖美懿 志工 家長會 | 1、佈置簽到處、來賓簽名、招待來賓入座 2、替來賓配胸花、配合校長介紹來賓﹝介紹條﹞ | 布置於當日完成 |  |
| 11 | 出納組 | 組長：鍾翠玉 組員：陳美蓮 陳秋涵 | - 大會金錢收支、受理捐款、捐贈及徵信 - 繕寫捐款明細，並張貼於公佈欄。 | 用品於前一日完成 布置於當日完成 |  |
| 12 | 會計組 | 組長：蘇珮慧 | 1、預算編列、經費審查及核銷 | 運動會前後 |  |
| 13 | 文書組 | 組長：塗世輝 組員：陳木川 | - 向校長、家長會長詢問邀請名單 - 設計邀請卡、請柬繕寫、印發寄送(含家長委員) | 請柬於一個月以前前完成寄送 |  |
| 14 | 場地佈置組 | 組長：曾淑娟 組員：林清潭 薛文忠 | 1、各項物品購置與提供、音響租借 2、會場各項佈置（含司令台、排放桌椅）工作、帳棚租借、 | 前一日 |  |
| 15 | 美工組 | 組長：葉雪幸 組員：李天賜 陳玉芳 | 1、負責運動會各項美工、布置製作。 | 前一日 |  |
| 16 | 環保組 | 組長：鄭柏廷 組員 楊恩 呂鈴茜 512、612學生 | 1、會場賽前、賽後整理工作等生活教育 2、若天雨遇晴，賽前配合場地器材組使用拖把將場地拖乾。 | 當天 |  |
| 17 | 醫務組 | 組長：李桂梅 組員：李玫樺 | 1、準備藥品、急救器材、擔任救護工作 | 當天 |  |
| 18 | 檢錄組 | 組長：吳祺聖 組員：吳美芳 張美玉 林毓霜 陳奕秀 原培蘭 藍紹奇 陳婉卿 陳光揚 胡慧如 楊子斌 黃禎怡 沈姿含 | - 集合比賽選手並點名 - 將選手帶往比賽場地 - 提醒下個表演節目至預備位置。 | 預賽及當天 |  |
| 19 | 競賽組 | 組長：曾瑜齡 組員：高傅狄祥 | - 統籌各項競賽項目之進行 - 與節目聯絡組共同擬定節目程序表 |  |  |
| 20 | 裁判組 | 組長：鄧國楷 組員：林亞珊 陳羿廷 徐蕙敏 劉元貞 詹福歸 梁廣榮 高傅狄祥 | 1、指揮分配各項比賽的裁判工作 2、終點、趣味競賽、社區家長比賽等裁判工作 3、控制比賽的進行及時間的掌握 | 預賽及當天 |  |
| 21 | 成績記錄組 | 組長：莊怡萱 組員：吳雅玲 黃麟喬 吳如芬 潘玟潔 邱柏婷 葉君儀 | 1、紀錄競賽成績 2、成績送獎品組公佈 | 預賽及當天 |  |
| 22 | 秩序維護組 | 組長：鍾挺維 組員：警衛、糾察隊 | - 維護場地之秩序、安全，以維持節目順利進行。 2、負責運動會當天來賓停車引導及秩序維護。 | 當天 |  |
| 23 | 節目聯絡組 | 組長：傅譯萱 組員：志工 | 1、協調及聯絡社區參與運動會表演活動 2、各演出節目之催促與時間控制 3、與競賽組共同擬定節目程序表並製作張貼節目程序表海報 | 預演及當天 |  |