台中市南屯區東興國民小學特殊教育推行委員會實施計畫

88.12.30設置     98.08.20修訂

壹、依據：

（一）台中市政府八十八年十二月十七日八八府教學字第一七四一0五號函辦理。

（二）教育部訂頒『各級主管教育行政機關提供普通學校輔導特殊教育學生支援服務辦法』第五條之規定設立特殊教育推行委員會，以推動特殊教育。

貳、目的：為照顧身心障礙學生，落實特殊教育精神，保障身心障礙兒童的權益，使其順利完成國民基本教育。

參、任務與編組：

成立『特殊教育推行委員會』由校長擔任主任委員，並由各單位主管、普通班教師代表、特教專長教師代表，及特教生家長代表共同組成之，以推動特殊教育。

| 組 織 名 稱 | 人 員 | 任 務 與 工 作 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任委員 | 校 長 | 監督執行 |  |
| 委員 | 教務主任 | 策劃教學、課程等行政支援 |  |
|  | 訓導主任 | 推動校區各項競賽、社區適應教學之行政支援 |  |
|  | 總務主任 | 策劃校區無障礙空間設計之行政支援 |  |
|  | 輔導主任 | 策劃轉介、諮詢、評估、安置之適當性 等相關之行政支援 |  |
| 總幹事 | 資料組長 | 執行特教育一切相關事項之實施 |  |
| 普通教師代表 | 身障生的班導師三名 | 有關各學年特殊教育學生及班級教育活動之支援服務 |  |
| 特殊教師代表 | 特教專長老師 | 特殊學生教學事務之規劃與執行、蒐集相關資料、提供資訊、協助家長學生適應環境、獲致良好教育。 |  |
| 特教生家長代表 | 身障生家長一名 | 結合社區資源、反映家長意見、提供教學之福利服務 |  |

肆、任務實施進度表

| 日 期 | 工作內容 | 工作人員 |
| --- | --- | --- |
| 每年8月 | 訂定特殊教育工作行事曆 | 輔導室 |
|  | 成立特殊教育推行委員 | 特教推行委員會全體人員 |
|  | 召開特殊教育推行委員會會議 | 特教推行委員會全體人員 |
|  | 身心障礙學生編班 | 輔導室、註冊組、級任老師 |
|  | 擬定特教學生特教課程支援 | 輔導室、教務處、訓導處、特教生級任老師、特教生家長 |
| 每年9月 | 新生入學 | 教務處、特教生老師、輔導室 |
|  | 家長座談會及I.E.P會議 | 特教推行委員會全體人員、特教生級任老師、家長 |
|  | 申請身心障礙學生各項補助審查 | 特教推行委員會全體人員 |
| 每年10月 | 舉辦特殊教育宣導活動 | 輔導室、教務處、訓導處、總務處 |
| 隔年1月 | 召開I.E.P期末檢討會議 | 特教推行委員會全體人員、特教生級任老師、家長 |
| 隔年2月 | 申請身心障礙學生各項補助審查 | 特教推行委員會全體人員 |
| 隔年4月 | 舉辦特殊教育宣導活動 | 輔導室、教務處、訓導處、總務處 |
|  | 配合辦理疑似身心障礙學生普查與鑑定 | 資料組長、疑似身障生級任老師、家長 |
|  | 召開特教畢業生轉銜會議 | 輔導室、特教生級任老師、家長 |
| 隔年5月 | 申請甄試資優班學生資格審查 | 特教推行委員會全體人員 |
| 隔年6月 | 申請特教班安置審查 | 特教推行委員會全體人員 |
|  | 召開特教推行委員會期末會議 | 特教推行委員會全體人員 |

伍、本計畫未盡事宜，悉依相關法令規定辦理之。

陸、本計劃經校長核示後實施，修正時亦同。

教務主任：

訓導主任：

總務主任：

輔導主任：

資料組長：                                          校長：