- 97學年度第二次常務委員會會議紀錄

一、會議時間：97年10月29日(星期三)晚上七點

二、會議地點：行政大樓一樓家長會辦公室

三、主 席：鄭會長宗玄

四、出席委員：鄭會長宗玄、王委員忠誠、江委員耀宗、林委員清網、朱委員翠瑾、林委員志盈、廖委員正雄、李委員孟珍

五、缺席人員： 黃委員溫容(請假)

六、記　　錄：李孟珍

七、主席致詞：現在家長會辦公室志工已經進駐並開始作業，網站也已經運作，基本上家長會要朝獨立運作的方向進行，歡迎各位常委隨時指導。

八、討論事項：

(一) 校慶相關事項討論

1. 攤位

(1)由於園遊會攤位將設在各班教室，家長會攤位預計設在穿堂或走廊，為非營利性質，不以賺錢為目的，主要以介紹家長會與招募志工為主。可以當場請有意願的家長報名參加志工，填寫報名表即贈送禮品。

(2)提供杯水。但數量不要太多，以免影響同學的攤位生意。

2.車隊

(1)準備3－4輛車，載送來賓上山到校慶會場。提供在校門口處與會場雙邊都有據點，機動調度。互相以手機聯繫。

(2)時間：大約在開幕前半小時至開幕後半小時，前後一小時左右。

(3)志工穿背心，預計約需 10 位。

(4)接待的同學約 8 人。請學校支援。

(5)與學校協調，爭取 2 個機動停車位，以備車輛可以在旁等候接送來賓下山離開。

(6)可以徵求有人志願車輛並開車，車子最重要的是乾淨清爽。搭載來賓時以服務取勝，對來賓問候、態度親切。也可以在車上加貼一些歡迎及問候語。為聊表家長會對車主感謝之意，可以稍微補貼，讓車輛清洗或打蠟，或是在歸還前將油箱加滿。

(7)江副會長耀宗負責接待事宜，並提供 2 台車輛。

(8)朱副會長翠瑾負責聯絡徵求其他2台車輛。建議多找一台當候補。

3.識別證的製作、佈告欄的更新與校慶當天攝影：由林副會長清網負責。

4.頒獎

製作獎狀、裝框，在校慶當天頒獎，對象為歷任會長、96學年度捐款捐款達 1 萬元以上者、志工。獎狀框由王前會長訂製送給學校。

(1)8 屆歷任會長找出名單、追蹤前會長是否出席校慶。

(2)96學年度捐款達 1 萬元以上者，其子弟已畢業者採郵寄方式，其子弟仍在校者，請其子弟帶回邀請函邀請其出席接受頒獎。當天不能出席者，將獎狀護貝交由其子弟帶回家。

(3)名單由李副會長孟珍查找、林副會長清網負責設計製作獎狀。

5. 親職講座

(1)由朱副會長翠瑾負責策劃與主講。除了講座內容，並附帶介紹家長會、招募志工與發送校慶訊息。

(2)請與輔導室協調配合。

6.邀請貴賓

(1)由常委帶著邀請函去拜訪里長，並邀請其出席校慶。

(2)與學校協調所邀請的貴賓名單，以及校慶當天的接待情形，做好分工、不冷落來賓。邀請函發出後再致電邀請。

7.志工

(1)志工當天穿背心、戴識別證，會有一張家長會簽到表。

(2)除了貴賓，也要照顧到家長，遞水與問候。

8.以上事項請隨時 MAIL 與會長保持聯繫。在 11月 7 日前大致準備工作要就序完成。

9.11月13日在動物園的健行活動，歡迎各位出席並駐點。

九、晚上9點半散會。