臺北市、臺北縣及基隆市99學年度國民中學教科書

單一版本評選作業計畫

- 依據：96年2月公告之北北基一綱一本及共辦基測政策說明書。

- 目的：

- 透過教師專業評選過程，選出臺北市、臺北縣及基隆市國中學生單一版本教科書，以減輕學生課業壓力及家長經濟負擔。

- 提升國中教科書品質，維護學生學習權益。

- 評選科目（領域）：國民中學階段國文、英語、數學、社會、自然與生活科技5科（領域）之教科書。

- 辦理單位：

- 指導單位：臺北市政府

臺北縣政府

基隆市政府

- 主辦單位：臺北市政府教育局

臺北縣政府教育局

基隆市政府教育處

- 承辦單位：

- 臺北市：臺北市立建成國民中學、臺北市立濱江國民中學、

臺北市立天母國民中學、臺北市立西松高級中學

- 臺北縣：臺北縣立中山國民中學、臺北縣立中正國民中學

- 基隆市：基隆市立信義國民中學

- 辦理項目：

- 編訂教科書評選事務工作標準作業手冊：

- 前置作業：包含工作流程圖、各組工作職掌、場地分配與布置、資料整理與提供及相關經費編列等。

- 評選作業：包含校內教科書評選作業程序及流程、教科書評選投開票事務工作等。

- 後續作業流程：資料保管、會議資料彙整、經費核銷等。

- 辦理教科書出版商說明會：

- 參加對象：教科書出版商代表。

- 辦理地點：臺北市立建成國民中學（地址：臺北市大同區長安西路37-1號 電話：25587042轉610、615）。

- 辦理時間：99年4月9日（星期五）上午9時30分至12時。

- 辦理事項：

- 說明北北基國民中學教科書辦理評選作業方式。

- 說明參與出版商應行遵守之規範及配合事項。

- 意見溝通與問題澄清。

- 設置「北北基一綱多本選一本及共辦聯測」網站，提供出版商說明教科書內容之平台：

- 各教科書出版商得自製數位式說明影片，國文、英語、數學、社會、自然與生活科技等5科（領域）說明長度均以30分鐘為限，並於99年4月20日（星期二）至4月21日（星期三）前將影片送至臺北市立建成國民中學。

- 網站內設Q&A專區，作為出版商及學校溝通詢答之平台，並由出版商直接就學校及教師所提教科書內容有關問題予以答覆。

- 辦理學校說明會：

- 參加對象：北北基各國中學校校長或教務主任（至少1人）、各評選科目（領域）分科（領域）教師代表各1名，以及家長代表1名

- 辦理地點：

- 臺北市：臺北市立濱江國民中學（地址：臺北市中山區樂群二路262號 電話：85020126轉401）。

- 臺北縣：臺北縣立中山國民中學（地址：臺北縣板橋市文化路一段188巷56號 電話：22508250轉210）。

- 基隆市：基隆市教師研習中心 (地址：基隆市暖暖區暖暖街350號 電話：02-24823806轉80)。

- 辦理時間：

- 臺北市：99年4月21日（星期三）下午2時~5時。

- 臺北縣：99年4月22日（星期四）上午9時～下午5時（上下午各1場）。

- 基隆市：99年4月20日（星期二）下午2時~5時。

- 說明事項：

- 北北基辦理教科書評選作業方式及流程。

- 教科書評選參考規準說明及校內運用方式。

- 校內辦理教科書評選方式及配合事項。

- 評選作業進度。

- 問題討論。

- 教科書評選及投開票工作：

- 辦理校內教科書評選作業：

- 各校各科（領域）課程小組參考北北基國民中學敎科書評選規準參考表，進行校內評選工作，並於99年5月21日（星期五）前完成校內評選工作。

- 教科書評選，以分科（領域）為單位進行評選作業，並由北北基三縣市統一製作選票。

- 各校應分別於北北基三縣市統一製作之5科目（領域）選票中，依校內評選結果，填列選書優先序順位前三名版本教科書，裝入票袋彌封後，並於封口加蓋學校機關印信。

- 由各校校長、教務主任或指定專人1人，持學校公函連同票袋親送至北北基指定投開票地點。

- 辦理公開投票作業：

- 承辦學校及辦理地點：臺北市立濱江國民中學。

- 辦理時間： 99年5月24日（星期一），上午10時～12時。

- 辦理公開開票及計票作業：

- 辦理時間：99年5月24日（星期一），中午12時～14時。

- 開計票地點：臺北市立濱江國民中學。

- 中午12時起，進行分科目（領域）之開票與計票，並由北北基三縣市政府於下午4時發布新聞。

- 作業規範：

- 教科書出版商部分：

- 為確保各校5科目（或領域）召集人（或教師代表）獨立、公平、專業進行評選工作，嚴禁出版商及其相關人士有請託、關切、會面等可能影響評選結果之情事。

- 評選前若出版商有不當運作或干預情事，經查證屬實， 並提交北北基國民中學教科書評選規劃委員會決議確認者，取消該出版商參與各科目（領域）評選之資格。

- 承辦單位部分：

- 應依照教科書評選事務工作標準作業手冊規劃及辦理各項工作。

- 投開票過程應有政風人員在場並全程錄影，承辦票務工作之學校，於投票結束後，應以分科（領域）票櫃為單位，立即將票櫃封箱保存備查。

- 其他：

- 如遇特殊不可抗力原因或足以影響評選進行之事故時，經由評選規劃委員會決議通過後，得另行擇期辦理。

- 各科目（領域）教科書單一版本評選結果，依選書優先序順位採加權計分方式統計得分，第1順位加權4分，第2順位加權2分，第3順位加權1分，加權總分得分最高者，由北北基三縣市政府推薦北北基各公私立國中（含完全中學）依國民教育法第8條之2規定選用。如2家以上出版商同1科加權總分得分相同時，則以第一順位得票數最高者推薦各校選用，如再相同時，則依序以第二、三順位得票數最高者推薦選用。

- 票選結果送評選委員會通過後，由臺北市、臺北縣及基隆市分別公布為北北基單一版本教科書，推薦由各校選用，同時作為北北基共辦聯測命題教科用書。

- 99學年度北北基國民中學教科書單一版本教科書評選適用年限，以兩年為一期試辦評選1次，嗣後再行檢討並研議調整辦理年限。

- 經評選為99學年度入學國中7年級新生三年段使用之版本教科書，各出版商得視各年度實際需要更新教科書內容，並應送經國立編譯館審定通過。

- 獎勵：承辦學校相關人員由北北基三縣市教育局分別辦理敘獎。

- 經費：由北北基三縣市教育局相關經費支應。

- 本計畫經「北北基國民中學教科書評選規劃委員會」通過後實施。

- 本計畫如有未盡事宜，由「北北基國民中學教科書評選規劃委員會」召

開會議討論決定處理方式後，於「北北基一綱多本選一本及共辦聯測」

網站公告之。