臺中縣三田國民小學99學年度「特教宣導」實施計畫

壹、實施計畫：

一、特殊教育法暨其施行細則辦理。

二、臺中市各級學校定期辦理特殊教育宣導活動實施計畫

三、本校99學年度輔導室工作計畫。

貳、實施目的：

一、加強人權教育，引導教職員工、家長、學生對人的尊重與關懷。

二、增進學生對特殊教育學生的瞭解、接納及融合。

三、培養兒童接納特殊障礙人士之接納心及正確協助方法。

四、增進家長對特殊教育相關資訊的瞭解。

五、透過團體分享與討論，提升家長對特教領域之重視。

六、促進親師間及家長間的溝通及協調能力。

參、參加對象：

本校資源班學生、特教班學生、家長及全體師生。

肆、實施時間：

一、九十九學年度上、下學期實施。

二、配合週三進修辦理特教研習。

三、配合資源班、特教班行事曆一學年度持續辦理特教相關活動。

伍、實施要點：

| 項目 | 實施方式 | 內容 | 地點 | 對象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １．溫馨無礙校園 | 特殊生參與普通班活動 | 師長與孩子的點點滴滴 參與普通班活動 小團體活動 | 普通班 | 學生 |
|  | 小團體活動 | 99.09～100.06 邀請普通班學生與特殊生共同上遊戲課，增進自閉兒的人際互動及技巧。 | 知動教室 體育館 | 普通班學生 特殊生 |
| ２．特教活動宣導 | 特教影片欣賞 | 100.01.14～100.01.17心中的小星星 | 視聽教室 | 全校師生 |
|  | 系列活動 | 「點亮eye心—走在左邊的天使」系列活動 100.05.09～100.05.13小義工徵選與訓練 100.05.16～100.05.20天使商店義賣 100.06.27導盲犬影片宣導、視障體驗活動 100.06.29與導盲犬有約 | 資源班 視聽教室 體育館 | 全校師生 |
| ３．特教刊物宣導 | 特教專欄 | 99.10我的姊姊不一樣 99.11我看見音符的顏色 100.01心中的小星星 100.04走在左邊的天使-認識導盲犬 100.05走在左邊的天使-三不一問原則 100.06走在左邊的天使-導盲犬新聞 | 北側一樓 | 全校師生 |
|  | 小藍藍月刊 | 99.10我的姊姊不一樣 99.11我看見音符的顏色 100.05走在左邊的天使 | 刊物 | 全校師生家長 |
| ４．教師成長與進修 | 特教知能研習 | 100.03.23 專業團隊座談 100.05.11學校體系之物理治療 | 圖書室 視聽教室 | 全校老師 |
|  | 特教教師工作坊 | 99.08.27專業團隊講座-物理治療 99.10.20特殊教育專業對話－IEP撰寫 99.12.08特殊教育經驗分享－教材製作分享 100.04.20特殊教育經驗分享－研習與教材分享 | 資源班 | 特教教師 |
| ５．專業團隊服務 | 專業團隊講座 | 詳見（4）教師成長與進修 | 圖書室 | 普通班教師 特教教師 |
|  | 專團服務 | 治療師示範教學、參與IEP會議及提供教學建議 | 校園 | 學生 特教教師 |
|  | 諮詢服務 | 提供普通班教師及特教教師諮詢，並示範教學之技巧 | 普通班 資源班 特教班 | 普通班教師 特教教師 |
| ６．親職教育與親師交流 | 家長成長講座 | 100.01.16家長教養經驗分享 100.06.26我的未來不是夢 | 資源班 | 家長 |
|  |  | 100.01.20心中的小星星 100.06.23力克胡哲影片欣賞 | 特教班 | 家長 |
|  | 專業團隊諮詢 | 提供家長諮詢服務（一學年） | 資源班 | 家長 |
|  | 寶貝家族刊物 | 資源班班刊—每個月一次 | 刊物 | 學生、家長 |
|  |  | 特教班班刊—每個月一次 | 刊物 | 學生、家長 |
|  |  | 聽巡班班刊—一學期三期 | 刊物 | 學生、家長 |
|  | 寶貝家族網站 | Yoyo寶貝網站(資源班) | 網站 | 學生、家長 |
|  |  | Momo寶貝網站（特教班） | 網站 | 學生、家長 |
|  |  | Kiki寶貝網站（聽巡班） | 網站 | 學生、家長 服務學校教師 |
| ７．親師聯誼 | 親師生逗陣來蹉迌 | 100.01.18巧克力甜蜜之旅 100.03.05襪子工廠 100.06.28昆蟲生態農園 | 神岡 苑裡 | 學生、家長 |
|  | 親師聯誼—聚餐 | 100.01.16金元寶搶搶滾 100.06.26涼麵涼一夏 | 資源班 | 學生、家長 |
| ８．會議 | 新接學生親師座談會 | 99.09.01新接學生親師座談 | 資源班 | 普通班教師 家長 |
|  | IEP會議 | 99.09.08資源班99上期初IEP會議 100.01.16資源班99上期末IEP會議 100.03.02資源班99下期初IEP會議 100.06.26資源班99下期末IEP會議 | 資源班 | 家長 |
|  |  | 99.09.10特教班99上期初IEP會議 100.01.20特教班99上期末IEP會議 100.03.04特教班99上期初IEP會議 100.06.23特教班99下期末IEP會議 | 特教班 | 家長 |
|  | 特教推行委員會 | 99.08.03特推會第一次會議 99.09.14特推會第二次會議 99.10.22特推會第三次會議 99.12.28特推會第四次會議 100.02.16特推會第五次會議 100.03.15特推會第六次會議 100.05.20特推會第七次會議 100.07.01特推會第八次會議 | 視聽教室 | 特推會成員 |
| ９．寶貝 show秀 | 美展 | 99.09.17磚情款款陶版展 | 資源班 | 全校師生 |
|  | 全校期末成果展 | 100.01.20王老先生有塊地 | 升旗台 | 全校師生 |
|  | 星光舞台 | 100.01.16星光舞台 100.06.267星光舞台 | 資源班 | 學生、家長 |
| １０．寶貝我最棒 | 模範生表揚 | 100.04.01模範生表揚 | 升旗台 | 全校師生 |
|  | 資源班英雄榜 | 99.09～100.06學習行為優良 | 升旗台 | 全校師生 |
|  | 畢業頒獎—樂學獎 | 100.06.17資源班畢業生頒獎 | 禮堂 | 全校師生 |
| １２．社區資源運用 | 社區教學 | 99.10.13高美濕地生態之旅 100.05.25港區藝術中心人文之旅 | 清水 | 特教班親師生 |
|  | 社區踏查 | 100.04.01社區踏查 | 清水 | 學生 |
|  | 人力支援－志工媽媽 | 99.08.30新生入學協助 99.12.27、100.03.28義剪活動 100.01.14跳蚤市場活動 100.01.16、100.06.26協助資源班會議舉行 100.06.24協助特教宣導活動進行 | 校園 | 志工媽媽 |

陸、經費來源：

由本校特教經費支付。

柒、備註

本計畫經特殊教育推行委員會通過後實施，修正時亦同。