南投縣福龜國民小學100學年度第二學期慶祝母親節工作分配表

- 時間：101年05月04日（星期日）上午9：30~11：30分

- 地點： 視聽教室

- 工作項目與內容：

| 編號 | 活動項目 | 內 容（所需用具） | 完成日期 | 負責人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ※ | 總督導 |  | 5月2日 | 校長 |
| 1 | 總策劃 | 計畫、資料彙整 | 4月6日 | 徐玉葉 |
| 2 | 邀請通知單（自製） | 100張 | 4月25日 | 徐玉葉 |
| 3 | 太鼓表演 |  | 4月29日 | 柯金助 |
| 4 | 表演節目單 |  | 5月2日 | 徐玉葉 |
| 5 | 活動預演日期 | 4月25日、5月3日計2次 | 5月3日 | 徐玉葉 |
| 6 | 奉茶指導 | 各級任（需要事先報名） | 5月2日 | 徐玉葉 |
| 7 | 母親的畫像 | 各級任-需要事先報名 | 5月2日 | 徐玉葉 |
| 8 | 頌我母親（文章） | 各級任（需要事先報名） | 5月2日 | 黃毓華 |
| 9 | 孝道-讀經 | 讀經班 | 5月2日 | 徐玉葉 |
| 10 | 幼稚園唱遊 | 母親真偉大 | 5月2日 | 黃汝玉 |
| 11 | 為媽媽搥背 | 各級任（需要事先報名） | 5月2日 | 林士旭 |
| 12 | 活動經費 |  | 5月2日 | 王惠貞 |
| 13 | 海報 | 每班製作2張- | 5月2日 | 各級任 |
| 14 | 司儀 | 蒐集班級特色與節目進行 | 5月2日 | 蔡美玲、柯金助 |
| 15 | 音樂播放 | 事前選曲與當日撥放 | 5月2日 | 高淑敏 |
| 16 | 場地佈置 |  | 5月3日 | 徐玉葉 |
| 17 | 紅布條 | 全銜 | 5月2日 | 徐玉葉 |
| 18 | 道具與租衣 |  | 4月27日 | 各級任 |
| 19 | 音響設備 |  | 5月2日 | 王惠貞 |
| 20 | 照相 | 活動精華攝影（充電） | 5月2日 | 羅浩賓 |
| 21 | 活動後檢討 | 召開檢討會議（週三） | 5月10日 | 徐玉葉 |

承辦人：          主任：              校長：