雲林縣元長鄉仁德國小101年度有機農園實施計畫

一、依據：

95.2.18府教體字第0950408739號函辦理。

二、實施目的：

（一）透過有機農園，知「勞動」，是生活的基本價值

（二）透過有機農園，知「在地生活、在地學習」，重拾人對土地的關懷

（三）透過有機農園，結合自然科教學，知「生態原理」

（四）透過有機農園，引發美學，美化綠化校園

（五）透過有機農園，結合「餐廚」，懂得惜物、惜福，愛惜環境

三、實施原則：

（一）民主參與：

透過參與討論，師生共同規劃菜園經營計畫。

（二）生態永續：

重視環境生態，資源再生利用，使用有機堆肥和有機概念防蟲。

（三）融入教學：

加入環境教育，家庭教育..等議題，並融入語文、社會、自然..各項領域教學活動

（四）社區資源整合：

加強和社區的互動，引進社區家長協助參與，社區分享成果。

（五）環境美學：

菜園環境美化，彰顯菜園主題意象。

四、實施內容與進程：

| 實施要項 | 期程 | 實施要點 | 負責 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 菜園分配 | 101.02.20前 101.09.10前 | 1.菜園分配 2.班級牌設置 | 總務 |  |
| 菜園管理 | 101.02.25前 101.09.15前 | 各班師生共同討論，擬定班級菜園管理計畫 - 整地 2.播種 3.澆灌 - 施肥 5.收成 | 班級導師 |  |
| 課程與教學 | 學期中 | - 融入語文、社會、自然..各項領域教學活動 - 教材依年段或植物內容分別設計 | 班級導師 |  |
| 午餐食材利用 | 學期中 | 收成的有機蔬菜，由班級共同設計食譜， 交由午餐執祕，請午餐廚房煮食，和全班分享。 | 班級 午餐執祕 |  |
| 菜園環境美化 | 101.03.01前 | - 菜園主題意象建置 - 有機菜園美化 | 總務 各班導師 |  |
| 成果評鑑 | 101.01.15 101.12.15 | 1.召開會議，針對有機農園實施的優缺，提出討論。 2.表現優異的學生由教師提報學校敘獎。 | 各班導師 |  |
| 成果展現 | 101.01.15 101.12.15 | - 有機菜園成果匯整 - 教學成果網站維護、更新 | 總務處 |  |

五、經費來源：

種子費用由學校經費支出

六、本計畫由教師晨會通過，經校長核定後實施，修正亦同

承辦人：                    主任：                   校長：

雲林縣仁德國小有機菜園教學推動小組

| 職 稱 | 姓 名 | 職 掌 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校 長 | 辜明祥 | 成立有機菜園推動小組，督導相關推動事務，提供相關協助。 |  |
| 總務主任 | 邱裕淵 | - 統籌與輔導有機菜園之規劃與執行事宜。 - 有機菜園成果網站維護。 |  |
| 教導主任 | 蘇素敏 | 辦理教師進修研習。 |  |
| 教務組長 | 黃玫欣 | 協助有機菜園課程之設計與實施。 |  |
| 午餐秘書 | 傅瑩夙 | 協助午餐食材利用。 |  |
| 各班導師 | 孫翠霞 蔡佩螢 陳乃愿 李筱燕 吳振榮 歐如芳 | 班級有機菜園課程之規劃、設計與執行。 |  |
| 工友 | 陳竹安 | 協助有機菜園環境美化。 |  |