陽明國小輔導學生體重控制實施計畫

- 依據：一０一學年度健康促進學校實施計畫辦理。

- 目的：

1. 增進學童體適能。

2. 輔導特定學生養成正確的飲食習慣及態度。

3. 輔導特定學生養成規律的運動習慣，以達體重控制及保健目的。

4. 透過活動的進行與檢討以落實全校之衛生保健教育。

- 現況：本校一０一學年上學期健康中心學生重高指數調查結果：「標準體重者佔57.7﹪；稍重佔15.2﹪；過重佔14.6％」，由此數據得知學生健康體能問題，明顯受到威脅，值得我們加以重視改善。

- 內容：

- 對象人數---四、五年級學生15---20名（ＢＭＩ指數＞95百分位）

- 活動期間---一０一年十月二十日至十二月三十一日

- 課程安排---如（附件一）

- 評值方式---1.問卷測驗

2.體重、體脂肪

3.體適能測驗

- 辦法：

- 擬定實施計畫。

- 成立工作小組：由校長召集成立「體重控制小組」，並定時召開工作會議以掌控計畫之實施與進行。

- 進行健康檢查：於計畫實施前測量全校學生之重高指數，藉以確認體重過重之學生；並於計畫實施後再對參與計畫之學生實施測量，以了解其體重之增減情形。

- 確認特定個案：進行意願調查表，學生家長同意書及合約書，成立「體重控制小組」。

- 活動方式：

ａ.專題演講

ｂ.體育指導---利用早自習時間，每週三次（ｗ1.3.5），每次30—50分鐘的體能運動。

ｃ.小組座談---以促進知識、技能的增加及態度的改變

ｄ.輔導特定個案

ｅ.瞭解合作社販賣食品

ｆ.舉辦家長座談會

g.舉辦運動會

i.宣導相關教育

j.檢討實施成效

k.呈報實施結果

- 經費：如概算表。

- 經費來源：教育部專案補助。

- 本辦法呈請校長核准後公布實施，修正亦同。

（附件一）

陽明國小學生體重控制實施計畫實施內容

| 項 目 | 要 點 | 負責單位 | 期 間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 擬定實施計劃 | 1.收集體重控制相關資料 2.成立體重控制工作小組 | 健康中心 | 101年8月下旬 |  |
| 體重控制班 工作小組會議 | 主持人：班主任【校長】 召集人：總幹事【教導主任】 記 錄：執行秘書【護理師】 | 教導處 | 101年9月上旬 |  |
| 健康檢查 | 1.全校分年級舉行 2.依BMI指數確定對象 3.學生前測健康檢查 | 健康中心 | 101年9月 |  |
| 減重班實施輔導 | 1.特殊體質問卷再調查 2.家長同意書確定 3.晨間體能運動 4.每週二次飲食與營養教學 5.個別諮商 6.親職講座與諮商 | 健康中心 健康中心 訓導組 健康中心 輔導老師 教導處 | 101年9月 101年9月 101年10月至12月 101年10月至12月 101年10月至11月 101年9月至11月 |  |
| 教育宣導活動 | 1.親職專題講座 2.分發宣傳單張 3.藝文比賽 4.衛生教育與營養教育宣導 5.午餐營養教育宣導 | 教導處 健康中心 教務處 健康中心 導師 | 101年10月 101年9月下旬 101年9月下旬 101年10月至12月 101年10月至12月 | 附件 |
| 成果檢討 | 1.彙整有關資料 2.成果發表與鼓勵 | 健康中心 | 102年1月上旬 |  |