102年度臺中市西屯區泰安國民小學國家防災日

地震避難掩護演練實施計畫

壹、依據：

一、災害防救法及「教育部各級學校校園災害管理要點」。

二、依據教育部102年6月6日臺教學(五)字第1020078895號函辦理。

貳、目的：

一、加強全體師生對於震災及火災之防救應變能力。

二、透過教育宣導及演練，落實師生防震防災（複合式災害）常識，提高防震防災（複合式災害）警覺熟稔防震防災（複合式災害）措施及避難方法。

三、結合行政組織，強化教育組訓，確保安全，減輕災害措失。

四、在外部救災資源未能及時介入情況下，能熟練地震災害發生時應變該有作為(緊急避難、救護、安置)。

五、藉教育推廣影響家長、民眾震災防救，加強應變能力。

參、辦理單位：

一、指導單位：行政院災害防救辦公室

二、主辦單位：教育部、臺中市政府教育局

三、承辦單位：臺中市西屯區泰安國民小學

肆、實施時間：102年09月13日上午09時21分

伍、活動地點：臺中市西屯區泰安國民小學

陸、演練重點：實施1分鐘演練地震避難掩護動作（依據內政部及教育部共同

訂定之地震避難掩護演練時間流程及應作為事項辦理）。

柒、實施步驟：

一、完成計畫擬定：

（一）於102年06月30日前，依據102年度國家防災日各級學校及學生園地震避難掩護演練實施計畫、地震避難掩護時間流程及應作為事項、學校地震避難掩護應變參考程序等，完成校園地震避難掩護演練計畫擬定工作。

（二）於102年07月15日前將預定辦理預演日期、次數，至教育部校安中心網站進行填報。

二、辦理園內說明宣導活動：

（一）於102年08月28日對校內教職員工完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及應作為事項之宣導說明，並完成先期推演工作。

（二）102年08月31日前結合相關課程加強宣導及說明，並將計畫、動作、要領、程序等公告於園所公佈欄及網站上，讓園內師生熟練，並完成實際演練。

三、設施及器材整備：於102年09月01日前完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作。

四、活動預演：

（一）於102年08月28日，針對異動之教職員及各班導師完成地震避難掩護演練時間流程及應作為事項的銜接教育訓練，俾利開學後參與預演活動。

（二）於102年09月06日上午08時，辦理預演活動，以使校內師生熟悉演練程序及避難掩護動作要領；並完成警報設備測試、教室書櫃懸掛物固定、疏散路線障礙清除等工作之執行與確認。

（三）依據預演狀況隨即進行檢討修正。

五、 正式演練： 102年09月13日上午09時21分。

(一)第一階段：地震災害發生

演練項目：事故發生、察覺與就地避難、保護身體。

演練時間：1分鐘

參與人員：全校師生

(二)第二階段：地震停歇，逃生與避難引導

演練項目：進行逃生疏散和避難的演練

演練時間：5分鐘

參與人員：避難引導組、全校師生

(三)第三階段：避難疏散集合地點，清點學生人數

演練項目：開設避難疏散集合地點，並確實清點學生人數

演練時間：5分鐘

參與人員：避難引導組

(四)第四階段：地震結束，學生守秩序回教室上課

演練項目：學生依照導師安排守秩序回教室。

演練時間：5分鐘

捌、緊急應變組職暨分工表

| 編組及負責人員 | 負責工作 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 指揮官 | - 負責指揮、督導、協調。 - 依情況調動各組之間相互支援。 |  |
| 副指揮官 (兼發言人) | - 負責統一對外發言。 - 通報中心受災情形、目前處置狀況等。 |  |
| 搶救組 | - 受災學校教職員生之搶救及搜救。 - 清除障礙物協助逃生。 - 強制疏散不願避難之學校教職員生。 |  |
| 通報組 | - 通報縣市教育主管單位(教育局處)及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心已疏散人數、收容地點、災情等。 - 負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害、資源與狀況發展的資訊。 |  |
| 避難引導組 | - 平常擬定緊急疏散防災地圖(疏散路線和集合地點)。 - 災時協助教職員工生緊急疏散及安置。 - 在疏散集合地點設置服務台，提供協助與諮詢。 - 協助避難至學校民眾之應急所需。 |  |
| 安全防護組 | - 協助發放生活物資、糧食及飲水。 - 各項救災物資之登記、造冊、保管及分配。 - 協助設置警戒標誌及交通管制。 - 維護學校及避難收容場所之安全。 - 防救災設施操作。 |  |
| 緊急醫護組 | - 檢傷分類、基本急救、重傷患就醫護送。 - 安撫及心理諮商。 - 平常急救常識宣導。 |  |

玖、正式演練流程及應作為事項：（詳如附件一）

拾、防災演練人員疏散動線：（詳如附件二）

拾壹、演練情境與應變要領：

情境：搖晃劇烈、站立不穩，行動困難，學生可能會感到驚嚇恐慌、高處物品掉落，傢俱、書櫃移位、搖晃，甚或翻倒。

一、學生在教室或其他室內：

(一)保持冷靜，立即就地避難。

1.就地避難的最重要原則就是保護頭部及身體，避難的地點優先選擇如下：

(1)桌子下。

(2)柱子旁。

(3)水泥牆壁邊。

2.避免選擇之地點：

(1)窗戶旁。

(2)電燈、吊扇、投影機下。

(3)未經固定的書櫃、掃地櫃、電視、蒸便當箱、冰箱或飲水機旁或貨物櫃旁(下)。

(4)建物橫樑、黑板、公布欄下。

3.躲在桌下時，應以雙手握住桌腳，如此當地震發生時，可隨地面移動，並形成屏障防護電燈、吊扇或天花板、水泥碎片等掉落的傷害。

4.地震避難掩護三要領：蹲下、找掩護、抓住桌腳，直到地震結束。

(二)當地震稍歇時，應聽從師長指示，依平時規劃之緊急避難疏散路線，進行避難疏散。注意事項如下：

1.可以用頭套、較輕的書包、補習袋或書本保護頭部，並依規劃路線避難。

2.遵守不語、不跑、不推三不原則：喧嘩、跑步，易引起慌亂、推擠，或造成意外，災時需冷靜應變，才能有效疏散。

3.避難疏散路線規劃，應避開修建中或老舊的建物或走廊，並考量學生同時疏散流量，使疏散動線順暢，另外要特別協助身障學生之避難疏散。

(三) 抵達安全疏散地點後，各班導師應確實點名，確保每位學生皆已至安全地點，並安撫學生情緒。

※特別注意事項：

(一) 學生應由專人引導或由鄰近老師負責帶領。

(二)在廚房應立即保護頭頸部並關閉火源、電源，儘速打開大門進行疏散避難。

(三)在建築物內需以防災頭套或書包保護頭部，但當離開建築物到空曠地後，可不必再以書包保護頭部，以利行動。

二、學生在室外：

（一）保持冷靜，立即就地避難。

1.在走廊，應立即蹲下，保護頭部，並注意是否有掉落物，當地震稍歇，可行動時應立即疏散至空地，或避難疏散地點。

2.在戶外，應立即蹲下，當地震稍歇，可行動時應立即疏散至空地，或避難疏散地點。

3.千萬不要觸及掉落的電線。

（二）抵達安全疏散地點後，各班導師應確實點名，確保每位學生皆已至安全地點，並安撫學生情緒。

拾貳、預期效益：

一、藉由推展防災教育的規劃，讓師生掌握地震資訊並瞭解及其危害。

二、藉由體驗講解課程建立正確防災觀念。

三、藉由模擬地震防災演練，讓師生及教職員工了解並熟練各項災害處置流程。

四、藉由防災演練之推廣，維護校園及學生安全，促進防災教育向下扎根，進而建立零災害之目標。。

拾參、本計畫陳請校長核定後實施，修正亦同。

| 承辦人 | 學務主任 | 校長 |
| --- | --- | --- |