103學年度臺中市太平區頭汴國小推動全國新住民火炬計畫申請書

壹、依據：全國新住民火炬計畫行動方案推動委員會102年12月24日102年第3次會議通過「103學年度全國新住民火炬計畫行動方案」辦理。

貳、目的：本計畫期藉由內政部、教育部、各級學校及民間團體等之跨部會與跨域合作，共同提供全國新住民及其子女完整之文教生活輔導機制與單一窗口的全方位服務，使其能於臺灣穩定生活與長期發展，更希望培養民眾對國際多元文化之了解、尊重與國際文教交流之參與推動，同時，也為建立社會和諧共榮、追求社會公平正義、增進多元文化理解並促進健康幸福家庭的目標而努力，以營造繁榮公義的社會、建立永續幸福的家園，並與全球國際接軌發展。

參、辦理機關：

一、指導單位：教育部（國民及學前教育署、終身教育司）、內政部（入出國及移民署）

二、主辦單位：臺中市政府教育局

三、承辦單位：頭汴國小

四、合作單位：臺中市新移民學習中心、外籍配偶家庭服務中心、移民團體、公私立機關或公益團體等。

肆、服務對象：新住民及其子女、家庭成員及一般國人

伍、辦理時間：103年8月1日至104年7月31日

陸、經費來源：由內政部外籍配偶照顧輔導基金補助。

柒、辦理項目（補助標準請參閱「新住民重點學校補助項目及基準」）：

一、新住民火炬計畫工作坊及執行成果冊（※補助上限60萬元及40萬元之學校本項補助金額上限為3萬元；補助上限20萬元之學校本項補助金額上限為1萬8,500元）

（一）辦理方式：

1.增能研習-新住民火炬計畫之理念與實務。

2.學校團隊期初專業對話工作坊-建立共識，擬定工作原則與內容。

3.期中及期末檢討-提出相關具體改善建議，以利未來持續推動執行及進行成果檢視。

4.產出型工作坊-編印成果手冊。

5.其他形式之工作坊：觀摩他校辦理情形、多元文化讀書會。

（二）辦理時間：103年8月1日至104年7月31日

（三）工作坊研習主題及師資：如附表1-1

（四）經費概算：如附表1-2

（五）預期成效：由校長主持，帶領校內各處室主任及執行同仁，與本專案之合作夥伴定期開會，了解執行情形及困境，集思廣義解決問題、統整資源運用，並列入學校年度重要行事曆，以利持續推動執行。

二、新住民家庭關懷訪視（※補助上限60萬元及40萬元之學校本項補助金額上限為4萬元；補助上限20萬元之學校本項補助金額上限為2萬元）

（一）辦理方式：

1.為關懷新住民家庭並協助其解決生活及學習上面臨的難題， 由導師及志工直接到宅（家訪）關懷訪視服務並提供外籍及大陸配偶及其子女諮詢輔導，每個家庭每年以實地訪視2次為原則，並依個別化差異性提供所需輔導與服務並轉介。

2.結合鄰近未受補助之東汴國小以「策略聯盟」合作方式共同辦理，擴大關懷層面及效益，各校導師及志工分別訪視所屬新住民子女家庭，並檢附請領名冊由本校辦理經費核銷。

3.規劃訪視動線人員安排、訪談大綱摘要等。

4.輔導記錄全部書面化，並建立輔導服務資料檔案，訪視後志工人員

檢討會議及撰寫行動研究報告，以供學校後續追蹤輔導之參考依據。

（二）辦理時間：103年8月1日至104年6月30日。

（三）訪視對象：訪視名冊如附表2-1

（四）訪視表：訪視表如附表2-2

（五）經費概算：如附表2-3

三、新住民母語學習（※補助上限60萬元及40萬元之學校本項補助金額上限為6萬元；補助上限20萬元之學校本項補助金額上限2萬5,000元）（※課程規劃應以長期學習語言為主，而非營隊方式辦理）

（一）辦理方式：

1.購買教材並聘請講師利用寒、暑假或一般課後時間開辦新住民母語之學習課程，讓新住民子女認同並樂於學習及運用母語，形成其另一語言資產，同時可增進國家未來之競爭力。

2.以東南亞語為主要的學習語言。

3.運用東南亞國家服飾、文物搭配語言的教導，進而認識異國文化。

（二）辦理時間：103年8月～104年3月，共7次，每次2節課。

（三）課程內容：課程表如附表3-1

（四）經費概算：請填列附表3-2

（五）預期成效：以新住民擔任講師並與學校教師或合作夥伴共同協同教學，以母語社團或課程之方式長期辦理，使大眾有機會學習新住民的母語，親師生、社區大眾均能藉此相互問候，增進彼此和諧相處，也可使新住民及其子女感受多元文化的傳承與深化學習效益之珍貴。

四、遴聘臨時酬勞人員（以公開遴聘人員為主）

（一）遴聘時間：103年8月1日至104年7月31日。

（二）遴聘人員：名冊如附表4-1

（三）經費概算：如附表4-2

五、其他創意作為--多元文化週

（一）辦理方式：相關活動結合校慶與社區活動進行多元文化週。

1.異國美食展：於校慶活動當天，邀請社區家庭與新移民家庭進行多元美食品嚐交流，增進文化理解與建立情誼。

2.異國文物展：於校慶活動週期間(約1週)，佈置異國文物於綜合教室，邀請社區居民與新住民家庭成員前來參觀，另外聘請講師及購買教材對學生進行教學。藉由異國文物展覽，例如：服裝、生活器具、生活照片等，認識他國生活習性、文化風俗，促進文化交流。主活動當天亦進行異國文物有獎徵答活動。

（二）辦理時間：103年10月。

（三）經費概算：如附表5

六、新住民火炬行動關懷服務列車—多元文化幸福講座（※補助上限60萬元及40萬元之學校本項補助金額為1萬元；補助上限20萬元之學校之學校本項補助金額為9,000元）

（一）辦理方式：

1.聘請專家學者辦理新住民家庭父母教育工作坊，增進社區民眾對多元文化理解並融入親子間的溝通技巧。
    2.增進家長多元文化理解並促進健康幸福家庭的目標而努力，以營造
溫馨和諧、永續幸福的家庭

（二）辦理時間：103年9月到104年5月。

（三）邀請講座主題及師資請填列附表6-1

（四）經費概算：請填列附表6-2

七、新住民幸福家庭親子生活體驗營（補助上限20萬元之學校本項補助金額上限為3萬元）（※參加對象至少需有75％為新住民家庭成員，其餘名額酌予開放弱勢學童家庭參與。）

（一）辦理方式：

1.配合文教景點，搭乘遊覽車進行生活體驗營活動，促進新住民家庭親子溝通，增進家庭和諧氣氛。

2.藉由體驗製紙過程，增加家庭成員對傳統手工藝的認識。

3.參觀特有生物保育中心，提供新住民家庭之知性充實的假日休閒活動，並提昇環境教育知能。

（二）辦理時間：103年9月至104年5月。

（三）活動內容：行程表如附表7-1

（四）經費概算：詳如附表7-2

八、多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動

（一）辦理方式：

1.利用學校購買的教材、多語多元文化繪本等，由老師指導進行親子共讀營。

2.鼓勵新住民家庭報名多元文化親子繪本創作徵選，分低、中、高年級3組，每組均擇優取6名，並邀請3位專業評審進行評選，錄取作品評選第一名1名、第二名1名、第三名1名及佳作3名，將頒發獎金（或等值禮券）及獎狀乙紙。

3.頒獎典禮將於104年5月1日「母親節感恩」活動中表揚。

（二）辦理時間：103年9月至104年4月。

（三）經費概算：詳如附表9

捌、預期成效

一、藉由支持網絡的拓展，協助新住民適應在地的生活文化。

二、推展認識及尊重多元文化，建構豐富多元文化社會。

三、透過家庭關懷訪視，將新住民資源送到家，並給予新住民家庭適時的支持與關懷，增進生活適應的能力。

四、增進新住民家庭及其子女溝通上之基本能力，以提昇學生之生活表現，進而協助人際互動與生活適應能力。

五、提供新住民子女學習及運用其父母之母語，累積語言資產，增進國家未來競爭力。

玖、經費概算：

總經費概算：新臺幣貳拾萬元整。

拾、辦理方式：新住民重點學校研提補助計畫向各直轄市、縣（市）政府提出申請，由各直轄市、縣（市）政府彙整並初審後，送請推動委員會核定及撥款。

拾壹、本計畫經核可後實施，修正時亦同。

附表1-1

| 103學年度臺中市頭汴國小辦理新住民火炬計畫推動工作坊 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作坊主題 | 辦理 場次 | 辦理地點 | 活動 日期 | 講師姓名 | 參加 人數 |
| 增能研習-新住民火炬計畫之理念與實務 | 1 | 頭汴國小 | 103.8.24. （暫定） | 外聘 | 12-30人(含親師及鄰近學校之研習) |
| 合作夥伴期初專業對話工作坊 | 1 | 頭汴國小 | 103.9.11. （暫定） | 內聘 | 12人 |
| 期中檢討 | 1 | 頭汴國小 | 104.1.10. （暫定） | 校長 | 12人 |
| 觀摩他校辦理情形 | 1 | 新住民火炬計畫執行績優學校 | 104.3.20. （暫定） | 他校校長 | 12人 |
| 期末檢討 | 1 | 頭汴國小 | 104.6.20 | 校長 | 12人 |
| 多元文化專書研討 | 1 | 頭汴國小 | 103.9.1.~ 103.11.30. | 內聘 | 12人 |
| 產出型工作坊-編印成果手冊 | 1 | 頭汴國小 | 104.06.30.~ 104.07.31. | 輔導主任 | 12人 |

附表2-1

| 103學年度臺中市頭汴國小執行新住民家庭關懷訪視名冊 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 訪視對象 | 訪視 日期 | 訪視地點 | 訪視 時數 | 訪視人員或 社工人員 |
| 本校賴○勇等35人 | 103年8月1日至104年6月30日 | 頭汴國小學區 | 70小時 | 本校教師及志工 |

附表2-2

| 103學年度臺中市頭汴國小執行新住民家庭關懷訪視紀錄表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 001 | 訪視 日期 | 103.9.○ | 訪視 地點 | 臺中市太平區○○路○段○巷○弄○號○樓 |
| 訪視對象 | 賴○勇 |  |  |  |  |
| 訪視目的 | 關懷訪視 |  |  |  |  |
| 服務紀錄 | 一、家庭概況 二、訪視內容簡述 三、是否需要轉介（需求項目、轉介單位） … |  |  |  |  |
| 訪視人員： |  |  |  |  |  |
| 單位主管批閱： |  |  |  |  |  |

附表3-1

| 103學年度臺中市頭汴國小辦理新住民母語學習課程表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 辦理方式 | 1.利用寒、暑假或一般課後時間開辦新住民母語之學習課程。 2.以越南語為主要的學習語言。 |  |  |
| 辦理時間 | 103年8月～104年3月 |  |  |
| 辦理地點 | 頭汴國小視聽教室 |  |  |
| 參與對象 | 1.新住民子女30人。 2.講師、新住民、執行志工方案之工作人員共計5人。 3.若尚有名額將開放臺灣子女參加。 4.以臺中市太平區東汴國小為夥伴學校，轄區之新住民子女為主，跨轄區為輔。 | 參與人數 | 35人 |
| 課程內容 | 1.越南問候語 2.越南國家介紹 3. 『食』越南飲食文化及單字介紹 4.『食』越南相關詞句單字及書寫練習 5. 『衣』越南衣物文化及單字介紹 6.『衣』越南相關詞句單字及書寫練習 7. 『住』越南居住文化及單字介紹 8.『住』越南相關詞句單字及書寫練習 9. 『行』越南交通文化及單字介紹 10.『行』越南相關詞句單字及書寫練習 11. 『育』越南教育文化及單字介紹 12.『育』越南相關詞句單字及書寫練習 13. 『樂』越南休閒文化及單字介紹 14.『樂』越南相關詞句單字及書寫練習 |  |  |

（※課程規劃應以長期學習語言為主，而非營隊方式辦理）

附表4-1

| 103學年度臺中市頭汴國小推動全國新住民火炬計畫遴選臨時酬勞人員名冊 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 姓名 | 身分證字號/居留證號 | 國籍別 | 現住地址 | 備註 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

附表6-1

| 103學年度臺中市頭汴國小辦理新住民火炬行動關懷服務列車 多元文化幸福講座 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 講座主題 | 辦理 場次 | 辦理 地點 | 活動 日期 | 講師 姓名 | 參加 人數 |
| 親子溝通技巧 | 1 | 本校視聽教室 | 103.9. | 外聘講師 | 30 |
| 新時代健康飲食觀 | 1 | 本校視聽教室 | 103.12. | 外聘講師 | 30 |

附表7-1

| 103學年度臺中市頭汴國小辦理新住民幸福家庭親子生活體驗營 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 辦理方式 | 1.搭乘遊覽車到外縣市進行生活體驗營活動，促進新移民家庭親子溝通，增進家庭和諧氣氛。 2.藉由體驗製紙過程，增加家庭成員對傳統手工藝的認識。 3.參觀特有生物保育中心，提供新住民家庭之知性充實的假日休閒活動，並提昇環境教育知能。 |  |
| 辦理時間 | 103年11月22日星期六上午7時40分-16時30分（暫定） |  |
| 辦理地點 | 南投廣興紙寮、特有生物保育中心（暫定） |  |
| 參與人數 | 新住民 | 大陸（含港、澳）：＿＿5＿＿人 越南：＿＿10＿＿人 印尼：＿＿0＿＿人 泰國：＿＿0＿＿人 柬埔寨：＿0＿＿＿人 緬甸：＿＿0＿＿人 |
|  | 新住民子女 | ＿20＿＿＿人 |
|  | 國人配偶 | ＿0＿＿＿人 |
|  | 其他弱勢 學童家庭 | ＿5＿＿＿人 |
| 活動內容 | 時間; 活動內容. 7：00—7：10; 蓄勢待發(集合上車). 7：10—8：50; 欣賞沿途風光（車上填寫感恩卡，並觀賞新住民幸福家庭生活短片競賽獲獎影片或多元文化影片）. 9：00—13：10; 廣興紙寮→導覽及DIY體驗教學→中餐饗宴. 13：40—16：30; 特有生物保育中心→解說導覽、影片觀賞及自由參觀。. 16：30--16：40; 集合清點人數. 16：40—18：30; 上車、平安快樂賦歸（車上發表感恩卡，並觀賞新住民幸福家庭生活短片競賽獲獎影片或多元文化影片）. |

※參加對象至少需有75％為新住民家庭成員，其餘名額酌予開放弱勢學童家庭參與。