臺北市政府教育局「國小學童健康起步」3年執行計畫

壹、計畫緣起

依據臺北市100年學生健康檢查資料顯示，國小學童視力不良率平均為52.39％，另行政院衛生署國民健康局調查統計顯示，國內學齡兒童近視率逐年上升中。國內國小學童近視嚴重性不單是盛行率高，罹患近視度數也深，尤其「年紀越小罹患近視，越容易成為高度近視者」，高度近視者發生視網膜剝離、脈絡膜新生血管、視網膜黃斑部病變、白內障及青光眼的機率也較一般人高，然現代家長普遍對視力問題的嚴重缺乏警覺性。基此，配合衛生局執行本計畫，結合學校、家長、本市合約醫療院所及學協會等，建構篩檢、轉介及照護網絡模式，連續3年提供國小2年級學童每年2次至醫療院所進行免費散瞳後驗光及完整視力檢查，並建置本市學童視力檢查資料庫，針對高度近視之高危險群，進行3年轉介矯治與追蹤管理，期能達到降低本市學童高度近視率。

又齲齒是臺灣地區兒童口腔中最常見且嚴重的疾病，依據健保局資料顯示，臺北市19歲以下因齲齒就診人數超過21萬人，健保支出高達6億元，顯示齲齒治療與復健是一項龐大的財務負擔。使用氟化物為有效防齲方式之一，但對咬合面的溝隙蛀牙預防效果並不明顯，臼齒上的微小裂溝，容易堆積牙菌斑造成齲齒，預防重於治療，於恆牙第一大臼齒咬合面施行窩溝封填，是目前臨床上有效的預防齲齒方法之一。基此，配合衛生局結合上開單位，連續年提供國小1年級新生至醫療院所進行口腔檢查、實施窩溝封填，並建置本市學童口腔健康檢查資料庫，針對施作窩溝封填後的留存率、防齲成效進行評估，建構本市實施窩溝封填防齲新模式，以降低本市學童齲齒率。

貳、依據

臺北市政府衛生局「臺北市兒童高度近視防治計畫」及「臺北市學童窩溝封填防齲計畫」辦理。

參、目的

一、早期篩檢發現近視高危險群個案，以早期治療，降低本市學生高度近視率。

二、建立都會型學生高度近視防治新模式。

三、建置臺北市學生實施窩溝封填防齲服務新模式以降低齲齒率。

四、建置本市學生口腔健康檢查資料庫，並評估窩溝封劑留存率及防齲成效，進而分析本市學生齲齒盛行率。

肆、辦理單位

一、主辦單位：臺北市政府教育局、臺北市政府衛生局。

二、承辦單位：本市國民小學、合約醫療院所。

伍、實施期程

本計畫為期3年，自102年計畫核定日起至104年止。

陸、實施對象

一、國小學童視力保健、高度近視防治專案

（一）102年：本市國小2年級學童。

（二）103年：本市國小2年級及3年級學童。

（三）104年：本市國小2年級、3年級及4年級學童。

二、國小學童口腔保健防齲專案：102年、103年及104年9月入學之本市國小1年級學童。

三、國小校園衛生保健巡迴宣導列車專案：本市各公私立國民小學學童。

柒、實施策略

一、編印高度近視/防齲問卷、同意書及護照（衛生局編印），發放本市國小各目標學童。

二、由家長攜護照帶學童至本市合約醫療院所，進行散瞳後驗光完整視力檢查/口腔檢查與窩溝封填。

三、建置本市國小學童視力/口腔檢查資料庫（衛生局建置）

（一）合約醫療院所於檢查後，將學童檢查結果鍵入資料庫。

（二）每月針對合約醫療院所申報之統計表，於系統進行核對工作。

（三）完成學童高度近視防治/口腔調查問卷資料統計分析。

四、專業醫療團隊進入校園作近視/齲齒防治宣導及諮詢。

五、國小校園衛生保健巡迴列車宣導專案

（一）市府衛生局委託醫療單位設計結合衛生保健講座、遊戲體驗及有獎徵答等課程，打破傳統單向式教學，以寓教於樂方式到校宣導4類（口腔、視力、健康體衛及菸害防制）健康議題。

（二）本市各國民小學評估校園健康議題，提出課程需求，讓衛生保健巡迴列車前進學校，辦理上開健康套餐課程，建立兒童保健觀念。

六、訂定「國小學童高度近視防治實施流程」（如附件1）、「國小學童窩溝封填防齲實施流程」（如附件2）。

捌、本局實施項目及內容

| 實施項目 | 實施內容/ 權責分工 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 教育局 | 國民小學 |
| 一、訂定執行計畫 | 1.本局配合市府衛生局「臺北市學童健康起步計畫」，召開業務分工會議。 2.與市府衛生局就本案相關執行作為召開協商會議。 3.實施計畫內容包括高度近視減度百萬計畫、學童齲齒三年減半計畫-窩溝封填。 4.召開本局工作小組會議研擬計畫內容草案。 | 本市各國民小學依計畫組成工作小組，召開工作會議。 |
| 二、召開本市國小學校校長共識會議 | 1.訂定會議議程。 2.函請市府衛生局派員說明計畫之醫療部分執行內容。 3.督導校長積極配合計畫執行。 | 適時召開家長說明會議，轉知及鼓勵家長踴躍參與。 |
| 三、辦理本市國小學校衛生組長、校護工作會議 | 1.訂定會議議程。 2.函請市府衛生局派員說明計畫應配合辦理行政事項。 | 102年度承辦學校：老松國小。 |
| 四、推動「健康小學堂_衛生保健巡迴列車」 | 1.辦理啟航記者會，製作及發送新聞稿。 2.配合市府衛生局彙整本市各國小學校課程需求。 3.宣導本計畫服務內容，並提升家長對口腔、視力、健康體位及菸害防制等健康議題之重視。 | 1.本市國小學校評估校園健康議題提出課程需求。與合約醫療院所擇定課程活動日期及場次。 2.配合合約醫療院課程之需求怖置，提供場地及設備，規劃學生課務調整。 |
| 五、 (一)函頒執行計畫。 (二)協助發放護眼/防齲護照、同意書及問卷，並回收同意書及問卷。 | 1.由市府衛生局研擬同意書及問卷內容草案，邀請衛生局、本局資訊教育科、法制研究員等召開工作討論會議。 2.函發本案實施計畫，並請學校配合辦理。 | 1.本市各國小學校依計畫執行。 2.校長、衛生組長及校護於校內相關會議宣導本計畫內容，請導師協助配合執行。 3.協助發放護照、同意書及問卷並回收回條。 |
| 六、協助進行問卷信效度 | 由市府衛生局提供問卷信效度調查表及實施方式。 | 請本市各國小學校協助進行信效度問卷調查。 |
| 七、匯出學生相關資料至衛生局資料庫 | 邀集市府衛生局、資訊教育科及法制相關人員召開工作會議，研擬執行模式及流程。 | 本市各國民小學依「個人資料保護法」原則，取得家長同意書後，協助匯出參與本計畫學生個人資料，及匯入市府衛生局建置之資料庫。 |
| 八、配合市府衛生局辦理本市合約醫療院所與學校訂定團體約診模式（暫定） | 1.由市府衛生局提供合約醫療院所名單及協商團體約診模式。 2.配合市府衛生局及合約醫療院所之執行模式。 | 1.轉發合約醫療院所名單，提供家長就診資訊。 2.配合市府衛生局調查及尊重家長配合意願。 |
| 九、強化並持續辦理視力、口腔保健宣導教育 | 1.督導本市各國民小學依「健康促進學校計畫」，加強視力保健宣導措施。 2.定期彙整學校執行成果評價。 3.追蹤高關懷學校執行成效。 | 本市各國民小學實施視力、口腔保健措施應包括： 1.每學期定期辦理學生視力、口腔篩檢，發送矯治通知單及回收學生就醫回條；提高檢查結果異常學生矯治率。 2.加強辦理視力保健活動，每天戶外活動累計2小時。 3.鼓勵班級發展自主性運動項目。 4.宣導鼓勵家長設計假日戶外活動。 5.宣導提高學生每日潔牙次數。 6.國民小學每學年於校內辦理潔牙活動至少1場，指導學生使用貝氏刷牙法之學生數。 |
| 十、營造視力、口腔保健友善環境 | 配合教育部辦理「健康中心設備補助計畫」，逐年協助學校充實健康中心設備。 | 1.落實執行教育部「國民小學使用電子化設備進行教學注意事項」。 2.加強綠化校園。 3.實施新型課桌椅對號入座，班級張貼正確新型課桌椅使用對照表。 4.定期檢視教室照明設備。 5.營造友善餐後潔牙環境，包括洗手台設備、班級使用時間規劃等。 |

玖、計畫期程

一、102年期程

| 執行項目 | 102年/月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 訂定執行計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 召開本市國小學校校長共識會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理本市國小學校衛生組長、校護工作會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 協助進行問卷信效度分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 協助發放護眼護照、同意書及問卷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回收護眼同意書及問卷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 協助發放防齲護照、同意書及問卷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回收防齲同意書及問卷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 匯出學生相關資料至衛生局資料庫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合市府衛生局辦理本市合約醫療院所與學校訂定團體約診模式（暫定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 「健康小學堂_衛生保健巡迴列車」 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 衛教諮詢、品質監控與成效分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、 103及104年期程

| 執行項目 | 103年、104年/月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 協助發放護眼護照、同意書及問卷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回收護眼同意書及問卷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 協助發放防齲護照、同意書及問卷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回收防齲同意書及問卷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 匯出學生相關資料至衛生局資料庫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合市府衛生局辦理本市合約醫療院所與學校訂定團體約診模式（暫定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 「健康小學堂_衛生保健巡迴列車」 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 衛教諮詢、品質監控與成效分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

拾、預期效益

一、3年內學童高度近視度數減少百萬度以上。

二、3年內經窩溝封填處置降低齲齒率5成以上。

三、建立兒童及家長正確護眼及防齲概念與行為模式（如每半年定期檢查）。

拾壹、經費：由市府衛生局及教育局相關預算項下支應。

附件1

附件2