龍潭國民小學97年歲末感恩祈福活動實施計畫

- 依據：依據本校97學年度校務工作計畫辦理。

貳、目的：

一、加強生命教育，培養學生關懷人我之情操。

二、培養學生知福惜福，懂得回饋感恩的胸懷。

三、促進親師生互動，營造校園溫馨快樂的學習氣氛。

參、辦理時間：自97年12月22日至97年12月25日止。

肆、辦理對象：全校親、師、生及志工家長。

伍、辦理方式：

一、布置聖誕樹：在校園第二棟教室中廊（健康中心旁），布置兩株聖誕樹，營造溫馨耶誕氣氛。

二、製作感恩祁福卡：各班小朋友製作祁福感恩卡，以「感恩惜福」及「歡樂耶誕」為主題，每生寫下未來一年的心願，或是對他人的祝福語，製作之作品，由各班級任導師篩選五份送輔導室，並懸掛於兩株聖誕樹上展示，班級其餘作品則布置教室之用。

三、散播快樂氣息：活動期間，除了每日課間活動播放耶誕歌曲外，12月25日當天，請校長、家長會長、四處室主任、行政人員及志工朋友，在第二節課間活動時間，著聖誕老人服裝，分三組樓層將糖果分送各班，散播愛與祝福，營造校園溫馨歡樂的氣氛。

陸、辦理原則：

- 全校親師生共同參與原則，並歡迎志工家長踴躍參加。

- 製作祝福卡需用紙張由輔導室供應，如需懸掛用鈴噹及彩色鐵絲亦請向輔導室領取。

- 活動結束後，懸掛於耶誕樹上之祝福卡送還予學生留存，

- 活動過程拍攝成影片，於日後彩虹之音節目播放回顧。

柒、責任分工：

一、教務處：全體導師指導學生感恩周邊人事物，並學習表達。

二、訓導處：協助播放音樂及邀請志工參與活動進行。

三、總務處：環境佈置、材料採購與器材準備，及環境復原。

四、輔導室：規畫活動、準備音樂、活動宣導等相關工作。

五、校  長：帶領會長與行政及志工，分組進行分享活動。

捌、經費概算：

| 項目內容 | 數量 | 單價 | 小計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聖誕燈泡組 | 4 | 250 | 1000 | （若有則免） |
| 西卡紙 | 1300張 | 0.5 | 650 | 每人0.5元估 |
| 毛根鈴鐺 | 41班 | 10 | 410 |  |
| 糖果餅乾 | 1300 | 4 | 5200 | 特教幼稚園 |
| 總計 |  |  | 7260 |  |

玖、活動所需購置材料費用，由學生活動費項下支出。

拾、本活動經校長核可後實施，修正時亦同。

輔導組：     教訓總輔四處主任：      主計：       校長：

龍潭國民小學97年歲末感恩祈福活動

『聖誕老人組』工作分配表

10：10撥放音樂，『歡樂天使』開始分送班級禮物。

| 樓層 | 聖誕老人 | 歡樂啦啦隊 | 實習老師 | 糖果禮物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一樓低年級組 | 家長會長 張力元 | 校長、總務 家長會2 志工2 | 送禮小天使： 黄淑玉老師 | 放置：健康中心 班級數： 6+6+2=14 總務處支援 （含幼教、特教） |
| 二樓高年級組 | 特教老師 曹智明 | 訓導處 家長會2 志工2 | 送禮小天使： 安正平老師 | 放置：校長室 班級數：15 7+8=15 總務處支援 |
| 三樓中年級組 | 志工爸爸 羅松平 | 教務處 家長會2 志工2 | 送禮小天使： 羅玉禎老師 | 放置：志工室 班級數： 6+6=12 總務處支援 |

＊聖誕老人：穿著聖誕老人裝，其餘夥伴請戴聖誕帽，並自行設計節

慶服裝（創意秀：一起熱鬧一下）！

- 集合時間：97年12月25日早上9：30教師聯誼室集合完畢，著

妝準備！

- 家長會團隊：至少共6名，請家長會長邀請。

- 志工隊團隊：至少共6名，請志工隊長邀請。

- 活動時間：97年12月25日早上10：10課間活動時間。

- 課室指導：（1）歡迎小朋友及老師ㄧ起歡樂變裝，一起創造歡樂

散播愛。

（2）請導師指導小朋友，給聖誕老人歡樂團隊熱情的

回應與鼓勵。

（3）請利用空閒到聖誕樹下欣賞祝福卡，許下2009年

新年新希望，預祝大家心想事成，平安幸福！

- 榕樹下：美華與輔導室帶領小朋友唱聖誕歌曲。歡樂天使團隊，完成樓層任務後，自動到老榕樹下一起歡唱聖誕歌曲，為老榕樹與2009年祈福。

感謝：健康.快樂.圓滿的2008

迎接：活力.豐足.成功的2009

感謝歡樂天使團隊的協助與參與

龍潭國民小學97年歲末感恩祈福活動

活動流程表

| 日期 | 時間 | 活動內容 | 配合事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/17 至 12/22 | 8：00-起 | ◎製作感恩卡： 1.師生35張卡片 2.鈴鐺10個 3.毛根35條 | - 利用藝文或回家作業 - 優選5張於12/22交輔導室，由輔導室懸掛於中廊聖誕樹展示。 - 其餘卡片懸掛佈置教室周邊，增加氣氛。 |
| 12/22 至 12/25 | 晨間 與 午間 | ◎節慶音樂欣賞 - 輔導室準備CD - 訓導處播放CD | 兆盟準備CD |
| 12/22 至 12/25 | 活動期間 至 2009元旦 | ◎節慶環境佈置 - 總務處協助布置。 - 裝置藝術美化並營造歡樂校園。 - 中走廊：聖誕樹及卡片佈置。 | - 聖誕行政走廊 - 班級感恩卡 - 中走廊聖誕感恩樹 |
| 12/23 | 兒童朝會 | ◎節慶故事分享 - 輔導室說故事 - 輔導室活動宣導 | 兆盟講故事 碧珣宣導活動 |
| 12/25 | 聖誕節 活動日 | ◎歡樂感恩活動 - 第二節下課前五分 鐘，播放音樂，歡 樂天使團隊分樓層 分送班級禮物出 發。 2. 領到班級禮物的班 級，可自由到榕樹 下一起歡唱聖誕歌 曲。 3. 各班導師：鼓勵小 朋友歡樂變裝秀， 『勇敢秀自己』！ 每班獎勵三名。 | 1.聖誕老人 家長會 志工隊 行政團隊 2.每班師生餅乾一份 3.彩虹色鉛筆3枝 （導師評審自選） 4.請嗣強和後增捕捉精 彩鏡頭。 |
| 12/25 | 10：15 至 10：40 | ◎為老榕樹和2009年 祈福： 美華兆盟帶唱歡賀 聖誕及祈福活動。 | - 所有歡樂天使團回到 榕樹下一起歡唱。 2.碧珣、雅惠分送糖果。 |

活動結束，感謝大家，祝大家心想事成！