宜蘭縣憲明國小與社區觀光產業結合生態棲地營造計劃

讓小朋友營造青蛙、蝴蝶、螢火蟲、甲蟲的家

- 計劃緣起：

宜蘭縣憲明國小位於宜蘭縣三星鄉天山村，緊鄰蘭陽溪生天送埤山山區，生態資源相當豐富，鄰近亦有長埤湖、九芎湖、龍泉瀑布、九寮溪、松羅步道、拳頭姆步道、天送埤文物館等等觀光景點，憲明國小正位於中心地帶。三星鄉農會近年來積極地推動社區農業及生態觀光產業，更使得這些景點成為縣內及外縣市人士必定造訪之地。宜蘭社區大學成立至今將屆十年，這期間培訓出許多優質的生態講師及解說人才，也積極的參與社區之營造等等。若能結合農會與宜蘭社區大學及學校之資源，於憲明國小的校園中營造出適合青蛙、蝴蝶、螢火蟲、甲蟲等生物的棲息環境，讓這些小動物來到校園之中，讓憲明國小成為三星鄉最重要的生態教學及體驗場所，讓整個三星地區的生態及觀光產業更向前邁進一步。

二、計畫目的：

一、結合社區專業人士及各項資源，配合生態教學及鄉野實查，開辦學生「生態社團」，提供學生田園學習機會；讓學生向大自然學習，培養學生親土愛土情懷，樂於種植與營造綠色環境。

二、進行課程研發、發展生態教學，學生在教師的指導下從事田野調查，讓學生在研究中學習，讓田園教育得以持續發展。

三、提升教師田園教學與生態教學專業知能，創新教師自然生態教學觀念，發展教學行動策略。

四、整合社區資源，擴展學生學習場域，擴及稻田、果園、山林等自然寶藏，呈現新穎且有趣的學習舞台，讓孩子「跟大地學知識，跟萬物交朋友」。

- 主辦單位：三星鄉農會、憲明國小

- 協辦單位：宜蘭社區大學、宜蘭荒野協會

- 棲地營造項目及方法：

經初步調查校園中可營造生態棲地共計有四項，並已協調宜蘭社區大學之講師群協助課程之推廣及教學，營造過程皆由講師及學校老師配合，帶領小朋友親自操作，讓小朋友有直接之參與感及認識。

      - 青蛙棲地營造

校園中已完成之生態池有二處，一處目前有飼養材棺龜，另一處臨近山邊，較容易吸引周邊蛙類前來繁殖，可透過課程教導小朋友如何進行蛙類資源調查，並調查鄰近山區之蛙類資源，經資源調查後，可適度引進鄰近之蛙類到生態池中繁殖，以達到保育物種之效果。

      - 蝴蝶棲地營造

於校園中選擇一處干擾較少之帶狀區域，種植蝴蝶幼蟲之寄主植物及蜜源植物，讓周遭之蝴蝶增加蜜源的來源，並誘引在校園中產卵，並透過課程教導小朋友觀察記錄之能力，創造一處校園蝴蝶花廊。

      - 螢火蟲棲地營造

於校園中選擇一處較無光害，干擾較少，具有獨立乾淨水源,構築水棲螢火蟲的棲息環境，讓早已從田野間消失的螢火蟲重回校園之中。

      - 甲蟲棲地營造

於校園中選擇幾處較高大有遮蔭之處，以鐵道之廢棄枕木架構多處四方形方框，於其中置放腐質土及校園中的枯枝落葉，可吸引如天牛、鍬行蟲、獨角仙等甲蟲前來繁殖，也可解決校園中每日大量的落葉處理問題。

- 計劃期程與具體措施：2009年至2010年

  - 規劃期(98.01~98.02)

- 社區資源調查─調查社區田園、鄉林自然資源，供學校田園教學及戶外實查重要資源參考。

- 擬訂實施方案─詳擬本校「宜蘭縣憲明國小與社區觀光產業結合生態棲地營造計劃，讓小朋友營造青蛙、蝴蝶、螢火蟲、甲蟲的家」，確立計畫目的依期程分階段進行。

  - 實作期(98.03~98.12)

- 生態基地營造規劃─生態基地營造與設計，蝴蝶生態區設置、甲蟲生態區的建置等。

- 師資的聘請與培訓─確立課程架構，針對課程內容安排師資。除本校際有師資外，另結合宜蘭社區大學專業人士擔任講座，同時擔任學生社團帶領教師。

- 成立學生生態社團：招募社團團員（如附件一）以中高年級為主，運用星期三、五參與基地營造與生態環境課程（如附件二）。

  - 復育觀察期(99.01~99.12)

- 經過實作期後，檢討相關缺失並予以改善後，由學生社團及帶領教師作實地觀察與記錄，並作成果報告與分享。

- 結合納入遊學行程規劃─不斷創新以求精進，開發後續套裝遊學行程，更加豐富憲明國小教育特色，也充實遊學課程的內涵，讓學生的學習更加有趣，於課本之外有更多的實際體驗。

- 預期效果：

（一）經為期二年之生態棲地營造及教學，憲明國小將成為一處具有蛙類、

蝴蝶、螢火蟲、甲蟲等完整生態體系的棲息地，不但可以提供學校本身及縣內各學校生態教學之場所，亦可結合地方推動觀光產業，做為另一處生態觀光之最佳場所。

（二）成立『學生生態社團』，並藉由實地操作與專業課程，在專業教師帶領下，深入認識自然生態，培養學生親土愛土情懷。

七、經費來源與概算：向宜蘭三星地區農會四健會爭取相關經費補助。

※第一年經費概算表：

| 項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帶領講師鐘點費 | 32 | 節 | 400 | 12800 | 社團帶領講師鐘點費，每次4節課，共8次。 |
| 教材資料費 | 40 | 人 | 150 | 6000 | 學生社團上課用相關教材編印 |
| 參考書籍費 | 1 | 式 | 3000 | 3000 | 購買學生課程所需相關參考書籍。 |
| 茶水費 | 1 | 式 | 2000 | 2000 | 戶外實察課程所需茶水 |
| 雜支 | 1 | 式 | 1000 | 1000 | 其他文具、紙張等 |
| 總計 | 貳萬肆仟捌百元整 |  |  |  |  |

承辦人：                 主計：                 校長：

憲明國小97學年度『大地自然彩衣生態社』團員招募單

一、招募說明：

本校周遭自然生態豐富，得天獨厚，且近年來倡導田園教育的重要性，本校與三星地區農會四健會、荒野協會宜蘭分會、宜蘭社區大學共同合作，於本學期開辦一「大地自然彩衣生態社團」，期能帶領學生藉由實地操作與研究，深入認識生態之美。機會難得且人數有限，敬請把握。

二、招募對象：

凡本校對自然生態觀察或探索有興趣與熱誠之四、五、六年級學生均可踴躍報名，免費參加。

三、招募方式與時間：有意參加者請填妥以下個人基本資料並獲家長同意後，於2月27日將回條擲回教導處。

四、招募人數：考量師資人力與維護上課品質，招募以25人為限。

~~~敬請踴躍報名~~~

教導處 敬上

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

憲明國小97學年度下學期『大地自然彩衣生態社』

團員基本資料

| 班級 | 姓名 | 聯絡人 | 連絡電話 | 住址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

家長同意簽名：

＜附件二＞

三星地區農會98年度四健會「大地自然彩衣作業組」研習課程內容

| 次數 | 研習時間 | 研習地點 | 節次 | 單元簡介 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 98年3月4日（星期三） 13：30~16：00 | 憲明國小 | 二 | 1.介紹四健會組織、宗旨與發展 2.介紹、宗旨與服務內容 3.昆蟲基本認識 4.預定召開作業組會議 |
| （二） | 98年3月18日（星期三） 13：30~16：00 | 憲明國小 | 二 | 1.認識蝴蝶 2.密源植物及幼蟲寄主植物認識 3.預定召開作業組會議 |
| （三） | 98年4月1日（星期三） 13：30~16：00 | 憲明國小 | 二 | 1.植物的扦插與繁殖 2.實際操作植物繁殖的技巧 3.預定召開作業組會議 |
| （四） | 98年4月15日（星期三） 13：30~16：00 | 憲明國小 | 二 | 1.種植蝴蝶密源植物 2.引蝶採蜜 3.預定召開作業組會議 4.公共服務（拳頭姆步道淨山及認識 植物） |
| （五） | 98年4月29日（星期三） 13：30~16：00 | 憲明國小 | 二 | 1.製作植物名牌 2.認識植物你我他 3.預定召開作業組會議 |
| （六） | 98年5月13日（星期三） 13：30~16：00 | 憲明國小 | 二 | 1.繪製校園植物地圖 2.編輯植物手冊 3.預定召開作業組會議 |
| （七） | 98年5月27日（星期三） 13：30~16：00 | 憲明國小 | 二 | 1.靜態成果展示 2.動態示範解說 3.預定召開作業組會議 |
| 備註： - 指導講師：賴建忠、馮逸材。隨隊教師：游豐瑞老師－ 活動聯絡人：姚宗呈主任－0953971077 荒野協會：何淑媛－0921837541 - 參加對象：11~13歲之四健會員。 - 研習期間會隨實際情況做調整，研習請務必全程參與。 - 預期效益： （1）復育蝴蝶、螢火蟲、甲蟲等完整生態體系的棲息地。 （2）課程研發、實地操作有效學習、發展田園教育 （3）學習紀錄、影像製作與手工書製作。 |  |  |  |  |