台中市西區大勇國民小學

教職員工體適能護照辦理活動計畫

壹、依據：教育部台（95）台體字第0950060865號函辦理

台中市府教體字第0950083308號函辦理

貳、目的：（一）增進教師體適能認知，了解運動方法與體適能狀況。

（二）促進教師體適能教學智能，增進教學正常化。

（三）增進教膱員工運動機會，養成持續運動習慣，以提昇教職員工體能，確保身心健康。

參、實施單位：

- 主辦：訓導處。

- 協辦：家長會、教務處﹑總務處﹑輔導室﹑幼稚園、員生消

費合作社。

肆、實施項目與內容：

- 召開體適能護照說明會

- 發放教職員工體適能護照

- 實施教職員工體適能檢測

- 輔導教職員工評估檢測結果暨建議處方

- 整理併登錄各項結果與資料呈報

伍、實施期間：民國九十六年九月至民國九十七年七月

陸、實施方法：體適能測量採自願方式於96年12月26日參加之。

全體教職員工均參加規律運動計畫。

柒、工作人員名單：如附件一

捌、預定工作進度：

| 項目名稱 | 工作內容 | 實施 地點 | 負責 單位 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、成立工作小組 | 研訂及提報實施計畫 | 會議室 | 行政組 | 96.9.02 |
| - 體適能活動 說明 | 辦理說明會 | 視聽室 | 行政組 | 96.12.17 |
| 三、教職員工體適 能檢測 | B.M.I、坐姿體前彎、一分鐘屈膝仰臥起坐、三分鐘登階 | 活動中心二樓 | 活動組 | 96.12.26 |
| - 推展教師體 適能 | 成立教師運動社團 | 各運 動場 | 活動組 | 96.9.17 |
| - 家長親師運動競賽 | 校慶活動系列中社區家長與教師體育競賽 | 上操場 | 活動組 | 96.11.23 |
| - 親師盃羽球賽 | 辦理家長會愛心義工與教師的羽球聯誼賽 | 活動中心二樓 | 活動組 | 97.5.22 |

玖、預期效果

- 增加教職員工運動人口達50%

- 增加教職員工規律運動人口達40%

- 提昇教職員工體適能達1%

拾、經費：由學校相關經費、家長會及合作社補助，概算表如附件二。

拾壹、本計畫呈請校長核示後實施，修正時亦同。

承辦      訓導主任      會計主任     總務主任     校長