壹、臺北市國民小學96-100學年度校務評鑑計畫

一、計畫目的

（一）瞭解學校的經營理念與實際的運作現況。

（二）檢視教育政策在學校有效落實執行狀況。

（三）整合現有各類教育評鑑發揮全方位功能。

（四）提升校務經營效能並促進學校永續發展。

（五）建構校務經營標準以導引邁進優質學校。

二、主辦單位:臺北市政府教育局。

承辦單位:臺北市立教育大學。

三、實施對象

（一）自我評鑑：本市所有公私立國民小學，每年均需進行自我評鑑。

（二）訪視評鑑：本市所有公私立國民小學，每五年接受一次訪視評鑑。

(五年一週期，受評學校由教育局於96學年一次公布)

（三）自我追蹤評鑑：接受訪視評鑑的學校，次一學年均需辦理自我追蹤評鑑。

（四）追蹤訪視評鑑：接受訪視評鑑的學校，視訪評結果，次一學年選取約10所學校接受追蹤訪視評鑑(包括自願學校)。

四、實施時間

（一）自我評鑑：96-100學年度，自民國96年8月至民國101年7月止。

（二）訪視評鑑：96-100學年度，自民國96年8月至民國101年7月止。

（三）自我追蹤評鑑：97-101學年度，自民國97年8月至民國102年7月止。

（四）追蹤訪視評鑑：97-101學年度，自民國97年8月至民國102年7月止。

五、評鑑組織

（一）臺北市國民小學校務評鑑指導委員會：由本局相關單位組成，國小教育科主辦，負責校務評鑑政策制定、校務評鑑計畫核定、行政協調及執行事宜。

（二）臺北市國民小學校務評鑑規劃與執行小組：由臺北市立教育大學邀集相關人員組成之，負責校務評鑑之規劃、研究、執行與檢討事宜。

（三）學校自我評鑑委員會：由各校校長召集學校行政人員、教師代表、家長代表組成自我評鑑委員會，負責學校自我評鑑之規劃執行、與改善事宜。

六、實施方式

包括校務評鑑計畫說明會、自我評鑑、評鑑委員研習、訪視評鑑、自我追蹤評鑑及追蹤訪視評鑑等方式進行。

（一）校務評鑑計畫說明會

1.實施對象：（1）本市所有公私立國民小學校長或教務主任1人。

（2）96學年度接受訪評學校校長、教務主任、教師代表及家長代表各1人。

2.實施時間：民國96年6月中旬。

3.實施內容：包括校務評鑑目的、內容、時程、方式等。

4.實施方式：包括講解、討論、統整等方式。

（二）自我評鑑

1.實施對象：本市所有公私立國民小學。

2.實施時間：96-100學年，每學年8月1日至9月30日。

3.實施內容：包括行政領導與管理、課程教學與評量、專業知能與發展、學生事務與輔導、特教團隊與運作、資訊規劃與實踐、校園環境與設施、學生學習與表現、家長與社區參與、董事會設置與經營(私立學校適用)等項。

4.評鑑方式：由各校組成自我評鑑委員會，參照評鑑標準進行自我評鑑，並依據結果撰寫「學校自我評鑑報告(含改進計畫)」。

5.自我評鑑實施步驟如附件一。

（三）評鑑委員研習

1.實施對象：各評鑑委員。

2.實施時間：96-100學年，每學年9月下旬。

3.實施內容：包括訪評目標、訪評原則、訪評內容、資料整理與分析、報告撰寫格式等。

4.實施方式：以講解、討論、實作等方式。

（四）訪視評鑑

1.實施對象：本市所有公私立國民小學，每年約30所學校。

2.實施時間：96-100學年，每學年10月1日-11月30日止，每校二日。

3.實施內容：包括行政領導與管理、課程教學與評量、專業知能與發展、學生事務與輔導、特教團隊與運作、資訊規劃與實踐、校園環境與設施、學生學習與表現、家長與社區參與、董事會設置與經營(私立學校適用)等項。

4.評鑑方式：採實地訪視方式，由評鑑委員前往受訪學校，進行資料檢閱、校園參觀、人員訪談以及綜合座談。

5.評鑑實施程序如附件二。

（五）自我追蹤評鑑

1.實施對象：上一學年接受訪視評鑑的學校。

2.實施時間：97-101學年，每學年2月1日-3月31日。

3.實施內容：包括上一學年訪視評鑑報告中，對學校所提改進及建議項目之實施檢視；以及學校在自我評鑑及訪視評鑑中，所發現困難及待解決問題之改善與處理情形。

4.評鑑方式：由各校自我評鑑委員會，依據上述實施內容進行自我評鑑，並撰寫「自我追蹤評鑑報告」。

（六）追蹤訪視評鑑

1.實施對象：由上一學年接受訪視評鑑的學校，每年選取約10所學校。

2.實施時間：97-101學年，每學年4月1日-5月31日止，每校半日(4小時)。

3.實施內容：包括上一學年訪視評鑑報告中，對學校所提改進及建議項目之實施檢視；以及學校在自我評鑑及訪視評鑑中，所發現困難及待解決問題之改善與處理情形。

4.評鑑方式：採資料檢閱、校園參觀、人員訪談、以及綜合座談。

自我評鑑、訪視評鑑及追蹤評鑑實施時程，如下表：

| 學年度 /時間 | 96學年 | 97學年 | 98學年 | 99學年 | 100學年 | 101學年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八月至九月 | 自我評鑑 | 自我評鑑 | 自我評鑑 | 自我評鑑 | 自我評鑑 | (下一週期) |
| 十月至十一月 二月至三月 | 訪視評鑑 | 訪視評鑑 自我追蹤評鑑 | 訪視評鑑 自我追蹤評鑑 | 訪視評鑑 自我追蹤評鑑 | 訪視評鑑 自我追蹤評鑑 | (下一週期) 自我追蹤評鑑 |
| 四月至五月 |  | 追蹤訪視評鑑 | 追蹤訪視評鑑 | 追蹤訪視評鑑 | 追蹤訪視評鑑 | 追蹤訪視評鑑 |

七、評鑑項目及標準

（一）評鑑項目

1.行政領導與管理：包括學校領導、一般行政計畫與運作。

2.課程教學與評量：包括課程教學與評量的發展計畫與執行。

3.專業知能與發展：包括行政人員與教師專業成長與發展的規劃與執行。

4.學生事務與輔導：包括學校訓導與輔導相關業務的規劃與執行。

5.特教團隊與運作：包括學校特殊教育班設置與特教團隊的組織與運作。

6.資訊規劃與實踐：包括資訊教育的發展計畫與執行。

7.校園環境與設備：包括校園環境與設備的規劃與實施

8.學生學習與表現：包括學生學習表現與行為表現。

9.家長與社區參與：包括學校與家長、社區間互動規劃與執行。

10.董事會設置與經營：包括董事會對學校經營的計畫與執行。(私立學校適用)

（二）評鑑標準

每一評鑑項目以向度、規準、項目方式呈現，且對項目內涵作說明；其中並包括教育政策具體量化效標。(附件三)

八、評鑑向度認可

（一）訪視委員需對受訪學校的各評鑑向度分別給予認可，但不進行全校評價。

（二）評鑑認可依據各該評鑑向度的規劃、執行、表現，以及對教育政策執行情形判定。

（三）評鑑認可分為「通過」、「待改善」二項。向度認可參照基準，如附件四。

九、評鑑結果

（一）訪評結束後二個月內，完成訪評報告文字部分初稿，送受評學校接受回饋意見。

（二）每學年3月31日前公布正式訪評報告，包括文字與認可項目兩部分。

（三）訪視評鑑報告包括全文版及摘要版。

1.全文版：包含完整的訪視評鑑報告。

2.摘要版：包含學校特色、對學校建議兩部分。

（四）各校於訪評報告公布之後，在二個月內提出改進計畫，次一學年接受追蹤評鑑。

（五）追蹤訪視評鑑報告於追蹤訪視評鑑後三個月內公布，提作學校檢討努力與教育局督導考核參據。

十、獎勵

（一）接受訪評成績優異學校，依評鑑向度通過認可的表現情況，由本局給予獎勵。

（二）承辦校務評鑑方案規劃與實際參與工作人員，由本局檢討敘獎。

十一、評鑑經費

校務評鑑所需經費由本局相關預算經費項下支應。

十二、本評鑑計畫陳請  局長核定後實施。

貳、自我評鑑

一、自我評鑑期程

96-100學年，每學年8月1日至9月30日。

二、自我評鑑步驟

學校每年均需進行自我評鑑並留存檔案資料，方式如下：

（一）組織自我評鑑委員會

自我評鑑委員會應該包括校長、行政主管代表、學科（領域）代表、學年代表、職工代表、及學生家長代表。

（二）明瞭校務評鑑的向度、規準及項目

利用適當的時間與行政人員、教師、學生、職員、工友及家長，宣導並討論校務評鑑的向度、規準與項目。

（三）決定自我評鑑的方式及程序

自我評鑑可採資料整理、現場觀察、座談討論、實驗研究等方式進行，並明訂自我評鑑期程。

（四）進行自我評鑑

自我評鑑所得的資料應加以分析、解釋，並讓親、師、生瞭解，且自我評鑑結果應回饋校務運作、教學、訓育及學生輔導以作改善。

（五）撰寫自我評鑑報告

自我評鑑結果宜由學校自我評鑑委員分工撰寫，除於學校網站公布外，並應形成書面資料提供評鑑委員訪視評鑑參考。

（六）進行回饋與改善

自我評鑑完成之後，應對本次自我評鑑進行檢討、評估、修正並提出改進之道。

三、自我評鑑結果呈現

自我評鑑結果依自我評鑑格式撰寫（格式如另冊），主要內容包括下列五大項：

（一）學校沿革

（二）校務基本資料

（三）自我評鑑結果

（四）學校發展特色

（五）困難與改進策略

參、訪視評鑑程序(各校可配合作息時間略作調整)

一、96-100學年，每年10月1日-11月30日止，每校二日。學校每五年接受一次訪視評鑑。

二、訪視評鑑程序

| 時間 日程 | 7：30 ▕ 8：00 | 8：00 ▕ 8：30 | 8：30 ▕ 9：30 | 9：30 ▕ 10：30 | 10：30 ▕ 12：00 | 12：00 ▕ 13：00 | 13：00 ▕ 15：30 | 15：30 ▕ 16：30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 |  | 訪視委員 報到 | 訪視委員介紹 與校務簡報 | 校園環境 訪視 | 教師教學 訪視(兩節) | 校長訪談 (午餐) | 資料檢視與說明 | 教師座談 (含課程委員與學年主任) |
|  | 7：30 ▕ 8：30 | 8：30 ▕ 9：30 | 9：30 ▕ 10：30 | 10：30 ▕ 11：10 | 11：20 ▕ 12：00 | 12：00 ▕ 13：00 | 13：00 ▕ 16：00 | 16：00 ▕ 16：30 |
| 第二天 | 委員自由 訪視 | 家長座談 | 行政人員 座談 | 學生座談 (一節) | 教師教學 訪視(一節) | 董事會訪談 (午餐) | 資料再檢視 委員會談及撰寫 訪評報告 | 綜合座談 |

- 學校可與訪評委員協商調整時間，以配合學校作息。

- 請學校提供教師、行政人員及學生名單，當天抽取參加座談人員。

- 家長座談包括家長委員、一般及特教家長、及志工家長各3-5人。