蒜頭國小九十七學年度學童視力保健工作計畫

壹.依據：

本縣97學年度學校衛生暨健康促進學校計畫辦理。

貳.目的：

- 台灣近視盛行率高居世界第一，故將近視比率降低是視力保健最重要的工作。

- 幼稚園及國小一、二年級階段，應強化視力保健各項活動，以延緩學童近視發生的年齡。

- 早期發現視力不良，早期矯治，以維護學童眼睛的健康。

參.現況分析：

由於台灣已經成為『近視王國』，教育部積極推動「加強學童視力保健五年計劃」，希望能在98年底將國小一年級近視比率降至10﹪以下；國小六年級近視比率降至50﹪以下；國小視力不良學童複檢、矯治達80﹪，

肆.實施期間：97.9.-98.6.

伍.實施對象：全校學生（一、二年級為重點）。

陸.實施方式：

一、行政措施：

成立本校「學童視力保健工作」小組，定期召開會議，檢討修訂工作計畫、執行及考核。

| 職稱 | 任務 | 擔任工作 |
| --- | --- | --- |
| 校長 | 主任委員 | 召集人、督導、考核 |
| 訓導主任 | 執行秘書 | 聯絡、督導 |
| 訓育組長 | 衛生教育組 | 加強宣導、辦理各項活動及 資料整理 |
| 教務主任 | 課程教育組 | 各種聯絡教學、配合辦理各項競賽活動 |
| 總務主任 | 環境教育組 | 校園美化綠化和提供合適的學習環境 |
| 級任導師 | 宣導及教學組 | 協助和執行各項保健措施及教學活動 |
| 護理師 | 宣導及服務組 | 執行各項保健措施及資料整理 |
| 愛心家長及學生 | 宣導及服務組 | 配合各項活動的進行 |

二：重要活動內容：

| 項 目 | 活 動 名 稱 | 對 象 | 承辦人 | 日 期 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 訂定視力保健執行計畫 | 全校學生 | 訓導主任 | 97年9月 | 定期修正討論 |
|  | 成立視力保健家長組織 | 家 長 | 訓導主任 | 97年9月 | 協助推展視力保健工作 |
|  | 視力篩查 | 全校學生 | 護理師 | 97年9月和98年2月 | 篩檢視力不良學童 |
|  | 視力篩檢的紀錄、追蹤、統計及提出檢討 | 全校學生 | 護理師 | 97年9月和 98年3月 |  |
|  | 我愛眼睛我最優 | 一至四年級學生 | 護理師 | 97年 9月 | 兒童繪畫活動 |
|  | 認識導盲犬 | 全校師生和家長 | 護理師 | 97年 10月 | 藉由導盲犬和視障朋友體認視力的重要 |
|  | 視力保健研習會 視力不良學童親師座談 | 本校教師及社區家長 | 訓導主任 | 97年 11月 | 邀請視力保健種子醫師 |
|  | 校園綠美化 |  | 總務主任 | 97年9月起 | 依計畫執行 |
|  | 教室採光測量 | 各班和科任教室 | 總務主任 | 97年10月和 98年4月 | 檢測教室光線是否足夠 |
|  | 認識新型課桌椅 | 教師、學生 | 總務主任 | 97年9月和98年2月 |  |
| - 五 | 視力保健教學觀摩會 | 一年級學生 | 一年級 老師 | 97年11月 | 1.愛護眼睛 2.錄影帶觀賞 |
|  | 家長視力保健宣導座談會 | 家 長 | 護理師 | 98年1月 | 了解學生在家用眼情形 |
|  | 視力不良學童關懷及輔導活動 | 一至二年級學生 | 護理師 | 98年3月 |  |
|  | 視力保健比賽 | 三至五年級學生 | 教務主任 | 98年3-4月 | 配合多語文學藝競賽舉行 |
| - 八 | 1.獎勵視力正常學生和視力保健生活習慣正確學生 2.獎勵推展視力保健熱心績優教職員工生、家長 | 一至六年級學生和家長 | 訓導主任 | 98年3至5月 |  |
|  | 1.避免近距離過度用眼教學活動設計 2.正確使用作業簿 3.鼓勵學童下課時間離開教室走至室外 4.注意學童閱讀，寫字姿勢端正，且保持眼睛和課本、簿本之距離在35公分以上 5.正確操作電腦時能遵守視力保健原則 6.多元學習活動交叉安排及提高戶外教學活動比率 | 全校學生 | 教師 | 97年9月起 |  |
|  | 視力保健宣導 | 全校師生和社區家長 | 訓導組長 護理師 | 97年9月至 98年4月 | 各種單張、專刊、掛圖、錄影帶和佈告欄等宣導及展示。 |
| - 二 | 愛眼運動 | 全校師生 | 護理師 | 97年9月至98年6月 | - 眼睛保健操 - 集體望遠凝視 - 學生朝會定期實施 - 暑假-寶貝我的eye活動 |

柒.本活動所需經費由校務行政相關經費支應.

捌.本辦法陳請校長核示後實施修正時亦同.