裝

訂

線

99年度東方果實蠅全民防疫小尖兵實施計畫書

附件

壹、主辦單位:行政院農業委員會動植物防疫檢疫局。

貳、執行單位:國立台灣大學昆蟲學系。

參、聯絡人員：

| 人員 | 職稱 | 電話 |
| --- | --- | --- |
| 石正人 | 國立台灣大學昆蟲學系教授 | 02-336605528 |
| 李倩妘 | 研究助理 | 02-2364-4170 |

肆、成立小尖兵的宗旨

一、東方果實蠅是一種危害果樹的重要害蟲，對果農每年造成數十億的損失

成蟲把卵產在果實內，幼蟲孵化後在果實內蛀食。不僅影響果實外觀，嚴重則導致果實腐爛及掉落，防治相當困難。果樹是本鄉（鎮）的特產之一，且本鄉（鎮）產的水果中，大多是東方果實蠅喜愛的，包括：柑桔、柚、芒果、番石榴、楊桃、蓮霧、釋迦、印度棗及百香果等；因此東方果實蠅的危害與我們的生活更為息息相關了，身為本鄉（鎮）的一份子，當然有責任來盡一份力量。

二、建立起全民防疫的目標

東方果實蠅可以在多種作物上生長，飛行能力又很強，所以必須採行共同防治才能成功。因此本計畫先從瞭解此種害蟲的生活習性及目前的防治方法開始，由在學學生為起點，開始行動，進而擴展至家庭與社區連成一線，然後結合各鄉鎮的力量，建立一個有效的監測網，以達到全民共同防治的目標。

三、激起國中學生服務社區的熱情與自然科學的興趣

從小培養關切故鄉的生態與環境，對於故鄉的感情及了解便能更深入。因此，以學生周邊為材料，能讓學生體認為何而學，所學何用，真正落實以學生為主體的教學目標。此外，監測果實蠅的資料必須資訊化，在收集資訊與傳遞資訊間，不會只侷限於本地鄉鎮，還能與其他鄉鎮結合，此項作業與大學研究的內容同步，讓學生們有機會獲得較寬廣的視野與知識，倘若有越多的人才投入東方果實蠅的防治，越有機會研究出有效的防治技術，進而回饋鄉里，或是透過這次機會，讓學生對生命科學有更多的接觸，激發對自然科學的熱情，及早發現自己未來的方向。

伍、實施辦法

小尖兵的職責主要是進行果實蠅的密度監測，幫助防治單位定期統計果實蠅發生的數量，當果實蠅的數量急遽增加時，便是警告我們該是要進行防治工作了。方法很簡單，只要在規定的固定點放置甲基丁香油誘集器，誘殺成蠅，將每一點收集到的果實蠅數量輸入電腦，就可以在很短的時間內知道果實蠅發生的情況，提供農業機關採取相對的措施，以便控制疫情。

一、工作內容

請老師指導學生在規定的定點，放置甲基丁香油誘集器，每週收集一次樣本，誘集器之甲基丁香油誘殺板則二個月更換一次，並將每點誘集數量資料，填寫在網站上。

二、工作時間

99年4月～100年2月，共11個月。（調查1次估計2小時，一個月調查4次，11個月共需44次，約88小時）

三、獎勵方法

為了感謝老師願意配合及指導學生，我們提供老師指導費5000元；此外依參加學生人數提供業務費，由指導老師統籌運用，實報實銷，每位學生以2000元為原則（例如：頒發獎金，獎品或參觀方式），並由臺灣大學昆蟲學系頒發獎狀乙張。

四、協助學校及學生進行科展

台灣大學昆蟲系願意提供設備及師資，指導學校或學生以東方果實蠅為主題或實驗材料進行科展。