桃園縣瑞塘國小第三屆「瑞塘奧斯卡」影展活動實施計畫

壹、依據

桃園縣瑞塘國小九十九學年度學校課程計畫辦理。

貳、目的

一、透過影片拍攝與剪輯讓學生熟悉並認同校園環境，進而培養熱愛學校、

關懷同儕的品格。

二、藉由主題影展課程，了解影片拍攝、剪輯的流程與技巧，並綜合六年所

學完成影片製作。

三、小組團隊分工，學習合作、尊重的態度，爲班級爭取榮譽。

四、配合頒獎典禮的實施，培養學生創造、分享與欣賞的品格力。

參、主辦單位

資訊領域承辦，六年級學群協辦。

肆、參加對象

六年級全體學生，每班分成三組，共計二十一組。

伍、活動時程

| 學期 | 週次 | 活動內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 99上 | 第十~十二週 | 分鏡腳本製作 |  |
|  | 第十三~二十週 | 影片拍攝 |  |
| 99下 | 第一~七週 | 影片後製剪輯 |  |
|  | 第八週 | 提報角逐名單、最佳人氣影片網路票選 |  |
|  | 第九週 | 最佳人氣影片網路票選、頒獎典禮前置作業 | eClass網路教室 |
|  | 第十週 | 公佈入圍名單、頒獎典禮前置作業 |  |
|  | 第十一週 | 影展頒獎典禮 100.05 | 視聽教室 |

陸、活動辦法

一、各組於資訊課堂中完成分鏡腳本製作、影片拍攝及影片後製等工作，並將完成作品上傳至eClass網站分享。

二、聘請校內資訊及藝文專長教師擔任評審進行評選，每個獎項擇優選出三件入圍作品，最高分者即為得獎作品。

三、將入圍「最佳影片獎」的影片放置於eClass網站供全校師生進行人氣票

選，票選結果即為「最佳人氣影片獎」評分依據。

四、頒獎當日六年級全體同學集合於視聽教室，入圍者走星光大道進入會場，

校內電視頻道同步直播，供全校師生欣賞。

五、邀請校長、主任及六年級教師擔任頒獎人，並公佈得獎名單。

六、活動中穿插六年級勁歌熱舞表演。

柒、獎項類別

最佳影片獎、最佳編劇獎、最佳導演獎、最佳攝影獎、最佳美術設計獎、最佳剪輯獎、最佳主持人獎、最佳男主角獎、最佳女主角獎、最佳男配角獎、最佳女配角獎、最佳人氣影片獎等十二項。

捌、評選標準

| 獎項 | 評分內容 |
| --- | --- |
| 最佳影片獎 | 影片完整流暢度、劇情創意、畫面設計 |
| 最佳編劇獎 | 分鏡腳本製作、劇情編排 |
| 最佳導演獎 | 影片拍攝流程掌控、影片與腳本吻合度 |
| 最佳攝影獎 | 攝影機操作使用、畫面穩定度、取景角度 |
| 最佳美術設計獎 | 道具準備、演員化妝、拍片場地佈置 |
| 最佳剪輯獎 | 畫面剪接、轉場效果、配樂編排、字幕設計 |
| 最佳主持人獎 | 表情、動作、台詞 |
| 最佳男、女主角獎 | 表情、動作、對白、演技 |
| 最佳男、女配角獎 | 表情、動作、對白、演技 |
| 最佳人氣影片獎 | 網路人氣票選結果 |

玖、獎勵

入圍者走星光大道進場，得獎者獲頒獎座及獎牌以茲鼓勵。

拾、工作分配

一、依六年級學群會議及資訊領域會議內容分工負責。

二、工作人員為資訊領域成員、六年級學群教師。

拾壹、經費概算

| 項目 | 經費 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 場地佈置 | 1,000元 | 星光大道紅地毯、宣傳海報、邀請卡等 |
| 獎座 | 6,000元 | 300元*20座 |
| 獎牌 | 3,000元 | 100元*30個 |
| 總計 | 10,000元 |  |

拾貳、本計畫經校長核准後實施。

承辦人            教務主任            會計主任            校長