桃園縣瑞塘國小99學年「品格第一」--C媽咪故事列車實施計畫

99/09/03輔導室擬

- 依據：桃園縣瑞塘國民小學品格實踐學校實施計畫

- 目的

- 配合學生身心發展，以多元活動方式融入品格知能。

- 廣納家長人力、物力資源，結合EQ教育融入品格教學活動。

- 藉由品格主題暨繪本故事活動設計，達到寓教於樂的學習效果。

- 提供學校志工研討進修機會，促進家庭溫馨氛圍並提昇教育輔導知能。

- 原則

- 親師共同參與品格教學活動。

- 全校各班參與品格教學活動。

- 配合既有晨光活動時間辦理。

- 配合班級教學與全校性活動。

- 主辦單位：輔導室

- 協辦單位：各處室、家長會、各班導師

- 研習對象：瑞塘國小志工（有意擔任c媽咪者優先）預計40~60人。

- 實施地點：各班教室

- 實施流程與內容：

| 項次 | 週次 | 日期/時間 | 內容 | 負責 單 位 | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第2-3週 | 9/08-9/14 | C媽咪志工招募宣導 | 家長會 志工隊 |  | 詳附件一 |
| 2 | 第3週 | 9/15(三) 上午9:00-10:00 | 1.C媽咪成員編組完成 2.C媽咪分組暨工作會議 | 輔導室 | 校史室 |  |
| 3 | 第4週 | 9/23 （四）上午 8：40~9：00 | 志工培訓-志工簽到 | 家長會 志工隊 總務處 | 校史室 | 1.製作研習資料 2.午餐經費槪算 |
|  |  | 上午 9：00~12：00 | 志工培訓專題講座(1)－ 講題：.布偶製作與運用 講師：阿芸老師（鞋子兒童劇團） |  |  |  |
|  |  | 中午12：00 | 午餐的約會 |  |  |  |
|  |  | 下午 1：00~3：30 | 志工培訓專題講座(2)－ 講題： 說演故事 講師：阿芸老師 |  |  |  |
| 3 | 第5週 | 9/29(二) | 1.C媽咪教學準備與教材製作 2.服務時間排定 | 家長會志工隊 | 輔導室 |  |
| 4 | 第4週 | 9/20~9/24 | 故事列車接受班級預約 | 各班導師 |  |  |
| 6 | 第6-17週 | 10/06~12/22 | C媽咪故事列車活動展開期程 | 各班導師 | 各班教室 | 依預約表執行 |
| 7 | 第18週 | 12/29（三） 09：00~10：30 | 期末檢視與回饋-C媽咪故事列車實務經驗分享交流 | 輔導室 | 校史室 |  |

- 實施方式：

- 本學期核心價值：禮節、合作、關懷、謙恭、誠信、專注、慎思、主動

- 成員編員：

- 全程參加培訓課程人員依參與意願編組，預計依核心價值主題規劃C媽咪故事列車志工小組計20小組，每小組2人。

- 實際成立小組數目，依參與活動人數酌予增減。

- 活動期程：

- 預訂本學期第6週起至第16週止，配合每週三班級晨光活動時段進行

(每週三 07：55-08：35)。

- 依各班導師預約時間，入班實施品格故事活動。

- 每班至少辦理二次C媽咪故事列車活動，若有空餘時段，導師得酌增加預約活動次數。

- 教學準備：

C媽咪故事列車編列各組志工各協調認養分工，各組依核心價值設計品格故事主題活動，依預約排定之班級時段巡迴授課。

- 經費來源與槪算：

1.99學年品格100實踐學校計畫(宏達基金會補助)「辦理C媽咪（品格教育志工）巡迴故事列車活動」預算項下支應4300元。

2.縣政府「家庭教育中心推動家庭教育計畫」專款支應13600元(990610桃家教字第0990001005號)。

3.不足部份向家長會申請補助，預計4200元。

| 項次 | 內容 | 單位 | 單價 | 數量 | 小計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品格故事教學培訓講座鐘點費 | 小時 | 1600 | 6 | 9,600 | 1.c媽咪培訓暨學校志工進修研習 2.每學期辦理一場次6小時。 3.增進志工輔導知能，交換活動心得，提昇 活動技巧。（家庭教育中心專案補助） |
| 2 | 品格故事活動備課文具、材料、茶水 | 式 | 4000 | 1 | 4,000 | 配合說故事活動需要，製作、採購活動道具，增益活動之視聽效果，提昇小朋友參與的興趣與樂趣。（家庭教育中心專案補助） |
| 3 | 品格故事活動學生獎品費 | 份 | 100 | 43 | 4300 | 1.採購小文具、小玩具隨機獎勵表現良好學 生。以班為單位。(含資源班) 2.本措施於98學年實施成效良好，頗獲小朋友與c媽咪歡迎。(99年品格100實踐學校計畫經費宏達基金會補助案) |
| 4 | 便當 | 份 | 60 | 70 | 4200 | 編列預算向家長會申請補助。 |
| 小計 |  |  |  |  | 22100 |  |

壹拾壹、本計畫經校長核定後實施。

輔導組長                 輔導主任                主計主任              校長

附件一：

瑞塘國小「品格第一」-C媽咪故事故事列車志工招募暨學校志工研習

親愛的家長，平安：

與孩子談天互動的方式有很多，你喜歡或是習慣哪一種？您是否嘗試過用演戲的方式與孩子互動，或是拿著布偶說故事給孩子聽呢？竭誠邀請您加入瑞塘C媽咪及志工團隊，讓我們一同來學習不一樣的親子溝通方式。

本校成立「C媽咪故事列車志工」已進入第五期的培訓，關切品格教育的C媽咪們，分組巡迴校內各班實施主題品格故事活動（說故事），深受瑞塘孩子歡迎，如果您願意，邀請您一起來加入我們的行列。

- 報名資格：本校學生家長、志工及社區關切品格教育人士（性別不拘）。

- 活動方式：

- 報名時間：99/09/08~09/14，直接繳交回條或是來電輔導室03-4316360-610 報名。

- 工作會議：99/09/15上午9：00，校史室，分配組別及工作說明。

- 培訓時間：99/09/23上午08：40—15：30，特別邀請鞋子劇團鄭淑芸老師，帶領大家學習「說演故事課程」、「布偶運用與製作」。 (中午供餐)

- 服務時間與方式：本學期6-16週（10/06-12/22），配合每週三班級晨光活動時段（07：55-08：35），依級任導師預約時間，入班實施品格故事活動（說故事）。

- 預計成立20組C媽咪故事列車活動志工小組，每小組2人，實際成立小組數目，依參與活動人數酌予增減。

- 各小組C媽咪故事列車志工，依核心價值設計一項品格故事宣導主題活動，巡迴至預約班級授課。

三、獎勵

1.參加培訓課程及巡迴宣導活動時間列入志工服務時數。

2.學校志工參與研習列入98年度進修研習時數記錄。

3.全校師生衷心的感恩！

瑞塘國小輔導室 敬上99/09/08

-----------------------------------------------------------------------------------

請沿線剪下   99/09/14（星期二）前不論是否參加均交由導師轉交輔導室，謝謝！

桃園縣瑞塘國民小學「品格第一」--C媽咪故事列車志工研習回條(志工可複選1.2)

□ 1.願意參加培訓及C媽咪故事列車活動。(本人是第       次參加，□素食 □葷食)

□ 2.本人是校內其他組別志工，願意參加此次志工研習進修。(□素食 □葷食)

□ 3.不克參加。

班級：    年    班   學生姓名：

家長簽章:___________  勾選願意參加者請填連絡電話 (宅)           (手機)