臺北市立芳和國民中學96學年度推動健康促進學校健康體位議題實施計畫

一、依據：本校96學年度健康促進學校計畫書

二、目的：

（一）針對學生BMI值進行分析，研擬健康體位策略，維持學生健康體位。

（二）由健康認知教學，增進學生對健康體位議題的重視

三、組織：學校健康促進委員會下設健康體位推行委員小組和家長義工組織

四、實施程序

（一）於健教領域課程教學加強飲食營養常識，正常用餐，養成良好飲食習慣。

（二）經由宣導活動，協助親師生建立正確的生活健康概念。

（三）勳導體適能活動，培養師生建立合理運動習慣。

（四）分析師生BMI值，實施師生體重控制運動

五、實施內容

| 項次 | 辦理時間 | 活動內容 | 參與對象 | 辦理單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96.9 | 擬訂健康體位實施計畫 | 健促委員會 | 訓導處衛生組 |
| 2 | 96.9-10 | 體適能檢測活動 | 全校學生 | 訓導處體育組 |
| 2 | 96.9-97.7 | 宣導健康體位相關知識（於叮嚀小語及芳和馨情辦理） | 全校教職員工、家長及學生 | 訓導處衛生組 |
| 3 | 96.9-97.7 | 於健康中心展示關於健康體位宣導海報 | 全校教職員工、家長及學生 | 訓導處健康中心 |
| 4 | 96.9-97.7 | 推動每周二、四晨間跑步體適能運動時間及班級跑步活動 | 全校學生 | 訓導處體育組 |
| 5 | 96.9-97.7 | 推行「333運動原則」 | 全校教職員工及學生 | 訓導處體育組 |
| 6 | 96.9-97.7 | 鼓勵教師參與課後及休閒活動，提升教師體適能 | 全校教職員工及學生 | 訓導處體育組 |
| 7 | 96.9-97.7 | 成立教師運動社團 | 全校教職員工 | 訓導處體育組 |
| 8 | 96.9-97.7 | 合作社張貼食物熱量表，加強校園食品管理 | 全校學生 | 訓導處、合作社 |
| 9 | 96.9-97.7 | 餐盒工廠提供每月菜單和熱量一覽表 | 全校學生 | 訓導處、合作社 |
| 10 | 96.9-97.7 | 加強監督餐盒衛生管理 |  | 訓導處、合作社 |
| 11 | 96.9-97.7 | 體育組前張貼運動項目耗能一覽表 | 全校教職員工、學生 | 訓導處體育組 |
| 12 | 96.9 | 成立學生運動社團 | 全校學生 | 訓導處訓育組 |
| 13 | 96.11 97.5 | 安排健康體位專題演講，提高學生對健康飲食的認知 | 全校學生 | 訓導處衛生組 |
| 14 | 96.9-10 | 進行身高體重檢查並登錄檢查結果 | 全校學生 | 訓導處健康中心 |
| 15 | 96.11-97.5 | 測量BMI值，篩選個案成立「體適能活力班」社團，確實掌握學生體型狀況，以提供適當體重控制 | 活力班學生 | 訓導處衛生組、健康中心 |
| 16 | 96.11 | 校園明顯處張貼健康體位標誌 | 全校教職員工及學生 | 訓導處衛生組 |
| 17 | 96.12 | 健體課程運用多元化教材，教導正確飲食及衛生保健習慣 | 全校學生 | 教務處、健體領域教師 |
| 18 | 96.12 | 健康體位徵文比賽 | 全校學生 | 訓導處、教務處 |
| 19 | 96.12;97.4 | 飲康體位常識大進擊有獎徵答 | 全校學生 | 訓導處 |
| 20 | 97.3 | 健康體位研習活動 | 教職員工、家長 | 訓導處 |
| 21 | 97.5 | 表揚活力班「減重達人」 | 全校學生 | 訓導處 |

六、評估：

（一）彙整相關成果資料，參與健康促進學校資料觀摩活動

（二）設定績效目標，召開工作小組會議，檢討得失，評估成效。

（三）實施課程教學與宣導活動後，設計教學回饋單與學習單評估學生學習成果

七、經費：本計畫所需經費由96學年度健康促進學校經費項下支應

八、本計畫經本校學校健康促進委員會通過陳校長核准後實施，修正時亦同。