雲林縣103年度

推動國民中小學藝術與人文教學深耕計畫

成果報告書

學校名稱：雲林縣元長鄉客厝國民小學

提報日期：103年11月18日

雲林縣103年度

推動國民中小學藝術與人文教學深耕計畫成果報告書

| 一、補助案基本資料表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 「客厝詩情學子畫意」 |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫 主持人 | 校長 陳錫欽 |  | 聯絡 電話 |  |  | 05-7882718#101 |  |  |
| 計畫 聯絡人 | 出納組長 陳素美 |  | 聯絡 電話 |  |  | 05-7882718#105 |  |  |
|  |  |  | E-MAIL |  |  | chenc6b@yahoo.com.tw |  |  |
| 實施期間 | 103年5月22日 至 103年11月28日 |  | 實施地點 |  |  | 本校班群教室 |  |  |
| 實際參與活動人數 | 146人 |  | 預計參與活動人數 |  |  | 146人 |  |  |
| 經費實際使用情形說明 | 經費已支出50000元，佔全部經費50000元的百分之100％。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 | ※必備附件 ■教學教材內容或教案設計1 式 1件。 ■活動照片A4格式6張12幀。 |  |  |  | ※其他附件 □校刊報導或剪報影本 份。 □錄音帶 卷。 □錄影帶、VCD、DVD 卷。 □其他（ ） |  |  |  |
| 承辦人 |  | 主任 |  |  |  |  | 校長 |  |
| 二、計畫實施情形： (一)計畫實施概況簡述： （1）採本校教師協同教學方式。 （2）課程實施前先與藝術家就實施方式先進行專業對話。 （3）全校7個班分成六甲、五甲、四甲、三甲三乙、二甲、一甲。 等7個班次上課。 （4）於每週二實施藝術與人文教學深耕計畫，每次上4節課，每個班按課表上課。 （5）6月舉辦校內童詩小書創作展覽。 （6）藝術家教學結束後，藝術家與各班導師進行童詩小書製作期末檢討專業對話。 （7）藝術家教學結束後，本校藝術與人文教師仍持續進行童詩小書繪本創作教學。 (二)計畫實施效益、特色及影響： （1）教師與小朋友的繪畫欣賞能力提升。 （2）小朋友繪畫的素養和技能提升。 （3）透過「客厝詩情學子畫意」的創作，讓小朋友不但能創作童詩，也多一項繪畫技巧的能力。 （4）辦理童詩小書展覽，讓孩子可以欣賞與觀摩其他同學的作品，增加欣賞能力，並培養孩子在創作與創新能力與提升自信心。 （5）實施完一期程後，學生已能在老師導下，根據童詩意境作畫。 (三)學校教師或家長及學生之反應或評價： （1）教師在協同教學下，藉由觀摩藝術家的教學，除了提升自己在藝術與人文教學上的技巧與能力，並培養自己教學的第二專長。 （2）小朋友繪畫技巧均有明顯的提升，提升了對繪畫的興趣。 （3）家長因孩子的繪畫技巧提升，對藝術家駐校教學的活動，不但感到高興，也很肯定學校的用心。 （4）小朋友於期末看到自己創作的繪本小書作品集結成冊後，感到非常有成就感，提升對繪畫創作的興趣。 (四)綜合檢討或改進建議： 本校採全體學生參加，全校7個班分成7個班次實施教學。實施方式為學生自行創作童詩，再由藝術家指導配合學生自行創作童詩進行小書創作。因僅補助5萬元，藝術家鐘點費只能實施9週，因此只能採上下學期各五週實施教學，教學時數嚴重不足。 上學期8次的連續上課，因需配合學生創作的童詩意境來創作小書，在學生繪畫技巧不足下，又要配合童詩意境作畫，所以，作畫的進度嚴重落後。因此，擬於本校教師配合藝術人文課程時間，指導學生趕上藝術家的教學進度，期能在期末達成每位學生都擁有一本自己創作的童詩小書。 本校在一年的實施期程中，因經費的不足，導致在藝術家教學進度配合上嚴重不足，希望在經費的補助上能再予寬鬆，以利計畫實施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

雲林縣103年度

推動國民中小學藝術與人文教學深耕計畫成果照片

校名：客厝國小              計畫名稱：「客厝詩情學子畫意」

教學內容概述： - 採六甲、五甲、四甲、四乙、三甲、二甲、一甲等7個班次上課。 - 採全體講述，再進行個別指導的混合式教學。 - 各班教師與藝術家協同教學，共同指導學生，並學習藝術家的教學技巧。

藝術家指導學生，創作一本屬於自己的小書。 施前

藝術家指導學生融入當地文化創作。

藝術家指導學生文字畫。

畫18隻蜕變中的蝴蝶。

仔細聆聽指導老師的話

專心創作

訓練聯想力，使你的作品更精采

他山之石可以攻錯~ 優良作品賞析