臺中市東區樂業國民小學96年度健康促進學校計畫書

壹、依    據：台中市政府96年7月5日府教體字第0960149274號函

貳、計畫摘要

本校位於台中市後火車站，屬於東區，本為台糖子弟學校，鄰近有成功國小、育英國中、德安購物中心，交通方便、校景優雅。本計畫所選定的健康促進議題包含有反菸拒檳、體適能以及健康飲食等。計畫的擬定除了著重主動介入改變行為與被動介入改善環境品質外，也強調個人與環境的互動，期望利用學校教育的主導性，並結合社區的資源，將健康概念由學校擴展至社區，共同營造健康生活的優值環境。

參、計畫背景

一、學校整體SWOT分析表

| S(優勢) | W(劣勢) | O(轉機) | T(威脅) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.健康中心提供各項健康教學資源。 2.各處室共同探討問題都能縱、橫溝通發揮整合效益。 3.愛心媽媽們能接受號召加入健康促進活動並提供人力支援。 4.親師互動佳，並定期召開班級會，能將無菸拒檳、體適能及健康飲食的觀念向家長宣導。 | 1.大部分教師仍要兼辦與教學無關的行政工作。 2.教師雖多數能配合健康促進活動計畫之推行，但僅止於配合之程度，較少能主動提出建言。 | 1.配合各處室，合宜修正計畫案，達到可行性與變通性。 2.強化行政對教學整合互動機制。 | 1.家長多忙於生計，學生放學後生活環境複雜，誘惑增加。 2.越區學生多家長較難參與學校活動。 |

二、現況分析

本校位於台中市東區，是台中市規模第二小的學校，一至六年級共有十班，特教班三班，幼稚園三班，學生數共有二百二十二人，教職員工四十六人。中華民國三十六年初，光復才一年多的台灣，發生了一件驚天動地的大事『二二八』，當時台中糖廠周圍的綠籬，已改砌為紅磚牆，儼然獨立城堡，安全無虞。但有許多糖廠員工，擔心在廠區外讀書的幼年子弟，卻不得不往外奔走，蓋因糖廠內只設有幼稚園，學齡兒童仍必須負笈『台中』或『成功』國民學校，於是有自行辦學之議。初創時期，專招收員工子女，故俗稱『台糖附設子弟學校』，簡稱『糖廠小學』，全銜是『台中市東區私立台糖小學』；直至民國卅八年秋，奉令改校名為『台中市東區台糖國民學校』，民國五十七年我國實施九年國民義務教育，八月間台糖公司將該校移轉給台中市政府接辦，才正式易名為台中市東區樂業國民小學。

台中市東區普遍缺乏健康生活型態的經營，再加上本校單親家庭及隔代教養學童比例漸增，學童之生活、學習及成長值得關切。一般的健康資訊傳播不足以有效改變民眾生活型態，因此本校以「菸害及檳榔健康危害防治」、「健康飲食」、「健康體能」議題為軸心，藉由健康促進學校計畫，將健康概念由學校擴展至社區，營造健康生活的優值環境。

(一)無菸拒檳

在本校，小朋友對於菸與檳榔的危害都有90%的認知，但隨著年紀的增長，在家庭環境--長輩有吸菸、吃檳榔的耳濡目染以及同儕的邀約嚐試下，增加了陷入的危機，所以唯有加強家長一同投入反菸拒檳的工作，才能增進學生的保護因素。所以本次計畫除建立無菸無檳健康校園外，更希望結合社區、家長以建立學生的保護網。

(二)健康有機飲食

本校附近小吃店、便利商店甚多，學生常會無法抗拒購買垃圾食物的誘惑，因而攝食過多高油、高鹽、高糖的食物；加上多數家長沒有健康有機飲食的觀念，導致本校體重過重學童比達高達33.5％。因此教導學生均衡飲食，落實健康有機飲食生活化有其必要性與迫切性，因此以健康飲食作為此次健康促進計畫的自選議題與目標。

(三)健康”球”之不得

在九十五學年度體適能檢測結果顯示，學生體能呈現嚴重衰退現象，教職員工及社區民眾長久以來也因工作、家庭及經濟的壓力，對於運動習慣的養成有所疏忽，因此以健康體能作為健康促進計畫的第二自選議題。由於本校有籃球場地，決定以打籃球作為全校性推行的健康體能活動，期望由學校推廣至家庭、社區，帶起整個社區的運動風氣。

肆、計畫目的

(一)將防菸拒檳融入各科課程教學中，增進學生防菸拒檳的知識、態度。

(二)促使教職員工願意做到防菸拒檳。

(三)利用各種方式宣導，請家長配合不在學生面前吸菸和嚼檳榔。

(四)提高無菸無檳家庭的比率，建立無菸、無檳的健康校園環境。

(五)結合社區力量，擴大無菸、無檳校園的範圍和意識。

(六)指導學生能做到「一日五蔬果」，並以五榖類為主食。

(七)藉由班際活動、運動社團的方式，提倡一人一運動的健康體能新概念。

(八)全校推動「打籃球」，以期建立校園運動風氣。

(九)鼓勵學生家庭能參與打籃球運動。

(十)透過打籃球運動，學會打籃球的技巧，達到運動的好處。

伍、計畫內容、參與人員與工作期程

(一)無菸拒檳

| 實施 綱要 | 具體實施內容 | 主辦單位 (人員) | 協辦單位 (人員) | 工作 期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)學校衛生政策 | 1.召開學校衛生委員會會議 | 校長 | 各處室主任 | 96.08 |
|  | 2.召開健康促進學校(學校衛生)專家諮詢會議 | 校長 | 各處室主任 |  |
|  | 3.成立無菸拒檳衛生保健工作小組 | 校長 | 各處室主任 |  |
|  | 4.訂定校園無菸拒檳政策與工作時程表 | 訓導主任 | 健康中心 |  |
| (二)健康教育課程及活動 | 1.邀請領域教師(藝文課、資訊課、語文教師)進行無菸拒檳課程融入。 | 教務主任 | 全體教師 | 96.08 |
|  | 2.辦理「菸害及檳榔健康危害防治」教師知能研習。 | 教務處 | 行政處 | 96.09 |
|  | 3.邀請衛生所一同至本校進行檳榔及菸毒危害議題進行演講。 | 教務處 | 全體教師 | 96.11 |
|  | 4.配合校慶，舉辦健康促進學校「無菸拒檳」成果展。 | 訓導處 | 教務處 | 96.12 |
| (三)健康服務 | 1.調查教職員工吸菸人數，建立輔導機制，提供衛生所戒菸班資訊，鼓勵其參加。 | 健康中心 | 志工團 | 96.09 |
|  | 2.先進行無菸拒檳預測，以了解問卷之表面效度再進行無菸拒檳前測及後測。 | 健康中心 | 全體教師 | 每月 |
|  | 3.調查自願參加無菸拒檳家庭，替其擬定相關計畫。 | 健康中心 | 全體教師 | 96.10 |
| (四)學校物質環境 | 1.佈置衛生保健櫥窗(檳榔及菸的危害)。 | 訓導處 | 健康中心 | 96.10 |
|  | 2.於校園中較為明顯處張貼海報、標語、禁菸標誌等。 | 訓導處 | 健康中心 | 經常性 |
|  | 3.於學校網站張貼菸害/檳榔防制相關新聞及教材。 | 教務處 | 資訊組 | 經常性 |
|  | 4.健康中心提供師親生有關菸害/檳榔防制相關書籍。 | 健康中心 | 志工團 | 經常性 |
| (五)校園社區環境 | 1.各班利用晨光時間選舉班級「無菸拒檳」小尖兵三位，與校長合照並頒發獎狀。 | 教務處 | 訓導處 | 97.03 |
|  | 2.熱心參與無菸拒檳活動之家長，頒發感謝狀。 | 訓導主任 | 護理師 | 學期末 |
|  | 3.確實做到無菸反檳之學生，生活實踐卡簽優良三次。 | 訓導主任 | 訓導組 | 學期末 |
| (六)社區關係 | 1.辦理「菸害與運動」家長研習。 | 訓導處 | 護理師 | 96.11 |
|  | 2.於班親會，宣導有關菸害防治相關觀念。 | 行政處 | 護理師 | 97.01 |
|  | 3.拜訪社區商店，共同加入無菸拒檳行列，不販售菸及檳榔給青少年。 | 校長 | 志工團 | 96.09 |

(二)健康飲食

| 實施 綱要 | 具體實施內容 | 主辦單位 | 協辦單位 | 工作 期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)制定學校衛生政策 | 1.召開學校衛生委員會會議 | 訓導處 | 午餐秘書 健康中心 | 96.08 |
|  | 2.召開健康促進學校「健康飲食」專家諮詢會議 |  |  |  |
|  | 3.組織健康促進學校「健康飲食」工作小組 |  |  |  |
|  | 3.擬定健康飲食行動方案與工作時程表 |  |  |  |
| (二)健康教學與活動 | 1.週三辦理教師健康有機飲食知能研習 | 訓導處 | 體衛組 | 96.10 |
|  | 2.課程中教導學生不良飲食習慣所造成之後遺症 | 教務處 | 導師 | 96.10-11 |
|  | 3.於兒童朝會辦理「一日五蔬果」專題演講 | 教務處 | 衛生所 | 96.10 |
|  | 4.調查學生沒吃早餐人數及比例 | 健康中心 | 導師 | 96/09 97/06 |
|  | 5.鼓勵學生在校多喝白開水，少喝含糖飲料 | 健康中心 | 導師 |  |
| (三)健康服務 | 1.定期實施學生體重檢查並統計分析 | 健康中心 | 導師 | 每個月 |
|  | 2.成立體重控制班，協助學童擬定體重控制計畫 | 體衛組 | 健康中心 | 經常性 |
| (四)學校物質環境 | 1.加強午餐供應商衛生監督與管理 | 健康中心 | 全校教師 | 經常性 |
|  | 2.各樓層均設置有飲水機，並定期更換濾心 | 事務組 | 工友 | 經常性 |
|  | 3.每日午餐均提供菜色、熱量及營養分析給各班並公告於學校網站 | 健康中心 | 資訊組 | 經常性 |
|  | 4.張貼均衡飲食觀念小短文於學校文化走廊 | 訓育組 | 健康中心 | 經常性 |
| (五)校園社會環境 | 1.熱心參與健康飲食計畫活動家長，頒發感謝狀 | 訓導處 | 圖書室 | 學期末 |
|  | 2.每班選拔健康小天使三位，與校長合照並頒獎狀 | 訓導處 | 輔導處 | 學期末 |
| (六)社區關係 | 1.辦理健康飲食家長研習 | 訓導處 | 健康中心 | 96.12 |
|  | 2.於親師座談會宣導「一日五蔬果」的重要性 | 訓導處 | 導師 | 96.09-10 |
|  | 3.不定期邀請家長至學校與學童共進午餐 | 訓導處 | 導師 | 經常性 |

(三)健康”球”之不得

| 實施 網要 | 具體實施內容 | 主辦單位 | 協辦單位 | 工作 期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)制定學校衛生政策 | 1.召開學校衛生委員會會議 | 訓導處 | 訓育組 健康中心 | 96.08 |
|  | 2.召開健康促進學校「健康球之不得」專家諮詢會議 |  |  |  |
|  | 3.組織健康促進學校「健康球之不得」工作小組 |  |  |  |
|  | 4.擬定「健康球之不得」行動方案與工作時程表 |  |  |  |
| (二)健康教學與活動 | 1.成立籃球社 | 訓導處 | 體衛組 | 96.08 |
|  | 2.辦理教師教學知能研習~「健康議題融入課程－打籃球活動」 | 訓導處 | 體衛組 | 96.11 |
|  | 3.上午10:10~10:25時段推廣健身運動全校師生一齊參加 | 訓導處 | 各班導師 | 每週2.4.5 |
| (三)健康服務 | 1.每年實施校內各年段學生籃球比賽 | 訓導處 | 體衛組 | 97.04 |
|  | 2.頒發籃球比賽各年級前三名獎狀 | 體衛組 | 圖書室 | 97.05 |
| (四)學校物質環境 | 1.各班級配發「籃球教學」光碟 | 訓導處 | 體衛組 | 96.10 |
| (五)校園社會環境 | 1.熱心參與協助推動計畫的家長頒發感謝狀 | 訓導處 | 輔導處 | 學期末 |
| (六)社區關係 | 1.組織志工隊，協助指導推動各項活動執導及推動 | 總務處 | 訓導處 | 96.10 |

陸、預期成效

(一)教職員工願意防菸拒檳，宣誓不再吸菸嚼檳榔的比率達100%。

(二)學生願意拒絕任何人給予之菸與檳榔。

(三)100﹪無菸、無檳校園，教職員、來賓到校都不再有吸菸、嚼檳榔的行為。

(四)70%的學童一週內喝含糖飲料次數少於五次。

(五)60%的學童一週內有四天以上做到「一日五蔬果」。

(六)體重過重學童比例低於20%。

(七)落實學生運動知能，提高打籃球認知百分率達90以上。

(八)學校教職員工及學生參與打籃球百分率達50以上。

(九)參與打籃球活動之家庭達30%以上。

柒、人力配置：

| 計畫職稱 | 姓名 | 職稱 | 職掌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 曾淑真 | 校長 | 主持計畫、研究策畫執行及行政協調事宜 |
| 協同主持人 兼執行秘書 | 林義勝 | 訓導主任 | 研究策畫、彙整報告撰寫及協助行政協調 |
| 協同主持人 | 吳俊榮 | 教務主任 | 研究策畫及協助行政協調 |
| 協同主持人 | 賴素娥 | 總務主任 | 研究策畫及協助行政協調 |
| 協同主持人 | 唐秀瓊 | 主計主任 | 研究策畫及協助行政協調 |
| 協同主持人 | 李明芳 | 人事主任 | 研究策畫及協助行政協調 |
| 研究人員 | 蔡嘉豪 | 教學組長 | 活動策略設計及效果評價 |
| 研究人員 | 林靈秀 | 體衛組長 | 研究策畫、彙整報告撰寫事宜、體適能評估，活動策略設計及效果評價 |
| 研究人員 | 康紋菊 | 資訊組長 | 健康網路網頁製作及維護 |
| 研究人員 | 葉瓊珠 | 訓育組長 | 社區及學校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 | 李佩芳 | 校 護 | 彙整報告撰寫與身體健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評估 |
| 研究人員 | 陳淑絹 | 家長會長 | 協助各項活動之推展及整合社團人力協助推展健康服務 |

捌、預定進度

| 月 次 工作項目 | 96 年 08 月 | 96 年 09 月 |  | 96 年 10 月 | 96 年 11 月 | 96 年 12 月 | 97 年 01 月 | 97 年 02 月 | 97 年 03 月 | 97 年 04 月 | 97 年 05 月 | 97 年 06 月 | 97 年 07 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.成立學校健康促進委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.編制教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.建立健康網站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.執行健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

玖、評量指標

(一)無菸拒檳

| 項 目 | 做到81%以上 | 做到61%︱80% | 做到41%︱60% | 做到21%︱40% | 做到20%以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、學校衛生政策 |  |  |  |  |  |
| 1.召開學校衛生委員會會議 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2.召開健康促進學校(學校衛生)專家諮詢會議 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3.成立無菸拒檳衛生保健工作小組 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4.訂定校園無菸拒檳政策與工作時程表 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 得分小計 |  |  |  |  |  |
| 二、健康教學與活動 |  |  |  |  |  |
| 1.由教務處，邀請領域教師(美術課、電腦課、國文教師)進行無菸拒檳課程融入。 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2.辦理「菸害及檳榔健康危害防治」教師知能研習。 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3.邀請衛生所一同至各班進行檳榔及菸毒危害議題的班級健康輔導。 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4.配合學習評量，辦理班際拔河體育活動、學生『無菸拒檳』路跑活動。 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 5.予96.05.31世界禁菸日辦理「踢走菸屁股」活動，公開宣誓承諾校園無菸拒檳政策。 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6.配合校慶，舉辦健康促進學校「無菸拒檳」成果展。 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 得分小計 |  |  |  |  |  |
| 三、健康服務 |  |  |  |  |  |
| 1.調查教職員工吸菸人數，建立輔導機制，提供衛生所戒菸班資訊，鼓勵其參加。 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2.先進行無菸拒檳預測，以了解問卷之表面效度再進行無菸拒檳前測及後測。 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3.調查自願參加無菸拒檳家庭，替其擬定相關計畫。 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 得分小計 |  |  |  |  |  |
| 四、學校物質環境 |  |  |  |  |  |
| 1.佈置衛生保健櫥窗(檳榔及菸的危害)。 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 2.於校園中較為明顯處張貼海報、標語、禁菸標誌等。 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 3.於學校網站張貼菸害/檳榔防制相關新聞及教材。 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 4.健康中心提供師親生有關菸害/檳榔防制相關書籍。 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 得分小計 |  |  |  |  |  |

(二)健康飲食

| 項 目 | 做到81%以上 | 做到61%︱80% | 做到41%︱60% | 做到21%︱40% | 做到20%以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、學校衛生政策 |  |  |  |  |  |
| 1.召開學校衛生委員會會議 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2.召開健康促進學校「健康有機飲食」專家諮詢會議 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3.組織健康促進學校「健康有機飲食」工作小組 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4.擬定健康有機飲食行動方案與工作時程表 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 得分小計 |  |  |  |  |  |
| 二、健康教學與活動 |  |  |  |  |  |
| 1.週三辦理教師健康有機飲食知能研習 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2.課程中教導學生不良飲食習慣所造成之後遺症 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3.於兒童朝會辦理「一日五蔬果」專題演講 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4.調查學生沒吃早餐人數及比例 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 5.鼓勵學生在校多喝白開水，少喝含糖飲料 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 得分小計 |  |  |  |  |  |
| 三、健康服務 |  |  |  |  |  |
| 1.定期實施學生體重檢查並統計分析 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2.成立體重控制班，協助學童擬定體重控制計畫 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 得分小計 |  |  |  |  |  |
| 四、學校物質環境 |  |  |  |  |  |
| 1.加強午餐供應商及衛生監督與管理 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2.各樓層均設置有飲水機，並定期更換濾心 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3.每日午餐均提供菜色、熱量及營養分析給各班並公告於學校網站 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4.張貼均衡飲食觀念小短文於學校文化走廊 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 得分小計 |  |  |  |  |  |
| 五、校園社會環境 |  |  |  |  |  |
| 1.熱心參與健康飲食計畫相關活動家長，頒發感謝狀 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2.每班選拔健康小天使三位，與校長合照並頒獎狀 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 得分小計 |  |  |  |  |  |
| 六、社區關係 |  |  |  |  |  |
| 1.辦理健康飲食家長研習 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2.於親師座談會宣導「一日五蔬果」的重要性 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3.不定期邀請家長至學校與學童共進午餐 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 得分小計 |  |  |  |  |  |
| 總分 |  |  |  |  |  |

(三)健康”球”之不得

| 題 目 | 做到81%以上 | 做到61%︱80% | 做到41%︱60% | 做到21%︱40% | 做到20%以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、學校衛生政策 |  |  |  |  |  |
| 1.召開學校衛生委員會會議 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2.召開健康促進學校「健康球之不得」專家諮詢會議 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3.組織健康促進學校「健康球之不得」工作小組 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4.擬定「健康球之不得」行動方案與工作時程表 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 得分小計 |  |  |  |  |  |
| 二、健康服務 |  |  |  |  |  |
| 1.成立籃球社 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2.辦理教師教學知能研習~「健康議題融入課程－打籃球活動」 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3.每週2.4.5上午10:10～10:25時段推廣健身運動全校師生一齊參加 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 得分小計 |  |  |  |  |  |
| 三、健康教育課程及活動 |  |  |  |  |  |
| 1.每年實施校內各年段學生籃球比賽 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 得分小計 |  |  |  |  |  |
| 四、學校物質環境 |  |  |  |  |  |
| 1.各班級配發「籃球教學」光碟 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 得分小計 |  |  |  |  |  |
| 五、學校精神環境 |  |  |  |  |  |
| 1.熱心參與協助推動計畫的家長頒發感謝狀 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 得分小計 |  |  |  |  |  |
| 六、社區關係 |  |  |  |  |  |
| 1.組織志工隊，協助指導推動各項活動執導及推動 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 得分小計 |  |  |  |  |  |
| 總分 |  |  |  |  |  |

拾、本辦法由健康促進委員會討論，經校長核可後實施。

拾壹、經費編列

單位：元

| 項 目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷費 | 式 | 20,000 | 1 | 20,000 | 印製教學及傳播資料、問卷及成果報告 |
| 業務費 | 式 | 10,000 | 1 | 10,000 | 油墨、文具、紙張等費用 |
| 稿費 | 式 | 5,000 | 1 | 5,000 | 編輯教材、媒體設計 |
| 電腦處理費 | 式 | 10,000 | 1 | 10,000 | 磁片、光碟片及網站管理維護 |
| 鐘點費 | 人/小時 | 1,600 | 6 | 9,600 | 辦理訓練、研討活動之授課鐘點費(6節×1600＝9600元) |
| 出席費 | 人/次 | 2,000 | 2 | 4,000 | 專家學者參與諮詢、輔導、出席會議之費用 |
| 場地佈置 | 次 | 1,000 | 4 | 4,000 | 活動主題、標語等製作費用 |
| 茶水費 | 次 | 1,000 | 4 | 4,000 |  |
| 獎品 | 式 | 2500 | 4 | 10,000 | 辦理相關活動、競賽之獎品 |
| 雜支(5%以內) |  |  |  | 3,400 | 底片、沖洗相片…等 |
| 合 計 | 80,000 |  |  |  |  |
| 總計：新台幣捌萬元整 |  |  |  |  |  |

※所有項目可依實際需要相互勻支

承辦人：            各處室主任：            主計：            校長：