臺中市東區樂業國民小學一○一學年度

學校暨社區聯合運動會工作分配及預定進度表

101.11.24

| 會長 | : | 張添琦 |
| --- | --- | --- |
| 名譽會長 | : | 陳怡諠 |
| 顧問 | : | 何朝西里長 |
| 委員 | : | 黃圓媛、馬家玉、徐雙慶、劉金忠 唐秀瓊、廖彗茹、邱東新、張瑋芝 |
| 執行祕書 | : | 林昭旭 |
| 副執行祕書 | : | 和玉平 |

| 組 別 | 負責人 | 預定工作 | 完成時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政招待組 | 林昭旭 黃圓媛、馬家玉 徐雙慶、廖彗茹 唐秀瓊、劉金忠 | 1.協助各組業務執行 a.招待事宜、路線引導（黃郁文、愛心志工） | 101.11.23 101.11.24 |
| 場地組 | 馬家玉 游淂驛、林勇志 警衛、何靜珣 | 1.家長參觀位置之分配、佈置 2.司令臺來賓席椅子準備(定位) 3.趣味競賽場地、器材準備 4.徑賽器材準備 5.帳篷搭設(外包廠商) 6.校園佈置 7.班級休息區、佈告欄框框佈置（靜珣協助） 8.司令臺、庭園佈置 9.請帖印發寄送（靜珣協助） a.(馬、游)音響控制、設備統籌 b.(志)特教班學生安全 c.(警)門禁管控 | 101.11.23 101.11.23 101.11.23 101.11.23 101.11.23 101.11.21 101.11.23 101.11.23 101.11.23 101.11.16 |
| 佈置組 | 廖彗茹 幼稚園、特教 實習老師 | 1.校門海報*2(幼) 2.「幼稚園牆壁」標語圖案設計(幼) a.(廖)幼稚園秩序、安全維護 b.(特)特教班學生安全 c.(特幼)競賽裁判 | 101.11.21 101.11.21 |
| 獎品組 | 郭宜軒 何靜珣、李佩芳 | 1.獎狀、獎品訂購徵集 2.獎品登記、包裝、分配及給獎事宜 3.廠商捐贈名冊製作(張貼) a.來賓簽到、接待、禮品發放 b.頒獎事宜 c.獎狀印製(珣) d.緊急救護組 | 101.11.16 101.11.21 101.11.23 |
| 採購組 | 劉炳均 李靜香、陳淑媚 | 1.負責採購各組所提出需要之物品(含教職員工服裝) 2.教職員工禮品聯繫（和校長確認） 3.里民午餐訂購聯繫 4.師生茶水準備 5.比賽獎品(見獎品附錄) a.(陳)特教班學生安全、教師禮品發放 b.里民便當發放 | 101.11.16 101.11.16 101.11.16 101.11.23 101.11.21 |
| 徑賽組 | 李正哲 吳佳蓉、梁思恩 劉玳瑄、賴聖雙 | 1.召開裁判會議（詳細工作分配見裁判會議分配） a.擔任裁判 | 101.11.20 |
| 攝影組 | 謝捷鵬 劉炳均 | 1.活動前音樂燒錄(謝) 2.童軍護旗、標兵訓練(李) a.活動當天所有活動之紀錄 | 101.11.16 101.11.16 |
| 評分組 | 陳佳玲 楊欣潔 | a.生活競賽評分事宜(見表格) | 101.11.24 |
| 趣味 競賽 | 林怡慧 白宜芳、田筱瑜 趙淑華、王靖雅 黃碧珍、林英瑛 楊咅紜 | 1.闖關活動設計（昭旭） 2.闖關活動器材準備(游) 3.召開趣味競賽會議 a.擔任闖關關主(低、中、高)。 | 101.11.06 101.11.23 101.11.20 101.11.24 |
| 新聞組 | 蕭雅芬 | 1.新聞稿擬定與發布。 | 101.11.24 |
| 表演組 | 林昭旭 導師、體育老師 | 1.普通班、幼稚園、特教班活動內容 確認。(學年主任、彗茹、雙慶) 2.表演活動練習、彩排（昭旭） a.活動當天之表演活動。 b.(和)活動司儀 | 101.11.06 101.11.19 101.11.23 |

運動會預演時間訂為：11/19(一)、11/21(三)  8:10進場