吳鳳科技大學

103年度大專校院社團帶動中小學社團發展

創意美學環保小尖兵企劃書

指導單位：吳鳳科技大學學務處課外活動指導組

主辦單位：吳鳳科技大學第八屆學生會

合作單位：秀林國小

活動時間：103年4月~11月

活動地點：秀林國小

目    次

壹、計劃緣由………………………………………………………1

貳、活動目的………………………………………………………1

參、承辦單位………………………………………………………1

肆、活動對象………………………………………………………1

伍、活動宣傳………………………………………………………1

陸、報名方式及費用………………………………………………1

柒、時間、地點、人數……………………………………………1

捌、活動形式內容…………………………………………………2

玖、預期成效………………………………………………………2

拾、任務編制與工作職掌…………………………………………3

拾壹、103年工作進度甘特圖……………………………………5

附件一、變身物品搶先看

附件二、活動報名表

壹、計劃緣由

教育部推動『大專校院學生社團帶動中小學社團』活動計劃，旨在鼓勵大專學生養成特殊之專業能力，培養獨立自主與服務人群的精神。藉由社團成立，協助帶動與活絡鄰近中小學學生社團，提升學習興趣，與激發正確的學習態度，並將服務學習之內涵與精神融入於學習活動中，培養學生樂觀進取、積極奉獻及關愛社會之服務人生觀。

學生會除了持續辦理校內活動外，更希望會員們不只能學到校內的活動方式，更能把愛散播到鄰近的中小學，至鄰近的學校服務和交流，準備各式各樣有趣的教學課程，讓學員們能在歡樂中學習，跟著我們學生會成員從做中學，當然也會有以往不同的休閒體驗，和具有活力的娛樂遊戲，給學員們一個獨特的回憶！

貳、活動目的

本次的體驗課程將結合環保和美學．讓學員們可以利用回收資源物品，變身為有用的生活物品，美化生活環境或生活裝飾品。學員們發揮創意，獨立完成自己心目中所想要的作品，讓原本該回收物品可以轉換成為另一個再生資源，讓自己的作品極具價值！

叁、承辦單位

一、指導單位:吳鳳科技大學學務處課外活動指導組。

二、主辦單位:吳鳳科技大學第八屆學生會

三、合作單位：秀林國小

肆、活動對象

秀林國小學員約計25名，採自由報名參加，額滿為止。

伍、活動宣傳

一、於校園張貼海報，讓學員自由報名參加。

二、印製報名表，請學校幫忙發給學員報名參加。

陸、報名方式及費用

一、報名方式：由吳鳳科技大學印製報名表，請秀林國小發放；請秀林國小負責人代收報名表，轉交給吳鳳科技大學負責人。

二、報名費用：0元。

柒、時間、地點、人數

一、活動日期：103年4~11月(星期三，共服務8次)13：30~15：55。

二、活動地點：秀林國小

三、服務對象：秀林國小學員約計25名，採自由報名參加，額滿為止。

四、聯絡人: 指導老師 林佩矜05-2267125分機24114    手機0936-677662

會長 蘇盟利0932558459

捌、活動形式內容

本活動配合社團時間，由吳鳳科技大學第八屆學生會成員到秀林國小指導教學。由社團成員從旁協助學員們製作。以環保為主，大自然為輔，結合美學，讓學員發揮創意，為生活空間、擺設創造新的色彩。課程內容為環保美創意設計8階段，分別如下:

| 學期 | 階段 | 主角 | 變身內容物 | 學生自備 | 準備工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102學年度 第2學期 (約4-5月) | 1 | 寶特瓶 | 美化校園植栽培養 | 大寶特瓶2個 | 植栽or種子、線、美工刀、剪刀、麥克筆 |
|  | 2 | 玻璃瓶 | 夢幻彩鹽許願瓶 | 玻璃瓶(含蓋)1個 | 鹽、粉筆、廢紙 |
|  | 3 | 廢紙 | 紙雕玫瑰花 | 廢紙或色紙、吸管 | 膠帶、包裝紙、剪刀、束帶 |
|  | 4 | 寶特瓶 | 迷你Q版針插 | 寶特瓶瓶蓋 | 針、線、不幟布、棉花、剪刀 |
| 103學年度 第1學期 (約10-11月) | 5 | 寶特瓶 | 快樂旋轉風車 | 寶特瓶2個 | 油漆、厚紙板、麥克筆、細木棍、美工刀、剪刀、麥克筆、指甲油 |
|  | 6 | 寶特瓶 | 繽紛置物盒 | 大寶特瓶2個 | 熨斗、棉線、雙面膠或白膠、剪刀、美工刀 |
|  | 7 | 寶特瓶 | 青蛙零錢包 | 大寶特瓶2個 | 美工刀、剪刀、麥克筆、拉鍊、保麗龍膠 |
|  | 8 | 飲料紙盒 | 旋風彈力船 | 飲料瓶2瓶、筷子1雙 | 橡皮筋、美工刀、剪刀、釘束機、雙面膠、膠帶 |

玖、預期成效

一、提升課外的休閒活動，放鬆讀書壓力。

二、學習更多不同的工作和創意發揮想像力。

三、懂得利用資源回收物品並美化和加工完成更具意義的作品。

四、培養學生獨立自主、任勞任怨的服務精神。

五、培養學生具有美術和勞作的創意能力。

六、提升學生自我肯定與自信心。

七、促進兩校間師生情誼。

拾、任務編制與工作職掌

| 職稱組別 | 工 作 分 配 | 負責人員 |
| --- | --- | --- |
| 社長 | - 撰寫企劃書、規劃活動流程 - 督導各組事項進度 - 掌控活動進行方向 - 接洽場地及校方人員 | 蘇盟利 |
| 副社長 | - 集合所有學員 - 活動當天課程準備 - 活動當天管理學員安全 - 所有課程授課 - 課程結束後之清理場地 | 陳壹珊 |
| 公關組 | - 課程介紹及內容說明 - 拜訪學校並宣傳此活動 | 曾雙雙 |
| 活動組 | - 擔任活動當天主持人 - 場地佈置 - 協助聯絡事宜 | 黃韋誌 |
| 總務組 | - 編列預算 - 經費核銷 - 接洽保險事宜 | 王靖云 |
| 美書組 | - 紀錄活動前所有開會紀錄 - 設計本活動宣傳海報 - 開會紀錄統整 - 紀錄課程後學員集團員心得感想 - 活動結束後，資料備檔（企劃書，文宣） | 李瑀璇 |
| 器材組 | - 所有教學器材準備 - 事前準備工作（充電、確認記憶卡容量） - 負責課程當天拍攝紀錄 - 活動資料後，資料備檔 | 黃韋遠 |

拾壹、103年大專校院社團帶動中小學社團發展工作進度甘特圖

| 月份 工作項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兩校意願接洽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上半年確定辦理日期及活動內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上半年活動準備及招生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上半年辦理活動(共4次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢討上半年優缺點及調整下半年課程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下半年確定辦理日期及活動內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下半年活動準備及招生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下半年辦理活動(共4次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢討下半年優缺點及辦理核銷及報部事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件一、變身物品搶先看

| 階段 |  | 變身內容物 | 階段 | 變身內容物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 美化校園植栽培養 | 2 | 夢幻彩鹽許願瓶 |
| 3 |  | 紙雕玫瑰花 | 4 | 迷你Q版針插 |
| 5 | 快樂旋轉風車 |  | 6 | 繽紛置物盒 |
| 7 | 青蛙零錢包 |  | 8 | 旋風彈力船 |

※圖片來源：來自網路環保達人網頁。

附件二、活動報名表(103年上半年)

創意美學環保小尖兵

壹、活動目的

本次的體驗課程將結合環保和美學．讓學員們可以利用回收資源物品，變身為有用的生活物品，美化生活環境或生活裝飾品。學員們發揮創意，獨立完成自己心目中所想要的作品，讓原本該回收物品可以轉換成為另一個再生資源，讓自己的作品極具價值！

貳、承辦單位

免費課程

一、指導單位:吳鳳科技大學學務處課外活動指導組

二、主辦單位:吳鳳科技大學第八屆學生會

三、合作單位：秀林國小

叁、活動對象

秀林國小學員約計25名，採自由報名參加，額滿為止。

肆、報名方式及費用

一、報名方式：於103年4月11日(五)前，將報名表繳回體衛組。

二、報名費用：0元。

伍、時間、地點、人數

一、活動日期：103年4月23、30日、5月14、21日(星期三)13：30~15：55。

二、活動地點：秀林國小 自然教室(一)

三、活動聯絡人:秀林國小 簡宇岑老師221-5690

陸、活動形式內容

本活動配合社團時間，由吳鳳科技大學第八屆學生會成員到秀林國小指導教學。由社團成員從旁協助學員們製作。以環保為主，大自然為輔，結合美學，讓學員發揮創意，為生活空間、擺設創造新的色彩。課程內容為環保美創意設計4階段，分別如下:

| 階段 | 主角 | 變身內容物 | 學生自備 | 準備工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寶特瓶 | 美化校園植栽培養 | 大寶特瓶2個 | 植栽or種子、線、美工刀、剪刀、麥克筆 |
| 2 | 玻璃瓶 | 夢幻彩鹽許願瓶 | 玻璃瓶(含蓋)1個 | 鹽、粉筆、廢紙 |
| 3 | 廢紙 | 紙雕玫瑰花 | 廢紙或色紙、吸管 | 膠帶、包裝紙、剪刀、束帶 |
| 4 | 寶特瓶 | 迷你Q版針插 | 寶特瓶瓶蓋 | 針、線、不幟布、棉花、剪刀 |

-----------------------------報名回條-----------------------------

| 報名編號 | (本欄由學校填寫) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 班級 |  | 學生姓名 |  |
| 家長姓名 |  | 家長電話 |  |
| 備註 |  |  |  |

附件二、活動報名表(103年下半年)

創意美學環保小尖兵

壹、活動目的

本次的體驗課程將結合環保和美學．讓學員們可以利用回收資源物品，變身為有用的生活物品，美化生活環境或生活裝飾品。學員們發揮創意，獨立完成自己心目中所想要的作品，讓原本該回收物品可以轉換成為另一個再生資源，讓自己的作品極具價值！

貳、承辦單位

免費課程

一、指導單位:吳鳳科技大學學務處課外活動指導組

二、主辦單位:吳鳳科技大學第八屆學生會

三、合作單位：秀林國小

叁、活動對象

秀林國小學員約計25名，採自由報名參加，額滿為止。

肆、報名方式及費用

一、報名方式：於103年   月   日前，將報名表繳回體衛組。

二、報名費用：0元。

伍、時間、地點、人數

一、活動日期：103年10~12月(星期三)13：30~15：55。

二、活動地點：秀林國小 自然教室(一)

三、活動聯絡人:秀林國小 簡宇岑老師221-5690

陸、活動形式內容

本活動配合社團時間，由吳鳳科技大學第八屆學生會成員到秀林國小指導教學。由社團成員從旁協助學員們製作。以環保為主，大自然為輔，結合美學，讓學員發揮創意，為生活空間、擺設創造新的色彩。課程內容為環保美創意設計4階段，分別如下:

| 階段 | 主角 | 變身內容物 | 學生自備 | 準備工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 寶特瓶 | 快樂旋轉風車 | 寶特瓶2個 | 油漆、厚紙板、麥克筆、細木棍、美工刀、剪刀、麥克筆、指甲油 |
| 6 | 寶特瓶 | 繽紛置物盒 | 大寶特瓶2個 | 熨斗、棉線、雙面膠或白膠、剪刀、美工刀 |
| 7 | 寶特瓶 | 青蛙零錢包 | 大寶特瓶2個 | 美工刀、剪刀、麥克筆、拉鍊、保麗龍膠 |
| 8 | 飲料紙盒 | 旋風彈力船 | 飲料瓶2瓶、筷子1雙 | 橡皮筋、美工刀、剪刀、釘束機、雙面膠、膠帶 |

-----------------------------報名回條-----------------------------

| 報名編號 | (本欄由學校填寫) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 班級 |  | 學生姓名 |  |
| 家長姓名 |  | 家長電話 |  |
| 備註 |  |  |  |