臺北市萬華區西園國民小學資訊教育發展計畫

- 壹、前言

本計畫共包涵「學生資訊課程」、「資訊融入教育」、「行政資訊化」三大方向，針對時下最新的議題、教學方法、發展趨勢，進行各種規畫，但計畫總是趕不上變化，故本計畫將於每次的資訊小組會議上交由委員審視及修改，期望能不斷地提升本校各項的資訊發展。

貳、計畫依據：

一、教育部「資訊教育基礎建設計畫」。

二、台北市政府教育局「資訊教育白皮書」計畫。

三、本校校務發展計畫。

參、學生資訊課程：

一、發展現況：

|  | 課程 | 配合之資訊論理與素養 | 教學目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三上 | Windows XP | 網路詐騙與色情 | 會用記事本輸入完成一篇純文字短文，利用小畫家，完成主題式塗鴉作品 |
| 三下 | Word | 不當資訊 | 會使用word大部份常用之功能。 |
| 四上 | Internet | 網路資料保護 | 能用webmail系統與介面，來收發電子郵件。 能用網路找出主題資料，圖文排版輸出。 |
| 四下 | PowerPoint | 線上遊戲與沉迷 | 能以簡報軟體編修範本內容或自行設計並播放。 |
| 五上 | Gimp(自由軟體) | 網路禮節 | 能利用影像處理軟體剪裁影像、創作繪圖、合成照片。 |
| 五下 | 同上 | 網路交友 | 同上 |
| 六上 | Namo FreeMotion Flash製作軟體 | 著作權合理使用 | 能製作出Flash動畫作品。 |
| 六下 | 同上 | 網路公民 | 同上 |

二、計畫總目標：

1、依照兒童學習情形實施資訊教育，以培養手腦並用的電腦資訊能力。

2、養成使用電腦資訊的正確倫理觀念，認識資訊的重要性，進而對資訊產生責任感，並尊重智慧財產權。

3、辦理各項競賽，讓學童能有發揮的空間。

4、推動自由軟體，使得學生在家能有更多的練習機會。

5、辦理大型智慧財產權宣導活動。

6、每學期末由班上老師設計一項非電腦領域作業，結合該學期所學，於電腦課堂上製作、呈現，達到學以致用、領域結合之功效。

肆、資訊融入教育：

一、發展現況：

1、每間教室設有電腦一部。

2、一至六年級及特教班，各有一部A4黑白雷射印表機，放置於教學團長教室。

3、投影機共37台，其中活動中心、視廳教室(一)及(二)、會議室、特教班、337教室、幼稚園活動室、為固定式，其它29台投影機放置於資訊中心供教師借用。

4、設立資訊中心提供教師各項設備的使用，視廳教室兩間提供資訊教學使用。

5、設有兩間電腦教室，除正式電腦課以外，也可提供其它教師帶班來上課。

6、於視廳教室(二)及245專科教室放置電子白板，供教師進行電子白板教學。

二、計畫總目標：

1、建立教師線上教學平台。

2、班班有單槍。

3、建置e化專科教室。

4、導入電子白板教學。

5、導入按按按系統。

6、導入實物投影機教學。

三、短程目標：

1、完成班班有單槍。

2、建置e化專科教室，辦理研習。

3、Moodle平台的建置、研習。

4、辦理電子白板研習。

5、期望老師可以開始上手moodle、電子白板、e化專科教室。

四、中程目標：

1、採購實物攝影機。

2、加強Moodle、電子白板、實物投影機、按按按系統之推廣，例如辦理比賽、心得分享。

五、長程目標：

1、建置班級電子白板。

2、建置班級按按按系統。

3、發展本校特色專案計畫。

4、moodle、電子白板、實物投影機…等教學，能成為教師之基本能力。

六、時程及步驟：

|  | 完成目標 | 執行步驟 |
| --- | --- | --- |
| 98學年度 | 1.Moodle初體驗。 2.完成班班有單槍。 3.建置e化專科教室。 | 1.建置Moodle伺服器。 2.辦理研習、晨會介紹Moodle。 3.執行教育部建置優質化均等數位教育環境計畫，完成班班有單槍。 4.向教育局提出專案申請，建置e化專科教室。 |
| 99學年度 | 1.加強Moodle之推廣。 2.採購實物攝影機。 3.推廣e化專科教室。 | 1.舉辦Moodle課程、教材分享競賽。 2.辦理實物攝影機應用於教學研習。 3.辦理電子白板應用、e化專科教室、按按按系統應用研習。 |
| 100學年度 | 1.建置班級電子白板。 2.建置班級按按按系統。 | 1.經資訊小組會議討論，針對資訊入融教學成效良好之教師，建置電子白板及按按按系統。 2.與教師討論、研究出完整的電子白板、按按按系統教學模式。 3.辦理期末分享研習。 |
| 101學年度 | 1.專案計畫。 | 1.尋求有特殊資訊融入教學計畫之教師(如行動學習)，向局內提出申請或由校內經費採購相關設備。 2.辦理期末分享研習。 |

伍、行政資訊化：

一、計畫總目標：

1、osTube線上影片系統建置。

2、線上閱讀認證系統開發。

3、線上設備借用系統。

二、短程目標：

1、採購osTube專用伺服器，並安裝完成。

2、開發閱讀認證系統。

三、中程目標：

1、辦理osTube研習。

2、開發設備借用系統。

3、設備組開始推動閱讀認證系統，並再討論及修改。

四、長程目標：

1、行政同仁都能夠善用osTube上傳學校活動。

2、設備借用不再使用紙本記錄，且使用者經由線上查閱後，即可了解目前的借用狀況。

3、期望閱讀認證系統能有效提升本校之閱讀風氣。

陸、本計畫經由資訊推動小組會議審核及修正，陳請校長核示後實施，修正時亦同。

資訊組                        教務主任                     校長