臺北市萬華區西園國民小學申請資訊教育計畫專案

學校基本資料及現況

附件一

壹、學校基本資料

一、學校教師基本資料表

| 學校名稱 | 台北市萬華區西園國民小學 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校址 | 臺北市萬華區東園街73巷65號 | 電話 | 23030257 | 傳真 | 2303-5573 |
| 網址 | http://www.hups.tp.edu.tw |  |  |  |  |
| 校長 | 王景坤 | E-mail | jaky@tp.edu.tw |  |  |
| 教務主任 | 林淑華 | E-mail | sheryl@tp.edu.tw |  |  |
| 資訊組長(系管師) | 郭士豪 | E-mail | jolt@tp.edu.tw |  |  |
| 教職員工人數分析 | 職務 | 人數 |  |  |  |
|  | 教師 | 79 |  |  |  |
|  | 職員（不具教師身份） | 8 |  |  |  |
|  | 工友 | 4 |  |  |  |
|  | 其他 | 7 |  |  |  |
|  | 合計 | 98 |  |  |  |

二、學生基本資料部分

(一) 班級數

| 普通班 | 特殊班 | 總計 |
| --- | --- | --- |
| 39 | 3 | 42 |

(二) 各年級學生數

| 年 級 | 人 數 | 年 級 | 人 數 | 年 級 | 人 數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年級 | 131 | 二年級 | 160 | 三年級 | 140 |
| 四年級 | 150 | 五年級 | 169 | 六年級 | 216 |

(三) 資訊設備現況

| 教室數 | 普通班教室數 |  |  | 專科教室數 |  |  |  | 特教班教室數 |  |  |  | 總計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 39 |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 68 |  |  |
| 電腦數(含平板電腦) | 教學用(桌上型) |  | 行政用(桌上型) |  |  | 教學用(筆記型) |  |  |  | 行政用(筆記型) |  |  | 總計 |  |
|  | 168 |  | 36 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 214 |  |
| 單槍投 影機數 | 教學用(固定式) |  | 行政用(固定式) |  |  | 教學用(移動式) |  |  |  | 行政用(移動式) |  |  | 總計 |  |
|  | 7 |  | 2 |  |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  | 37 |  |
| 其他資訊相關設備（單價1萬元以上者） | 電子白板 | PDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

貳、資訊科技應用於教學現況及成果

一、教師使用資訊科技應用於教學情形

(一) 教師使用資訊科技應用教學總人數比例。

根據調查本校教師使用資訊科技應用教學人數比例為百分之百。

(二) 教師使用資訊科技應用於教學節數。

九十七學年度統計至今年一月份，全校共2726節。

二、多媒體教學應用情形

(一) 單槍投影機教室、多媒體教材製作室等設備之管理與使用。

1.教師若需使用固定式單槍投影機教室，皆需事先登記、借用鑰匙，管理者不定時檢查財產的完整性，財管員於每一年固定進行財產盤點。

2.多媒體教材製作室即財產管理員之辦公室，固定於上班時間開放，下班時間財管員負責檢查及關門。

3.本校單槍投影機教室、多媒體教材製作室使用率皆極高，尤其單槍投影教室極少有空閒時間，因此本校於網頁上設計預約系統，九十七學年度統計至今使用節數為1031節。

(二) 多媒體教學軟體、線上資料庫等教學資源之管理與使用情形。

1.本校所有應用軟體、教學軟體皆已上傳至CDTower，於教師晨會多次宣導使用方式，成效良好。

三、資訊科技應用於教學的成果表現情形

(一) 資訊科技應用於教學相關成果與經驗分享。

1.資訊能力較好之教師，皆對於新資訊科技非常有興趣，主動和資訊組討論使用方式及各種可能的融入方式，目前正在研發電子白板、手寫板之教學策略。

2.教師晨會是本校最常分享資訊新知的時間，透過晨會時間可快速地讓教師了解到最新的資訊融入教學方法，而其它對於資訊科技特別有心得之教師，也非常樂於分享。

(二) 鼓勵學生參加資訊相關競賽表現情形。

1.本校學生每年固定參加網路閱讀心得、網路查資料、電腦繪圖海報競賽，校內每年更會舉辦打字競賽，學生皆非常踴躍參賽。

2.心得競賽得獎：九十三學年度優勝一名、佳作一名，九十四學年入選一名，九十六學年度佳作一名、入選一名。

3.電腦海報設計競賽得獎：九十六學年度佳作一名。

(三)班級網頁推廣情形。

1.本校每年固定舉辦校內網頁競賽，且積極向家長會提出獎金申請，因此網頁競賽在本校擁有良好的競爭風氣，教師在求好的過程中，也深深體會到班級網頁對班級經營和教學有非常多好處，每年校內得獎者將代表本校參加市內競賽。

2.九十六學年度李政導老師榮獲台北市班級網頁競賽「特優」，九十四學年度入圍一名。

四、數位教材的研發與推廣情形

(一) 鼓勵教師參加創新教材或教案相關競賽表現情形。

1.湯順禎老師榮獲九十三年度自製教學媒體競賽特優。

2.湯順禎老師榮獲九十四學年度全國國小資訊融入課程教案設計競賽特優。

3.湯順禎老師榮獲九十五年度多媒體單元教材佳作。

4.盧舒屏老師、卓志衍老師榮獲九十三年度自製教學媒體競賽優等。

5.王舒慧老師榮獲九十五年度數位學習課程入選。

(二) 校內數位教材、多媒體教材推廣情形。

1.教師在使用數位教材的次數非常多，不只是採用自行開發之教材，若外界有公開免費之良好教材，也是校內教師使用數位教材的選擇之一，因於公開會議上多次介紹電子白板的使用，教師也已開始將書商設計好之電子白板教材運用在課堂上，更有多位教師積極嘗試自行開發，而新的數位教材發表時，若經資訊組評估為良好者，皆會於晨會上和本校教師們分享。

2.本校已和電子繪本軟體公司簽下試用合約，深受教師好評，此軟體已是本校教師進行繪本教學時，相當重要的工具。

3.週三進修舉辦資訊科技研習，讓校內教師精熟各種軟體，進而製作出不同類型之數位教材。

五、社區資源整合

(一) 整合社區資源(家長會、民間社團等)，協助推動資訊融入相關教學活動情形。

1.每週三固定辦理家長資訊成長班二小時。

臺北市萬華區西園國民小學申請資訊教育計畫專案

『e化專科教室專案』計畫書

附件二

- 計畫目標

藉由e化專科教室的建置，促使教師習慣於利用資訊科技進行教學，提昇整體教學知能、學生學習動機，使教學更多元化。

- 現況分析

一、本校至今還未能達成班班有單槍，故教師若要利用資訊科技進行教學，必須至資訊中心借用移動式單槍投影機，或是將班級帶隊至視廳教室，本校已現規畫兩間視廳教室，但仍無法滿足全校需求，且視廳教室為傳統階梯式坐位也無其它電腦，較難分組及提供學生現場上機練習。

二、經過訪談，本校教師有極高的意願學習新的資訊科技來進行教學，但硬體設備未能支援老師實為可惜，若能建立一間不用花任何時間架設，開機即可進行教學，將可大大提升本校利用資訊科技融入教學之風氣。

- 計畫內容

一、e化專科教室設備規劃圖如下：

二、本校e化專科教室可運用在任何領域上，各科協調出一位種子教師，進行教材的開發及研究，長期使用此e化專科教室，於十一月份進行分享心得。

三、教師事先設計好電子白板教材或採用外界已設計完成，且公開免費之數位教材進行教學，利用電子白板、按按按系統教學達到互動性教學，一班分為六小組，進行完小組活動可利用多對一視頻器，將小組之成果投影至電子白板，也可請小組成員上台發表作業以達到良好之互動。

四、利用實物投影機將可省去教師事先掃描之時間，課堂上任何需要放大講解之物件，皆可即時投影，非常的便利和省時，實物投影機亦可和電腦連結，配合電子白板進行極高的互動教學，建立起直觀、便利、即時、互動之教學系統。

五、電子白板軟體可自動記錄教師寫於電子白板上的內容，製作為電子講義，學生於課後若仍有未瞭解之處，教師可利用此電子講義再次對學生進行解惑，甚至教師可將講義置放moodle平台上，學生可於家中上網點閱做課程複習，深化學生學習。

六、採用筆記型電腦：

(一)、筆記型電腦整體運作較為穩定，設備不穩定是造成教師不願使用資訊設備融入教學之重要因素。

(二)、筆記型電腦之排熱量、輻射量較低。

(三)、未來不排除帶班至校園各處進行教學，筆記型電腦之行動能力也能支援此教學模式。

(四)、學生上課需要足夠的桌面空間，而筆記型電腦擺放的位置彈性較大，空間使用上也較有優勢。

(五)、筆記型電腦規格完整，已內建無線網路、VGA視訊輸出、喇叭、WebCam(攝影機)。

七、為有效了解計畫成效，特規劃六上自然—微生物的作用單元(牛頓版本)作為評估。

- 實施步驟

一、協調參與計畫教師，進行教學活動設計。

二、e化專科教室及moodle建置。

三、辦理教師「e化專科教室」運用研習活動。

四、教師建立多媒體教材。

五、進行教學活動，並於課程結束後發給學生態度問卷、學習成效量表作為學習成效調查。

六、於單元結束彙整學習成效、態度調查資料，進行分析。

七、請授課教師撰寫「e化專科教室」使用建議，作為後續改善參考。

八、撰寫成果報告。

九、推廣「e化專科教室」應用教學。

- 預定進度

| 月份 項目 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教師進行教學活動設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E化專科教室規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資訊設備採購 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理設備操作、教材製作研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教師建立多媒體教材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進行教學活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學習成效、態度調查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進行學習成效分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教師撰寫使用建議 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推廣「e化專科教室」 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 成果分享與推廣

  - 辦理e化專科教室研習活動(主題：電子白板、按按按系統、moodle學習平台、實物投影機…等)。

  - 於教師晨會進行教學精華片段分享，提升教師對於e化專科教室之興趣及了解程度。

  - 推廣moodle平台，使師生能習慣且熱愛此平台，達到在家學習、補救教學之成效。

  - 各科種子教師進行經驗分享，快速將教師帶進e化專科教室之使用入門。

  - 舉辦教學觀摩，讓教師深入了解e化專科教室的每一個細節。

  - 由種子教師專門為其它教師設計一個單元之教案及數位教材，推廣及教導其它教師試教及體驗，進而更精熟e化專科教室之使用。

  - 撰寫教學行動研究，探討e化專科教室使用成果及教學省思，提供日後有意願了解此領域之新手教師參考。

- 預期成效與評估方式

  - 預期成效：

- 藉由e化專科教室的建置，提升教師教學技術與教學效益，促進數位化教學之推展。

- 教師能有效地利用設備，使得師生於教學上互動溝通。

- 讓學習不受時間與空間的限制，同學可以利用電子白板所錄製下來的數位講義，在家學習進而提高學習的成效。

- 多元、創新的教學輔具，能有效地提升教師數位教材製作能力及創新教材。

- 教師能有效利用數位教材並獲致成效。

- 種子教師的分享，能增進教師獲取資訊新知能力與提升資訊素養。

- 有別於傳統教室上課，提振學生精神及提高學生學習興趣，進而提升學習成效。

  - 評估方式：

- 教師設計教學的數位教材數目。

- 應用「e化專科教室」進行教學的時數。

- 使用「e化專科教室」的教師人次

- 使用「e化專科教室」的學生人次。

- 統計分析學生學習成效、態度調查問卷，以六上自然—微生物的作用單元(牛頓版本)為主要評估。

- 參加教學觀摩及研習活動的教師人數。

- 學生於課堂上完成之數位作業數量。

- 傳統教室及e化專科教室之學習成效比較。

- 經費預估

  - 資本門部分

| 項目名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投影機，組別：第7組互動式電子白板，項次：4.02，決標單價：NT$ 60,913 品名：72吋互動白板，可手指直接書寫 HaBook網奕資訊 Haboard HB-078 | 片 | 1 | 59000 | 59000 |  |
| 窗型雙層開閉戶動式白(黑)板施工(約140*420cm) | 次 | 1 | 23000 | 23000 |  |
| 投影機，組別：第1組單槍投影機，項次：5.01，決標單價：NT$ 43,147 品名：2500ANSI 流明(含)以上，XGA 奧圖碼Optoma OPST2550 | 台 | 1 | 41000 | 41000 |  |
| 電腦設備，組別：第七組筆記型電腦，項次：17，決標單價：NT$ 35,160 品名：一般型筆記型電腦AMD Turion 64 X2 TL-60 2.0GHz(Windows作業系統)(15吋) ASUS F5N | 台 | 6 | 29500 | 177000 |  |
| 總計 |  |  |  | 300000 |  |

  - 經常門部分

| 項目名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總計 |  |  |  |  |  |

  - 自籌或其他單位補助款

其它經常門部份由學校資訊設備年度預算、耗材費支出。