臺北縣土城國民小學98學年度學校衛生與健康促進實施計畫

- 依據：

- 教育部九十六年七月二十日台體字第0960097160號函

- 北教學字第0980673099號函

- 背景說明

健康促進學校，依據世界衛生組織WHO在1996年所下的定義是「指學校社區的全體成員共同合作，為學生提供整體性與積極性的經驗與組織，以促進並維護學生的健康」。健康促進學校是推動學校衛生工作的新模式，也是當前世界衛生組織在各會員國積極推動的重要政策，為促進本校學生及教職員工之健康，本校採取「健康促進學校」模式，推動學校衛生工作。

本校學生97學年度第2學期全校學生3622人，裸視視力(未達0.9)不良率約41.6%，齲齒盛行率約64.7%，BMI過重及超重率約為32.1%。

- 計畫目的

本計畫教育目標在於發展多元層面、多元策略、多元評價的整合型學校健康促進計畫，以增進全校教職員工生的全人健康。本校首次申請成為健康促進學校，校內相關組織工作團隊運作完善，學校成員對於推動各項議題皆有共同認定的目標，依據所訂定之目標及議題來發展有效的策略及計畫，期望增進學校成員產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質。

主要策略分為三方面分析，其一為政策層面運用則為強化組織，增進健康支持性環境與空間及建構健康正向之校園社會文化，使個人與組織環境間有更健康之互動，以促進健康生活之落實。其二為針對以課程介入、活動介入及媒體傳播，以增進學校成員之健康知覺、知識、態度、價值觀、技能並建立良好之健康行為及生活習慣，進而提升身體、心理、情緒及社會之全人健康狀態。最後則為重視學生個人與家庭環境健康之互動，辦理親職健康宣導及衛教活動以促進個人、家庭、學校健康生活之落實。

- 計畫內容

（一）政策層面：

  - 成立本校「學校衛生與健康促進委員會」，由校長擔任主任委員，學務主任為副主任委員，環教組長為執行秘書，並含家長志工代表。

  - 每學期定期召開會議研議討論健康促進相關議題與實施步驟。

- 教育介入：

  - 辦理教師相關研習課程。

  - 辦理學生相關宣導活動：營養教育、齲齒預防宣導、望遠凝視等。

  - 健康與體育課程融入教學活動。

  - 推展學生健康促進相關活動：齲齒檢查，含氟漱口水，視力檢查，身體健康促進社團活動：跆拳道、田徑隊、籃球隊、溜冰隊、躲避球隊，BMI指數控制班。

- 親職教育：

  - 辦理家長及志工相關健康促進宣導活動。

- 具體辦理時程

  - 相關宣導活動：利用兒童朝會依每週宣導重點計劃宣導。

  - 齲齒檢查預防：自98年9月份起，進行全校齲齒檢查及星期二中午含氟漱口水。

  - 視力、身高、體重檢查：自98年9月份起依各學年分配時間檢查。

  - 體育社團活動：自98年9月份起陸續展開訓練課程。

  - BMI指數控制班：自98年10月份起，利用早自習時間集訓，以遊戲代替訓練，增加學生興趣。並提供「減重營養教育講座」及「BMI指數自我檢核表」以有效控制體重。

  - 補校學員健康促進宣導：於98年12月辦理。

  - 教師相關健康促進研習：於98年10月份辦理。

- 計畫預期成效

一、透過各項宣導及相關研習，親師生都能增進健康知能，體認健康促進的意義及重要性。

二、培養良好的飲食習慣，增進健康飲食知能，並落實在自我健康體位的調整，並學會選擇及購買健康食品，培養健康飲食自主權。

三、培養兒童定時從事身體保健活動，提升學生體適能，維持健康體位。

四、增進家長及學童視力保健知識，養成正確用眼觀念及習慣，以期降低學童視力不良比率。

五、透過口腔保健教學及篩檢活動，養成正確口腔保健習慣，提高口腔不良學生轉介及矯治比率。

- 預定進度

| 執行項目 | 98年度 |  |  |  |  | 99年度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 訂定學校衛生政策並撰寫健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 召開學校衛生委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行健康促進計畫 （融入相關課程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定期辦理學校衛生工作自評 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理校內健康促進相關研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學期末執行成果評價 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提報執行成果報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 人力配置

| 健康促進學校推動小組工作執掌表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 校長 | 陳成恭 | 綜理健康促進學校推行督導事宜 |
| 教務主任 | 趙麗玲 | 督導健康促進學校課程之進行 |
| 學務主任 | 吳欽賢 | 籌畫健康促進學校工作之推行 |
| 總務主任 | 王文姬 | 籌畫健康促進學校硬體設備相關工作 |
| 輔導主任 | 柯志賢 | 辦理健康促進學校心理健康及親職教育活動 |
| 環教組長 | 林芥佑 | 策劃健康促進學校執行計畫並推動實施 |
| 生教組長 | 林智勝 | 負責健康促進學校課程之相關活動之推行 |
| 體育組長 | 孫廣豐 | 負責健康促進學校運動課程之推行 |
| 活動組長 | 馮翠虹 | 負責健康促進學校之相關宣導活動之推行 |
| 護士 | 李芳香 | 負責學生健康資料的整理及相關宣導活動之推行 |
| 護理師 | 鍾君儀 | 負責學生健康資料的整理及相關宣導活動之推行 |
| 教師 | 各班導師、健體科任老師 | 配合相關活動之執行及設計教學課程 |

| 健康促進學校社區協辦單位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單 位 | 職 稱 | 協 助 事 項 |
| 家長會 | 志工家長 | 協助推動健康宣導活動至社區家長 |
| 里辦公室 |  | 協助推動健康宣導活動至鄰近社區 |
| 土城市衛生所 | 衛生人員 | 舉辦社區健康義診活動並提供健康諮詢服務 |
| 亞東醫院 | 衛教室 | 相關健康促進宣導協助 |

- 經費編列：

第一期：98.9.1-98.12.31												             單位：元

| 項 目 | 單價 | 數量 | 金額 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦公費 | 5000 | 1 | 5000 | 文具、紙張、資料夾、衛生消毒用品 等辦公用品 |
| 內聘減重班講師 鐘點費 | 260 | 39 | 10140 | 依「臺北縣政府教育局辦理各項活動鐘點費支用標準」支給 |
| 內聘演講講師費 | 450 | 6 | 2700 |  |
| 活動費 | 3600 | 1 | 3600 | 辦理衛教宣導活動相關用品及獎勵品 |
| 雜支 | 1060 | 1 | 1060 | （佔上列項目總和5%以內） |
| 合計 | 22500 |  |  |  |

第二期：99.1.1-99.6.30

單位：元

| 項 目 | 單價 | 數量 | 金額 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦公費 | 3500 | 1 | 3500 | 文具、紙張、資料夾、衛生消毒用品 等辦公用品 |
| 內聘演講講師費 | 450 | 6 | 2700 |  |
| 合計 | 6200 |  |  |  |

備註：本經費為經常門費用，修繕費、設備費及人事費請勿編列，使用項目請依各校實際需求增刪

承辦人           處室主任        會計主任        校長