推動中小學生健康體位五年計畫

- 壹、    計畫背景分析

一、健康體位環境分析

由於能量不平衡（energy imbalance）所造成肥胖的問題，國內外皆然，而根據美國學者2001年研究指出，多吃少動是兒童肥胖問題的重要因素。有肥胖的兒童就會有肥胖的成人，因此，針對中小學生進行健康體位教育非常重要。要求中小學生產生飲食或運動行為的改變，乃是要他們跳出過去行為模式，將他們過去例行所做的行為減少，增加他們不常做的行為，因此，我們的注意力不僅要放在期待改變的行為本身，同時也要將重點放在學生生活的環境當中。雖然是否有適當的身體活動或運動行為是屬於個人的層面，然若能排除個人環境中的困難與阻礙，或讓有利行為改變的環境之選擇性增加，將有利學生達成健康行為的改變。例如：提供可以選擇的身體活動環境條件，或是提供獎勵鼓勵行為改變，則能支持個人行為改變。

身體活動量不足、飲食型態不健康除了受個人層面之認知、態度及技能影響外，也和家庭、社會文化、媒體、廣告、食物供應系統等環境因素密切相關。家庭對一個人生活型態的形成影響最大，父母除了是家庭食物、活動的提供者，體型、飲食、生活觀念和價值觀的塑造者，也是孩子行為的楷模。父母的教養方式以及本身的生活型態，直接及間接地影響孩子對體型、健康的看法，以及其生活型態－包括飲食和身體活動方式。社會文化、媒體廣告對觀念及行為的影響力是潛伏、無形，但卻相當有力的。如廣告中理想化體型對於女性自覺體型意識有顯著的影響，女性受到媒體廣告的影響，提高對於理想體型及吸引力的判斷標準，並且對本身的滿意度降低。另外，媒體廣告也傳遞了許多不正確對健康有危害的減重方式訊息。

在民眾已瞭解健康的重要性，普遍追求健康的社會中，社會環境是否配合了這個潮流，提供了足夠有利健康的選擇，還是只是商人利用這種機會促銷商品，變得非常重要。例如，在學童瞭解均衡飲食和動態生活的重要性之後，其三餐飲食是否有符合健康需求的食品供他選擇（如營養均衡的學校午餐或盒餐、校園販售之食品），生活週遭環境是否能利於他從事動態生活（如走路或騎腳踏車上學是安全的），這些都會影響他建立或維持良好的生活型態。

美國學者指出，不同的行為環境會對不同形式的身體活動或坐式生活型態行為有所影響，而身體活動相關影響因素模式的確認將有助於問題釐清。健康促進的社會生態學模式（Social-Ecological Model）強調健康行為的產生是多種健康相關影響層面（levels of influence）所造成的結果，分為個體（individual）、人際間（interpersonal）因素、制度或組織（institutional/organizational）、社區（community）支持及公共政策（public policy）等影響因素，這些層面相互作用，並可以互相整合。根據上述模式，要能增加學生的活動量、或採取均衡飲食，不僅要提供個人或某個群體層面的宣導或教育（如身體的疾病預防或生活型態因素）而已，也要改善個體所存在的生活空間，如家庭、學校、社區等社會環境及政策制度面，才能提供並鼓勵個人有利的支持與選擇。

美國學者指出：政策制定與環境改變的方法是全國性肥胖預防與管制策略所必需的，因此，針對推動學生健康體位計劃，應結合不同專業領域學者專家之研究與實務聯盟（trans-disciplinary alliances），並且涵蓋不同場域（settings）相關工作，期制定出符合學生族群特殊需要，並適合我國社會文化特性的支持環境與政策。

二、學生健康體型意識分析

體型意識是個人在心中對自己身體形成的影像，雖是以身體情況為基礎，卻必須透過感覺、情緒或運動狀況而建立。體型意識是社會的產物，會根據一個人過去生活的親身經驗，及他人對他的影響而定。體型意識與自我、自我認同、自我概念息息相關，也是決定一個人行為的重要指標。

根據研究發現男生對體型意識的滿意度遠高於女生。女性多半認為自己體重太重而不滿意，且不因年齡及家庭社經地位而有所不同。也有研究發現，女性的身體滿意度在青春期後，隨著年齡增加而變差，以年輕女性的滿意度最低。長久以來，我們社會對於體重過重的族群有著負面的印象，認為體重過重是「難看」、「愚蠢」、「笨拙」、「不被喜歡」、「缺乏吸引力」等，這些刻板印象直接或間接地促成了社會大眾對體重過重者的輕蔑與歧視。研究發現，體重過重的人幾乎都曾因為過重，直接及間接地遭受到他人惡意傷人的嘲笑和批評、差別待遇與拒絕。另一份針對過重青春期女孩所做的研究更發現，她們被投射的謬誤想法包括認為她們吃很多、吃不對的食物、無法做某些身體的活動，包括跳舞；或認為她們很強壯、好戰、消極、懶惰、比其他人固執難纏、沒有感情、被指使或嘲笑時被動不抵抗、不乾淨及無法交到男朋友等。體型歧視是對個人特質及吸引力的污衊，所以也更令人難過。國內學者民國八十三年研究發現有47.1%參與某暑期兒童體重控制班的學生對自己的體型十分不滿。

在電視、電影媒體盛行下，影像媒體下的的美女俊男，必須纖瘦一些，以利放大後仍然可人；以及瘦身美體業的推波助瀾下，青年學子對自己的身體欣賞，受到許多行銷之形象的挑戰。因此維持適當體重不只再單純是健康的考量了。學者認為，女性對身體不安的實際情形並不如想像中嚴重，但媒體不斷強調女性是如何為身體各部位所困擾，終究造成女性對自己體型的不安。而瘦身廣告對於身體心像與苗條文化的促銷，造成大量的人去嘗試降低體重的技術或產品，也反映出極端的體型偏見與不滿。另外，瘦身企業常藏在健康的口號下，忽略雖然過重卻身體健康，以及過分減肥損害健康的情況；這些健康觀念的扭曲最終都會造成消費者經濟及健康上的傷害。其實個人體型意識從幼兒期開始形成，兒童期較明顯，青春期最受重視，此時會特別注意身體特徵，並與理想標準或同儕比較，如果與理想差距較大或不如同儕就容易感到自卑。嚴重者將延續到成人期造成心理的創傷，根據國內學者民國七十六年的研究發現，我國女大學生的心因性厭食盛行率約為2.36-4.25%。研究也反覆証明體型意識是影響體重控制行為的重要因子。

青年學子的自我體型意識也深受環境的影響，由於體重過重對健康的不良影響，瘦身美體產業對纖瘦體型的大肆行銷，體重過重被賦予非常負面的形象。而青年學子處於建立自我形象、尋求同儕及社會認同的時期，對體重過重更是關切。現代生活中充滿對體重過重貶抑，以及對纖瘦體型推崇的訊息，比較的壓力如影隨行，造成體型不安，影響自我肯定，而其所選擇的減重方式及執行過程，若缺乏正確的認知與警覺性，對健康的潛在傷害不可輕忽。國內學者的研究結果顯示：青年學子將主觀感受、客觀比較、他人評論及社會現象的觀察，透過資料收集、比較及確認的步驟形成體重過重的概念。在自認過重且有減肥經驗的女學生表示1、漫天鋪地而來的纖瘦形象，及自主權的失落加深了：體重過重者的負面社會印記；2、因自覺過重而形成的自卑自我心像、不斷追求遠比健康體重更瘦的美麗標準：造成在追求吸引力或是健康的取捨過程中，充滿了自我掙扎的軌跡；3、高低起伏的體重和心情：使得減肥及自我控制的過程，成為永無止境的奮戰。這些的真心告白教導我們，社會需建立競爭性形象，對抗對纖瘦體型的偏執；本著對體重過重經驗的深入了解，本部在減重瘦身風尚中，應扮演更積極的角色，維護學子身心健康。

三、學生健康飲食行為及教育分析

血管動脈內層的改變肇始於幼年期，此時學童如果肥胖更會加速血管的改變；而影響肥胖和心血管疾病形成的行為是學習來的，這些行為包括吃的過多、吃高脂的食物、缺乏運動及吸菸等。而青春期是最後一次會增加脂肪細胞數量的時期，因此，中小學的飲食型態是影響健康的關鍵期。

以台灣地區學童的飲食現況來看，依據衛生署2001～2002年台灣地區國小學童營養健康狀況變遷調查顯示，學童的飲食攝取熱量高於建議量，蛋白質及油脂太多、醣類及膳食纖維攝取不足，鈣質及鐵質尚符合建議量，但隨年齡增加卻逐漸減少。由食物類別看，五穀根莖類、奶類、水果、蔬菜類約八成未達建議份數，整體而言，國小學童的飲食攝取情形不盡理想。

而青少年飲食的問題大致與國小學童相同，然鈣質及鐵質平均攝取量未達建議量，維生素B群攝取不足，另有部分女生熱量攝取不足。由飲食中看，青少年，尤其是男生的肉類攝取太多，奶類、蔬菜、水果攝取不夠、主食類亦不足，尤其是女生；而零食、飲料則攝取過多。從熱量攝取的角度，過多或不足都是造成體位異常的主要原因，且營養不良會使身體發育受影響或是造成慢性疾病等因素。所以學童及青少年的飲食與營養急需加以改善。

影響學童、青少年飲食狀況不佳的原因，除了與個人在飲食上的認知、態度及行為的學習有關，與家庭、學校及整體社會文化所型塑的支持性飲食生活環境，也都有關聯。美國學者等人分析，認為有效的營養教育要素是需要有足夠的課堂學習時間；採取如學校政策、午餐供膳及體育活動的整合性活動；同時還需納入家長的參與。

以現行九年一貫健體領域課程的規劃，有關健康飲食部分已有相對應的能力指標之學習，為營造有利的「教」與「學」環境，在教材的系統化建置及適性的媒體配搭之考量外，針對教師在健康飲食相關之專業素養能力的提昇更是重要，因為教師在既往職前或在職教育中與健康飲食相關之課程或研習相當不足。從學習型態與終生學習的角度，透過適性且好用的ｅ化教學資源網架構，藉由多元方式，收集、整理將健康飲食議題相關的多面向資料資訊化，並且也拓展出一個教師交流的討論園地，是可以供給教師們一個超越時空限制的資訊與意見交流、雙向溝通的管道，進而營造出教師學習性的虛擬空間。

另從學校支持性的飲食政策及環境的提供來看，本部於民國八十六訂定「學校午餐食物內容及營養基準」，做為中小學午餐開辦學校供膳之參考；爾後，並依此完成三所學校之先驅性實驗研究，透過修訂午餐菜單及進行營養教育，從研究結果發現階段性方案之菜單接受性頗高，且對高年級學童的飲食行為有正向的影響。另根據台北市政府在民國90年所做的調查顯示，校園盒餐熱量過多者在國小為73.7%，國中為78.6%；而蛋白質和脂肪量過高、醣類不足者，在國小和國中均為100﹪。因此，如何讓此一營養基準協助學校及盒餐公司做為飲食規劃之依循，是有其迫切性的。在午餐食物製備與提供之外，校園食品的販售，由董氏基金會的調查結果發現有許多是高油高糖者，且有部分標示不全。因而，關照學童的學校健康飲食環境才是讓飲食行為實際落實於生活中的積極做法。

在改善及增進學童的飲食行為中，除了學校中的教學與活動、飲食政策及環境外，家長更是重要的角色。由美國學者的營養教育研究即指出透過家長共同參與的方式更能有效改善學童飲食行為；而歷年來本部輔導學校實施學生體重控制計畫之檢討報告，發現家長不重視及配合度差是學校執行體重控制班成效不能延續的重要因素。基於此，學生健康飲食教育的執 行，納入家長的參與是必要的。

健康飲食行為的增進絕非個人單獨的生活型態改變即可造就。建立學童、青少年的飲食行為是需要有更多數人的參與及大環境的共同支持，在務實的做法上，國外已有更多朝向以學校－社區為主的人力、資源整合之相關研究，是值得借鏡，做為強化學生健康飲食行為實施策略之參考。

四、學生身體活動分析

由於科技的發達，各類交通工具、娛樂媒體發展迅速，使得人們的生活方式逐漸轉變，愈來愈傾向「靜態」的生活。依據2001-2002年台灣地區國民營養健康狀況調查結果顯示，在上課日，國小4-6年級學童除上課時間以外，從事靜態活動（如看電視、玩電腦、看書報等）的時間，一天超過3小時以上者有63.7%，超過6小時以上者為12.1%；1-3年級學童，一天超過3小時以上者為54.1%，6小時以上者為6.6%，到了假日，此類靜態活動時間劇增，每天3小時以上者，高年級為87.1%，低年級為80.3%；每天6小時以上者，高年級42.3%，低年級30.8%。由此看出，學生在假日的休閒活動可能是以看電視、上網、玩電腦遊戲…等為主。

運動可以增強體能，讓學習和工作更有效率，幫助增加自信心，建立健康的自我形象。由2001-2002年台灣地區國民營養健康狀況調查結果來看，每星期做2-3次會流汗的運動或活動者，在4-6年級學童有35.2%，4次以上者有51.1%；在1-3年級學童，則分別為32.5%和41.4%。由此來看，國小學童每週運動次數尚佳，只是無資料顯示每次運動持續時間是否足夠。

由健康促進觀點來看，不論對一般人或肥胖者，增加身體活動量減少靜態生活行為，比增加運動量更為重要，但僅藉著學校體育課程來增加學生運動時間並不足夠，必須和家長一同協助學生養成“動”的習慣，營造一個有利動態生活的社區環境，以期提昇學生整體身體活動量，並且長期維持之。

五、學生體適能分析

依據本部「臺閩地區中小學學生九十二年體適能狀況調查研究」，並比較92年與86年體適能差異情形，得到以下重要結果：

（一）學生運動狀況

1.中小學學生最主要運動知識來源為「朋友、家人、同學」、「看電視、錄影帶、聽收音機」以及「學校的師長」。

2.中小學學生在課餘時間從事運動至少有75.8％以上；而規律運動者之比率僅達48％。

3.中小學學生具有正面的運動態度。

4.大多數的中小學學生對運動認知的概念相當瞭解，惟對增進柔軟度的處方「伸展操」的方法仍需加強。

（二）學生體適能檢測

1.92年身體質量指數，不論男生或女生，在各年齡層大都呈現增加的現象，特別是10-15歲的男生。體重因素是導致身體質量指數增加的原因。

2.92年各年齡層男、女生之肌肉適能明顯進步。

3.86年與92年比較各年齡層男、女生之瞬發力大都呈現退步現象，同時男生之柔軟度亦呈現退步現象。

4.86年與92年比較男生之心肺耐力並無顯著進步，就高低百分等級常模之標準來看，心肺耐力呈現兩極化現象，而在女生方面除了12-16歲外，其餘年齡層則呈現退步狀況。

六、學生健康體位推展機制分析

歷年來本部推展的「輔導學校實施學生體重控制計畫」，其執行方式主要從政策擬定、推動到執行採由上而下的模式；以實施學校的角度而言，是因循上級指定任務，單面向看待體重控制的健康議題。因此，當公文到達後，提出計畫書、接受審查、參與研習課程、回到校內實施、追蹤並完成報告。這樣的模式有其基本的前提假設，亦即期待透過每年輔導學校數的擴增，逐年增加後能由點進而築構形成面，讓體重控制的健康議題有機會紮根於校園中。但事實上，這樣的思維不可否認的仍有其缺失。董氏基金會在「輔導學校實施學生體重控制計畫」成效及推展的困難分析檢討報告中指出，由參加體控學生的健康資料發現體重控制對健康的益處，肯定體重控制計畫是維護學生健康的重要方法。但由於學校業務分工之故，承辦者背景、理念各有不同，以及校內外工作團隊缺乏共識與認同，都是影響計畫成敗的重要關鍵。也因此，在面對與處理學生體重控制問題，更積極而言是健康體位的增進，是否應另尋不同觀點與單向做法，是應正視的。

學校與健康是息息相關，由於學生每天有一半以上的時間都待在學校，學校成為學生開始社會化的場所，以學生長時間暴露的環境，即「學校」為介入的場域著手，可從多元角度促進學童的健康。因此，在1980年代於歐洲傳開的健康促進學校理念與其務實做法，已成為全球化的趨勢。近年來，衛生署也開始推動學校社區營造，以學校為中心，探討其個別的校園健康議題，運用其獨特的校園（含家長）與鄰近社區資源，以內省的、由下而上的方式，去發掘校內的健康問題，並經由務實的討論，形成目標及解決問題的共識。李蘭於民國八十八年，以「菸」的健康議題於高中執行一項研究，發現透過由下而上模式的介入，確能幫助學校有能力解決健康問題，讓健康促進學校真正的落實在校園，而不是一項政策或一句口號。

在健康促進工作模式中，英國學者Beattie的拓樸學理論，分別從兩個向度進行檢驗，一是介入的方式，另一是從介入的焦點；介入的方式從權威到協商，介入的焦點從個人到團體，由此分為四個象限：第一象限是政策與立法；第二象限是說服策略；第三象限是個人諮詢；第四象限是社區發展。Nettletonu依此理論檢視當代的健康促進發展，發現有從權威式的由上而下介入取向，轉向協商式的由下而上動員策略之趨勢。基於此，因應健康體位計畫的發展，檢討過往的執行方式，配合當前的教育情境，發展新的推展機制是當務之急的。

- 貳、    既有計畫及策略之執行檢討

一、學生體重控制計畫執行檢討

為輔導學生適當實施體重控制，實踐健康生活，並早期預防心血管疾病發生，增進學生身心健康，本部於民國八十二年訂定「學校輔導學生體重控制實施綱要」，八十八年續訂頒「學校輔導學生體重控制實施方案」，除了關照肥胖學生的體重控制預防教育外，期藉學校培養學生正確的體型意識，依八十八學年度及九十學年度執行成效顯示，超重百分比分別減少了4.8%及3.4%。惟前述兩方案囿於本部衛生保健經費逐年刪減，每年平均約謹能補助220所國中小學辦理學生體重控制教育活動，且在學校實施過程中多以過重學生為實施對象，辦理學生體重控制班，而未能普及推廣至全校學生，因此在實施效益上有所侷限，有鑒於此，本計畫應從促進學生健康之積極面著手，以全體學生為實施對象，落實學校體育課教學正常化，增加動態生活之運動環境及增加學生運動時間，此外透過午餐教育及課堂教學以落實營養教育教學生活化。

二、學生體適能計畫執行檢討

教育部於八十八年二月公布「提升學生體適能中程計畫(333計畫)」已實施完畢，整體而言，普遍獲得社會、學校、教師與學生的認同與肯定，但不可否認所推展的計畫尚有一些未達到預期目標，謹提出「台閩地區中小學學生九十二年體適能狀況調查研究」之建議，作為後續計畫目標的參考：(一)改善學生運動狀況：1.因中小學學生最主要運動知識來源為「朋友、家人、同學」、「看電視、錄影帶、聽收音機」以及「學校的師長」。希望這些重要他人或是視聽媒體能夠繼續發揮正面的影響力，除了提供正確的運動資訊外，期盼更能協助中小學學生養成規律運動的習慣，提升規律運動人口。2.學校教師應教導學生正確的「伸展操」運動與「柔軟度」的相關認知。(二) 提升學生體適能水準：1.體重的增加通常脂肪會伴隨著增加，並且會進一步影響包括瞬發力、心肺耐力等健康體適能的表現，因此，除了提供較多的心肺耐力活動外，同時也應從飲食教育方面著手，以有效的控制體重。2.柔軟度的正確認知有待加強，同時提供樂趣而有效的伸展運動，以增加學生柔軟度。3.瞬發力的促進，應介紹多元的相關運動以提供學生有更多的選擇機會。4.心肺耐力檢測結果提醒相關單位應特別針對低於百分等級心肺耐力的學生設計一套有效的體適能促進策略。

三、學生健康體位計畫推動重點方向

身處科技發達的世代，坐式生活增加，身體活動機會相對減少，加上精緻化飲食，熱量攝取過剩，肥胖比率增加，學生體適能日趨衰退，而嚴重影響國民健康。根據本部之調查，我國中小學學生體適能水準，不及美、日、新加坡、中國大陸等國家，且有近14﹪的國小學童體重過重。另受到社會文化及媒體廣告之影響，使得女性提高理想體型及吸引力之判斷標準，極力追求愈瘦愈好之體型，而減少熱量之攝取，甚或採取不正確對健康有危害之減重方式，依據本部調查有13.7%國小女生有體重過輕之情形。

本計畫係依據行政院衛生署所做兒童與青少年肥胖定義（如附錄）為標準，採身體質量指數（body mass index, BMI）來評量兒童與青少年肥胖、過重或過輕。【BMI＝體重（公斤）÷身高（公尺）÷身高（公尺）】並以健康體型意識、動態生活及健康飲食三面向為策略，期能達成提昇學生體適能，逐年降低學生過輕及過重（肥胖）比率，以促進學生健康。

- 參、    計畫期程

自中華民國民國九十三年一月一日至九十七年十二月三十一日，為期五年。

肆、計畫目標

營造健康體位優質環境，提升正確體型意識，藉動態生活、均衡飲食，提昇學生體適能，逐年降低學生過輕及過重（肥胖）之比率，以促進學生身心健康。

伍、計畫實施策略

策略一：營造學生健康體位環境

一、建立學生健康體位明確的政策

- （一）對健康體位、體型意識、動態生活、健康飲食形成專家共識，提出具體建議指標，建立分期的行為指標。

  - 1.        委託學者進行國際相關政策、文獻調查及評析。

  - 2.        辦理專家任務座談。

  - 3.        以Delphi方法確立行為指標。

- （二）  落實健康體位、體型意識、動態生活、健康飲食的行為指標於學生的生活中。

  - 1.        發展簡易評量工具，進行調查。

  - 2.        配合現有健康檢查電腦系統，建立評估、登錄、追蹤機制。

  - 3.        配合現有的生活教育、聯絡簿等輔導機制，提醒學生落實動態生活、健康飲食。

  - 4.        鼓勵學生發展創意，研發可行方案。

- （三）  了解影響動態生活的環境因素。

1.     了解影響動態生活的環境因素。

2.     分析影響動態生活的環境阻力與助力。

3.     研擬因地制宜的改善方案。

二、結合學校、家庭、社區資源建構健康體位的支持環境

  - （一）建立健康體位角色典範（role model），引領健康體位的風潮

- 1.        教育家長動態生活、健康飲食對健康的影響，並鼓勵家長實際參與。

- 2.        鼓勵教師與家長以身作則。

- 3.        邀請領導人及知名人士鼓動風潮。

- 4.        推廣全校教職員主動參與運動之風氣，並增加每日動態生活活動時間。

- 5.        鼓勵動態親子活動，分析現有飲食、討論體型與媒體。

  - （二）  建立學校、家庭、社區推動健康體位的夥伴關係

  - 1.        透過溝通聯繫會議，配合家長會、社區健康營造，將更多社區資源引入校園。

  - 2.          由下而上建立、推廣、深化學校、家庭、社區支持健康體位的方案。

  - 3.          在校園推動動態健康生活營造。

  - 4.          建構健康的社區。

  - （三）鼓勵社區推動健康飲食環境，推動食品營養或份量標示。

  - （四）規劃具社區特性之動態生活環境。

    - 1.  規劃有社區特色的安全、吸引人的步道。

    - 2.  結合社區需求，開放學校場地。

    - 3.  辦理符合學校特色之社區運動課程、活動及社區運動觀摩。

    - 4.  舉辦社區與學校親子體適能活動系列。

    - 5.  開放學校運動場館供民眾與學生使用。

三、協調相關單位規劃興建動態生活的環境建設

    - （一）協調規劃興建腳踏車道。

    - （二）協調規劃興建腳踏車停車架。

    - （三）在學校及社區廣設休憩、運動及遊戲設施。

    - （四）社區公園提供廁所、飲水及照明設施。

    - （五）簡化社區活動中心利用規則，提供青少年及家庭親子互動活動場所。

四、推動結合社會資源之健康體位方案

  - （一）整合政府相關資源，對健走或慢跑環境之規劃與整理，以推動全國性動態生活活動。

  - （二）鼓勵大眾媒體宣傳動態生活重要性及健康均衡飲食觀念的宣導與推廣。

  - （三）  整合學術、民間及政府資源，共同推動健康體位促進方案。

策略二：營造學生健康體型意識價值觀

一、加強學生健康體型意識之宣導

      - （一）健康體型意識教育宣導

1.強調肥胖對健康危害的同時，說明不當減肥之短、長期的戢傷。

- 2.  養成教育及宣導中，教導學生正視自己的身體，以學習欣賞、珍愛自我。

（二）透過（媒體、場域）多元管道引發社會關心健康體位議題(如何謂健康體位、正確體型意識、正確體重控制方法…等)。

二、研製學生健康體型意識之教材

- （一）規劃並製作健康體位宣導系列媒體。

- （二）有系統的傳播及評估健康體位宣導媒體。

- （三）教導學生辨識誇大不實的廣告。

- （四）具體提出競爭性形象，鼓吹健康及運動員之活力形象，重塑社會風氣。

- （五）正視壓力性肥胖。

策略三：推動學生健康飲食

- 一、    研擬及推動有利之校園健康飲食環境政策

（一）修訂並落實學校午餐食物內容及營養基準：

  - 1.  配合DRIs資料，修訂八十七年完成的「學校午餐食物內容及營養基準」。

  - 2.  分區辦理午餐供應相關人員之教育訓練課程。

  - 3.  輔導自辦午餐學校逐年分階段實施「學校午餐食物內容及營養基準」。

（二）輔導推動校園食品規範：

    - 1.  修訂校園食品販售規定。

    - 2.  輔導學校依規定販售校園食品。

    - 3.  建立輔導及獎勵機制，評選執行績優學校。

- 二、    創新學生健康飲食教育活動

（一）發展多元適性的健康飲食教育性媒體：

  - 1.  執行健康飲食教育媒體發展之形成性評量。

  - 2.  設計、製作學生、家長及教師使用之健康飲食教育性媒體。

（二）建構健康飲食e化教育資源網絡：

  - 1.  評估建置健康飲食e化教育資源網絡之現有資源。

  - 2.  發展及建立健康飲食e化教育資源網絡。

  - 3.  維護及擴充健康飲食e化教育資源網絡。

（三）培育學校健康飲食教育活動團隊師資：

- 1.  辦理健康飲食教育活動團隊種子師資培訓。

- 2.  辦理學校（社區）健康飲食教育活動團隊師資研習。

- 3.  輔導學校辦理社區健康飲食教育活動團隊師資規劃及推動學生健康飲食活動。

策略四：強化學生身體活動

一、營造推動家庭動態生活環境

- （一）  鼓勵家長建立親子動態生活時間。

- （二）推展全家參與之動態生活。（親子活動運動會、規劃健康跑道及登山步道）

- （三）減少坐式生活型態活動，研擬電視操、動態電腦暫歇裝置等。

二、營造推動校園動態生活環境

- （一）  增加學生身體活動時間

    - 1.  落實健康與體育領域教學正常化。

    - 2.  學校每天於晨間、課間與課外，安排學生累積至少30分鐘的身體活動時間。

    - 3.  學校每學期舉辦運動競賽三項，每學年舉辦全校運動會或體育表演會一次。

    - 4.  學校舉辦假日與寒暑假運動體驗營。

    - 5.  學校成立健康休閒性運動社團，鼓勵學生參與。

    - 6.  推動身體活動樂趣化及生活化教育。

- （二）營造規劃有利於身體活動之環境

  - 1.    輔導學校擴充多樣、樂趣化教學之運動設施與設備。

  - 2.    輔導學校興建方便運動參與附屬設施：如更衣、淋浴設備、置物櫃、照明及飲水設備等。

  - 3.    營造安全運動環境。

  - 4.    鼓勵學校放學後仍能開放運動場地供學生使用，並建立運動場館租借、開放標示及使用說明。

  - 5.    平衡學校競技運動需求及一般動態生活之場地與時間分配。

（三）推動走路上下學方案

1.規劃並興建健走步道或徒步區。

2.建立沿路安全商店網絡。

3.廣設熱量消耗里程碑。

4.徵求、鼓勵學生提出量身訂做有本土特性之創意方案。

策略五：推展學生體適能活動

一、增強學生體適能認知與行為能力

      - （一）擬訂各級學校學生運動處方。

      - （二）全面實施學生健康與體育護照（含體適能及健康飲食學習資料）。

      - （三）建構障礙類學生體適能檢測方法與教材。

二、強化教師體適能教學知能

（一）舉辦體適能種子師資研習營。

  - （二）教師體適能護照全面實施。

策略六：建立學生健康體位推展機制

- 一、        研究發展學生健康體位推展模式

（一）建立學生健康體位教育執行機制：

1.成立並定期召開諮議委員會。

2.成立並定期召開專家委員會，研擬學生健康體位教育執行機制。

3.召開曾參與學生體控工作者實務檢討系列會議。

4.舉辦學生體控計畫國際研討會。

（二）建立各單位間學生健康體位教育溝通網絡

    - 1.  召開系列中央各相關部會、中央及地方機關、地方機關與學校、學校與家長的雙向溝通會議。

    - 2.  辦理各級學校校長、教師與相關人員健康體位進修教育。

    - 3.  中央及地方層級機關訂定健康體位執行辦法及配套措施。

    - 4.  學校將健康體位計劃工作列入學校行事曆，並設置校內推行小組。

    - 5.  專家團隊不定期到校、現場視導健康體位工作現況。

（三）建立學生健康體位教育評估機制

    - 1.  研擬各子計劃之執行成效指標。

    - 2.  根據執行成效指標，定期進行評估檢討，公佈於e化網，並建立反覆評量系統修正指標。

    - 3.  建立學生健康體位資料中央收集處理系統：訂定學生健康體位資料中央收集處理系統執行手冊，並自推展學校及非推展學校中，以抽樣方式取得具代表性之樣本，長期收集其健康體位資料，提供學校相關資源，並利由網路直接輸入樣本學生之健康體位資料，以追蹤、收集並定期處理全國健康體位資料。

二、推展學生健康體位執行機制

（一）執行學生健康體位學校試辦計畫

- 1.  分區選擇六所學校，進行學生健康體位學校計畫。

- 2.  遴選參與學校時，針對學校團隊進行組織評估。

- 3.  各校依執行機制，擬訂該校之計畫及明列工作指引。

- 4.  學校針對教師、學生、家長分別辦理學生健康體位議題說明會，以形成學校辦理學生健康體位之共識。

- 5.  專家團隊參與上述說明會，以利催化會議目標及提供資料。

- 6.  第一年六所學校，以行動研究法進行學生健康體位學校計畫，專家團隊和各校推行小組建立夥伴關係。

- 7.  訓練本年度參與之教師，使之成為未來健康體位推展工作之種子老師，能協助至各地宣導健康體位計劃；同時也是在地之健康體位推展計畫之資源人物，能協助至各校進行現場指導。

（二）辦理學生健康體位教育方案

1.檢視九年一貫健體領域教科書版本，並提供改進及建議。

  - 2.  編撰學生健康體位教育推展手冊，其內容包含：中央及地方機關如何訂定健康體位執行辦法及配套措施；學校如何依執行機制訂定適合本校之健康體位計劃、工作指引（含健康飲食及體適能推展手冊）、設置推行小組、列入行事曆；各層級如何配合學生健康體位資料中央收集處理系統執行手冊，辦理學生健康體位資料監測工作。

  - 3.  逐年分區選擇六所學校，輔導進行學生健康體位學校計畫。

  - 4.  中央及地方機關於計畫進行前應至各地區辦理區域說明會。

5.辦理學生健康體位成果發表會。

6.各層級工作人員定期辦理檢討會，檢視執行機制之成效，並進行推廣手冊之修正。

陸、計畫分年實施目標

策略一：營造學生健康體位環境

政策

一、九十三年目標：確立健康體位、體型意識、動態生活、健康飲食的行為指標。

二、九十四年目標：探討落實健康體位、體型意識、動態生活、健康飲食的行為指標於學生生活中的各種方案。

三、九十五年目標：

1.落實健康體位、體型意識、動態生活、健康飲食的行為指標於學生生活中。

2.形成議題，以多元管道討論健康體位議題。

四、九十六年目標：廣泛引起健康體位的討論。

五、九十七年目標：改善健走或慢跑環境。

教育

一、九十三年目標：評析九年一貫的各種版本教材中，有關健康體位之內容，並提出具體建議。

二、九十四年目標：編製學生健康體位、體型意識、動態生活、均衡飲食教育學習手冊。

三、九十五年目標：

1.提昇學生對健康體位的認知、技能與情意。

2. e 化編製學生健康體位、體型意識、動態生活、均衡飲食教育學習手冊。

四、九十六年目標：提昇師長及家長對健康體位的認知、技能與情意。

五、九十七年目標：提昇民眾對健康體位的認知、技能與情意。

社區之支持環境

一、九十三年目標：活絡學校、家庭與社區互動。

二、九十四年目標：由下而上建立學校、家庭、社區支持健康體位的方案。

三、九十五年目標：增加學校、家庭、社區共同支持健康體位的方案數。

四、九十六年目標：推廣學校、家庭、社區共同支持健康體位的方案。

五、九十七年目標：深化學校、家庭、社區共同支持健康體位的方案。

策略二：營造學生健康體型意識價值觀

一、九十三年目標：監督、取締不實瘦身美體業者的廣告。

二、九十四年目標：規劃並製作健康體位宣導系列媒體。

三、九十五年目標：拓展學生參與瘦身美體廣告評析之機會。

四、九十六年目標：具體提出競爭性形象，鼓吹健康及運動員之活力形象。

五、九十七年目標：有系統的傳播及評估健康體位宣導媒體。

策略三：推動學生健康飲食

一、落實學校午餐食物內容及營養基準

- 1.      完成「學校午餐食物內容及營養基準」修訂。

- 2.      分北、中、南、東區辦理午餐供應相關人員之教育訓練課程，計十二班。

- 3.      逐年分階段實施「學校午餐食物內容及營養基準」，於第四、五年達成理想方案全面實施。

二、輔導推動校園食品規範

- 1.  完成校園食品販售準則訂定。

- 2.  完成所、縣或全面校園食品販售輔導訪視。

- 3.  獎勵執行績優所、縣或全面學校。

三、發展多元適性的健康飲食教育性媒體

1.完成國小低年級、國小高年級及國中學生健康飲食單張、小冊及光碟三種媒體。

2.完成教師健康飲食教學手冊及光碟二種媒體。

3.完成家長健康飲食單張暨光碟二種媒體。

四、建構並完成健康飲食e化教育資源網絡

五、培育學校－社區健康飲食教育活動團隊師資

1.完成六所試辦學校－社區健康飲食教育活動團隊師資研習課程。

2.完成輔導學校－社區健康飲食教育活動團隊師資規劃及推動學生健康飲食活動。

  - 3.  逐年增加培育六所學校－社區健康飲食教育活動團隊師資。

策略四、五：增加學生身體活動及提昇體適能

  - 一、    九十三年目標：拓展學生參與身體活動機會。

  - 二、    九十四年目標：增加學生參與身體活動之時間。

  - 三、    九十五年目標：增加學生參與身體活動之強度。

  - 四、    九十六年目標：活絡學校、家庭與社區體適能教育互動

  - 五、    九十七年目標：提昇學生從事體適能活動的認知、技能與情意。

策略六：建立學生健康體位推展模式

一、研擬多元適性、具回饋系統之學生健康體位教育執行架構、模式及

方法。

二、建立各單位間學生健康體位教育溝通網絡。

  - 1.  建立各層級、各部會之雙向溝通網路。

  - 2.  落實執行學生健康體位教育計劃。

三、進行六所學校健康體位計畫之行動研究。

四、辦理學生健康體位教育方案。

- 1.  編撰學生健康體位教育推展手冊。

- 2.  逐年增加六所學校進行學生健康體位學校計畫。

柒、計畫項目及分工

策略一：營造學生健康體位環境

| 計畫項目 | 執行重點 | 分工 | 經費概算（單位：千元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 一、建立學生健康體位明確的政策 | 對健康體位、體型意識、動態生活、健康飲食形成專家共識，提出具體建議指標，建立分期的行為指標。 | 教育部 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
|  | 落實健康體位、體型意識、動態生活、健康飲食的行為指標於學生的生活中。 | 教育部、國中小學 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
|  | 了解影響動態生活的環境因素。 | 國中小學、縣市政府、教育部 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |

策略一：營造學生健康體位環境

| 計畫項目 | 執行重點 | 分工 | 經費概算（單位：千元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 二、結合學校、家庭、社區資源建構健康體位的支持環境 | 建立健康體位角色典範（role model），引領健康體位的風潮。 | 教育部、行政院體育委員會、各級學校 | 2,000 | 5,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 |
|  | 建立學校、家庭、社區推動健康體位的夥伴關係。 | 教育部、行政院體育委員會、行政院衛生署、各級學校 | 1,000 | 5,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 |
|  | 鼓勵社區推動健康飲食環境，推動食品營養或份量標示。 | 教育部、行政院衛生署、各級學校 | 0 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|  | 規劃具社區特性之動態生活環境。 | 教育部、內政部營建署、行政院體委會、縣市政府、各級學校 | 0 | 2,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |

策略一：營造學生健康體位環境

| 計畫項目 | 執行重點 | 分工 | 經費概算（單位：千元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 三、協調相關單位規劃興建動態生活的環境建設 | 協調規劃興建腳踏車道及停車架。 | 縣市政府、行政院體育委員會、內政部營建署、各級學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 在學校及社區廣設休憩、運動及遊戲設施。 | 縣市政府、教育部、行政院體育委員會、內政部營建署 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 社區公園提供廁所、飲水及照明設施。 | 縣市政府、內政部營建署 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 簡化社區活動中心利用規則，提供青少年及家庭親子互動活動場所。 | 縣市政府（社區發展協會）、內政部社會司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註：有關在學校及社區廣設休憩、遊戲設施項目，因自九十年度起本部相關國教經費已由行政院改以一般性補助方式逕予分配地方政府，因此本項經費請縣市政府優予支應。

策略一：營造學生健康體位環境

| 計畫項目 | 執行重點 | 分工 | 經費概算（單位：千元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 四、推動結合社會資源之健康體位方案 | 整合政府相關資源，對健走或慢跑環境之規劃與整理，以推動全國性動態生活活動。 | 教育部、行政院體育委員會、內政部營建署、交通部觀光局、縣市政府 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
|  | 鼓勵大眾媒體宣傳動態生活重要性及健康均衡飲食觀念的宣導與推廣。 | 行政院衛生署、行政院新聞局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 整合學術、民間及政府資源，共同推動健康體位促進方案。 | 教育部、縣市政府、各級學校、學術單位、民間團體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

策略二：營造學生健康體型意識價值觀

| 計畫項目 | 執行重點 | 分工 | 經費概算（單位：千元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 一、加強學生健康體型意識之宣導 | 健康體型意識教育宣導。 | 教育部、衛生署、 各級學校、民間團體 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 |
|  | 透過（媒體、場域）多元管道引發社會關心健康體位議題。 | 衛生署、新聞局、教育部、各級學校、民間團體 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 |
| 二、研製學生健康體型意識之教材 | 規劃並製作健康體位宣導系列媒體。 | 教育部 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
|  | 有系統的傳播及評估健康體位宣導媒體。 | 教育部、行政院衛生署 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
|  | 教導學生評析廣告。 | 教育部、各級學校 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
|  | 具體提出競爭性形象，鼓吹健美及運動員之活力形象，重塑社會風氣。 | 教育部、民間團體 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 正視壓力性肥胖。 | 教育部、行政院衛生署 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |

策略三：推動學生健康飲食

| 計畫項目 | 執行重點 | 分工 | 經費概算（單位：千元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 一、研擬及推動有利之校園健康飲食環境政策 | 修訂並落實學校午餐食物內容及營養基準。 | 教育部、縣市政府、國中小學 | 200 | 1,200 | 200 | 200 | 200 |
|  | 輔導推動校園食品規範。 | 教育部、行政院衛生署、縣市政府 | 200 | 200 | 1,000 | 500 | 500 |
| 二、創新學生健康飲食教育活動 | 發展多元適性的健康飲食教育性媒體。 | 教育部、行政院衛生署 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | 建構健康飲食e化教育資源網絡。 | 教育部 | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 |
|  | 培育學校健康飲食教育活動團隊師資。 | 教育部、縣市政府、各級學校 | 0 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |

策略四：強化學生身體活動

| 計畫項目 | 執行重點 | 分工 | 經費概算（單位：千元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 一、營造推動家庭動態生活環境 | 鼓勵家長建立親子動態生活時間。 | 教育部、縣市政府、國中小學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 推展全家參與之動態生活。（親子活動運動會、規劃健康跑道及登山步道等） | 教育部、行政院體育委員會、行政院農業委員會林務局、交通部觀光局、縣市政府、國中小學 | 0 | 8,300 | 8,300 | 5,300 | 2,300 |
|  | 減少坐式生活型態活動，研擬電視操、動態電腦暫歇裝置等。 | 教育部、行政院衛生署、行政院體育委員會、縣市政府、各級學校 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| 二、營造推動校園動態生活環境 | 增加學生身體活動時間。 | 教育部、縣市政府、各級學校 | 14,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
|  | 營造規劃有利於身體活動之環境。 | 教育部、縣市政府、各級學校 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
|  | 推動走路上下學方案。 | 教育部、行政院體育委員會、內政部營建署、內政部警政署、縣市政府、各級學校 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |

策略五：推展學生體適能活動

| 計畫項目 | 執行重點 | 分工 | 經費概算（單位：千元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 一、增強學生體適能認知與行為能力 | 擬訂各級學校學生運動處方。 | 教育部 | 0 | 500 | 300 | 200 | 200 |
|  | 全面實施學生健康與體育護照。 | 教育部、行政院體育委員會、行政院衛生署 | 10,000 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
|  | 建構障礙類學生體適能檢測方法與教材。 | 教育部、行政院體育委員會 | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 二、強化教師體適能教學知能 | 舉辦體適能種子師資研習營。 | 教育部、縣市政府 | 0 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|  | 教師體適能護照全面實施。 | 教育部、縣市政府、各級學校 | 0 | 3,000 | 1,000 | 0 | 0 |

策略六：建立學生健康體位執行機制

| 計畫項目 | 執行重點 | 分工 | 經費概算（單位：千元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 一、研究發展學生健康體位推展模式 | 建立學生健康體位教育執行機制。 | 教育部 | 0 | 2,000 | 100 | 100 | 100 |
|  | 建立各單位間學生健康體位教育溝通網絡。 | 教育部、縣市政府、各級學校 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,500 | 2,500 |
|  | 建立學生健康體位教育評估機制。 | 教育部 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 二、推展學生健康體位執行機制 | 執行學生健康體位學校試辦計畫。 | 教育部、縣市政府、中小學校 | 500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
|  | 辦理學生健康體位教育方案 | 教育部、縣市政府、中小學校 | 500 | 4,000 | 3,200 | 1,200 | 700 |

捌、經費需求

（單位：千元）

| 年 度 經 費 項 目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九十三年 | 九十四年 | 九十五年 | 九十六年 | 九十七年 |  |
| 策略一 | 3,300 | 15,400 | 19,200 | 14,500 | 14,500 |
| 策略二 | 2,000 | 4,600 | 3,100 | 2,100 | 1,600 |
| 策略三 | 400 | 4,100 | 4,800 | 4,300 | 4,300 |
| 策略四 | 14,000 | 30,300 | 30,300 | 24,300 | 21,300 |
| 策略五 | 10,000 | 15,300 | 15,000 | 13,900 | 13,900 |
| 策略六 | 3,100 | 9,200 | 6,500 | 3,900 | 3,400 |
| 78,90063,00059,000總經費：312,600（參億壹仟貳百陸拾萬元整）小計 |  |  |  |  |  |

32,80078,900備註：經費係含括行政院體育委員會自九十四年起於策略一及策略四每年各配合款項參拾萬元，五年計新台幣貳佰肆拾萬元整。

玖、預期績效及計畫影響

一、預期績效

  - （一）      自辦午餐學校依學校午餐食物內容及營養基準供餐比例增加。

  - （二）      輔導縣市政府訂定校園食品規範，學校依校園食品規範供售食品。

  - （三）      開發學生、教師及家長多面向的健康飲食教育學習管道，提昇健康飲食的教與學成效。

  - （四）      發展具由下而上動員策略之多元且適性的學生健康體位教育執行方案。

  - （五）      編撰學生健康體位教育推展手冊，作為各級機關、學校辦理健康體位教育之參考。

  - （六）      培育各類推動學生健康體位教育推廣人才，各縣市至少成立一支種子教育師資團隊。

  - （七）      灌輸學生健康體位正確觀念，並培養學生健康體位知識與技能，降低國小學生體重過重盛行率至12%（九十三年為14.0%），及降低國小學生體重過輕盛行率至11%（九十三年為12.9%）。

  - （八）      國中小學生體育課程教學一周至少需達2小時。

  - （九）    學生每天規律活動時間至少30分鐘以上，逐年提昇10分鐘。

  - （十）    學生規律運動人口每年增加2%。

（十一）50%的學生每週至少有三次費力的活動一次達30分鐘以上（九十一年國小學童34%達成）。

（十二）降低學生假日從事靜態活動時間超過六小時比率降為30%以下（九十一年約有36%國小學童）。

（十三）提升學生體適能水準，增進身心合理發展，提高學習效率。

二、計畫影響

（一）學生擁有健康與活力，能夠快樂地學習與成長。

（二）學校和社區的互動熱絡，打造優質運動環境。

拾、附則

一、本計畫由中央主管機關成立功能性之規劃小組，協助所屬各級行政機關及學校執行本計畫，並提供行政及經費之支援。

二、各直轄市及各縣市政府教育行政主管機關結合中、小學體育促進會、健康與體育科國民教育輔導團、師院輔導團及民間團體組織之人力等資源，輔導所屬學校推動本計畫，並將本計畫列入學校查核項目。

三、各級學校體育委員會及體育專責單位，將本計畫納入年度體育實施計畫中，鼓勵學生從事體適能活動機會。

四、各執行單位得尋求企業贊助，結合媒體、運動明星、社區資源、家長、志工等熱心人士參與，以展現本計畫之整體績效。

五、各直轄市及各縣市政府及學校於推動本計畫時，可配合政府相關部會計畫執行，例如內政部營建署「挑戰2008：國家發展重點計畫－社區風貌營造計畫」；內政部社會司「內政部推展社會福利服務補助作業要點暨申請補助項目及基準規定」、「挑戰2008：國家發展重點計畫－新故鄉社區營造－社區人力資源開發計畫」；行政院農業委員會林務局「挑戰2008：國家發展重點計畫－國家自然步道系統計畫」、「挑戰2008：國家發展重點計畫－觀光客倍增計畫」等。

六、對協助推動本計畫有卓越成就，或特殊貢獻之個人或團體，由各級主管機關分別獎勵之。

附錄