屏東縣琉球國中

「永續校園環境教育」行動計畫

一、計畫依據：

(一)行政院環境保護署、教育部96年3月20日環署綜字第0960018990號、台環字第0960029596B號函會銜「加強學校環境教育三年實施計畫」。

二、主辦單位：屏東縣政府

實施單位：屏東縣立琉球國民中學

三、執行期間：96年1月1日至98年12月31日

四、計畫目標：

(一)結合家長及社區資源，發展符應當地特色之永續校園。

(二)加強學校環境教學，培育具有環境素養的公民，提升環境責任感。

(三)落實推動校園生活環保工作，養成節能、省源、惜福、愛物及減廢之生活方式。

(四)促進學生對環境與永續發展之理念，建立積極正面的價值觀與態度，進而產生環保行動，將環境意識深化於生活價值中。

五、項目、內容及方式：

| 項目 | 內容 | 進行方式 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、推動學校環境管理 | （一）訂定「琉球國中永續學校環境教育行動計畫」 | 1.訂定並發展符合琉球國中特色的永續學校環境教育行動計畫，營造健康、安全與關懷的校園環境。 2.結合家長及社區資源參與永續學校環境管理計畫的推動。 3.推動校園環境稽核實務，以強化校園環境管理。 | 學務處 輔導處 學務處 |
|  | （二）執行永續學校環境管理 | 1.辦理校園植物多樣性小小解說員活動，營造本土生物多樣性的校園生態環境並將生物多樣、校園永續的環保教育觀念，透過活動的方式教育給孩子。 2.加強辦理節約水電教育行動方案。 3.妥善處理研究、教學、實習後之廢液及廢棄物，落實實驗室安全衛生教育。 4.定期取樣學校飲用水檢體送檢化驗，並委由專人或維修商依約定期維護管理。 5.訂定校園空調系統使用公約，節能省源，降低空調使用量。 6.推動校園節能減碳－夏至關燈一小時活動，降低校園能源使用及消耗。 7.換裝全校省水龍頭及省電燈具，並定期檢核實施成效。 8.採行綠建築觀念，建構及修繕房舍、設施、場所，並營造本土生物多樣性的校園生態環境。 | 教務處 學務處 教務處 總務處 總務處 總務處 總務處 總務處 |
|  | （三）發揮環境保護小組組織功能 | 1.定期檢討環境保護小組工作推行及相關措施。 | 學務處 |
| 二、落實環境教學 | （一）培育環境教育師資 | 1.配合週五教師進修研習，辦理多元化環境教育親師研習課程。 2.辦理琉球國中學校本位課程環境教育課程設計與研習及成果分享。 3.成立琉球國中環境教育領域小組教師專業成長團，進行環境教育研究與成果分享。 | 教務處 教務處 教務處 |
|  | （二）開發環境教材 | 1.辦理琉球國中總務資源網--環境教育網站，分享教學資源。 2.結合地方鄉誌、村史，編撰推廣環境鄉土教材及戶外教學。 3.圖書室中增列環境教育圖書角，陳列環境教育之教學設計、教學媒體及環境教育刊物等環保輔助教材，以加強宣導環境教育成效。 4.設置環境教育網頁、環境教育宣導專欄及場所，推動環境教育數位典藏，以供全校親師生知識管理、資源共享。 5.善用校園環境資源、辦理規劃琉中校園環境教學步道，提供教學。 | 教務處 教務處 教務處 教務處 教務處 |
|  | （三）舉辦環境教學活動 | 1.依不同年級設計教學活動並運用教育部或環保署等編訂的環保輔助教材、教案及多媒體進行教學活動。 2.參與、辦理區域性環境教學師生研習活動 | 教務處 教務處 |
| 三、推動校園生活環保 | （一）舉辦環保競賽及會議 | 1.辦理環境地圖繪製、辯論、徵文、戲劇、網頁、海報、有獎徵答及教學觀摩等活動。 2.辦理環保教育宣導、研習會及工作坊等。 | 教務處 教務處 |
|  | （二）落實校園生活環保 | 1.推行校園垃圾減量、資源回收再利用（含參考書、制服、學用品、落葉及廚餘等）、辦公室做環保及節省資能源等。 2.鼓勵學校使用再生能源、水資源回收再利用及省水省電器材。 3.落實綠色採購方案，並加強校園辦理綠色消費之宣導活動及鼓勵師生力行綠色採購。 4.辦理成立琉中環保隊，加強校內外環保工作。 5.結合家長及社區資源並配合政府機關環保施政重點，推動社區環保服務工作。 6.學生手冊納入校園生活環保措施。 | 學務處 總務處 各處室 學務處 輔導處 學務處 |
| 四、普設環境教育設施 | （一）整合設置環境教育設施或場所 | 1.鼓勵學校戶外教學或參觀環境教育場所及環保設施（如環保科技園區、焚化廠、資源回收場等）。 2.鼓勵運用校園及社區閒置空間，設置環境教育學習場所。 | 學務處 總務處 |
| 五、獎勵表揚 | （一）表揚推動環保有功教師及學生 | 1.表揚推動環境保護有功之教師及學生或社團。 | 學務處 |

六、預期效益：

(一)透過學校師生及家長的參與，共創符合永續發展、安全舒適的校園環境。

(二)促使本校執行環境創意教學，增進學生對環境覺知、技能、行動及價值觀。

(三)加強本校主動積極推動校園環境保護工作，增進學校成員環保行動力。

(四)鼓勵教師參與環境教育研習。（教育部及環保署要求每位教師於五年內應接受10小時環境教育或研習之累計時數。）

七、執行與考核

(一)加強辦理本校配合有關資料，訂定校內永續校園環境管理計畫，報請教育局備查。

(二)教育部、行政院環境保護署、直轄市及縣（市）政府教育局、環境保護局得隨時到校視察推行環境教育推動情形。

(三)教育部、行政院環境保護署依據本計畫辦理遴選表揚，獎勵推動環境教育及環保事蹟卓著之學校、教師及學生。

八、本計畫經行政會報討論通過呈校長核可後實施，其修正時亦同。

| 承辦人： |  | 主任： 會辦單位： |  | 校長： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |