屏東縣九十二年度離島建設基金補助項目工作計畫

撰擬時間：	  ９２ 年　元月　１５日

| 計畫編號 | （免填） |  | 實施期間 |  | 92年1月至92年6月 |  |  |  |  | 執行地點 | 屏東縣琉球鄉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 琉球國中校園工程計畫(含校園美化、專科教室興建、體育館內部施工工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 | 教育部 |  |  | 主管人員電話 |  |  | (02)23565584 |  |  | 主辦機關 | 屏東縣政府 |  |
| 主辦人員 | 王光耀 |  |  | 主辦人員電話 |  |  | (08)7320415轉320 |  |  | 協辦機關 | 屏東縣政府建設局 琉球國中 |  |
| 計畫緣起 (計畫來源或 成立經過） | 該校位處離島偏遠學校,校區屬於山坡地形,尤其颱風期間受創甚為嚴重,另因本縣經費短絀,無法做出學校之完整規劃設計,因而造成水土保持不良及學校內之各項軟硬體設施損毀無法修復,造成師生教學與學習上之不安,是故整建規劃學校列為當務之急 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫目標 及效益 | 將本項經費用於學校整體規劃設計,並加強學校防颱上之準備,另將學校視聽專科教室設備改善及修復其功能,另學校之體育館使用頻繁,遇有強風豪雨就從窗戶滲入雨水,造成地面溼滑,另外舞台欠缺電動布幕急需購置,讓學校師生有一個良好的教學及學習環境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施步驟 | - 對於校區美綠化部份做一完整規劃及設計 - 充實專科視聽教室內部之整修及購置設備 - 加強體育館之門窗防颱功能及增購舞台電動布幕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫內容（請詳述各項子計畫計畫內容、所需經費及用途等） 單位：千元 | 經費來源：九十二年度離島建設基金（中央補助款） 金 額：5,580千元 用 途：改善校園美化、整修專科教室、體育館內部施工工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 協調或行政 規 定 事 項 | 應依政府採購法及其相關規定辦理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度分月工 作摘要及進度 | 月份 | 工作摘要 |  |  |  | 預定進度 |  | 月份 | 工作摘要 |  |  | 預定進度 |
|  |  |  |  |  |  | 分配經費 |  |  |  |  |  | 分配經費 |
|  | 1 | 製作工作計畫報請經費補助 |  |  |  | ０ |  | 7 | 工程施工中 |  |  | ５０％ |
|  |  |  |  |  |  | ０ |  |  |  |  |  | １５９４千元 |
|  | 2 | 製作工作計畫報請經費補助 |  |  |  | ０ |  | 8 | 工程施工中 |  |  | ６０％ |
|  |  |  |  |  |  | ０ |  |  |  |  |  | ２３９１千元 |
|  | 3 | 辦理委託規畫設計 |  |  |  | １０％ |  | 9 | 工程施工中 |  |  | ７０％ |
|  |  |  |  |  |  | ０ |  |  |  |  |  | ３１８８千元 |
|  | 4 | 製作預算書報府審核並辦理發包作業 |  |  |  | ２０％ |  | 10 | 工程施工中 |  |  | ８０％ |
|  |  |  |  |  |  | ０ |  |  |  |  |  | ３９８５千元 |
|  | 5 | 製作預算書報府審核並辦理發包作業 |  |  |  | ３０％ |  | 11 | 工程施工中 |  |  | ９０％ |
|  |  |  |  |  |  | ０ |  |  |  |  |  | ４７８２千元 |
|  | 6 | 簽定合約並開工並報部辦理撥款 |  |  |  | ４０％ |  | 12 | 工程完竣辦理驗收及核銷撥款 |  |  | １００％ |
|  |  |  |  |  |  | ７９７千元 |  |  |  |  |  | ５５８０千元 |

註：分月工作摘要各月之「預定進度」及「分配經費」，應填列累計總進度及總經費。