屏東縣九十四年度離島建設基金補助項目工作計畫書簡表—琉球國中修訂計畫

附件一原擬計畫

擬撰時間：95 年12月19日

| 計畫編號 | （免填） |  | 實施期間 |  | 94年1月至96年2月 |  |  | 執行地點 | 屏東縣琉球鄉 琉球國中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 琉球國中校園工程計畫(含校園美化、專科教室興建及體育館內部工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 | 教育部 |  |  |  |  |  |  | 主辦機關 | 屏東縣政府 (教育局) |  |
| 主辦人員 | 呂明德 |  | 主辦人員電話 |  | 08-7320415轉3628 |  |  | 協辦機關 | 屏東縣琉球 鄉公所 |  |
| 計畫緣起(計 畫來源或成 立經過) | 納入本計畫之緣由，起因於本縣琉球國中工藝教室已超齡30餘年，牆壁及外觀鋼筋裸露破損嚴重，足以影響教學及學生上課安全。亟需拆除重建有其特殊需要及急迫性。短期間即可展現成效，故將此計畫列入『離島建設基金補助計畫』中實施。計畫中增設語言教室、圖書館、理化教室、特殊教育班教室等。有效解決學生問題，有助於升學及就業機會，使離島學生有高品質的學習環境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫目標及效益 | 使教學更能掌握時效，充分運用資源，品質向上提昇，有助於升學及就業機會。提供完善教學環境，俾使各項教學活動更落實。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施要領 (實施步驟) | 一、報准核定經費。 二、委託設計監造規劃。 三、上網公告招標。 四、進行施工。 五、完工驗收。 六、結案報告並請款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預算使用計 畫(經費來 源、金額需求 及用途) 單位：千元 | 一、經費來源：94年度離島建設基金補助款(專款專用)。 二、金額需求：新台幣900萬元正。 三、用途：專科教室整建施作一棟一層樓。分別設置語言教室、圖書館(校史室)、理化教室、特殊教育班教室等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 協調或行政 規定事項 | - 依政府採購法及相關規定辦理。 - 配合本府發包中心招標及送審資料審核事宜。 - 積極規劃專科教室拆除重建及校園美化、體育館內部工程事宜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度分月工 作摘要及進度 | 年/月 | 工作摘要 |  | 預定進度 |  | 年/月 | 工作摘要 |  |  | 預定進度 |
|  |  |  |  | 分配經費 |  |  |  |  |  | 分配經費 |
|  | 94/01 | 提報本年度工作計畫並函陳教育部核定 |  | 10 |  | 95/08 | 施工中 |  |  | 70 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2700千元 |
|  | 94/02 | 簽請核定及核定學校辦理設計規劃 |  | 20 |  | 95/09 | 施工中 |  |  | 80 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2700千元 |
|  | 94/07-11 | 編列預算書及審核 |  | 30 |  | 95/10 | 施工中及請領第一次估驗款 |  |  | 85 |
|  |  |  |  | 2700千元 |  |  |  |  |  | 4500千元 |
|  | 94/12 | 辦理發包 |  | 40 |  | 95/11-12 | 停工中 |  |  | 85 |
|  |  |  |  | 2700千元 |  |  |  |  |  | 4500千元 |
|  | 95/02 | 開工及施工中 |  | 50 |  | 96/01 | 施工中 |  |  | 95 |
|  |  |  |  | 2700千元 |  |  |  |  |  | 4500千元 |
|  | 95/03-07 | 停工中 |  | 50 |  | 96/02 | 完工及驗收並請款 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 2700千元 |  |  |  |  |  | 9000千元 |

註：分月工作摘要各月之「預定進度」及「分配經費」，應填列累計總進度及總經費。

屏東縣九十四年度離島建設基金補助項目工作計畫書—琉球國中修訂計畫

一、計畫名稱：

琉球國中校園工程計畫(含校園美化、專科教室興建及體育館內部工程)

二、新興或延續性計畫：新興及延續性計畫

三、計畫性質：文教類工程

四、計畫期程︰94年1月至96年2月

五、計畫緣起：

納入本計畫之緣由，起因於本縣琉球國中工藝教室已超齡30餘年，牆壁及外觀鋼筋裸露破損嚴重，足以影響教學及學生上課安全。亟需拆除重建有其特殊需要及急迫性。短期間即可展現成效，故將此計畫列入『離島建設基金補助計畫』中實施。計畫中增設語言教室、圖書館(校史室)、理化教室、特殊教育班教室等。有效解決學生問題，有助於升學及就業機會，使離島學生有高品質的學習環境。

六、相關計畫概況：

| 年 度 | 93年度 | 94年度 |
| --- | --- | --- |
| 離島建設方案工程名稱 | 93年度離島建設基金補助建設計畫—琉球國中校園工程計畫 | 94年度離島建設基金補助建設計畫—琉球國中校園工程計畫(後續) |
| 預算金額 | 9000千元 | 9000千元 |
| 發包執行金額 | 7680千元 | 7120.67千元 |
| 承攬廠商 | 久聖營造有限公司 | 立富營造有限公司 |
| 承攬建築師 | 石傑雲建築師事務所 | 宏勁工程顧問有限公司 |
| 工期(日曆天) | 120 | 80 |
| 施作項目 | 專科教室建築結構主體工程，圖書館(校史室)門窗、天花板及內部工程，水電工程(含消防設備)… | 專科教室屋頂防水防漏，語言教室、理化教室、特殊教育班教室門窗及天花板及內部工程，廁所工程，水電工程(含消防設備)… |
| 開工日期 | 94年06月16日 | 95年02月10日 |
| 預定 竣工日期 | 95年01月04日 | 95年06月30日 |
| 實際 竣工日期 | 95年06月30日 | 預定於96年2月竣工 |

七、計畫目標

使教學更能掌握時效，充分運用資源，品質向上提昇，有助於升學及就業機會。提供完善教學環境，俾使各項教學活動更落實。

八、計畫內容

（一）報准核定經費。

（二）委託設計監造規劃。

（三）上網公告招標。

（四）進行施工。

（五）完工驗收。

（六）結案報告並請款。

九、實施地點：屏東縣立琉球國民中學

十、預定進度

| 年/月 | 工作摘要 | 查核點 |  | 年總累計預定進度% | 總累計預定支用數 (千元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 計畫成果 | 查核日期 |  |  |
| 94/01 | 提報本年度工作計畫並函陳教育部核定 |  |  | 10 | 0 |
| 94/02 | 簽請核定及核定學校辦理設計規劃 |  |  | 20 | 0 |
| 94/07-11 | 編列預算書及審核 |  |  | 30 | 2700 |
| 94/12 | 辦理發包 |  |  | 40 | 2700 |
| 95/02 | 開工及施工中 |  |  | 50 | 2700 |
| 95/03-07 | 停工中 |  |  | 50 | 2700 |
| 95/08 | 施工中 |  |  | 70 | 2700 |
| 95/09 | 施工中 |  |  | 80 | 2700 |
| 95/10 | 施工中及請領第一次估驗款 |  |  | 85 | 4500 |
| 95/11-12 | 停工中 |  |  | 85 | 4500 |
| 96/01 | 施工中 |  |  | 95 | 4500 |
| 96/02 | 完工及驗收並請款 |  |  | 100 | 9000 |

十一、經費來源及預算分配

（一）計畫經費來源說明

|  |  |  |  |  |  |  | (單位：千元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 經費來源 |  |  |  |  |  | 說 明 |
|  | 離島建設基金 |  |  | 其他 |  | 合 計 |  |
|  | 經常門 | 資本門 | 小 計 | 金額 | 配合款單位 |  |  |
| 94-96 |  | 9000 | 9000 |  |  | 9000 |  |
| 合計 |  | 9000 | 9000 |  |  | 9000 |  |

（二）年度預算分配說明

| 項目 | 細項 | 經費分配（千元） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲、發包工程費 | 一、工程費 |  |  |
|  | A建築工程 | 6365 |  |
|  | B水電工程 | 690 |  |
|  | 二、工程告示牌 | 4.885 |  |
|  | 三、勞工安全衛生管理費(0.03%) | 21.165 |  |
|  | 四、營造管理及利潤(7%) | 496.426 |  |
|  | 五、工程品質管理費(0.06%) | 42.33 |  |
|  | 六、營造綜合保險費(0.04%) | 28.22 |  |
|  | 七、加值營業稅 | 352.75 |  |
| 乙、工程設計監造費 | 一、設計單位設計監造費(3.67%) | 279.645 |  |
|  | 二、主辦單位管理費(3%*0.6) | 137.157 |  |
|  | 三、縣府單位管理費(3%*0.4) | 91.422 |  |
| 丙、學校自辦工程 | 一、座式割草機 | 98 |  |
|  | 二、空氣污染防制費 | 24 |  |
|  | 三、語言教室桌椅 | 105 |  |
|  | 四、理化教室實驗桌 | 196 |  |
|  | 五、特殊教室廚具(L=240cm) | 18 |  |
|  | 六、消防改善及簽證費 | 50 |  |
| 合 計 |  | 9000 |  |
| 發包執行金額 |  | 7120.69 |  |
| 結餘款 |  | 880.086 |  |

十二、計畫成果與預期效益

使教學更能掌握時效，充分運用資源，品質向上提昇，有助於升學及就業機會。提供完善教學環境，俾使各項教學活動更落實。

十三、其他

十四、中央主管機關：教育部

十五、地方主辦機關︰屏東縣政府教育局

十六、計畫主辦人  姓    名︰陳梅仙

單位職稱︰總務主任

連絡電話︰(08)8612509轉14

傳真電話︰(08)8613305

電子信箱︰mayee222@yahoo.com.tw

十七、協辦（或合作）機關及人員：屏東縣琉球鄉公所

十八、本計畫陳請行政院離島建設委員會核准後實施。

屏東縣九十四年度離島建設基金補助項目工作計畫—原擬計畫

擬撰時間：94 年 1 月28 日

| 計畫編號 | （免填） |  | 實施期間 |  | 94年1月至94年12月 |  |  | 執行地點 | 屏東縣琉球鄉 琉球國中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 琉球國中校園工程計畫(含校園美化、專科教室興建及體育館內部工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 | 教育部 |  |  |  |  |  |  | 主辦機關 | 屏東縣政府(教育局) |  |
| 主辦人員 | 張淑麗 |  | 主辦人員電話 |  | 08-7320415轉320 |  |  | 協辦機關 | 屏東縣琉球鄉公所 |  |
| 計畫緣起(計 畫來源或成 立經過) | 納入本計畫之緣由，起因於本縣琉球國中工藝教室已超齡30餘年，牆壁及外觀鋼筋裸露破損嚴重，足以影響教學及學生上課安全。亟需拆除重建有其特殊需要及急迫性。短期間即可展現成效，故將此計畫列入『離島建設基金補助計畫』中實施。計畫中增設語言教室、圖書館(校史室)、理化教室、特殊教育班教室等。有效解決學生問題，有助於升學及就業機會，使離島學生有高品質的學習環境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫目標及效益 | 使教學更能掌握時效，充分運用資源，品質向上提昇，有助於升學及就業機會。提供完善教學環境，俾使各項教學活動更落實。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施要領 (實施步驟) | 一、報准核定經費。 二、委託設計監造規劃。 三、上網公告招標。 四、進行施工。 五、完工驗收。 六、結案報告並請款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預算使用計 畫(經費來 源、金額需求 及用途) 單位：千元 | 一、經費來源：94年度離島建設基金補助款(專款專用)。 二、金額需求：新台幣900萬元正。 三、用途：專科教室整建施作一棟一層樓。分別設置語言教室、圖書館(校史室)、理 化教室、特殊教育班教室等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 協調或行政 規定事項 | - 依政府採購法及相關規定辦理。 - 配合本府發包中心招標及送審資料審核事宜。 - 積極規劃專科教室拆除重建及校園美化、體育館內部工程事宜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度分月工 作摘要及進度 | 月份 | 工作摘要 |  | 預定進度 |  | 月份 | 工作摘要 |  |  | 預定進度 |
|  |  |  |  | 分配經費 |  |  |  |  |  | 分配經費 |
|  | 1 | 提報本年度工作計畫並函陳教育部核定 |  | 10 |  | 7 | 施工中 |  |  | 70 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2700千元 |
|  | 2 | 簽請核定及核定學校辦理設計規劃 |  | 20 |  | 8 | 施工中 |  |  | 80 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2700千元 |
|  | 3 | 編列預算書及審核 |  | 30 |  | 9 | 施工中 |  |  | 85 |
|  |  |  |  | 2700千元 |  |  |  |  |  | 2700千元 |
|  | 4 | 辦理發包 |  | 40 |  | 10 | 施工中 |  |  | 90 |
|  |  |  |  | 2700千元 |  |  |  |  |  | 2700千元 |
|  | 5 | 開工及施工中 |  | 50 |  | 11 | 施工中 |  |  | 95 |
|  |  |  |  | 2700千元 |  |  |  |  |  | 2700千元 |
|  | 6 | 施工中 |  | 60 |  | 12 | 完工及驗收並請款 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 2700千元 |  |  |  |  |  | 9000千元 |

註：分月工作摘要各月之「預定進度」及「分配經費」，應填列累計總進度及總經費。