屏東縣九十三年度離島建設基金補助項目工作計劃

撰擬時間：93年元月15日

| 計劃編號 |  | 實施期間 |  | 93年1月至93年12月 |  | 執行地點 |  | 琉球國中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計劃名稱 | 琉球國中校園工程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 | 琉球國中 |  | 主管人員電話 |  | 8612509 |  | 主辦機關 |  | 總務處 |
| 主辦人員 | 李 燕 林碩娟 高振順 田議中 |  | 主辦人員電話 |  | 8612509-3 |  | 協辦機關 |  |  |
| 計劃緣起（計劃來源或成立經過） | 本校位處離島，校園廣大地形多樣，尤其颱風期間受創嚴重，急需經費作完整校園綠化水土保持之整建工作。因此歷任校長無不把校園工程計劃列入校務發展之重要項目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計劃目標 及效益 | 落實校園整體綠化及水土保持工作，加強防颱準備，提供良好專科教室視聽設備，營造一個完整的教學環境，使教師與學生享有與台灣本島一樣優質的教育空間，以創造國家未來的人才。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施步驟 | - 報准核定經費 2.監造設計規劃 3.上網公開招標 4.進行施工 5.完工驗收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計劃內容 （請詳述各項子計劃內容所需經費及用途等）單位：千元 | 改善校園工程計畫（含校園美化、專科教室興建及體育館內部施工工程）以上總計所需經費:9,000仟元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 協調或行政 規 定 事 項 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年度分月工 作摘要及進度 | 月份 | 工作摘要 | 預定進度 | 月份 | 工作摘要 | 預定進度 |
|  |  |  | 分配經費 |  |  | 分配經費 |
|  | 1 | 簽請核定及核定學校辦理設計規畫 | 12% | 7 | 施工中 | 60% |
|  |  |  | 0 |  |  | 3,750 |
|  | 2 | 編製預算書及審核並辦理發包 | 20% | 8 | 施工中 | 68% |
|  |  |  | 0 |  |  | 4,500 |
|  | 3 | 開工及施工中 | 28% | 9 | 施工中 | 76% |
|  |  |  | 750 |  |  | 5,250 |
|  | 4 | 施工中 | 36% | 10 | 施工中 | 84% |
|  |  |  | 1,500 |  |  | 6,000 |
|  | 5 | 施工中 | 44% | 11 | 施工中 | 92% |
|  |  |  | 2,250 |  |  | 6,750 |
|  | 6 | 施工中 | 52% | 12 | 完工及驗收 | 100% |
|  |  |  | 3,000 |  |  | 9,000 |

註：分月工作摘要各月之「預定進度」及「分配經費」，應填列累計總進度及總經費。