「離島建設基金補助」97年度項目工作計畫書

一、計畫名稱：屏東縣琉球國中設施及環境改善計畫—促進學生城鄉交流活動

二、新提或續辦：●新提  □續辦

三、計畫性質：●規劃設計□工程建設□經營管理

四、計畫期程：

（一）總期程：97年1月—97年12月

（二）97年度期程：97年1月—97年12月

五、計畫緣起：

（一）計畫來源

1.因學校地處離島偏遠地區，生活資訊及可獲取的資源較缺乏，為增進學生學習機會，提學生不同生活體驗機會.發揮補償教育經神。

2.培養學生運用校外參訪經驗認識各地鄉土文化陶冶學生生活情操。

3.盼能藉由『城鄉交流活動機會』，走出學校.走出離島，體認並縮短城鄉學習之差距。

2.本案政策方針符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助原則」第九條「加強島嶼間之交流活動。」及基本政策方針第九條「積極鼓勵人才返鄉創業或服務，並加強在地人才培育、社區發展及社區營造等軟體投資。」

（二）相關計畫概況（無）

六、計畫目標：

（一）績效目標：

1、教育願景：提供學生生活體驗、提升學習品質、縮短城鄉差距。

2、永續願景：建立學生生活能力，促進終生永續發展與學習，建立生活視野

（二）工作目標

1.本校現有學生277人.九年級101人.八年級90人.七年級86人

2.實施對象為八年級學生含師生約100人

3.透過城鄉國中學生學活動之交流.提昇民教育品質

4.藉由校外參觀.體驗等學活動.促進學生快樂學習.

七、計畫內容：

（一）內容簡介：

1、本計劃經費共新台幣180000元

2、前往海生館做自然領域社會領域之教學參觀

3、前往雲林縣＊＊＊國中進行教學參觀

（二）工作項目：

1.聘請社會、自然領域教師，擔任活動相關課程解說

2.協商海生館、劍湖山相關人員擔任專業知識與技術上的指導與解說。

3.印製活動講義手冊，包括教學景點資料、交流參訪學校簡介、學生車次、住宿等相關資料

4.實施二天一夜之城鄉文教參訪

（三）實施地點：

第一天：前往海生館、劍湖山做自然領域社會領域之教學參觀

第二天：前往雲林縣＊＊＊國中進行教學參觀

（四）實施方法：

1.聘請社會、自然領域教師，擔任活動相關課程解說

2.協商海生館、劍湖山相關人員擔任專業知識與技術上的指導與解說。

3.製作家長同意書.統計參加學生數量

4.活動結束後實施學生成相交流活動成果檢視，並列入社會、自然領域教學評量

八、預期成效：

（一）益本分析

| 工作項目 | 效益 |  |  | 成本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 貨幣化 | 數量化 | 不可量化 | 貨幣化 | 數量化 | 不可量化 |
| 聯絡參訪國中與參與活動相關教師 |  | 97年度參加人數100人 | 提供不同的教育與生活體驗.縮短城鄉差距 |  | 講師、助教、行政人員共6人 |  |
| 接洽活動景點與交通車、住宿地點、保險等相關事宜 |  |  |  | 180000 | 船費、車資、住宿、保險、門票 |  |

（二）評估指標：

1.活動結束後.辦理交流活動心得寫作、活動檢討、成果報告實施成效

2.預定對社會自然領域教學目標達成：（學生90人）

優：25人.普通：50人.差：15人

（三）風險評估：

環境：辦理校外活動，參與人員廢棄物處理問題，需有妥善處理。

經濟：活動費雖有補助，但學生個人必須負擔其他生活花費。

社會：無

因應策略：1.建立學生環境保育觀念，減少製造廢棄物。

2.加強學生金錢自我管理概念。

3.建立對環境教育之認知與責任

九、預定進度：

| 時程 | 累計預定進度（％） | 累計預定支用（千元） | 關鍵查核點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一季 | 10％ | 18 | 研擬活動計畫.訂定相關行程.接洽交流學校.聘任教學解說人員 |
| 第二季 | 30％ | 54 | 交通工具住宿地點交流學校教學據點之確認 |
| 第三季 | 90％ | 162 | 活動實施 |
| 第四季 | 100％ | 180 | 活動結束成果檢測與書面報告 |

十、預算說明：

（一）經費來源

| 年度 | 離島建設基金 |  |  | 其它配合款 |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 經常門 | 資本門 | 小 計 | 金額 | 補助單位 | 說明 |  |
| 97 | 180 |  | 180 |  |  |  | 180 |
| 合計 | 180 |  | 180 |  |  |  | 180 |

（二）支用明細

| 工作項目 | 細項說明 | 經費分配 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海生館劍湖山及城鄉校際交流 | 船資 | 20000 | 200＊100人 |
|  | 遊覽車資：3輛 | 60000 | 10000＊3＊2天 |
|  | 餐費 | 36000 | 180＊100人＊2天 |
|  | 雜支 | 64000 |  |
|  | 合計 | 180000 |  |

十一、辦理機關與人員：

| 名稱 | 單位 | 姓名 | 職稱 | 電子信箱 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部會 | 教育部 |  |  |  |  |
| ●主辦 | 教務處 | 王春明 | 教務主任 | 1spa@pchome.com.tw | 08-8612509 |
| 協辦 | 輔導室 | 洪明慶 | 輔導主任 | hmmc@yahoo.com.tw | 08-8612509轉15 |
| 協辦 | 訓導處 | 蘇傳桔 | 訓導主任 | scoutjyu@gmail.com | 08-8612509轉13 |
| 協辦 | 總務處 | 陳梅仙 | 總務主任 | mayee222@yahoo.com.tw | 08-8612509轉14 |
| 協辦 | 屏東縣政府 | 呂明德 | 借調教師 | leumingder2@yahoo.com.t | 7320415#3628 |

十二、附件：

附件一

屏東縣立琉球國中九十七年度離島建設縮短城鄉差距

－琉球國中促進學生城鄉交流活動實施計劃

壹、計畫名稱：琉球國中促進學生城鄉交流活動實施計劃

貳、新興或延續性計畫：新興及延續性計畫

參、計畫性質：文教類

肆、計畫期程：96年度

伍、計畫緣起：

1、提學生不同生活體驗機會.發揮補償教育經神.

2、增進學生認識鄉土文化及風俗民情，陶冶學生生活情操.

3、縮短城 鄉落差，增進學生視野，提升生活能力

陸、計畫目標：

1、加強城鄉國中學生學活動之交流.提昇國民教育品質

2、藉由校外參觀.體驗等學活動.促進學生快樂學習.

柒、計畫內容：

1、本計劃經費共新台幣180000元

2、前往海生館做自然領域社會領域之教學參觀

3、前往雲林縣＊＊＊國中進行教學參觀

捌、實施地點：屏東縣立琉球國中

玖、預定進度：

| 年月 | 工作摘要 | 查核點 |  | 年總累計 預定進度％ | 總累計預定支用數（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 計畫成果 | 查核日期 |  |  |
| 97.1.至91.12 | 前往車城海生館、雲林劍湖山及城鄉校際交流活動費： - 船資 - 車資 3.餐費 4.雜支 |  |  | 100 | 180000 |

拾、經費來源及預算分配：

| 年度 | 經費來源 |  |  |  |  |  |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 離島建設基金 |  |  | 其他 |  |  |  |  |
|  | 經常門 | 資本門 | 小計 | 金額 | 配合款單位 |  | 合計 |  |
| 97 | 180000 | 0 |  | 0 |  |  | 180000 |  |
| 合計 | 180000 | 0 |  | 0 |  |  | 180000 |  |

拾壹、本年度預算分配說明：

| 項目 | 細項 | 經費分配（元） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海生館劍湖山及城鄉校際交流 | 船資 | 20000 | 200＊100人 |
|  | 遊覽車資：3輛 | 60000 | 10000＊3＊2天 |
|  | 餐費 | 36000 | 180＊100人＊2天 |
|  | 雜支 | 64000 |  |
|  | 合計 | 180000 |  |

拾貳、計畫成果及預期效益：

1、跨越地域限制拓展學生不同知識領域暸解地域差異所衍生之文化類別

2、拓過參觀訪問校際交流發展學生人際關係未將來投入社會生活作準備

拾參、中央主管機關：行政院文化建設委員會

拾肆、本計劃陳請行政院離島建設委員會核定後實施

拾伍、計畫主辦人：姓名：王春明

職稱：教務主任

聯絡電話：08-8612509＃12

傳真電話：08-8613309

電子信箱：1spa@pchome.com.tw