「離島建設基金補助」97年度項目工作計畫書

- 計畫名稱：屏東縣琉球國中設施及環境改善計畫—培養管樂音樂人才發展
         計劃

- 新提或續辦：新提  □續辦

- 計畫性質：□規劃設計□工程建設經營管理

- 計畫期程：

（一）總期程：97年01月—97年12月

（二）97年度期程：97年01月—97年12月

- 計畫緣起：

（一）計畫來源

(1)因學校地處離島偏遠地區，為培養學生全面發展能力，並兼顧學生音樂素質之培養，盼能藉由管樂隊的成立與訓練發展管樂，提高學生升學競爭能力、增強學生音樂欣賞能力，進而達到離島人力之發展與人才之培育。

(2)本案政策方針符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則」第三條，

如下所表示：

第三條：離島建設基金之運用範圍，依「離島建設業務檢討及改進方案」規定，應限定非一般公務預算之項目，且具有離島特殊性，包括地方特殊產業之輔導、離島居民之交通費用、緊急醫療救護、水資源及能源開發、節約措施、縮減數位落差、離島發展人才培育、學童教育補助、離島歷史文化保存、離島生態保育、環境維護、離島永續發展研究與國際交流；一般性公共建設計畫，應由各中大目的事業主管機關編列公務預算優先補助，離島建設基金不予補助。

- 計畫目標：

（一）績效目標

1.發展離島學校教育特色，縮短城鄉差距。

2.培養學生正當休閒，鍛鍊學生體能。

3.培養學生多元興趣與第二專長。

4.提供學生完善的管樂訓練設備。

5.培養學生之音樂素質與音樂欣賞能力以達到離島人力之適切發展。

（二）工作目標

1.能學得管樂的各項演奏技巧。

2.能擁有欣賞不同音樂的美與提升本身的音樂素養。

3.能認識管樂的藝術文化。

4.能培育更多離島的音樂人才，達到離島人才多元與全面的發展。

- 計畫內容：

（一）內容簡介

1.對象：本校七年級學生，計約40人

2.教練：外聘，聘請教練訓練，並由本校教師從旁輔助

3.課程：教導管樂演奏的技巧

（二）工作項目

1.每週管樂基礎訓練。

2.每週集合樂隊演奏。

3.校內活動表演。

4.鄉內相關活動表演。

（三）實施地點：本校音樂教室

（四）實施方法

1.利用隔週五下午練習三小時及寒暑假辦理管樂營。

2.於學校相關活動或鄉內活動中作表演展示。

- 預期成效：

（一）益本分析

| 工作項目 | 效益 |  |  | 成本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 貨幣化 | 數量化 | 不可量化 | 貨幣化（千元） | 數量化 | 不可量化 |
| 管樂隊訓練 | 0 | 七年級學生挑選管樂隊人員計40人。 | 培訓管樂人才，提倡藝文風氣。 | 543 | 如計畫內容之工作項目 |  |
| 管樂營 | 0 | 對管樂有興趣之學生80人。 | 培訓管樂人才，提倡藝文風氣。 | 20 | 寒暑假各辦理一場，共計 2場。 |  |

（二）評估指標

本計畫最終執行成果判斷標準如下：

| 項目名稱 | 參與管樂人次 | 參與寒假管樂營人次 | 參與暑假管樂營人次 | 參與活動表演人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 差 | 20人 | 20人 | 20人 | 20人 |
| 普通 | 30人 | 40人 | 40人 | 40人 |
| 優 | 40人 | 80人 | 80人 | 80人 |

（三）風險評估

1.此計畫對於環境、人文、社會之衝擊及可能解決辦法：風險性低

2.計畫實行上所可能面臨的風險：風險性低

- 預定進度：

| 時程 | 累計預定進度(％) | 累計預定支用 (千元) | 關鍵查核點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一季 | 50％ | 281.5 | 樂器與保養品購置 |
| 第二季 | 92％ | 517.96 | 服裝購置、 寒假管樂營 |
| 第三季 | 98％ | 551.74 | 暑假管樂營 |
| 第四季 | 100％ | 563 | 管樂表演 |

- 預算說明：

（一）經費來源

| 年度 | 離島建設基金(千元) |  |  | 其它配合款 |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 經常門 | 資本門 | 小 計 | 金額 | 補助單位 | 說明 |  |
| 97 | 318 | 245 | 563 |  |  |  | 563 |
| 合計 | 318 | 245 | 563 |  |  |  | 563 |

（二）支用明細

| 工作項目 | 細項說明 | 經費分配(千元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管樂訓練設備 | 豎笛3支 | 75 |  |
|  | 中音喇叭2支 | 40 |  |
|  | 伸縮喇叭2支 | 40 |  |
|  | 小喇叭2支 | 30 |  |
|  | 薩克斯風2支 | 50 |  |
|  | 銅鈸1組 | 6 |  |
|  | 鐵琴1組 | 10 |  |
|  | 小鼓3組 | 24 |  |
|  | 服裝費40套 | 200 |  |
| 管樂保養用品 | 竹片、清潔劑、清潔布、通條、保養液 | 20 |  |
| 管樂營 | 鐘點費、材料費 | 20 |  |
| 教練鐘點費 | 教練鐘點費120小時 | 48 |  |
| 合計 |  | 563 |  |

- 辦理機關與人員：

| 名稱 | 單位 | 姓名 | 職稱 | 電子信箱 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部會 | 教育部 |  |  |  |  |
| 主辦 | 訓導處 | 李秀麗 | 訓育組長 | Ellie0625@yahoo.com.tw | 08-8612509-15 |
| 協辦 | 教務處 | 王春明 | 教務主任 | 1spa@pchome.com.tw | 08-8612509轉12 |
| 協辦 | 總務處 | 陳梅仙 | 總務主任 | mayee222@yahoo.com.tw | 08-8612509轉14 |
| 協辦 | 輔導室 | 洪明慶 | 輔導主任 | hmmc@yahoo.com.tw | 08-8612509轉15 |
| 協辦 | 屏東縣政府 | 呂明德 | 借調教師 | leumingder2@yahoo.com.t | 7320415#3628 |

- 附件：