「離島建設基金補助」97年度項目工作計畫書

- 計畫名稱：屏東縣琉球國中設施及環境改善計畫—培養壘球運動人才培育

- 新提或續辦：新提  □續辦

- 計畫性質：規劃設計□工程建設□經營管理

- 計畫期程：

（一）總期程：97年01月—97年12月

（二）97年度期程：97年01月—97年12月

- 計畫緣起：

1.因學校地處離島偏遠地區，假日學生並無太多的去處，為培養學童正當休閒活動，並兼顧學生體魄之鍛練，盼能藉由發展壘球運動、提高學童升學競爭能力、增強學生體適能力、鍛鍊學童強健之體魄，進而達到離島人力之發展與人才之培育。

2.本案政策方針符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則」第三條，如下所表示：

第三條：離島建設基金之運用範圍，依「離島建設業務檢討及改進方案」規定，應限定非一般公務預算之項目，且具有離島特殊性，包括地方特殊產業之輔導、離島居民之交通費用、緊急醫療救護、水資源及能源開發、節約措施、縮減數位落差、離島發展人才培育、學童教育補助、離島歷史文化保存、離島生態保育、環境維護、離島永續發展研究與國際交流；一般性公共建設計畫，應由各中大目的事業主管機關編列公務預算優先補助，離島建設基金不予補助。

- 計畫目標：

（一）工作目標

1.提供學生完善的壘球訓練設備與環境，培養學童正當休閒活動。

2.鍛鍊學生強健體魄並達到離島人力之適切發展。

（二）績效目標

1.配合九年一貫教學，培養學生多元興趣及擁有一技之長

2.培養體育優秀人才，擁有體育專長以升學。

3.參加鄉內舉辦慢速壘球比賽及縣運壘球賽。

- 計畫內容：

（一）內容簡介：

1.採購壘球訓練設備

2.平日課後及假日練習

3.辦理暑期壘球育樂營

4.參與鄉長盃壘球賽

（二）工作項目：

1.採購壘球訓練設備：手套30個、球棒10支、壘球100顆、壘包2組、頭盔10個

2.平日課後及假日練習：利用課後時間4:40~5:30及假日由學校教師帶領學生練習壘球基本技巧

3.辦理暑期壘球育樂營：舉辦二週育樂營，聘請專門教練到校指導學生

4.參與鄉長盃壘球賽：組隊參加每年鄉長盃壘球賽，使學生學以致用，增加實戰經驗。

（三）實施地點：本校操場

（四）實施方法：詳如內容簡介與工作項目說明。

- 預期成效：

（一）益本分析

| 工作項目 | 效益 |  |  | 成本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 貨幣化 | 數量化 | 不可量化 | 貨幣化 | 數量化 | 不可量化 |
| 採購壘球訓練設備 | 0 | 1.透過訓練，培養30位在壘球方面擁有專長 2.發展壘球運動，，鼓勵學生多利用平日與假日運動，本校學生利用課餘時間進行壘球運動達60人以上 |  | 87仟元 | 採購手套30個、球棒10支、壘球100顆、壘包2組、頭盔10個 |  |
| 平日課後及假日練習 | 0 |  | 1.增加學生運動時間，增強學生體適能力 2.增進彼此友誼，學會團隊合作 3.吸引更多的人參加壘球運動 | 0 |  |  |
| 辦理暑期壘球育樂營 | 0 |  |  | 16仟元 | 二週(十天) |  |
| 參與鄉長盃壘球賽 | 0 |  | 增加實戰經驗，闊展學生視野，學習分工合作與團作合作。 | 0 |  |  |

（二）評估指標

本計畫最終執行成果判斷標準如下：

| 項目名稱 | 利用課餘時間進 行壘球運動人數 | 鄉長盃壘球賽 | 壘球專長人次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 差 | 30人 | 分組1勝 | 10人 |
| 普通 | 50人 | 分組2勝 | 20人 |
| 優 | 60人 | 進入準決賽 | 30人 |

（三）風險評估

1.此計畫對於環境、人文、社會之衝擊及可能解決辦法：風險性低

2.計畫實行上所可能面臨的風險：風險性低

- 預定進度：

| 年月 | 工作摘要 | 查核點 |  | 年總累計預定進度% | 總累計預定支用數(千元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 計畫成果 | 查核日期 |  |  |
| 97.3 | 採購手套30個、球棒8支、壘球100顆、壘包2組、頭盔10個 |  |  | 20 | 87 |
| 97.4 | 平日訓練 |  |  | 60 | 87 |
| 97.8 | 壘球育樂營(二週) |  |  | 90 | 103 |
| 97.12 | 鄉長盃壘球賽 |  |  | 100 | 103 |

| 時程 | 累計預定進度(％) | 累計預定支用(仟元) | 關鍵查核點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一季 | 20 | 20.6 | 97.3 採購壘球設備 |
| 第二季 | 60 | 61.8 | 97.5 平日訓練 |
| 第三季 | 90 | 92.7 | 97.8 壘球育樂營 |
| 第四季 | 100 | 103 | 97.12 鄉長盃壘球賽 |

- 預算說明：

（一）經費來源                                             (單位：仟元)

| 年度 | 離島建設基金 |  |  | 其它配合款 |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 經常門 | 資本門 | 小 計 | 金額 | 補助單位 | 說明 |  |
| 97 | 103 |  | 103 |  |  |  | 103 |
| 合計 | 103 |  | 103 |  |  |  | 103 |

（二）支用明細

| 月份 | 工作項目 | 細項說明 | 經費分配(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 壘球訓練設備 | 手套30個 | 45000 | 每支1500元 |
|  |  | 球棒(木棒7支、鋁棒3支) | 20000 |  |
|  |  | 壘球100顆 | 15000 | 每顆150元 |
|  |  | 壘包2組 | 2500 | 每組1250元 |
|  |  | 頭盔10個 | 4500 | 每個450元 |
| 8 | 暑期育樂營(二週) | 教練鐘點費 | 16000 | 1600*10天 |
| 合 計 |  |  | 103000 |  |

- 辦理機關與人員：

| 名稱 | 單位 | 姓名 | 職稱 | 電子信箱 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部會 | 教育部 |  |  |  |  |
| 主辦 | 訓導處 | 李誌興 | 體衛組長 | Chesschessch28@yahoo.com.tw | 08-8612509轉13 |
| 協辦 | 教務處 | 王春明 | 教務主任 | 1spa@pchome.com.tw | 08-8612509轉12 |
| 協辦 | 總務處 | 陳梅仙 | 總務主任 | mayee222@yahoo.com.tw | 08-8612509轉14 |
| 協辦 | 輔導室 | 洪明慶 | 輔導主任 | hmmc@yahoo.com.tw | 08-8612509轉15 |
| 協辦 | 屏東縣政府 | 呂明德 | 借調教師 | leumingder2@yahoo.com.t | 7320415#3628 |

- 附件：