「離島建設基金補助計畫」98年度項目工作計畫書

計畫編號：

- 計畫名稱：98-屏東縣琉球鄉國民中小學城鄉交流實施計畫

- 新提或續辦：  新提   V續辦

- 計畫性質：　 規劃設計    工程建設   V 經營管理

- 執行期程︰

- 98年度期程：98年1月-98年12月

- 計畫緣起：

- 計畫來源

屏東縣琉球鄉的教育，一向屬於離島弱勢及文化不利地區，時空背景造成的總總因素，本計畫也隨此教育背景因素而更顯其重要性，先行就當下教育背景，以SWOT分析本縣教育優劣勢、機會與威脅因素：

- 就本縣離島琉球鄉「優勢」、「劣勢」、「機會」、「威脅」四向度，分析本縣實具規劃城鄉交流之必要性：

| 屏東縣琉球鄉規劃城鄉交流SWOT 背景分析 |  |
| --- | --- |
| 優勢 (Strength) | 劣勢 (Weakness) |
| 1.天然地景，全台灣唯一珊瑚礁島。 2.海洋資源豐富，海洋生態盎然。 3.漁村文化、廟宇眾多、宗教信仰具特色，尤其是三年一度的王船祭典。 4.學生在海島大自然的洗禮下成長，快樂又健康。 | 1.地理位置導致交通受限，學生平時幾乎都在島上活動，鮮少到島外活動。 2.文化刺激少，學生學習缺乏同儕競爭力 3.島外交通費常含船資、車資，交通費造成活動費用過高。 4.縣府財政困窘，難補助學校辦理相關活動。 |
| 機會 (Opportunity) | 威脅 (Threat) |
| 1.透過離島建設基金補助，提供更多學童校外參訪機會，擴大學習視野。 2.藉由城鄉交流的辦理，讓學生明瞭台灣本島學校學生與自己的差異性，藉以刺激離島學生看重自己的特色，更進一步能提升學習意願，提升學習競爭力。 3.結合在地文化地理資產，加深學生在地認同，培育在地解說員，保育現存資源。 4.赴台參訪觀摩，培養學生多元文化素養。 | 1.面臨少子化衝擊，小型學校學生漸不足，學生同儕學習與文化刺激不足情形更加嚴重。 2.國際油價節節攀升，車、船等相關交通工具與辦理活動費用支出將更高。 3.國中基測競爭激烈，離島學生越來越難和城市學生競爭。 |

- 琉球鄉為本縣唯一離島鄉鎮，共計有1所國中和4所國小。平時學生因受限於交通因素，除了島上活動之外，幾乎沒有什麼機會接觸到台灣本島的資訊，文化刺激接觸貧乏，讀書也欠缺同儕競爭力，跟台灣本島學生比起來，琉球鄉的學生在沒有同儕競爭力的情況下接受老師的指導進行學習，很容易在國中畢業之後，面臨到升學或就業時欠缺競爭力，本縣希望能透過本計畫讓琉球鄉的學生們外出到台灣本島，透過各校精心規劃校際交流的活動與文化科學等學習參觀，再配合老師建立教案或校際交流手冊，設計相關學習單或心得寫作，讓學生能透過本計畫，開闊視野，接受到本身與現在台灣學生同儕們的學習差異的刺激，而體認到學習的重要性，更進一步能對自己的未來能設下目標，更積極努力於學習，提升琉球鄉學生的競爭力。

- 相關計畫概況

- 城鄉交流、教學觀摩等活動，目前僅由縣籌款分配，惟資源有限，加上本縣琉球鄉交流觀摩活動所需費用極高，其中尤以交通費為最，對離島建設基金之補助，實有其迫切性，以縮短本縣與台灣的城鄉差距。

- 計畫目標：（請盡量以量化方式呈現）

- 績效目標（係指工作效益）

- 本計畫以教育之途徑，將地方本土的特色深化於無形，其分享並觀摩、交流之方式有助於永續之發展之經營，對當今執行本土化政策助益甚大，並考量各校實際情況，使經費更有效運用。

- 透過城鄉交流活動，補助本縣琉球鄉學生到縣內外參觀人數達673人次以上。

- 工作目標（係指執行項目）

- 城鄉交流規劃上目標：

- 縮短城鄉差距：規劃赴台參訪行程，促進與臺灣本島學校接軌與交流。

- 提升文化涵養：參訪台灣文化科學藝術展覽，提升相關素養。

- 降低偏遠弱勢：縣內外校外教學以琉球鄉離島學校交流為優先。

- 積極照顧弱勢：參與學生考量中低收入戶學生並列入保障名額。

- 計畫內容：

- 內容簡介

  - 城鄉交流所需經費新台幣1640仟元整。

  - 城鄉交流活動之執行分析

    - 拓展學童知識領域、了解不同於離島風情的文化。

    - 增加學生課本外的知識達到行萬里路勝讀萬卷書的境地。

    - 讓學童知道參觀博物館應有的禮貌。

    - 實際接觸博物館並驗證課本上的知識。

    - 認識都市地區學校與自己學校的差異，更能認識自己的學校、喜歡自己的學校。

    - 各校校際交流活動，老師必須建立教案或交流手冊，活動結束後應由學生繳交心得，並彙整相關成果計畫。

  - 規劃赴台參訪行程，促進與臺灣本島學校接軌與交流：

- 本縣琉球鄉各國中小弱勢學生（中低收入戶優先）至臺灣本島學校觀摩交流。

- 本縣琉球鄉各國中小團隊赴台觀摩、參訪、交流。

- 選派適當名額師生與台灣城市學校進行交換教學。

- 擇本縣琉球鄉辦理藝術創作或傳統藝術推展富有成效之各校赴台辦理推廣、交流。

- 藉各校發展教學特色舉行發表觀摩活動，邀集本縣各級離島學校師生一同參與及討論，並發表心得感想。

  - 補助琉球鄉學生參加縣內不定期藝文、體育、教育等相關活動：

- 配合本縣文化局、旅遊局與農漁局辦理相關歷史文化及自然生態景觀參訪 活動，增進本縣離島學生文化素養、生態保護意識。

- 配合縣外團體來本縣琉球鄉表演或展覽，補助學校安排學生蒞臨參觀，體驗有別於在地文化的多元文化觀點。

- 配合縣內學校辦理主題活動，補助其他學校蒞臨交流與參訪，強化教育資源的運用與共享。

- 工作項目

      - 補助本縣琉球鄉發展藝能特色之學校赴台參加校際交流、參訪及表演。

      - 補助本縣琉球鄉離島弱勢學學生，以校外教學參訪方式赴台灣本島，進行學校參訪及藝術人文之旅，期增進本縣琉球鄉離島學生文化素養並拓展其知識領域。

      - 補助本縣琉球鄉離島學生至台灣本島進行校際交流及相關社教機構參觀，拉近城鄉之間的距離，增加文化素養刺激。

      - 台灣本島學校辦理至本縣社教機構參訪戶外教學，強化在地學生對鄉土認識與認同感。

      - 參加對象：本縣琉球鄉學生達673人次，參與學生考量中低收入戶學生並列入保障名額

- 實施地點

      - 城鄉交流依各校實際參觀地點而定。

- 實施方法

      - 各校校際交流活動，老師必須建立教案或交流手冊，活動結束後應由學生繳交心得，並彙整相關成果計畫。

- 預期成效：

- 益本分析

| 工作項目 | 效益 |  |  | 成本(仟元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 貨幣化 | 數量化 | 不可量化 | 貨幣化 | 數量化 | 不可量化 |
| 學生城鄉接軌 |  | 學生參加人數達673人 | 藉由校外參觀、體驗等課外活動，促進學生快樂學習，建立生活視野，提升學習品質。 | 1640 |  |  |

- 評估指標

- 總計畫學生參加人數達673人。

- 參加活動學生與教師，對活動整體滿意度達9成。

- 風險評估

- 城鄉交流交通費與住宿因素。

- 預定進度：

| 時程 | 累計預定 進度(%) | 累計預定 支用(千元) | 關鍵查核點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一季 | 15％ | 246 | 研擬活動計畫.訂定相關行程.接洽交流學校.聘任教學解說人員 |
| 第二季 | 50％ | 820 | 交通工具住宿地點交流學校教學據點之確認 |
| 第三季 | 90％ | 1476 | 活動實施 |
| 第四季 | 100％ | 1640 | 活動結束成果檢測與書面報告 |

- 預算說明：

- 經費來源（千元）

| 年度 | 離島建設基金 |  |  | 其他配合款 |  |  | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 經常門 | 資本門 | 小 計 | 金額 | 補助單位 | 說 明 |  |
| 98 | 1640 |  | 1640 |  |  |  | 1640 |
| 合計 | 1640 |  | 1640 |  |  |  | 1640 |

- 支用明細

| 工作項目 | 細項說明 | 經費分配(仟元) | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 學生城鄉交流 | 交通費 | 736 | 船資、遊覽車資 |
|  | 住宿費 | 208 | 住宿費 |
|  | 膳食費 | 232 | 膳食費 |
|  | 行政費 | 464 | 保險、門票、雜支、活動手冊 |
| 總計 |  | 1640 |  |
| 註：1.考量本縣離島天候與地理位置因素，上述編列經費得是情況相互流用。 2.縣內外城鄉交流由各校依實際情形提計畫，酌以部分補助。 |  |  |  |

- 辦理機關與人員：

| 名稱 | 單位 | 姓名 | 職稱 | 電子信箱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部會 | 教育部 |  |  |  |  |
| 主辦 | 屏東縣政府教育局 | 呂明德 |  | leumingder2@yahoo.com.tw | 08-7320415轉3628 |
| 協辦 |  |  |  |  |  |